## İL İCMALİ 2018
KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU ( 31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
SİVAS | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 184 | 26 | 210 | 274 | 77 | 351 |  |  | 0 | 5 | 4 | 9 | 463 | 107 | 570
| DEVAM EDEN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İPTAL |  | 14 | 1 | 15 | 13 | 1 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27 | 2 | 29
| TOPLAM |  | 198 | 27 | 225 | 287 | 78 | 365 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 490 | 109 | 599
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: ONARIM (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | D: 10; F: 230; I: 502050; K: 23; L: 2 | 30 |  |  |  | 44422
BİTEN |  |  | D: 15.7; F: 160; I: 606158; K: 373; L: 2 | 31 |  |  |  | 55479
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | E: 0; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 4 |  | 3 | 7 | 1387 |  | 4 |  | 3 | 7 | 1387
| BAKIM ONARIM |  |  | 176 |  | 27 | 203 | 53274 |  | 176 |  | 27 | 203 | 53274
| TOPLAM |  | 0 | 180 | 0 | 30 | 210 | 54661 | 0 | 180 | 0 | 30 | 210 | 54661
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | F: 0; L: 0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 9 | A: 9; B: 3042; F: 1; G: 2; H: 1; J: 5
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to F

## 2018 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2018 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU ( 31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | MERKEZ | Durdulu Köyü | Köy | 1 |  | 369 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | SİVAS | MERKEZ | Çerçideresi Köyü | Köy | 1 |  | 27 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | SİVAS | MERKEZ | Haydarlı Köyü | Köy | 1 |  | 365 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | SİVAS | MERKEZ | Akçahan Köyü | Akçahan Köyü -Sarıhan Mezrası |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 01.10.2018 tarih ve 19650 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | MERKEZ | Günören Köyü | Köy | 1 |  | 44 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | MERKEZ | Barçın Köyü | Köy | 1 |  | 24 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | MERKEZ | Demiryazı Köyü | Demiryazı Köyü-Battalağılı Mezrası |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | MERKEZ | Ayli- Başıbüyük- Tepeönü- Güneli- Gözmen- Karayün-Yavu-Mescitli- Beypınar-Karaçayır Köyleri | Köy | 9 |  | 1638 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | MERKEZ | Acıpınar-Doğanca-Hasbey Grup köyleri | Acıpınar-Doğanca-Hasbey Grup köyleri | 3 |  | 568 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.07.2018 tarih ve 13651 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | MERKEZ | Köklüce Köyü | Köklüce Köyü-İncesu Mezrası |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.10.2018 tarih ve 207961 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | MERKEZ | Üçtepe Köyü | Köy | 1 |  | 37 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.10.2018 tarih ve 207961 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | MERKEZ | Karabalçık Köyü | Köy | 1 |  | 121 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.10.2018 tarih ve 207961 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | AKINCILAR | Kavak-Üzengi-Yk.Sarıca-Balçık köyü Çörengeç Mez. | Kavak-Üzengi-Yk.Sarıca-Balçık köyü Çörengeç Mez. | 3 | 1 | 118 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.04.2018 tarih ve 414 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | AKINCILAR | Yünlüce köyü | Köy | 1 |  | 49 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.04.2018 tarih ve 414 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | AKINCILAR | Ballıdere köyü | Köy | 1 |  | 26 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 01.11.2018 tarih ve 1261 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır
EK | SİVAS | AKINCILAR | Elibüyük köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 10.08.2018 tarih ve 918 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır. Valilik makamının 01.11.2018 tarih ve 1261 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
EK | SİVAS | AKINCILAR | Göllüce köyü | Köy | 1 |  | 190 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.08.2018 tarih ve 918 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük Köyü | Köy | 1 |  | 320 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Doğupınar Köyü | Köy | 1 |  | 384 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Bayındır Köyü | Köy | 1 |  | 146 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Höbek Köyü | Köy | 1 |  | 144 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Bayırlı Köyü | Başmuhtar Mezrası |  | 1 | 9 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çobandurağı Köyü | Çaltı Mezrası |  | 1 | 20 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çobandurağı Köyü | Zeynikler Mezrası |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.10.2018 tarih ve 1712 sayılı olur ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Karaağaç Köyü | Köy | 1 |  | 21 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Oyuktepe Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 11.12.2018 tarih ve 1723 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çayözü Köyü | Sağırtaş Mezrası |  | 1 | 8 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Yuva Köyü | Sarpan Mezrası |  | 1 | 5 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal Köyü | Yuva Mezrası |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Güvenkaya Köyü | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çiğdemli Köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çiğdemli Köyü | Dazlak Mez. |  | 1 | 6 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Avşarcık Köyü | Köy | 1 |  | 23 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | DİVRİĞİ | Ağaçlıgöl Köyü | Köy | 1 |  | 20 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.10.2018 tarih ve 1712 sayılı olur ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | DİVRİĞİ | Madenli Köyü | Madenli Köyü-ömerli Mezrası |  | 1 | 30 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.10.2018 tarih ve 1712 sayılı olur ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | DİVRİĞİ | Göndüren Köyü | Köy | 1 |  | 58 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.10.2018 tarih ve 1712 sayılı olur ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Karkın Köyü | Yukarı Karacakaya Mez. |  | 1 | 16 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Ortaköy Köyü | Köy | 1 |  | 59 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Söbüler Köyü | Orta Söbüler Mez. |  | 1 | 6 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Çatpınar Köyü | Köy | 1 |  | 194 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Kozağaç Köyü | Köy | 1 |  | 29 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Beşağaç Köyü | Karacali Mez. |  | 1 | 5 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Alan Köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Kozlu Köyü | Deremahalle Mez. |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Sarısuvat Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 14.08.2018 tarih ve 86 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Boyalı Köyü | Köy | 1 |  | 25 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Alazlı Köyü | Köy | 1 |  | 57 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Alan-Alazlı- Aslantaş-Başekin- Beşağaç- Darıkol-İçdere- Tavza- Karkın-Kozağaç-Söbüler- Ütük-Yavşancık Köyleri | Köy | 1 |  | 472 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
D.E | SİVAS | DOĞANŞAR | Beşağaç Köyü | Rumcuk Mez. ( Yukarı Beşağaç ) -Karacaali Mez.( Karaçalı ) |  | 2 | 15 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.08.2018 tarih ve 86 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | GEMEREK | Eşikli Köyü | Köy | 1 |  | 300 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Karagöl Köyü | Köy | 1 |  | 363 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Örenyurt Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10332 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
EK | SİVAS | GEMEREK | Keklicek köyü | Köy | 1 |  | 198 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10332 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | GEMEREK | İnkışla Köyü | Köy | 1 |  | 592 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Beştepeler Köyü | Köy | 1 |  | 157 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Cesurlar Köyü | Köy | 1 |  | 24 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Çiçekoğlu Köyü | Köy | 1 |  | 71 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Durgunsu Köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Karağıl Köyü | Köy | 1 |  | 55 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köseli Köyü | Köy |  |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 05.09.2018 tarih ve 17880 sayılı olurları ile programdan çıkartılmışttır.
Y | SİVAS | GEMEREK | Öziçi Köyü | Köy | 1 |  | 30 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Yeniköy Köyü | Köy | 1 |  | 550 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÖLOVA | Çakırşeyh Köyü | Köy | 1 |  | 36 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÖLOVA | Karayakup Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | İptal. Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | GÜRÜN | Çamlıca Köyü | Köy | 1 |  | 447 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Deveçayırı Köyü | Köy | 1 |  | 12 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Karahisar Köyü | Köy | 1 |  | 14 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Yelken Köyü | Fatma Derviş Mez. |  | 1 | 30 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Akpınar - Ayvalı Cemalınpınarı Mez.- Bozhüyük Arapçukuru Mez.Terskakan Mez. - Böğrüdelik Sakaltutan Mez. - Camiliyurt - Çamlıca, Çamlıca Mudafar Mez.-Başören köyü Kalaycık ( Gelincik) Mez. - Çiçekyurt - Deveçayırı - Dürmepınar - Eskibektaşlı- Eskibektaşlı Ortaçatkara Mez.- Eskihamal Ayranca Mez. -Kozakmağara Mez. - Güllübucak-Güllübucak- Aptalpınar Mez. - İncesu - Karahisar- Karahisar Yeşilyurt Mez.- Karadoruk Aş. Çatkara Mez. - Düğünyurdu Mez. -Sümbüllüyurt Mez.- Karakuyu - Kavak Kuzuluk Mez.- Konakpınar Boztaş Mez.- Koyunlu Aş. Koyunlu Mez.- Kürkçü- Mahkenli- Osmandede- Osmandede Kışla Mez.-Tepecik Ulupınar (Kovalıpınar) Mez.- Yaylacık- Aş. Yaylacık Mez.- Yazyurdu- Yelken, Yenibektaşlı- Yılanhüyük Taşlıhüyük Mez. | Akpınar - Ayvalı Cemalınpınarı Mez.- Bozhüyük Arapçukuru Mez.Terskakan Mez. - Böğrüdelik Sakaltutan Mez. - Camiliyurt - Çamlıca, Çamlıca Mudafar Mez.-Başören köyü Kalaycık ( Gelincik) Mez. - Çiçekyurt - Deveçayırı - Dürmepınar - Eskibektaşlı- Eskibektaşlı Ortaçatkara Mez.- Eskihamal Ayranca Mez. -Kozakmağara Mez. - Güllübucak-Güllübucak- Aptalpınar Mez. - İncesu - Karahisar- Karahisar Yeşilyurt Mez.- Karadoruk Aş. Çatkara Mez. - Düğünyurdu Mez. -Sümbüllüyurt Mez.- Karakuyu - Kavak Kuzuluk Mez.- Konakpınar Boztaş Mez.- Koyunlu Aş. Koyunlu Mez.- Kürkçü- Mahkenli- Osmandede- Osmandede Kışla Mez.-Tepecik Ulupınar (Kovalıpınar) Mez.- Yaylacık- Aş. Yaylacık Mez.- Yazyurdu- Yelken, Yenibektaşlı- Yılanhüyük Taşlıhüyük Mez. | 21 | 21 | 1771 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | GÜRÜN | Erdoğan Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 16.10.2018 tarih ve 404 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÜRÜN | Yolgeçen Köyü | Köy | 1 |  | 599 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 01.09.2019 tarih ve 14050 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | HAFİK | Dışkapı-Alçıören-Çaltılı-Ekingölü-Kızılcaören Köyleri - Dostur-karapınar-Molla-Ahmetuşağı-Hıdıruşağı- Emrahın Ağılı -Yağcılar - Yazlık Yurdu-Sarıköy -Koçali-Hüstanlar-Kurtini-Saray-Sarımsak -Yerlice-Barcın Mezraları-Pirhüseyin İsmailhanı Mez. | Dışkapı-Alçıören-Çaltılı-Ekingölü-Kızılcaören Köyleri - Dostur-karapınar-Molla-Ahmetuşağı-Hıdıruşağı- Emrahın Ağılı -Yağcılar - Yazlık Yurdu-Sarıköy -Koçali-Hüstanlar-Kurtini-Saray-Sarımsak -Yerlice-Barcın Mezraları-Pirhüseyin İsmailhanı Mez. | 19 | 1 | 953 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Düzyayla-Durulmuş-Emre- Sofular-Gökdin köyleri | Köy | 5 |  | 370 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Bayıraltı Köyü | Köy | 1 |  | 25 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Çaltılı Köyü | Aşağıçatılı Mez. |  | 1 | 35 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | HAFİK | Akkaya-Alanyurt-Eymir-Gedikçayırı-Kaytarmış-Maden-Mansurlu-Şahin-Aylioğlu-Bakımlı-Benlikaya-Celallı-Değirmenboğazı-Derince-Demirci-Evci-İnandık-Karayaprak-Esentepe-Süleymaniye-Yalnızağıl Köyleri | Köy | 21 |  | 449 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 17.08.2018 tarih ve 17312 sayılı olrları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | HAFİK | Bakımlı Köyü | Köy | 1 |  | 25 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 17.08.2018 tarih ve 17312 sayılı olrları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | İMRANLI | Delice-Akçakale-Karapınar Çayköy- Merkez Kılıçlar-Karacahisar-Haliller-Boğanak- Ekincik-Kızıltepe-Karataş-Kapıkaya-Yapraklıpınar- Kavalcık-Yazılı-Yünören Hallas- Gökdere-Kevenli-Kızılmezra- Koruköy ve Kılıçköy Köyleri | Köy | 22 |  | 664 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Körabbas Köyü | Köy | 1 |  | 15 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Sinek Köyü | Köy | 1 |  | 22 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı Köyü | Handere mez. |  | 1 | 2 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Gökçebel Köyü | Derindere Mez. |  | 1 | 6 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Kapımahmut Köyü | Kavaklıdere mez. |  | 1 | 5 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Tuzözü Köyü | Köy | 1 |  | 31 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Atlıca Köyü | Köy | 1 |  | 26 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Boğaz Köyü | Köy | 1 |  | 24 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Topardıç Köyü | Köy | 1 |  | 50 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Kuşkayası Köyü | Çalözü Mez. |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | KANGAL | Alacahan Köyü | Köy | 1 |  | 1267 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | KANGAL | Çetinkaya Köyü | Köy | 1 |  | 1156 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | KANGAL | Havuz Köyü | Köy | 1 |  | 964 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | KANGAL | Akçaşehir Köyü | Köy | 1 |  | 61 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Koçköprü Köyü-Paşamçayırı Köyü- Sultanpınarı Köyü-İmamındamı Köyü-Güneypınarı Köyü-Akçamağara Köyü- Karaabdi Mez.Onaran Köyü-Çatalağıl Mez.Kavak Mescit Köyü-Kapçıl Mez.Kavak Köyü-Temurun Köyü Mez.Yellice Köyü -Ufacıkören Mez. | Akçamağara Köyü- Karaabdi Mez.-Onaran Köyü-Çatalağıl Mez.-Kavak Mescit Köyü-Kapçıl Mez.-Kavak Köyü-Temurun Köyü Mez.-Yellice Köyü -Ufacıkören Mez. | 5 | 5 | 210 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Akseki Köyü | Köy | 1 |  | 116 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Ortaseki Köyü | Merkez-Direkli- Mekan- Köleli-Çimenli-Koçali Mez. | 1 | 6 | 359 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Yağcılar Köyü | Köy | 1 |  | 64 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Aksu Köyü | Merkez- Kabaoğlu- Eskiköy- Ecek Mez. | 1 | 4 | 595 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Ballıca Köyü | Köy | 1 |  | 129 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Güzelyurt Köyü | Merkez-Acıdere- Bağlıca- Elmalıdere- Sayderesi- Suludere Mez. | 1 | 6 | 366 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Kurşunlu Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamınun 05.06.2018 tarih ve 11762 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
EK | SİVAS | KOYULHİSAR | Gökdere-Çaylı-Sugözü Köyü |  | 3 |  | 1091 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.09.2019 tarh ve 14133 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | KOYULHİSAR | Çaylı Köyü |  | 1 |  | 244 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.09.2019 tarh ve 14133 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Gözköy Köyü | Köy | 1 |  | 265 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Sökün Köyü | Karkın-Bağderesi-Molla Osman Mezraları |  | 3 | 67 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yürekli Köyü | Köy | 1 |  | 70 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören Köyü | Köy | 1 |  | 160 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Camili Köyü | Selimler Mezrası |  | 1 | 71 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Balkara Köyü | Köy | 1 |  | 104 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kiziryurdu Köyü | Buğdaylık Mezrası |  | 1 | 9 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kemallı Köyü | Köy | 1 |  | 22 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Gökçekent Köyü | Köy | 1 |  | 114 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Güdeli Köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Arpayazı- Kayadelen Türkmenler köyleri | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 26.10.2016 tarih ve 02 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Gözköy Köyü | Köy | 1 |  | 265 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 1 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağısarıca Köyü | Köy | 1 |  | 396 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 1 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Çataloluk Köyü | Selpinti Mez. |  | 1 | 60 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 1 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Arpacı Köyü | Köy | 1 |  | 259 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağıakören- Aksu- Akşar-Balkara- Camili- Çamlıdere- Çitlice- Çokrak- Elmaseki-Esenyaka- Eskitoprak- Gökçekent-Güngören- Günlüce- Hödücek- Kale- Karalar- Kavşut- Kekeç- Kemallı- Kızıltaş Kiziryurdu- Kozçukur- Kurugöl- Kuzdere- Küçükgüzel- Naibli Karaağaç- Sağpazar- Sökün- Şarköy- Taklak- Taşbayır- Tatar- Yukarıakören- Yamaç- Yaygınsöğüt- Yelkesen- Yoncalı- Yürekli Köyleri | Köy | 39 |  | 4102 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bahçealan Köyü | Köy | 1 |  | 63 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çatalyol Köyü | Köy | 1 |  | 212 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Demirboğa Köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Dikili Köyü | Köy | 1 |  | 170 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Döllük Köyü | Köy | 1 |  | 338 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Elmalı Köyü | Köy | 1 |  | 88 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gücük Köyü | Köy | 1 |  | 154 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gümüştepe Köyü | Köy | 1 |  | 688 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Harun Köyü | Köy | 1 |  | 122 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kapaklıpınar Köyü | Köy | 1 |  | 176 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Karacaören Köyü | Köy | 1 |  | 32 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Karakuz Köyü | Köy | 1 |  | 55 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kılıççı Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Küçükyüreğil Köyü | Köy | 1 |  | 74 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Ortatopaç Köyü | Köy | 1 |  | 68 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Polatpaşa Köyü | Köy | 1 |  | 56 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yeniyapan Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Fakılı Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğdeliören Köyü | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kayapınar Köyü | Köy | 1 |  | 207 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kevenlik Köyü | Köy | 1 |  | 63 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Demirköprü Köyü | Köy | 1 |  | 32 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıçiçek Köyü | Köy | 1 |  | 121 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıçiçek Köyü | Yukarı Mah. |  | 1 | 40 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıkavak Köyü | Köy | 1 |  | 30 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Alaman Köyü | Köy | 1 |  | 29 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çamlıca Köyü | Köy | 1 |  | 29 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Emlakkaracaören Köyü | Köy | 1 |  | 243 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yükselen Köyü | Köy | 1 |  | 98 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Beyyurdu Köyü | Köy | 1 |  | 63 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kızılcakışla Köyü | Köy | 1 |  | 1190 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kalecik Köyü | Köy | 1 |  | 183 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Konalga Köyü | Köy | 1 |  | 43 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Samankaya Köyü | Bağlama Mez. |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Uçuk Köyü | Köy | 1 |  | 32 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yapracık Köyü | Köy | 1 |  | 51 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Hocabey Köyü | Köy | 1 |  | 70 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğdecik Köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kümbet Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yahyalı Köyü | Köy | 1 |  | 110 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yahyalı Köyü | Akkaya Mez. |  | 1 | 18 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Başağaç Köyü | Köy | 1 |  | 11 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çiçekliyurt Köyü | Köy | 1 |  | 29 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | İlyashacı Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğdecik Köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Kazanpınar-Yazıcık Köyleri | Köy | 2 |  | 143 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | ULAŞ | Ekincioğlu Köyü, Karacalar Köyü ve Ören Mezrası, Akkaya Köyü ve Çiftağıl - Karşıyaka Mezraları, Kovalı Köyü, Baharözü Köyü, Yapalı Köyü ve Küçükyapalı Mezrası, Yukarıada Köyü, Aşağıada Köyü, Bostankaya Köyü | Köy | 9 | 4 | 2350 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 23.10.2018 tarih ve 20956 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Yukarı Çakmak köyü | Köy | 1 |  | 338 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Y.Çavuşlu Köyü | Köy | 1 |  | 320 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Bedel Köyü | Köy | 1 |  | 471 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Buğgdayören Köyü | Erekli Mez. |  | 1 | 10 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kavakdere Köyü | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Konaközü Köyü | Köy | 1 |  | 14 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Navruzyaylası Köyü | Köy | 1 |  | 26 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Arslandoğmuş Köyü | Köy | 1 |  | 136 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Şeyhhalil Köyü | Köy | 1 |  | 712 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Emirler Köyü | Köy | 1 |  | 49 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Erenler Köyü | Köy | 1 |  | 64 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Esençay Köyü | Köy | 1 |  | 39 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Fındıcak Köyü | Köy | 1 |  | 27 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Halkaçayır Köyü | Köy | 1 |  | 19 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kavak Köyü | Köy | 1 |  | 892 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Karakoç Köyü | Köy | 1 |  | 413 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | M.Sarıkaya Köyü | Köy | 1 |  | 95 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Üyükyaylası Köyü | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yücebaca Köyü | Köy | 1 |  | 45 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Tat Köyü | Köy | 1 |  | 181 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Akpınar Köyü | Köy | 1 |  | 40 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Belcik Köyü | Köy | 1 |  | 401 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Danaören Köyü | Köy | 1 |  | 80 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Demiroluk Köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Dikilitaş Köyü | Köy | 1 |  | 45 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yolkaya Köyü | Köy | 1 |  | 802 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Çubuk Köyü | Köy | 1 |  | 156 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yılanlıkaya Köyü | Köy | 1 |  | 36 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Avcıpınar Köyü | Köy | 1 |  | 81 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Büyükakören Köyü | Köy | 1 |  | 646 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Direkli Köyü | Köy | 1 |  | 381 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kadıköy Köyü | Köy | 1 |  | 311 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Karalar Köyü | Köy | 1 |  | 611 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yiğitler Köyü | Köy | 1 |  | 233 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yusufoğlan Köyü | Köy | 1 |  | 601 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Y.Çavuşlu-Bedel-Buğdayören Erikli Mez.-Aslandoğmuş-Şeyhhalil-Çubuk-Tat-Belcik- B.Akören-Demiroluk-Direkli-Kadıköy-Karalar-Kavak-M.Sarıkaya-Üyük-Yiğitler-Yusufoğlan-Yassıkara-Çöte Köyü | Y.Çavuşlu-Bedel-Buğdayören Erikli Mez.- Aslandoğmuş-Şeyhhalil-Çubuk-Tat-Belcik- B.Akören-Demiroluk-Direkli-Kadıköy- Karalar-Kavak-M.Sarıkaya-Üyük- Yiğitler-Yusufoğlan-Yassıkara-Çöte Köyü | 19 | 1 | 6376 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Demircilik - Karacaören -Karakoc -Menteşe - Y.Çavuşlu - Hamzaşeyh - Demiroluk - Y.Ekecik - Bedel - B. Akören - Cumhuriyet - Belcik Köyleri | Köy | 12 |  | 3941 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kuşçu Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.07.2018 tarih ve 15876 Sayılı Olurları ile Programdan çıkartılmıştır
Y | SİVAS | ZARA | Kürünlü Köyü | Köy | 1 |  | 33 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Çaylı Köyü | Köy | 1 |  | 43 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Esenler Köyü | Köy | 1 |  | 23 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Ilıca Köyü | Köy | 1 |  | 100 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Y.Mescit-Y.Çamurcu Köyleri | Köy | 2 |  | 52 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Büyükköy Köyü | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Selimiye Köyü | Köy | 1 |  | 18 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Y.Çamözü Köyü | Köy | 1 |  | 34 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kavasbaşıçiftliği Köyü | Köy | 1 |  | 16 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Sedille Köyü-Salmahan Mez.-Bozkır Köyü-Sülüklügöl Mez. | Sedille Köyü-Salmahan Mez.-Bozkır Köyü-Sülüklügöl Mez. |  | 2 | 17 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Korkut Köyü | Ağılönü-Ayangilağılı-Eskiköy Mezraları | 1 | 3 | 245 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Dilekpınarı Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.10.2018 tarih ve 21288 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Müslümababat Köyü | Alibaz Mez. |  |  |  | BAKIM-ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.07.2018 tarih ve 15876 Sayılı Olurları ile Programdan çıkartılmıştır
Y | SİVAS | ZARA | Baharşeyh Köyü | Köy | 1 |  | 27 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kardere Köyü | Armutlu Mez. |  | 1 | 2 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Sucak Köyü | Köy | 1 |  | 24 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Şerefiye -Alişir Grup İçme Suyu | Köy | 1 |  | 393 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Tepeköy Köyü | Yüzbaşı Çiftliği mez. |  | 1 | 6 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | ZARA | Kelhasan köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.07.2018 tarih ve 15876 Sayılı Olurları ile Programdan çıkartılmıştır
EK | SİVAS | ZARA | Gümüşçevre köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.10.2018 tarih ve 21288 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Tuzlagözü köyü ve Mezraları | Tuzlagözü köyü ve Mezraları | 1 |  | 220 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Büyükgüney Köyü Uzungöze Mez.-Ağlıkçayı köyü Solmazlar Mez.-İkideğirmen Köyü Deredam ve Mezraları-Mahmutağaçiftiği Canbekli Mez.-Beypınarı Köyü Mezraları-Yolören Köyü | Büyükgüney Köyü Uzungöze Mez.-Ağlıkçayı köyü Solmazlar Mez.-İkideğirmen Köyü Deredam ve Mezraları-Mahmutağaçiftiği Canbekli Mez. -Beypınarı Köyü Mezraları-Yolören Köyü | 1 | 6 | 209 | BAKIM-ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM |  |  |  |  | 357 | 93 | 54661 |  |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 0 | 15

## 2018 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2018 YILI YOL İZLEME TABLOSU ( 31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PRG | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | ASFALT ONARIM | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [7 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | MERKEZ | 070 | Tepeönü-Armutlu Grup Ky. | Köy | 15 |  | 1095 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 10 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
EK | SİVAS | MERKEZ | 001 | Dörteylül- Kolluca Ky. | Köy | 2 |  | 156 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 24.10.2018 tarih ve 21019 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | AKINCILAR | 013 | Şenbağlar-Doğantepe Grp Ky. | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 20.04.2018 tarih ve 414 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Aşağıyeniköy Ky. | Haremuşağı Mezrası |  | 1 | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 23000 | [6 empty] | 22000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Doğantepe Ky. | Köy | 1 |  | 151 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 13000 | [6 empty] | 13000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | STABİLİZE
Y | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Yusufşeyh Ky. | Köy | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
EK | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Yağlıçayır Ky. | Köy | 1 |  | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1800 | [6 empty] | 1800 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.10.2018 tarih ve 10088 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Doğupınar Ky. | Köy | 1 |  | 384 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Başyayla Ky. | Köy | 1 |  | 411 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Gümüşdiğin Ky. | Köy | 1 |  | 282 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Tahyurt Ky. | Köy | 1 |  | 311 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Kızılhüyük Ky. | Köy | 1 |  | 320 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1650 | [6 empty] | 1650 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Taşlıhüyük Ky. | Köy | 1 |  | 371 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Harmandalı Ky. | Köy | 1 |  | 160 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1700 | [6 empty] | 1700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Mutubey Ky. | Köy | 1 |  | 180 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 089 | Ölçekli-Şahinköy Grp Ky. | Ölçekli- Ölçekli Özlüce Mez., Dikmeçay-Karakuzulu- Şahin- Çakıraağa köyleri | 5 | 1 | 182 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 104 | Gölören-Gürpınar-Gözecik-Höbek Grp Ky. | S.Gözecik-Gürpınar- Gölören- Gölören -Kaygusuz-Başören- Balova-Dışbudak-İncirlipın-İncirlipınar-Ahmetören Mez. Keçikaya-Soğucak-Höbek Köyleri | 10 | 2 | 569 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 20 | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 045 | Bayırüstü-Olukman Grp Ky. | Uzunbağ Doğancık Mez- Üçpınar-Üçpınar-Güvenli- Olukman- Eğrisu-Çukuröz- İnanlı-Yeşilyayla- Bayırüstü Köyleri | 8 | 2 | 295 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 9 | [9 empty] | 9 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 056 | Kavaklısu-Göndüren Grp Ky. | Kavaklısu-Kızılcaören-Kızılcaören- Yünlüce Mez. Yerliçay- Göndüren köyleri | 4 | 1 | 180 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 027 | Selimoğlu-Ortaköy Grp Ky. | Selimoğlu- Handere- Atmalıoğlu Ortaköy- Yeşilyol- Güçlü Mezrası Gurup Köy Yolları | 4 | 1 | 79 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Mursal Ky. | Köy | 1 |  | 160 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Gölören Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Yalnızsöğüt Ky. | İnanlı Mezrası |  | 1 | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Kesme Ky. | Köy | 1 |  | 84 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Maltepe Ky. | Köy | 1 |  | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4500 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Yeşilyol Ky. | Hacıboşlar Mezrası |  | 1 | 15 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Şahin Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Güneş Ky. | İstasyon Mezrası |  | 1 | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Ekinbaşı Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | İncirlipınar Ky. | Köy | 1 |  | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Gürpınar Ky. | Köy | 1 |  | 43 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Karşıkonak Ky. | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Ölçekli Ky. | Köy | 1 |  | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Çakırtarla Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Akpelit Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Yağbasan Ky. | Köy | 1 |  | 80 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Kavaklısu Ky. | Köy | 1 |  | 48 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Akmeşe Ky. | Köy | 1 |  | 91 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | İkizbaşak Ky. | Köy | 1 |  | 22 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Köy İçi | Çatpınar Ky. | Köy | 1 |  | 194 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Köy İçi | Kozağaç Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Köy İçi | İçdere Ky. | Köy | 1 |  | 45 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
Y | SİVAS | GEMEREK | 006 | Karagöl-Köseli-Osmanuşağı Öziçi Grup Yolu | Köy | 1 | 2 | 172 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | GEMEREK | 024 | Hacıyusuf-Kartalkaya-Yeşilöz-Durgunsu-Cesurlar Grup yolu | Köy | 5 |  | 657 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | GEMEREK | 019 | Kümeören-Tatlıpınar-Kocaoğlu-Çiçekoğlu Grup Yolu | Köy | 7 |  | 1426 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 6 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Akçaşar Ky. | Köy | 1 |  | 140 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Bulhasan Ky. | Köy | 1 |  | 128 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Burhan Ky. | Köy | 1 |  | 372 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2858 | [6 empty] | 2858 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Çat Ky. | Köy | 1 |  | 339 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Dendil Ky. | Köy | 1 |  | 151 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Eskiçubuk Ky. | Köy | 1 |  | 140 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Eskiyurt Ky. | Köy | 1 |  | 473 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | İnkışla Ky. | Köy | 1 |  | 592 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3600 | [6 empty] | 3600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Karagöl Ky. | Köy | 1 |  | 363 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3060 | [6 empty] | 3060 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Keklicek Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10332 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
EK | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Örenyurt Ky. | Köy | 1 |  | 78 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 700 | [6 empty] | 700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10332 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Kümeören Ky. | Köy | 1 |  | 299 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Tatlıpınar Ky. | Köy | 1 |  | 134 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Tekmen Ky. | Köy | 1 |  | 220 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Yeniköy Ky. | Köy | 1 |  | 550 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GEMEREK | Köy İçi | Eğerci Ky. | Köy | 1 |  | 1024 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5400 | [6 empty] | 5400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Karaca Köyü | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 23 | [10 empty] | 23 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Arslanca Ky. | Köy | 1 |  | 40 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2750 | [6 empty] | 2750 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Gözüküçük Ky. | Köy | 1 |  | 16 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2750 | [6 empty] | 2750 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Bozat Ky. | Köy | 1 |  | 125 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4500 | [6 empty] | 4500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Karayakup Ky. | Köy | 1 |  | 224 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Subaşı Ky. | Köy | 1 |  | 33 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Aydoğdu Köyü | Kayıoğlu Mez. |  | 1 | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Dikköy Ky. | Köy | 1 |  | 98 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Okçaören Ky. | Köy | 1 |  | 18 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Günalan Ky. | Köy | 1 |  | 118 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Aşağı Tepecik Ky. | Köy | 1 |  | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Gözlüce Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Karaca Ky. | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Sarıyusuf Ky. | Köy | 1 |  | 14 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Gözlüce Köyü | Ödemiş Mez. |  | 1 | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Akçataş Ky. | Köy | 1 |  | 143 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Gözören Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.07.2018 tarih ve 13928 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Çukuryurt Köyü | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 250 | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.08.2018 tarih ve 17500 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Yuvacık Köyü | Dutluca Mez. |  | 1 | 11 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.08.2018 tarih ve 17500 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Yukarı Tepecik Ky. | Köy | 1 |  | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05.09.2018 tarih ve 17881 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | GÜRÜN | 059 | Yaylacık-Yolgeçen-Deveçayırı Grp.Ky. | Yaylacık-Aş.Yaylacık Mez.-Karapınar-Yolgeçen-Akpınar-Deveçarırı-Camiliyurt Köyleri | 5 | 1 | 922 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Köy İçi | Akpınar Ky. | Köy | 1 |  | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Köy İçi | Yolgeçen Ky. | Köy | 1 |  | 599 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | GÜRÜN | Köy İçi | Tepecik Köyü | Köy | 1 |  | 700 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 14800 | [6 empty] | 14800 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.06.2018 tarih ve 172 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | HAFİK | 089 | Bahçecik-Çınarlı Grp.Ky. | Köy | 1 |  | 316 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 6 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | 041 | Karlı-Üzeyir Grp. Ky. | Köy | 1 |  | 309 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | 079 | Çakmak-Esenli Grp.ky. | Köy | 1 |  | 187 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | 043 | Düzyayla-Düğer Grp. Ky. | Düzyayla-Düğer-Düğer Karapınar,Kavakderesi,Koçali,Sarı köy mezraları | 2 | 4 | 512 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | 079 | Esenli Ky. | Köy | 1 |  | 71 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | 043 | Düzyayla-Üzeyir Ky. | Köy | 2 |  | 358 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | HAFİK | 089 | Çınarlı Ky. | Köy | 1 |  | 254 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
Y | SİVAS | HAFİK | 034 | Tavşanlı Ky. | Köy | 1 |  | 171 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | HAFİK | 003 | Pirhüseyin-Yayıközü Ky. | Köy | 2 |  | 208 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Adamlı Ky. | Köy | 1 |  | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Bahçecik Ky. | Köy | 1 |  | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Beydili Ky. | Köy | 1 |  | 123 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Çömlekli Ky. | Köy | 1 |  | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Dündar Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Emre Ky. | Köy | 1 |  | 50 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Günyamaç Ky. | Köy | 1 |  | 95 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 6200 | [6 empty] | 6200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Karlı Ky. | Köy | 1 |  | 153 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Koşutdere Ky. | Köy | 1 |  | 174 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Oymadere Ky. | Köy | 1 |  | 39 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Tavşanlı Ky. | Köy | 1 |  | 171 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Topcuyeniköy Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | İnköy Ky. | Köy | 1 |  | 21 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Öreğil Ky. | Köy | 1 |  | 68 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kurugöl Ky. | Köy | 1 |  | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Düzyayla Ky. | Köy | 1 |  | 332 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4470 | [6 empty] | 4470 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kızılören Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Küpecik Ky. | Köy | 1 |  | 60 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Ekingölü Ky. | Köy | 1 |  | 125 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Yakaboyu Ky. | Köy | 1 |  | 119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Üzeyir Ky. | Köy | 1 |  | 26 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Çakmak Ky. | Köy | 1 |  | 42 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Beykonağı Ky. | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | HAFİK | 088 | Çömlekli Ky. |  | 1 |  | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21863 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Pirhüseyin Ky. | İsmailhanı mez. |  | 1 | 5 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21863 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kızılören Ky. | Molla mez. |  | 1 | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21863 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Bayıraltı Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21863 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | İMRANLI | 114 | Karaboğaz -Maden Grp Ky. | Köy | 4 |  | 309 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | İMRANLI | 085 | Cerit-Kavalcık Grp Ky. | Köy | 7 |  | 281 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | İMRANLI | 057 | Taşlıca Ky. | Köy | 1 |  | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Biiti
Y | SİVAS | İMRANLI | 029 | Aydın Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | 104 | Borular Ky. | Köy | 1 |  | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | 018 | Dağyurdu Ky. | Köy | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | 001 | Gökçebel Ky. | Köy | 1 |  | 28 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | 001 | Kapımahmut Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | 101 | Türkkeşlik Ky. | Köy | 1 |  | 349 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
Y | SİVAS | İMRANLI | 114 | Maden Ky. | Köy | 1 |  | 111 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Boğazören Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Borular Ky. | Köy | 1 |  | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 10000 | [6 empty] | 10000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Dağyurdu Ky. | Köy | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Darıseki Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Delice Ky. | Köy | 1 |  | 122 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Eskidere Ky. | Köy | 1 |  | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Eskikeşlik Ky. | Köy | 1 |  | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Gelintarla Ky. | Köy | 1 |  | 21 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | K. Söğütlü Ky. | Köy | 1 |  | 12 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kapımahmut Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kapıkaya Ky. | Köy | 1 |  | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karacaören Ky. | Köy | 1 |  | 79 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3500 | [6 empty] | 3500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kasaplar Ky. | Köy | 1 |  | 40 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kuzöy Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Sinek Ky. | Köy | 1 |  | 22 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Toklucak Ky. | Köy | 1 |  | 23 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Türkkeşlik Ky. | Köy | 1 |  | 349 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Boğanak Ky. | Köy | 1 |  | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 6700 | [6 empty] | 6700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Akçakale Ky. | Köy | 1 |  | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Aşağışeyhli Ky. | Köy | 1 |  | 9 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Başlıca Ky. | Köy | 1 |  | 15 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Bulgurluk Ky. | Köy | 1 |  | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Çalıyurt Ky. | Köy | 1 |  | 63 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Dereköy Ky. | Köy | 1 |  | 33 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 200 | [6 empty] | 200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Ekincik Ky. | Köy | 1 |  | 16 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Eskikapımahmut Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Gökçebel Ky. | Köy | 1 |  | 28 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Haliller Ky. | Köy | 1 |  | 8 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kızıltepe Ky. | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | M. KılıçlarKy. | Köy | 1 |  | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Ortaköy Ky. | Köy | 1 |  | 37 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Piredede Ky. | Köy | 1 |  | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Tuzözü Ky. | Köy | 1 |  | 31 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Yazıkavak Ky. | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Yünören Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Aşağı Boğaz Ky. | Köy | 1 |  | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1400 | [6 empty] | 1400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Cerit Ky. | Köy | 1 |  | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Uyanık Ky. | Köy | 1 |  | 110 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 400 | [6 empty] | 400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Kapımahmut Ky. | Kavaklıdere Mez. |  | 1 | 5 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Bardaklı Ky. | Köy | 1 |  | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Bağyazı Ky. | Köy | 1 |  | 18 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Koçgediği Ky. | Köy | 1 |  | 28 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Gökçebel köyü | Delimahmut Mez. |  | 1 | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 200 | [6 empty] | 200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Maden Ky. | Köy | 1 |  | 111 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Darıseki Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 200 | [6 empty] | 200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Yukarıçulha Ky. | Köy | 1 |  | 43 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 600 | [6 empty] | 600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Bahadun Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 100 | [6 empty] | 100 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.01.2019 tarih ve 1528 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | KANGAL | 107 | Aşağıhüyük - Sutaşı Arası | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | KANGAL | 101 | Çiftlikören - Çipil Grp. Ky. | Çiftlikören- Çipil-Çipil Nadirağılı,İlyasağılı,Alimpınarı Mezraları |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | KANGAL | 055 | Alacahan -Düzce-Dışlık Grp Ky. | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 38 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Akçamağara Ky. | Köy | 1 |  | 172 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Akçaşehir Ky. | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Alacahan Yeniköy | Köy | 1 |  | 57 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Avşarören Ky. | Köy | 1 |  | 213 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Bektaş Ky. | Köy | 1 |  | 367 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Bozarmut Ky. | Köy | 1 |  | 115 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Çamurlu Ky. | Köy | 1 |  | 78 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Çatköy Ky. | Köy | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Çiftlikören Ky. | Köy | 1 |  | 84 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Deligazili Ky. | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Deliktaş Ky. | Köy | 1 |  | 202 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Düzce Ky. | Köy | 1 |  | 68 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3200 | [6 empty] | 3200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Eymir Ky. | Köy | 1 |  | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Gürükbekir Ky. | Köy | 1 |  | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Humarlı (Kumarlı) Ky. | Köy | 1 |  | 78 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Kalkım Ky. | Köy | 1 |  | 42 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Karagücük Ky. | Köy | 1 |  | 92 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Karasüver (Kuzyaka) Ky. | Köy | 1 |  | 78 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Kavak Ky. | Köy | 1 |  | 57 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Kuşkayası Ky. | Köy | 1 |  | 214 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Maksutlu Ky. | Köy | 1 |  | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Mancılık Ky. | Köy | 1 |  | 176 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Onaran Ky. | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Örencik Ky. | Köy | 1 |  | 145 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Sarıpınar Ky. | Köy | 1 |  | 118 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Seçenyurdu Ky. | Köy | 1 |  | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Sutaşı Ky. | Köy | 1 |  | 142 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Tilkihüyük Ky. | Köy | 1 |  | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Yarhisar Ky. | Köy | 1 |  | 105 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Yaylacık Ky. | Köy | 1 |  | 44 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Yeşilkale Ky. | Köy | 1 |  | 109 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Yeşilvadi Ky. | Köy | 1 |  | 86 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 042 | Yağcılar-Sütlüce Grp.Ky. | Yağcılar-Yalnıztepe-Yağcılar Ulupınar Mz.-Sütlüce Köyleri |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10233 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 073 | Ortaseki-Bozkuş Grp.Ky. | Ortaseki-Ortaseki Kocali,Çimenli,Mekan,Direkli Mz.-Bozkuş Köyleri |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10233 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
EK | SİVAS | KOYULHİSAR | 007 | Ortaköy-Suçatı Grup Ky. | Köy | 32 |  | 2165 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2.7 | [7 empty] | 2.7 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.05.2018 tarih ve 10233 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 007 | Güzelyurt- Yenice Grup Yolu | Köy | 2 |  | 293 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 046 | Aydınlar Köyü | Köy | 1 |  | 200 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Küplüce Ky. | Köy | 1 |  | 43 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 9000 | [6 empty] | 9000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Yolüstü Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4500 | [6 empty] | 4500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Kızılelma Ky. | Asarcık Mez. |  | 1 | 48 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 6000 | [6 empty] | 6000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | STABİLİZE
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Taşpınar Ky. | Köy | 1 |  | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | BETON YOL
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Güzelyurt Ky. | Elmaalan Mez. |  | 1 | 33 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 009 | Güneyli-Türkmenler-Olucak Grp.Ky. | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 30.04.2018 tarih ve 1 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. | [6 empty] | BSK ASFALT
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 061 | Kale Ky. | Çavuşlu- Göynük- Menekşeli ve İsaklı Mezraları | 1 | 2 | 85 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 044 | Aksu Ky | Köy | 1 |  | 307 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 046 | Çataloluk Ky | Köy | 1 |  | 425 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | TAŞ DUVAR
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | 081 | Camili Ky. | Selimler Mez. | 1 | 1 | 71 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 350 | [10 empty] | 350 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.10.2018 tarih ve 02 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Köy İçi | Kale Ky. | Çavuşlu Mez. |  | 1 | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2200 | [6 empty] | 2200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.10.2018 tarih ve 02 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Köy İçi | Çataloluk Ky. | Merkez Kılıçlar Mez. |  | 1 | 125 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2200 | [6 empty] | 2200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.10.2018 tarih ve 02 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
D.E | SİVAS | ŞARKIŞLA | 011 | Çekem-sultan grup köy yolu | Köy | 8 |  | 380 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | MENFEZ
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Alaçayır Ky. | Köy | 1 |  | 34 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | KÖPRÜ
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Dökmetaş Ky. | Köy | 1 |  | 161 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Büyükyüreğil Ky. | Köy | 1 |  | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 8000 | [6 empty] | 8000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Kayapınar Ky. | Köy | 1 |  | 204 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 6000 | [6 empty] | 6000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Karakuz Ky. | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Kevenlik Ky. | Köy | 1 |  | 63 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Küçükyüreğil Ky. | Köy | 1 |  | 74 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Emlek (mezra) Ky. | Köy | 1 |  | 47 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Elmalı Ky. | Köy | 1 |  | 88 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Samankaya Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.07.2018 tarih ve 274 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır
EK | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Emlakkale Ky. | Köy | 1 |  | 243 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.07.2018 tarih ve 274 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | ULAŞ | 034 | Küpeli-Acıyurt-Kurtoğlu Grp.Ky. | Köy | 4 |  | 747 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | 001 | Karaşar-Hacımirza Grp Ky. | Karaşar-Karaşar Gülbahçe-Kengelli Mez.-Hacımirza Köyleri | 2 | 2 | 354 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | 040 | Karacalar-Baharözü Grp Ky. | Karacalar-Yapalı-Yapalı Kç.Yapalı Mez.-Baharözü Köyleri | 3 | 1 | 1497 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | 040 | Baharözü Köyü | Köy | 1 |  | 1023 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Karacalar Ky. | Köy | 1 |  | 225 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Baharözü Ky. | Köy | 1 |  | 1023 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 10000 | [6 empty] | 10000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Karataş Ky. | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Küpeli Ky. | Köy | 1 |  | 239 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Örenlice Ky. | Köy | 1 |  | 120 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Karaşar Ky. | Köy | 1 |  | 181 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Yukarıada Ky. | Köy | 1 |  | 83 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Gürpınar Ky. | Köy | 1 |  | 95 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Hacımirza Ky. | Köy | 1 |  | 99 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Gümüşpınar Ky. | Köy | 1 |  | 62 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Kazanpınar Ky. | Köy | 1 |  | 103 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Kertmekaracaören Ky. | Köy | 1 |  | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Demircilik Ky. | Köy | 1 |  | 23 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Ekincioğlu Ky. | Köy | 1 |  | 136 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Aşağıada Ky. | Köy | 1 |  | 175 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Yapalı Ky. | Köy | 1 |  | 213 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21864 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Kurtoğlu Ky. | Köy | 1 |  | 268 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2018 tarih ve 21864 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | YILDIZELİ | 089 | D. Yolu- Halkaçayır-Kadıköy Grp.Ky. | Köy | 2 |  | 340 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | 016 | Çırçır -Güneykaya Ky. | Köy | 2 |  | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akçalı Ky. | Köy | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akpınarbeleni Ky. | Köy | 1 |  | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Halkaçayır Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kadılı Ky. | Köy | 1 |  | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Üyükyaylası Ky. | Köy | 1 |  | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Aslandoğmuş Ky. | Köy | 1 |  | 136 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yakup Ky. | Köy | 1 |  | 111 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Danişment Ky. | Köy | 1 |  | 14 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kavakdere Ky. | Köy | 1 |  | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kayalıpınar Ky. | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kırkpınar Ky. | Köy | 1 |  | 47 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Konaközü Ky. | Köy | 1 |  | 14 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Sarıçal Ky. | Köy | 1 |  | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Alaca Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Başköy Ky. | Köy | 1 |  | 90 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Danaören Ky. | Köy | 1 |  | 80 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yusufoğlan Ky. | Köy | 1 |  | 601 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | YILDIZELİ | 052 | Bayat Ky. | Köy | 1 |  | 422 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 6 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | 054 | Nevruz Ky. | Köy | 1 |  | 104 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3.2 | [9 empty] | 3.2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | TCK | Direkli Ky. | Köy | 1 |  | 381 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1.8 | [9 empty] | 1.8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Gökçeli Ky. | Köy | 1 |  | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | K.Akören Ky. | Köy | 1 |  | 16 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Karacaören Ky. | Köy | 1 |  | 444 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yiğitler Ky. | Köy | 1 |  | 233 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yeniyapan Ky. | Köy | 1 |  | 331 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kerimümin Ky. | Köy | 1 |  | 326 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Dikilitaş Ky. | Köy | 1 |  | 45 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Çobansaray Ky. | Köy | 1 |  | 421 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | M.Çiftliği Ky. | Köy | 1 |  | 193 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 250 | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Sarıçal Ky. | Köy | 1 |  | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Erenler Ky. | Köy | 1 |  | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Töngel Ky. | Köy | 1 |  | 151 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Dereköy Ky. | Köy | 1 |  | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | M.Yeniköy Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akkoca Ky. | Köy | 1 |  | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Eşmebaşı Ky. | Köy | 1 |  | 534 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 250 | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | D.Sarıkaya Ky. | Köy | 1 |  | 193 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Direkli Ky. | Köy | 1 |  | 381 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Bedel Ky. | Köy | 1 |  | 471 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yk.Çavuşlu Ky. | Köy | 1 |  | 320 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yusufoğlan Ky. | Köy | 1 |  | 601 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Tat Ky. | Köy | 1 |  | 181 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2018 tarih ve 841 sayılı olur ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | B.Akören Ky. | Köy | 1 |  | 646 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2770 | [6 empty] | 2770 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamınn 12.11.2018 tarih ve 927 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Konaközü Ky. | Köy | 1 |  | 14 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamınn 12.11.2018 tarih ve 927 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | İğdecikler Ky. | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamınn 12.11.2018 tarih ve 927 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | 187 | Ütük-Yapak Grp. Ky. | Köy | 12 |  | 1447 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | SİVAS | ZARA | 072 | Kevenli-Korkut-Çaylı Grp.Ky. | Köy | 12 |  | 1074 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 13 | [9 empty] | 13 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | STABİLİZE
Y | SİVAS | ZARA | 116 | Zoğallı-Aşağı Çamurcu Grp.Ky. | Köy | 8 |  | 425 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 9 | [9 empty] | 9 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
Y | SİVAS | ZARA | 011 | Kayabaşı-Aş.Kovacık Grup Ky. | Köy | 6 |  | 416 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
Y | SİVAS | ZARA | 141 | Tuzlagözü-Selimiye Köyü Grup Ky. | Köy | 2 |  | 126 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 2 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
Y | SİVAS | ZARA | 094 | Büyükkaya Ky. | Köy | 1 |  | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
Y | SİVAS | ZARA | 044 | Yk.Sedille Ky. | Köy | 1 |  | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | SİVAS | ZARA | 060 | Karaman Ky. | Köy | 1 |  | 3 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | SİVAS | ZARA | 029 | Şafaklı Köyü Mezrası | Şafaklı Köyü Mezrası |  | 1 | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
Y | SİVAS | ZARA | 021 | Büyükgüney Ky. | Köy | 1 |  | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
Y | SİVAS | ZARA | 112 | Aşağımescit Ky. | Temolar Mez. |  | 1 | 11 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
Y | SİVAS | ZARA | 005 | Armutçayırı Ky. | Köy | 1 |  | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
Y | SİVAS | ZARA | 021 | Avşar-Ütükyurdu Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.10.2018 tarih ve 21288 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | 015 | Pazarbelen Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | 133 | Beypınarı Ky. | Gökdere-Göller Mez. |  | 1 | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | ZARA | 086 | Korkut Köyü | Ağılönü Mez. |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.10.2018 tarih ve 21288 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Şafaklı Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kayabaşı Ky. | Köy | 1 |  | 47 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Gümüşçevre Ky. | Çatak Mez. |  | 1 | 37 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Çatören Ky. | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Tuzlagözü Ky. | Yuva Mez. |  | 1 | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Sucak Ky. | Köy | 1 |  | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Söğütlü Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Armutçayırı Ky. | Köy | 1 |  | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Canova Ky. | Köy | 1 |  | 156 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Avşar Ky. | Harami Mez. |  | 1 | 63 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kurucabat Ky. | Köy | 1 |  | 84 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Müslümabat Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Y. Çamurcu Ky. | Köy | 1 |  | 42 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 700 | [6 empty] | 700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | A. Mescit Ky. | Köy | 1 |  | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Selimiye Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kaplan Ky. | Çotuklar Mez. |  | 1 | 48 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Pazarcık Ky. | Köy | 1 |  | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Pazarbelen Ky. | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Baharşeyh Ky. | Köy | 1 |  | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Tepeköy | Orta mahalle Mez. |  | 1 | 12 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yarağıl Ky. | Köy | 1 |  | 58 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Bektaş Ky. | Köy | 1 |  | 10 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yoğunpelit Ky. | Köy | 1 |  | 11 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Karaman Ky. | Köy | 1 |  | 3 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 400 | [6 empty] | 400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Aşağı Ekinli | Köy | 1 |  | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Topaktaş Ky. | Köy | 1 |  | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 400 | [6 empty] | 400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yayıközü Ky. | Köy | 1 |  | 153 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Nasır Ky. | Köy | 1 |  | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 800 | [6 empty] | 800 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yeşildere Ky. | Köy | 1 |  | 20 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kayadibi Ky. | Köy | 1 |  | 97 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Gühertaş Ky. | Köy | 1 |  | 150 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Korkut Ky. | Köy | 1 |  | 317 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Eymir Ky. | Köy | 1 |  | 133 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Karacahisar Ky. | Köy | 1 |  | 170 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 700 | [6 empty] | 700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Akören Ky. | Köy | 1 |  | 131 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Osmaniye Ky. | Köy | 1 |  | 89 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Güllüali Ky. | Köy | 1 |  | 21 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 300 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.06.2018 tarih ve 13442 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Çevirmehan Ky. | Köy | 1 |  | 86 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.10.2018 tarih ve 21288 sayılı olurları ile ek programa alınmıştrı.
Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | İkideğirmen Ky. | Köy | 1 |  | 36 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | STABİLİZE
TOPLAM | [5 empty] | 477 | 43 | 55479 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 606158 | 15.7 | 0 | 160 | 373 | 31 | 2 |  |  | 351 | 0 | 0 | 0 | 14

## 2018 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2018 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU ( 31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | MERKEZ | Kızılca Köyü | Köy | 1 |  | 347 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 1000 | KORİGATÖR | 4000 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
EK | SİVAS | MERKEZ | Ozmuş Köyü | Köy | 1 |  | 309 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 500 | KORİGATÖR |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.07.2018 tarih ve 15140 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | MERKEZ | Onbaşılar Köyü | Köy | 1 |  | 94 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 250 | KORİGATÖR | 988 |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.07.2018 tarih ve 15140 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
EK | SİVAS | MERKEZ | Gaziköy | Köy | 1 |  | 679 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 750 | KORİGATÖR | 4380 |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.07.2018 tarih ve 15140 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | GÖLOVA | Sarıyusuf Köyü | Köy | 1 |  | 14 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 100 | KORİGATÖR | 770 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | SİVAS | GÜRÜN | Tepecik Köyü | Köy | 1 |  | 700 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 500 | KORİGATÖR | 12320 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
EK | SİVAS | GÜRÜN | Karapınar Köyü | Köy | 1 |  | 31 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 60 | KORİGATÖR | 200 |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 16.10.2018 tarih ve 404 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
Y | SİVAS | İMRANLI | Bardaklı Köyü | Köy | 1 |  | 38 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 150 | KORİGATÖR | 1230 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kümbet köyü | Köy | 1 |  | 830 | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | 1000 | KORİGATÖR | 6000 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PAKET ARITMA
TOPLAM |  |  |  |  | 9 | 0 | 3042 |  |  | 4310 |  | 29888 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0

## HAM VE TESVİYE YOLLAR
TARİHİ İTİBARİYLE İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ ( 31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 175 | 109.8 |  |  |  | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SİVAS | MERKEZ | Akpınar | Devrent | 5 | 3.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.1 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.Yapım maliyeti yüksek.
2 | SİVAS | DİVRİĞİ | Çayözü | Kalederesi | 3 | 3 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
3 | SİVAS | DİVRİĞİ | Gedikbaşı | Karşıcık | 10 | 5.3 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.3 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
4 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Karakaya | 7 | 1.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
5 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Mikail | 9 | 3.2 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.2 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
6 | SİVAS | DİVRİĞİ | Çamurlu | Canlar | 5 | 5.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
7 | SİVAS | DİVRİĞİ | Kırkgöz | Akağıl | 5 | 1.2 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.2 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
8 | SİVAS | DİVRİĞİ | Ovacık | Üzümlü | 10 | 4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
9 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Apsal | 5 | 3.5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.5 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
10 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Gönülgörmez | 5 | 1.8 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.8 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
11 | SİVAS | DİVRİĞİ | Duruköy | Burmahan mez | 9 | 6.7 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 6.7 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
12 | SİVAS | GÜRÜN | Kavak | Kuzuluk | 8 | 4.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
13 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Sarımsak | 3 | 1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
14 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Yellice | 4 | 2.9 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.9 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
15 | SİVAS | HAFİK | Bayramtepe | Eskiheze mez | 12 | 1.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
16 | SİVAS | HAFİK | Esenli | Çatmanözü mez | 3 | 4.4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.4 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
17 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | Horonderesi mez. | 3 | 0.8 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.8 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
18 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Balkaya | 2 | 3.3 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.3 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
19 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Gölağıl | 10 | 10 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 10 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
20 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Ortaköy | 2 | 2.5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.5 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
21 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Handere | 2 | 5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
22 | SİVAS | İMRANLI | Eskikapımahmut | Doğanağılı | 8 | 2.5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.5 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
23 | SİVAS | İMRANLI | Yürektaşı | Taşlıca | 9 | 5.7 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.7 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
24 | SİVAS | İMRANLI | Arık | Bandıra | 9 | 8.4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 8.4 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
25 | SİVAS | KANGAL | Külekli | Göller | 5 | 3.4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.4 | [5 empty] | Özel İdare kurum imkanları ile yapılacaktır.
26 | SİVAS | KANGAL | Killik | Diboğlu | 6 | 9.6 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 9.6 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
27 | SİVAS | KOYULHİSAR | Karaçam | Beyderesi | 9 | 3.7 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.7 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
28 | SİVAS | ZARA | Kardere | Hasanağılı | 2 | 1.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
29 | SİVAS | ZARA | Aş. Çamözü | Karadoruk | 5 | 2.3 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.3 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.

## İL İCMALİ 2019
KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU ( 31.12.2019TARİHİ İTİBARIYLA )
SİVAS | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 152 | 4 | 156 | 205 | 38 | 243 | 14 | 1 | 15 | 6 | 3 | 9 | 377 | 46 | 423
| DEVAM EDEN |  | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 4 | 13 | 17
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19
| İPTAL |  | 9 | 1 | 10 | 13 |  | 13 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 25 | 1 | 26
| TOPLAM |  | 166 | 9 | 175 | 220 | 62 | 282 | 16 | 1 | 17 | 8 | 3 | 11 | 410 | 75 | 485
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | STABİLİZE ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: SATHİ KAPLAMA (Km); F: ONARIM (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | E: 99.9; F: 231; I: 178700; J: 43; K: 200 | 47 |  |  |  | 55562
BİTEN |  |  | D: 0; E: 84; F: 260.3; I: 221502; J: 39; K: 200; L: 1 | 42 |  |  |  | 60913
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | E: 0; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 190 |  | 2 |  | 1 | 3 | 190
| BAKIM ONARIM |  |  | 156 |  | 8 | 164 | 45282 |  | 145 |  | 8 | 153 | 37496
| TOPLAM |  |  | 158 |  | 9 | 167 | 45472 | 0 | 147 | 0 | 9 | 156 | 37686
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | C: 8; F: 8; I: 6; L: 6
| TESİS GELİŞTİRME |  | C: 6; F: 6; I: 7; L: 7
| BAKIM ONARIM |  | C: 2; F: 2; I: 2; L: 2
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | C: 4505; F: 4505; I: 4131; L: 4131
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 830; I: 860; L: 860
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | C: 237; F: 237; I: 209; L: 209
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 5 | A: 5; B: 1724; F: 1; G: 1; I: 1; J: 2
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) |  | 3 | A: 4; B: 583; F: 1; G: 1; J: 2
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to F

## 2019 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2019 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU ( 31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
ky2019002 | Y | SİVAS | MERKEZ | Gözmen köyü | Köy | 1 |  | 91 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ TESİS | SULU
ky2019007 | Y | SİVAS | MERKEZ | Tokuş köyü | Köy | 1 |  | 70 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
ky2019018 | Y | SİVAS | MERKEZ | Onbaşılar köyü | Köy | 1 |  | 95 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
ky2019019 | Y | SİVAS | MERKEZ | Ayli köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarh ve 16431 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019020 | Y | SİVAS | MERKEZ | Ovacık köyü | Köy | 1 |  | 587 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019021 | Y | SİVAS | MERKEZ | Yenice köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarh ve 16431 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019022 | Y | SİVAS | MERKEZ | Yassıcabel köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019023 | Y | SİVAS | MERKEZ | Çatalkaya köyü | Köy | 1 |  | 41 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019024 | Y | SİVAS | MERKEZ | Apa-Gülpınar- Körtuzla- İşhan Pınarca- Kervansaray köyü | Köy | 6 |  | 768 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019025 | Y | SİVAS | MERKEZ | Gülpınar köyü | Köy | 1 |  | 232 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019416 | EK | SİVAS | MERKEZ | Gündüz köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarh ve 16431 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
| EK | SİVAS | MERKEZ | Körtuzla köyü | Köy | 1 |  | 134 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16431 Sayılı olurları ile programa alınmıştır. Devam Ediyor
ky2019036 | Y | SİVAS | AKINCILAR | Elibüyük köyü | Köy | 1 |  | 211 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019432 | EK | SİVAS | AKINCILAR | Yukarısarıca Köyü | Köy | 1 |  | 37 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.09.2019 tarih ve 1059 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019044 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Başyayla-Bayındır-Doğupınar-Gümüşdiğin-Mutubey-Harmandalı-Taşlıhüyük-Paşaköy-Tahyurt köyü | Köy | 9 |  | 2318 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019045 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Tahyurt | Köy | 1 |  | 303 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019046 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Başyayla köyü | Köy | 1 |  | 407 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019047 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük köyü | Köy | 1 |  | 311 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019048 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Bayındır köyü | Köy | 1 |  | 143 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019049 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Mutubey köyü | Köy | 1 |  | 213 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019050 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Harmandalı köyü | Köy | 1 |  | 150 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019051 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Doğupınar köyü | Köy | 1 |  | 390 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019052 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Gümüşdiğin köyü | Köy | 1 |  | 275 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019064 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Yeşilyol köyü | Köy | 1 |  | 20 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019065 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Erikli köyü | Köy | 1 |  | 30 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019066 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Kesme köyü | Köy | 1 |  | 98 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019067 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Akbaba köyü | Köy | 1 |  | 12 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019068 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Güvenkaya köyü | Çartıl Mez. |  | 1 | 5 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019069 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Atmalıoğlu köyü | Köy | 1 |  | 28 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019070 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Kavaklısu köyü | Köy | 1 |  | 60 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019071 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çakırağa köyü | Köy | 1 |  | 33 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019072 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çakırağa-Şahin-Balova-Gürpınar-Gölören Köyleri | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.11.2019 tarh ve 19963 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019078 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Alan-Alazlı- Aslantaş-Avcıçayı- Başekin-Beşağaç-Boyalı- Çalıcı-Çatpınar-Darıkol-Ekinciler- Eskiköy- Göçüköy-İçdere-Tavza- Karkın-Kıpçak-Kozağaç-Kozlu- Okçulu-Ortaköy-Sarısuvat-Söbüler- Ütük-Yavşancık-Yeşilçukur köyü | Köy | 26 |  | 2009 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  |  | 1 |  |  |  | Devam ediyor
ky2019083 | Y | SİVAS | GEMEREK | Akçaşar Köyü | Köy | 1 |  | 149 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019084 | Y | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü | Köy | 1 |  | 362 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019085 | Y | SİVAS | GEMEREK | Dendil Köyü | Köy | 1 |  | 147 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  |  | 1 |  |  |  | Devam ediyor
ky2019086 | Y | SİVAS | GEMEREK | Durgunsu köyü | Üçağıl Mez. |  | 1 | 32 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky20190787 | Y | SİVAS | GEMEREK | Ekizce Köyü | Köy | 1 |  | 101 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019088 | Y | SİVAS | GEMEREK | Eskiçubuk Köyü | Köy | 1 |  | 147 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019089 | Y | SİVAS | GEMEREK | İnkışla Köyü | Köy | 1 |  | 613 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019090 | Y | SİVAS | GEMEREK | Karağıl Köyü | Köy | 1 |  | 67 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019091 | Y | SİVAS | GEMEREK | Kocaoğlu Köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019092 | Y | SİVAS | GEMEREK | Karkalkaya Köyü | Köy | 1 |  | 131 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019093 | Y | SİVAS | GEMEREK | Küçüktuzhisar Köyü | Köy | 1 |  | 167 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019094 | Y | SİVAS | GEMEREK | Yeniköy Köyü | Köy | 1 |  | 576 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019107 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Günalan Köyü | Köy | 1 |  | 121 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019114 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Yuva köyü | Köy | 1 |  | 68 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019115 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Bahçeiçi köyü | Köy | 1 |  | 223 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019116 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Kılıçdoğan köyü | Köy | 1 |  | 96 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019117 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Kızılpınar köyü | Köy | 1 |  | 44 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019118 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Kaynarca köyü | Köy | 1 |  | 85 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019119 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Karaören köyü | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019120 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Kavak köyü | Köy | 1 |  | 170 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019121 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Yolgeçen köyü | Köy | 1 |  | 582 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019122 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Karahisar köyü | Köy | 1 |  | 16 | BAKIM ONARIM | SULU | [5 empty] | 1 |  | Başlamadı
ky2019123 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Eskihamal köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.12.2019 tarh ve 20957 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019124 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Tepecik köyü | Köy | 1 |  | 700 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019125 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Kaşköy köyü | Köy | 1 |  | 46 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019126 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Eskihamal köyü | Köy | 1 |  | 266 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019127 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Yazyurdu köyü | Köy | 1 |  | 240 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019128 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Karadoruk köyü | Köy | 1 |  | 84 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019129 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Akdere -Ayvalı - Bağlıçay -Bahçeiçi -Beypınar - Çamlıca - Dayakpınar -Eskihamal -Göbekören -Gökçeyazı - Güldde -Güneş - Güllübucak -İncesu-Kalederesi-Karadoruk -Karaören -Kaşköy -Kavak -Kayalar -Kaynarca -Kındıralık -Kızılburun -Karapınar -Kızılören -Kızılpınar -Konakpınar -Mağarara -Reşadiye- Sarıca - Sularbaşı -Tepecik - Yazyurdu - Yeşildere -Yolgeçen - Yuva -Yelken köyü | Köy | 37 |  | 5916 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019149 | Y | SİVAS | HAFİK | Çakmak köyü | Gökyüz Mez. |  | 1 | 10 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019150 | Y | SİVAS | HAFİK | Yenisofular Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 21.10.2019 tarih ve 176364 Sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019151 | Y | SİVAS | HAFİK | Çınarlı köyü | Köy | 1 |  | 279 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019152 | Y | SİVAS | HAFİK | Günyamaç köyü | Köy | 1 |  | 119 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019153 | Y | SİVAS | HAFİK | Süleymaniye-Çınarlı-Demirci-Alçıören-Yalnızağıl-Benlikaya-Evci-Bahçecik-Çömlekli-Koşuddere-Günyamaç-Özen-Karlı-Düğer Köyü | Köy | 14 |  | 1308 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019187 | Y | SİVAS | İMRANLI | Yukarıboğaz - Atlıca ve Sıddıklar Mez. - Kapımahmut Melekler Mez. - Yürektaşı-Toklucak Köyü | Atlıca ve Sıddıklar Mez. - Kapımahmut Melekler Mez. | 4 | 3 | 143 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019188 | Y | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı Köyü | Köy | 1 |  | 36 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019189 | Y | SİVAS | İMRANLI | Gelenli Köyü | Köy | 1 |  | 18 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019190 | Y | SİVAS | İMRANLI | Güven Köyü | Köy | 1 |  | 31 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019191 | Y | SİVAS | İMRANLI | Akçakale | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019192 | Y | SİVAS | İMRANLI | Aksu (Haliller) Köyü | Köy | 1 |  | 14 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019193 | Y | SİVAS | İMRANLI | Kılıçköy-Dereköy-Doğançal-Begendik köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019194 | Y | SİVAS | İMRANLI | Türkyenice-Erdemşah-Yapraklıpınar-Kavalcık-Becek-Yukarıboğaz-Türkkeşlik -Karapınar Yenimahalle,Kapukaya köyü | Köy | 10 |  | 235 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019201 | Y | SİVAS | KANGAL | Çetinkaya Köyü | Köy | 1 |  | 1105 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019202 | Y | SİVAS | KANGAL | Düzce Köyü | Köy | 1 |  | 74 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019214 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Sugözü Köyü | Köy | 1 |  | 410 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019215 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Çandır Köyü | Köy | 1 |  | 201 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019216 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Yeniarslan Köyü | Köy | 1 |  | 181 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019217 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Ortaseki Köyü | Direkli Mez. |  | 1 | 35 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019218 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | İkizyaka Köyü | Köy | 1 |  | 131 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019219 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Bahçe Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 02.09.2019 tarh ve 14133 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019220 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Sarıharman Köyü | Köy | 1 |  | 100 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019221 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Ballıca Köyü | Köy | 1 |  | 145 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019234 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Akıncı-Eskimeşe-Gökçekent-Tatar köyü | Köy | 4 |  | 703 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019235 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Arpayazı Köyü | Köy | 1 |  | 51 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019236 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kozçukuru- Çitlice-Balkara-Akçağıl köyü | Köy | 4 |  | 622 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019237 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Günlüce Köyü | Köy | 1 |  | 209 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019238 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Karalar Köyü | Köy | 1 |  | 77 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019239 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kurugöl Köyü | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019240 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Naipli Karaağaç Köyü | Köy | 1 |  | 129 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019241 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Sağpazar Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilil Makamının 28.08.2019 tarih ve 1 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019430 | EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Aksu köyü | Köy | 1 |  | 349 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  |  | 1 |  |  |  | Valilil Makamının 28.08.2019 tarih ve 1 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019431 | EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskitoprak Köyü | Köy | 1 |  | 68 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  |  | 1 |  |  |  | Valilil Makamının 28.08.2019 tarih ve 1 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019242 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Sökün Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilil Makamının 03.10.2019 tarih ve 16205 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019253 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Abdallı köyü | Köy | 1 |  | 68 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019254 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Ahmetli köyü | Köy | 1 |  | 28 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019255 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Alıkören köyü | Köy | 1 |  | 22 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019256 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Arıklar köyü | Köy | 1 |  | 134 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019257 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Baltalar köyü | Köy | 1 |  | 58 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019258 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Burnukara köyü | Köy | 1 |  | 43 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019259 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çekem köyü | Köy | 1 |  | 33 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019260 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğecik köyü | Köy | 1 |  | 36 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019261 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kahvepınarı köyü | Köy | 1 |  | 38 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019262 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Karakuz köyü | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019263 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kaymak köyü | Köy | 1 |  | 46 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019264 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kazancık köyü | Köy | 1 |  | 40 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019265 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Konakyazı köyü | Köy | 1 |  | 138 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019266 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Oluktaş köyü | Köy | 1 |  | 136 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019267 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Samankaya köyü | Köy | 1 |  | 174 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019268 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Saraç köyü | Köy | 1 |  | 133 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019269 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sultan köyü | Köy | 1 |  | 75 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019270 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yunusören köyü | Köy | 1 |  | 104 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019271 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Akçasu köyü | Köy | 1 |  | 120 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019272 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bağlararası köyü | Köy | 1 |  | 57 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019273 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bozkurt köyü | Köy | 1 |  | 81 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019274 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çanakçı köyü | Köy | 1 |  | 345 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019275 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Faraşderesi köyü | Köy | 1 |  | 115 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019276 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gaziköy köyü | Köy | 1 |  | 104 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019277 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Canabdal köyü | Köy | 1 |  | 23 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019278 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Canabdal köyü | Güdül Mez. |  | 1 | 20 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019279 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | E.Kale köyü | Köy | 1 |  | 218 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019280 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kavak köyü | Köy | 1 |  | 81 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019281 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | E.Mezra köyü | Köy | 1 |  | 79 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019282 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Otluk köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019283 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Örtülü köyü | Köy | 1 |  | 53 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019284 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yalanı köyü | Köy | 1 |  | 126 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019285 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Ortaköy köyü | Köy | 1 |  | 395 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019286 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gülören köyü | Köy | 1 |  | 45 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019287 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Hardal köyü | Köy | 1 |  | 78 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019288 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | E.Hüyük köyü | Köy | 1 |  | 174 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019289 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıkaya köyü | Köy | 1 |  | 101 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019290 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sivrialan köyü | Köy | 1 |  | 124 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019291 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Temecik köyü | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019298 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kızılcakışla köyü | Kadılı Mez. |  | 1 | 65 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019293 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Akçakışla köyü | Köy | 1 |  | 608 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019294 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Alaçayır köyü | Köy | 1 |  | 50 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019295 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Demirboğa köyü | Köy | 1 |  | 51 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019296 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | E.Mezra köyü | Köy | 1 |  | 79 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019297 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kömürkaya köyü | Köy | 1 |  | 271 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019292 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kızılcakışla köyü | Kadılı Mez. |  | 1 | 65 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky20192379 | Y | SİVAS | ULAŞ | Acıyurt- Başçayır- Boğazdere- Çavdar- Çevirme- Demircilik- Eskikarahisar- Ezentere- Gümüşpınar- Güneşli- Gürpınar- Hacımirza- Kapukaya- Karagöl- Karaşar- Karataş- Kayapınar- Kazanpınar- K.Karacaören- Korubaşı- Kurtlukaya- Kurtoğlu- Küpeli- Ovacık- Örenlice- Şenyurt- Tecer- Yağdonduran- Yazıcık- Halilağa Çiffliği- Paşaçiftliği- Yeşilyurt- Yeşildiyar- Gülbahçe- Kötüyurt Mezraları | Köy | 35 | 1 | 3550 | BAKIM ONARIM | SULU | [5 empty] | 1 |  | Başlamadı
ky2019336 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Akpınar Beleni Köyü | Köy | 1 |  | 29 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019337 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Halkaçayır Köyü | Ağılkaya Mez. |  | 1 | 5 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019338 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Tayalan Köyü | Köy | 1 |  | 18 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019339 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kaman Köyü | Köy | 1 |  | 93 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019340 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yassıkara Köyü | Köy | 1 |  | 61 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019341 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Karakaya Köyü | Köy | 1 |  | 100 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019342 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Danişment Köyü | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019343 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Küçükakören Köyü | Köy | 1 |  | 30 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019344 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kadılı Köyü | Köy | 1 |  | 26 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019345 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Karaleylek Köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019346 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Nallı Köyü | Köy | 1 |  | 83 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
ky2019347 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yeşilalan Köyü | Köy | 1 |  | 74 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019348 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Ortaçakmak Köyü | Köy | 1 |  | 175 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019349 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kerimümin Köyü | Köy | 1 |  | 347 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019350 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Çöte Köyü | Köy | 1 |  | 271 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019351 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Üyük Köyü | Köy | 1 |  | 139 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019352 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Çukursaray Köyü | Köy | 1 |  | 292 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019353 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kıldır Köyü | Köy | 1 |  | 210 | BAKIM ONARIM | SULU | [5 empty] | 1 |  | Başlamadı
ky2019354 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Mumcuçifliği-Töngel-Sarıyar-Yavu-Yolkaya-Belcik Köyü | Köy | 6 |  | 3821 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Cumhuriyet Köyü | Köy | 1 |  | 245 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilil Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Kalın Köyü | Köy | 1 |  | 904 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  |  | 1 |  |  |  | Valilil Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Kıvşak Köyü | Köy | 1 |  | 47 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilil Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Yaglıdere Köyü | Köy | 1 |  | 180 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  |  | 1 |  |  |  | Valilil Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019404 | Y | SİVAS | ZARA | Ahmethacı Köyü | Köy | 1 |  | 30 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019405 | Y | SİVAS | ZARA | Derbent Köyü- Tödürge Köyü | Köy | 2 |  | 316 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019406 | Y | SİVAS | ZARA | Dilekpınarı Köyü | Köy | 1 |  | 240 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019407 | Y | SİVAS | ZARA | Düzceli Köyü | Köy | 1 |  | 37 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019408 | Y | SİVAS | ZARA | Karaçayır-Körpınar-Iğdır Köyü | Köy | 3 |  | 61 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019409 | Y | SİVAS | ZARA | Kaplan-Tepeköy-Sedille Köyü | Köy | 3 |  | 232 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019410 | Y | SİVAS | ZARA | Aluçlubel-Bozkır-Ahmethacı Köyü | Köy | 3 |  | 123 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019411 | Y | SİVAS | ZARA | Aluçlubel-Kayabaşı-Yolören-Yayıközü Köyleri- Baharşeyh Köyü Zazalar MEz. | Köy | 5 | 1 | 348 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019412 | Y | SİVAS | ZARA | Kürünlü köyü Hotali Mez.-Taşgöze köyü Mezraları-Tuzlagözü köyü Mezraları-Beypınarı köyü Mezraları-Korkut köyü Mezraları | Köy | 5 | 6 | 744 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [5 empty] | 316 | 19 | 45119 |  |  |  |  | 156 | 6 | 0 | 3 | 10

## 2019 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2019 YILI YOL İZLEME TABLOSU ( 31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PRG | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | ASFALT ONARIM | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [7 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
ky2019001 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-043 | Saklı-Akkoç Ky. | Saklı-Akkoç Köyü | 2 |  | 126 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 5.5 | [8 empty] | 5.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
ky2019003 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-134 | Kumyurt Ky. | Köy | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 2.2 | [8 empty] | 2.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019004 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-140 | Yukarı Yıldızlı Ky. | Köy | 1 |  | 74 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 1.8 | [8 empty] | 1.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
ky2019005 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-058 | Günece Ky. | Köy | 1 |  | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 0.7 | [8 empty] | 0.7 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
ky2019006 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-009 | Bademkaya-Kolluca Ky. | Bademkaya-Kolluca Köyü | 2 |  | 127 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 2.4 | [8 empty] | 2.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019007 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-014 | Kızılalan Ky. | Köy | 1 |  | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 4.2 | [8 empty] | 4.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
ky2019415 | EK | SİVAS | MERKEZ |  | Merkez Yakupoğlan-Yıldızeli Yusufoğlan bağlantı yolu | Köy | 2 |  | 2590 | YENİ YOL | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5.5 | [8 empty] | 5.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019008 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-008 | Alahacı-Ayli-Başıbüyük-Bedirli-Çaygören-Düzova-Ebuhan-Gaziköy-Güllük-Herekli-Tahtıkement-Zengi Köy yolları | Alahacı-Ayli-Başıbüyük-Bedirli-Çaygören-Düzova-Ebuhan-Gaziköy-Güllük-Herekli-Tahtıkement-Zengi Köyü | 12 |  | 2797 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 25 | [9 empty] | 25 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019009 | Y | SİVAS | MERKEZ | Köy İçi | Bedirli Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
ky2019010 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-131 | Haydarlı-Durdulu Grup Yolu | Haydarlı-Durdulu köyü | 2 |  | 689 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
ky2019011 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-085 | Hocabey Ky. | Köy | 1 |  | 157 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
ky2019012 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-126 | Yanalak Ky. | Köy | 1 |  | 327 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
ky2019013 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-098 | Eskiköy Ky. | Köy | 1 |  | 118 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
ky2019014 | Y | SİVAS | MERKEZ | Köy İçi | Hanlı Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | TAŞ DUVAR
ky2019015 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-153 | Olukman Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | MENFEZ
ky2019016 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-107 | Menşurlu Ky. | Köy | 1 |  | 120 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
ky2019033 | Y | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Şenbağlar Ky. | Köy | 1 |  | 227 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
ky2019034 | Y | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Göllüce Ky. | Köy | 1 |  | 396 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 7500 | [6 empty] | 7500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Yünlüce Ky. | Köy | 1 |  | 60 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4250 | [6 empty] | 4250 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.10.2019 tarih ve 16203 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019035 | Y | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-020 | Balçık-Sapanlı Ky. | Köy | 1 |  | 110 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019039 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Başyayla Ky. | Köy | 1 |  | 407 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019040 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Kızılhüyük Ky. | Köy | 1 |  | 311 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019041 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Doğupınar Ky. | Köy | 1 |  | 390 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019042 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Paşaköy Ky. | Köy | 1 |  | 89 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 600 | [6 empty] | 600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019043 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Harmandalı Ky. | Köy | 1 |  | 150 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019055 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-036 | Beldibi-Yeşilyol Ky. | Beldibi-Yeşilyol-Ortaköy-Handere köyü | 4 |  | 352 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 6 | [8 empty] | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019056 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-024 | İkizbaşak-Çiğdemli Ky. | İkizbaşak-Çiğdemli-Duruköy-Akpelit Köyü | 4 |  | 704 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 6 | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
ky2019057 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-079 | Dumluca- Karaağaçlı Ky. | Dumluca-Karaağaçlı-Bahçeli köyü | 3 |  | 104 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 5 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019058 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-056 | Kavaklısu-Göndüren Ky. | Kavaklısu-Kızılcaören-Yerliçay-Göndüren köyü | 4 |  | 267 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 6 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019059 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-051 | Uzunbağ-Bayırüstü Ky. | Uzunbağ-Olukman-Eğrisu-Çukuröz-İnanlı-Yerliçay-Bayırüstü köyü | 7 |  | 385 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 18 | [9 empty] | 18 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019060 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-027 | Selimoğlu-ortaköy Ky. | Selimoğlıu-Handere-Atmalıoğlu-Ortaköy-Yelişyol köyü | 5 |  | 133 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 10 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019061 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-104 | Kırkgöz-Gürpınar Ky. | Kırkgöz-İncirlipınar-Gölören-Özbağ-Gürpınar-Baören-Sin.Gözecik-Çakırağa-Şahin Köyü | 9 |  | 391 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15 | [9 empty] | 15 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019062 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-024 | Çiğdemli-Dazlak Ky. | İkizbaşak-Çiğdemli-Duruköy-Akpelit köyü | 4 |  | 204 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019063 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Çakırtarla Ky. | Köy | 1 |  | 21 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019073 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-013 | Alazlı - Darıkol Ky. | Alazlı - Darıkol köyü | 2 |  | 89 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 3 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019074 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-001 | Doğanşar Kozlu - Ekinciler Ky. | Doğanşar Kozlu - Ekinciler köyü | 2 |  | 112 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019075 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-024 | Yavşancık- Ortaköy- Avcıçayı Ky. | Yavşancık- Ortaköy- Avcıçayı köyü | 3 |  | 180 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019076 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-018 | Doğanşar Kıpçak- Başekin Ky. | Doğanşar Kıpçak- Başekin köyü | 2 |  | 76 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019077 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Köy İçi | Çatpınar Köyü Ky. | Köy | 1 |  | 312 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019079 | Y | SİVAS | GEMEREK | 58-05-019 | Kümeören-Tatlıpınar-Kocaoğlu-Çiçekoğlu grup yolu | Kümeören-Tatlıpınar-Kocaoğlu-Çiçekoğlu köyü | 4 |  | 633 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019080 | Y | SİVAS | GEMEREK | 58-05-011 | Talazoğlu-Karaağıl-Öziçi grup yolu | Talazoğlu-Karaağıl-Öziçi köyü | 3 |  | 164 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019081 | Y | SİVAS | GEMEREK | 58-05-024 | Kartalkaya-Yeşilöz-Durgunsu-Cesurlar grup yolu | Kartalkaya-Yeşilöz-Durgunsu-Cesurlar köyü | 4 |  | 384 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019082 | Y | SİVAS | GEMEREK | 58-05-001 | Keklicek -Eskiyurt-Bulhasan-Örenyurt grup yolu | Keklicek -Eskiyurt-Bulhasan-Örenyurt köyü | 4 |  | 1044 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 0.2 | [9 empty] | 0.2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019098 | Y | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-029 | Dikköy Köyü - Yukarı Dikköy Bağlantı Ky. | Yukarı Dikköy Mezrası |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 02.09.2019 tarih ve 14135 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | KLASİK BETON YOL
ky2019099 | Y | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-002 | Aydoğdu Ky. | Köy | 1 |  | 205 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
ky2019100 | Y | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-026 | Yaylaçayı Ky. | Köy | 1 |  | 153 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
ky2019101 | Y | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-001 | Karayakup Ky. | Çubuk Mez. |  | 1 | 17 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
ky2019102 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Bozat Ky. | Köy | 1 |  | 138 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
ky2019103 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Soğuksu Ky. | Köy | 1 |  | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
ky2019104 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Arslanca Ky. | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
ky2019105 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Yaylaçayı Ky. | Köy | 1 |  | 153 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
ky2019106 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Boğazköy Ky. | Köy | 1 |  | 243 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3150 | [6 empty] | 3150 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
ky2019109 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Köy İçi | Kaynarca Ky. | Köy | 1 |  | 85 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 2 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019110 | Y | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-075 | Çiçekyurt Ky. | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019111 | Y | SİVAS | GÜRÜN |  | Karahisar Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.07.2019 tarih ve 10739 Sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019112 | Y | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-011 | Dürmepınar- Sarıca Grb. Ky. | Dürmepınar- Sarıca köyü | 2 |  | 539 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019113 | Y | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-012 | Dayakpınar Ky. - Karadoruk Ky. Çatkara Mz. - Eskihamal Ky. - Kılıçdoğan Ky.- Sarıca Ky. | Dayakpınar köyü - Karadoruk köyü Çatkara Mz. - Eskihamal köyü - Kılıçdoğan köyü- Sarıca köyü | 5 | 1 | 1225 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 6 |  |  |  | 6 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019413 | EK | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-036 | Karahisar Ky. | Köy | 1 |  | 16 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.07.2019 tarih ve 10739 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019131 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-083 | Tozanlı Grupyolu | Maden-Alanyurt-Şahin-Kamışköy-Kaytarmış-Değirmenseki- Ekingölü-Yakaboyu-Alibeyli-Akkaya-Bayramtepe-Beykonağı-Kızılcaören-Adamlı-Mansurlu köyü | 15 |  | 1268 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 10 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019132 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-089 | Çınarlı Ky. | Köy | 1 |  | 279 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019141 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-044 | Bayıraltı Ky. | Köy | 1 |  | 126 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019134 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-085 | Çakmak-Öreğil Ky. | Çakmak-Öreğil köyü | 2 |  | 150 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019135 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-043 | Düzyayla-Düğer Ky. | Düzyayla-Düğer köyü | 2 |  | 540 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019136 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-079 | Öreğil-Düzyayla-Çakmak-Esenli Ky. | Öreğil-Düzyayla-Çakmak-Esenli köyü | 4 |  | 637 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019137 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Emre Ky. | Köy | 1 |  | 99 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019138 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kızılcaören Ky. | Köy | 1 |  | 82 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019139 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Beykonağı Ky. | Köy | 1 |  | 145 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019140 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Yarhisar Ky. | Emrahın Ağılı Mez. |  | 1 | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019133 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Bayıraltı Ky. | Köy | 1 |  | 126 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019142 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Şahin Ky. | Köy | 1 |  | 23 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019143 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Esentepe Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019144 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Yeni Sofular Ky. | Köy | 1 |  | 134 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019145 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Yalıncak Ky. | Köy | 1 |  | 81 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019146 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Gölcük Ky. | Köy | 1 |  | 50 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019147 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Durulmuş Ky. | Köy | 1 |  | 197 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019148 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Süleymaniye Ky. | Köy | 1 |  | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019148 | EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Bayramtepe ky. | Köy | 1 |  | 97 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.10.2019 tarih ve 176364 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019148 | EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | İnandık ky | Köy | 1 |  | 22 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.10.2019 tarih ve 176364 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Derince Ky. | Köy | 1 |  | 22 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Değirmenseki Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kamış Ky. | Köy | 1 |  | 77 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Bahçecik Ky. | Köy | 1 |  | 71 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kabalı Ky. | Köy | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Düzyayla Ky. | Köy | 1 |  | 344 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Çimenyenice Ky. | Köy | 1 |  | 151 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Düğer Ky. | Köy | 1 |  | 196 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Beydili Ky. | Köy | 1 |  | 194 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019156 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-046 | Ardıçalan- Akkaya Grb. Ky. | Ardıçalan- Akkaya köyü | 2 |  | 112 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 3.5 | [8 empty] | 3.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019157 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-114 | Maden Grup Yolu | Karaboğaz-Borular-Uzuntemur-Maden köyü | 4 |  | 377 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3.5 | [9 empty] | 3.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019158 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-085 | Cerit Grup yolu | Akçakale-Haliller-Cerit-Arık-Kavalak-Kapıkaya köyü | 6 |  | 313 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019159 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-056 | Boğanak Grup Yolu | Boğanak-Söğütlü-Ortadaracık-Yoncabayır köyü | 4 |  | 206 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019160 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-101 | Türkkeşlik Köy Yolu | Köy | 1 |  | 395 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019161 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-014 | Karaçayır Grup Yolu | Karaçayır-Aş.Boğaz-Yazıkavak-Yk.Boğaz-Dağyurdu-Çalıyurt köyü | 6 |  | 271 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019162 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-001 | Altınca Grup Yolu | Altınca-Kapımahmut-Gökçebel köyü | 3 |  | 177 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019163 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-045 | Demirtaş Grup Köy Yolu | Yeniköy-Demirtaş-Toptaş köyü | 3 |  | 110 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1.7 | [9 empty] | 1.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019164 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-066 | Koçgediği-Yünören Ky. | Koçgediği-Yünören köyü | 2 |  | 51 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019165 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-086 | Kapukaya Ky. | Köy | 1 |  | 133 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019166 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-066 | Yünören Ky. | Köy | 1 |  | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019167 | Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karacaören Ky. | Köy | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019168 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-065 | Yürektaşı Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile 2 menfez yapım işinden 1 iş programdan çıkartılmıştır.
ky2019169 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-001 | Gökçebel Ky. | Köy | 1 |  | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019170 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-029 | Koyunkaya köyü- Mez. Ky. | Koyunkaya köyü- Mez. |  | 1 | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019171 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-029 | Aydın Ky. | Köy | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019172 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-114 | Maden Ky. | Köy | 1 |  | 154 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019173 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-020 | Kızılmezra Ky. | Köy | 1 |  | 37 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
ky2019174 | Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Aşağıçulha Ky. | Köy | 1 |  | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
ky2019175 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-001 | Altınca Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
ky2019176 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-023 | Ortaköy Ky. | Köy | 1 |  | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
ky2019177 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-066 | Koçgediği Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
ky2019178 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-066 | Avşar Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | 2. KAT ASFALT
ky2019179 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-086 | KapIkaya--Hüseyinonbaşı Ky. | Kapukaya--Hüseyinonbaşı köyü | 2 |  | 133 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
ky2019180 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-059 | Boğanak-Araplar Ky. | Boğanak-Araplar köyü | 2 |  | 63 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 3 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
ky2019181 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-056 | Boğanak-Yoncabayır-Çalıyurt Ky. | Boğanak-Yoncabayır-Çalıyurt köyü | 3 |  | 195 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 7 |  |  |  | 7 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
ky2019182 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-065 | Aydoğan Ky. | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 7 |  |  |  | 7 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
ky2019183 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-105 | Yürektaşı-Merendi-Taşlıca Ky. | Yürektaşı-Merendi-Taşlıca köyü | 3 |  | 71 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 9 |  |  |  | 9 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019184 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-058 | Alacahacı-Yünören Ky. | Alacahacı-Yünören köyü |  |  |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019185 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-022 | Görünmezkale Ky. | Köy | 1 |  | 23 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 3 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019186 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-029 | Aydın Ky. | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
| EK | SİVAS | İMRANLI | 58-09-069 | Yozyatağı Ky. | Köy | 1 |  | 77 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 1.1 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Arık Ky. | Köy | 1 |  | 126 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karaçayır Ky | Köy | 1 |  | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 800 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karaboğaz Ky. | Köy | 1 |  | 110 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Uzuntemur Ky. | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5177 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karlık Ky. | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 600 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karacaören Ky. | Köy | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Gelintarla ky. | Köy | 1 |  | 23 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 200 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Yukarıboğaz ky. | Köy | 1 |  | 45 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 400 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Altınca Ky. | Köy | 1 |  | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Cerit ky. | Köy | 1 |  | 102 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Türkkeşlik ky. | Köy | 1 |  | 395 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1600 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Delice Ky. | Köy | 1 |  | 141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1600 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Yazılı Ky. | Köy | 1 |  | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 800 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Ardıçalan Ky. | Köy | 1 |  | 77 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
ky2019195 | Y | SİVAS | KANGAL | 58-10-066 | İğdelidere- Alacahan Yeniköy Ky. | Alacahan Yeniköy- İğdelidere- Karacaören- Yeşilkale köyü | 5 |  | 463 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 5.6 | [8 empty] | 5.6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019196 | Y | SİVAS | KANGAL | 58-10-055 | Akçakale - Ceviz Ky. | Akçakale- Satören- Sorgun- Bahçeliyurt- Ceviz- Ortaköy köyü | 6 |  | 388 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 7.7 | [8 empty] | 7.7 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019197 | Y | SİVAS | KANGAL | 58-10-027 | Minarekaya - Sacayağı Ky. | Minarekaya- Akgedik - Oğlaklı- Çağlıcaören- Elalibey- Hamzabey köyü | 6 |  | 265 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 6.3 | [8 empty] | 6.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019198 | Y | SİVAS | KANGAL | 58-10-105 | Aşağıhüyük- Yarhisar Ky. | Aşağıhüyük- Yarhisar- Çiftlikören- Çipil | 4 |  | 396 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 3.5 | [8 empty] | 3.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019199 | Y | SİVAS | KANGAL |  | Eğricek Ky. | Eğricek - Akçaşehir- Elkondu köyü |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.08.2019 tarih ve 13886 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır
ky2019200 | Y | SİVAS | KANGAL | 58-10-128 | Delioğlanderesi Ky. | Delioğlanderesi- Çat- Tahtalı- Yaylacık köyü | 4 |  | 256 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019426 | EK | SİVAS | KANGAL | 58-10-048 | Eğricek Ky. | Eğricek - Akçaşehir- Elkondu köyü | 3 |  | 150 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.08.2019 tarih ve 13886 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019433 | EK | SİVAS | KANGAL | 10-128 | Deliktaş-Alacahan-Bektaş Grup yolu | Deliktaş-Alacahan-Bektaş Grup yolu | 1 |  | 614 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 20 | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 13.09.2019 tarih ve 2121 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019203 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-024 | Ortaköy-Suçatı Grup Yolu | Ortaköy Merkez-Yetimler- Güzelyurt Merkez-Acıdere-Bağlıca-Elmalıdere-Sayderesi-Suludere-Elmaalan - Yenice Merkez- Çandır Merkez-İlyaslı-Kuşlu-Medreseyanı-Havzul-Torunlar- Ballıca Merkez-Akçalı-Çulhasamanlığı-Deretarla-Doluca-Taşbaşı-Yanıkağıl-Yazılı-Gümüşlü Merkez-Danışmanlı-Derekıyısı- Aksu Merkez-Eskiköy-Kabaoğul-Ecek- Kurşunlu Merkez Köyü | 34 |  | 2736 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 20 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Devam ediyor
ky2019204 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Yenice Ky. | Köy | 1 |  | 240 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1650 | [6 empty] | 1650 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019205 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Yeniarslan Ky. | Köy | 1 |  | 181 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1200 | [6 empty] | 1200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019206 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Ballıca Ky. | Köy | 1 |  | 383 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019207 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Çandır Ky. | Köy | 1 |  | 372 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019208 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Bozkuş Ky. | Köy | 1 |  | 47 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3500 | [6 empty] | 3500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019209 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Taşpınar Ky. | Köy | 1 |  | 161 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1600 | [6 empty] | 1600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019210 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Ortaseki Ky. | Köy | 1 |  | 451 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019211 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | İkizyaka | Köy | 1 |  | 131 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1200 | [6 empty] | 1200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019212 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Boyalı Ky. | Köy | 1 |  | 444 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1200 | [6 empty] | 1200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019213 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-007 | Yenice Ky. | Köy | 1 |  | 240 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 40 | [10 empty] | 40 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019427 | EK | SİVAS | KOYULHİSAR |  | Kadife Ky. | Köy | 1 |  | 325 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.09.2019 tarh ve 14133 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019428 | EK | SİVAS | KOYULHİSAR |  | Bahçe Ky. | Köy | 1 |  | 285 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 7500 | [6 empty] | 7500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.09.2019 tarh ve 14133 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019230 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-070 | Güngören Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilil Makamının 28.08.2019 tarih ve 1 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019429 | EK | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-009 | Olucak Ky | Köy | 1 |  | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 6 | [8 empty] | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilil Makamının 28.08.2019 tarih ve 1 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.Bitti
ky2019225 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-046 | Çataloluk-Aşağıakören-Yukarıakören Ky. | Çataloluk-Aşağıakören-Yukarıakören Köyü | 3 |  | 1284 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5.5 | [9 empty] | 5.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2016226 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-009 | Türkmenler Grup Ky. Yolu | Köy | 1 |  | 86 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019227 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-064 | Gelengeç Ky. | Köy | 1 |  | 84 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019228 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Köy İçi | Şarköy Ky. | Köy | 1 |  | 128 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 8700 | [6 empty] | 8700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky20169229 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-044 | Aksu Ky. | Köy | 1 |  | 349 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019224 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-070 | Güngören Ky. | Köy | 1 |  | 139 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019231 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-046 | Çataloluk Ky. | Köy | 1 |  | 664 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 50 | [10 empty] | 50 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019232 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-074 | Güdeli Ky. | Köy | 1 |  | 90 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 30 | [10 empty] | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
ky2019233 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-061 | Tatar - Kale Ky. | Köy | 2 |  | 505 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 80 | [10 empty] | 80 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
ky2019244 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Demirboğa köyü | Köy | 1 |  | 51 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
ky2019245 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Mengensofular köyü | Köy | 1 |  | 134 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
ky2019246 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Ortaköy köyü | Köy | 1 |  | 395 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 10000 | [6 empty] | 10000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
ky2019247 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Yapracık köyü | Köy | 1 |  | 112 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
ky2019248 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-071 | Beyyurdu Ky. | Köy | 1 |  | 123 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
ky2019249 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-004 | Demirköprü-İğecik Grup Köyyolu | Demirköprü, Arıklar, İğdeliören, Yunusören, Kalecik, İğecik | 6 |  | 554 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
ky2019250 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-096 | Gaziköy-Çanakçı Grup Köyyolu | Gaziköy, Çanakçı, Bağlararası, Hocabey, Kümbet, Yalanı, İğdecik köyü | 7 |  | 812 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
ky2019251 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-072 | E.Karacaören-Akçasu Grup Köyyolu | E.Karacaören, Yükselen, Benlihasan, Akçasu köyü | 4 |  | 494 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019252 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-047 | Dökmetaş Grup Köyyolu | Osmanpınarı, Bahçealan, Kışla, Başören, Oluktaş, Tavladere, Karacaören, Demirboğa, Yeniyapan köyü | 9 |  | 557 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019425 | EK | SİVAS | ŞARKIŞLA | 021 | Küçükyüreğil Köyü | Köy | 5 |  | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.08.2019 tarh ve 13763 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019299 | Y | SİVAS | ULAŞ | 58-14-039 | Kurtlukaya-Boğazdere Ky. | Kurtlukaya-Boğazdere köyü | 2 |  | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 4 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019369 | Y | SİVAS | ULAŞ | 58-14-040 | Yk.Ada-Aş.ada-Baharözü-Yapalı-Karacalar-Hacımirza-Acıyurt Kurtoğlu Ky. | Yk.Ada-Aş.ada-Baharözü-Yapalı-Karacalar-Hacımirza-Acıyurt Kurtoğlu köyü | 8 |  | 2620 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7.5 | [9 empty] | 7.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | ULAŞ | 58-14-023 | Gümüşpınar-Yağdonduran ky. | Köy | 2 |  | 195 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1.5 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 01.11.2019 tarh ve 18143 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | ULAŞ | 58-14-001 | Karaşar-Hacımirza-Demircilik Grup ky. | Köy | 3 |  | 496 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3.5 | [9 empty] | 3.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 01.11.2019 tarh ve 18143 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019370 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Korubaşı Ky. | Köy | 1 |  | 90 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky20192371 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Karagöl Ky. | Köy | 1 |  | 103 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019372 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Aşağıada Ky. | Köy | 1 |  | 182 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019373 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Bostankaya Ky. | Köy | 1 |  | 235 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019374 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Çevirme Ky. | Köy | 1 |  | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019375 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Akkaya Ky. | Köy | 1 |  | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019376 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Yapalı Ky. | Köy | 1 |  | 218 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019377 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Gümüşpınar Ky. | Köy | 1 |  | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019378 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Kovalı Ky. | Köy | 1 |  | 121 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019300 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-051 | Menteşe Ky. | Köy | 1 |  | 316 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 4.8 | [8 empty] | 4.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019301 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-050 | Mumcuçiftliği Ky. | Köy | 1 |  | 197 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 0.8 | [8 empty] | 0.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019302 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-031 | Yiğitler-İncetaş-Kıldır-Hamzaşeyh-Buğdayören Ky. | Yiğitler-İncetaş-Kıldır-Hamzaşeyh-Buğdayören Köyü | 5 |  | 846 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 19.2 | [9 empty] | 19.2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019303 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-087 | M.sarıkaya Ky. | Köy | 1 |  | 106 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5.3 | [9 empty] | 5.3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019304 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-099 | Çukursaray-Eşmebaşı Ky. | Çukursaray-Eşmebaşı Köyü | 2 |  | 812 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 6.4 | [9 empty] | 6.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019305 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-103 | Şeyhhalil-Akkoca Ky. | Şeyhhalil-akkoca | 1 |  | 738 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4.9 | [9 empty] | 4.9 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019306 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-134 | Geynik Ky. | Köy | 1 |  | 100 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4.7 | [9 empty] | 4.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019307 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-012 | Ilıca Ky. | Köy | 1 |  | 55 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1.5 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019308 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-014 | Demirözü Ky. | Köy | 1 |  | 62 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4.1 | [9 empty] | 4.1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019309 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akpınar Köyü | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019310 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akpınarbeleni Köyü | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
ky2019311 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akören Köyü | Köy | 1 |  | 65 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
ky2019312 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Çubuk Köyü | Köy | 1 |  | 161 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
ky2019313 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Çırçır Köyü | Köy | 1 |  | 80 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
ky2019314 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Danaören Köyü | Köy | 1 |  | 82 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
ky2019315 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Dereköy Köyü | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019316 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Direkli Sarıkaya Köyü | Köy | 1 |  | 184 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019317 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Dikilitaş Köyü | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019318 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Davulalan Köyü | Köy | 1 |  | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019319 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Esençay Köyü | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019320 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Erenler Köyü | Köy | 1 |  | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019321 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Karalar Köyü | Köy | 1 |  | 595 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1400 | [6 empty] | 1400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019322 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Killik Köyü | Köy | 1 |  | 121 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019323 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kırkpınar Köyü | Köy | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019324 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | M.Yeniköy Köyü | Köy | 1 |  | 45 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019325 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Navruz Yaylası Köyü | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019326 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Seren Köyü | Köy | 1 |  | 172 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019327 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Söğütpınar Köyü | Köy | 1 |  | 60 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
ky2019328 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yılanlı Kaya Köyü | Köy | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
ky2019329 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yuvalıçayır Köyü | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | MENFEZ
ky2019414 | EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kızılköy | Köy | 1 |  | 82 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Navruz Köyü | Köy | 1 |  | 124 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Aşağı Çakmak Köyü | Köy | 1 |  | 382 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Çöte Köyü | Köy | 1 |  | 271 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Bakırcıoğlu Köyü | Köy | 1 |  | 156 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Karacaören Köyü | Köy | 1 |  | 440 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Menteşe Köyü | Köy | 1 |  | 316 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kıldır Köyü | Köy | 1 |  | 210 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2402 | [6 empty] | 2402 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Sarıyar Köyü | Köy | 1 |  | 1596 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 250 | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Subaşı Köyü | Köy | 1 |  | 198 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Aslandoğmuş Köyü | Köy | 1 |  | 156 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Üyük Köyü | Köy | 1 |  | 139 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Ilıca Köyü | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019330 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-074 | Demiroluk Ky. | Köy | 1 |  | 95 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
ky2019331 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-065 | Karakoç Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | İSTİNAT DUVARI
ky2019332 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-059 | Dereköy Ky. | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019333 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-031 | Yiğitler Ky. | Köy | 1 |  | 245 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019334 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-099 | Çukursaray Ky. | Köy | 1 |  | 292 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019335 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-009 | Aslandoğmuş Ky. | Köy | 1 |  | 156 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-106 | Çöte Ky | Köy | 1 |  | 271 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 2 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-031 | Yiğitler Ky. | Köy | 1 |  | 245 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019357 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-016 | Alişir- Çevirmehan-Güllüali-Şenyala Grp. Ky. | Alişir- Çevirmehan-Güllüali-Şenyala Köyü | 4 |  | 356 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019358 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-006 | Dereköy-Gühertaş-Dilekpınar Grp. Ky. | Dereköy-Gühertaş-Dilekpınar Köyü | 3 |  | 629 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019359 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-011 | Kayabaşı-Kayadibi- Grp. Ky. | Kayabaşı-Kayadibi- Gölbaşı-Yıkılgan-Aş.Kovacık-Yeşimli Köyleri Celep Mez.-Gürlevik Mez. | 6 | 2 | 466 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019360 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-116 | Zoğallı-Atgeçmez-Yeşildere-Taşgöze-Aşağımescit Grp. Ky. | Zoğallı-Atgeçmez-Yeşildere-Taşgöze-Aşağımescit-Aş.Çamurcu-Y.Çamurcu-Yk.Mescit | 8 |  | 553 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019361 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-069 | Kümbet-Osmaniye Grp. Ky. | Kümbet-Osmaniye Köyü | 2 |  | 122 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1.5 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019362 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-155 | Akyazı-Yarağıl-Tuzlagözü-Yayıközü Grp. Ky. | Akyazı-Yarağıl-Tuzlagözü-Yayıközü-Aluç Mez.-İnönü Mez.-Bayramlı Mez.-Aş.Peğnik Mez.-Osmankoca Mez. | 4 | 4 | 539 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019363 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-122 | Belentarla Ky. | Köy | 1 |  | 59 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019364 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-032 | Bozkır Ky. | Köy | 1 |  | 74 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | ZARA | 58-16-181 | Kurucabat Ky. | Köy | 1 |  | 195 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
| EK | SİVAS | ZARA | 58-16-177 | Ilıca Ky. | Köy | 1 |  | 147 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
ky2019365 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-044 | Sedille Ky. | Köy | 1 |  | 148 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 2.4 | [8 empty] | 2.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019366 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-166 | Ekinli Köyü Aşağı Ekinli Mez.Ky. | Ekinli Köyü Aşağı Ekinli Mez. | 1 | 1 | 249 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 0.8 | [8 empty] | 0.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019367 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-022 | Söğütlü Ky. | Köy | 1 |  | 15 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 2.3 | [8 empty] | 2.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | ZARA | 58-16-155 | Yarağıl-Tuzlagözü-Yayıközü Grp. Ky. | Yarağıl-Tuzlagözü-Yayıközü Grp. Ky. | 3 |  | 517 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
ky2019368 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-095 | Pazarcık-Büyükkaya Grp. Ky. | Büyükaya-Pazarcık-Keloş Mez. | 2 | 1 | 103 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019381 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-094 | Büyükkaya Ky. | Köy | 1 |  | 42 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019382 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-016 | Alişir Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019383 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-116 | Yukarımescit-Yukarıçamurcu Grp. Ky. | Köy | 1 |  | 738 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019384 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-155 | Yarağıl-Tuzlagözü-Yayıközü Grp. Ky. | Köy | 1 |  | 109 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 2 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019385 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Adamfakı Ky. | Köy | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019386 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Akdede Ky. | Köy | 11 |  | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019387 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Bağlama Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019388 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Büyükköy Ky. | Köy | 1 |  | 126 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019389 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Gümüşçevre Ky. | Köy | 1 |  | 297 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019390 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Karcahisar Ky. | Köy | 1 |  | 167 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019391 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kayabaşı Köyü ve Celep Mez. | Kayabaşı Köyü ve Celep Mez. | 1 | 1 | 82 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019392 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Müslümabat Köyü ve Zazalar Mez. | Müslümabat Köyü ve Zazalar Mez. | 1 | 1 | 98 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019393 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Nasır Ky. | Köy | 1 |  | 240 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019394 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yayıközü Ky. | Köy | 1 |  | 179 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019395 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yeşilköy Ky. | Köy | 1 |  | 104 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019396 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Ilıca Ky. | Köy | 1 |  | 147 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019397 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Güllüali Ky. | Köy | 1 |  | 60 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019398 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Armutçayırı Ky. | Köy | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019399 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Canova Ky. | Köy | 1 |  | 192 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019400 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Ütükyurdu Ky. | Köy | 1 |  | 166 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
ky2019401 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Tödürge Ky. | Köy | 1 |  | 179 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
ky2019402 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Çaypınar Ky. | Köy | 1 |  | 79 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | STABİLİZE
ky2019403 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Pazarcık Köyü | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | BETON YOL
ky2019424 | EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Gühertaş Ky. | Köy | 1 |  | 279 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.08.2019 tarih ve 12974 Sayılı Olırları ile Programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Baharşeyh Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
| EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Ütük Ky. | Köy | 1 |  | 111 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
| EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Tuzlagözü Ky. | Köy | 1 |  | 248 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
| EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kızılkale Köyü Topdoruk Mezrası | Kızılkale Köyü Topdoruk Mezrası |  | 1 | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 400 | [6 empty] | 400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
TOPLAM | [6 empty] | 514 | 15 | 66878 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |  | 221502 | 0 | 84 | 260.3 | 200 | 42 | 1 |  |  | 243 | 10 | 0 | 16 | 13

## 2019 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2019 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU 31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
ky2019026 | Y | SİVAS | MERKEZ | Herekli köyü | Köy | 88 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 47 | 42 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
ky2019027 | Y | SİVAS | MERKEZ | Köklüce köyü | Köy | 205 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 16 | 7 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
ky2019028 | Y | SİVAS | MERKEZ | Aydoğmuş köyü | Köy | 93 | TAMAMLAMA | Yerüstü Sulama | 28 | 8 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019029 | Y | SİVAS | MERKEZ | Kabasakal köyü | Köy | 260 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 32 | 29 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019030 | Y | SİVAS | MERKEZ | Çeltek köyü | Köy | 174 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 20 | 8 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019031 | Y | SİVAS | MERKEZ | Olukman köyü | Köy |  | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | [11 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarh ve 16431 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019032 | Y | SİVAS | MERKEZ | Arpayazı köyü | Köy |  | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | [11 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarh ve 16431 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
| Ek | SİVAS | MERKEZ | Zengi köyü | Köy | 285 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 90 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16431 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019037 | Y | SİVAS | AKINCILAR | Dündar Köyü | Köy | 39 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 15 | 10 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019095 | Y | SİVAS | GEMEREK | Kümeören Köyü | Köy | 330 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 40 | 40 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019096 | Y | SİVAS | GEMEREK | Durgunsu Köyü | Köy | 90 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 12 | 15 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019154 | Y | SİVAS | HAFİK | Düzyayla Köyü | Köy | 344 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 200 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019222 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Kılıçpınar köyü | Köy | 101 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 20 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019223 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Sarıkaya köyü | Köy | 656 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 60 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019243 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kozçukur - Çitlice - Balkara - Akçağıl - Aşağısarıca köyü | Köy | 1022 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 180 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019355 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Demirözü köyü | Köy | 62 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 20 | 10 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti |  | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
ky2019356 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Aşağı Çakmak köyü | Köy | 382 | TAMAMLAMA | Yerüstü Sulama | 80 | 40 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti |  |  | HİS
TOPLAM | [5 empty] | 4131 |  |  | 860 | 209 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## 2019 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2019 YILI ATIK SU İZLEME TABLOSU 31.12.2019 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
| EK | SİVAS | MERKEZ | Güney Köyü | Köy | 1 |  | 1205 | DOĞAL ARITMA | SIZDIRMASIZ | 1500 | KORİGATÖR |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16431 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | MERKEZ | Bingöl Köyü | Köy | 1 |  | 57 | DOĞAL ARITMA | SIZDIRMASIZ | 250 | KORİGATÖR |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16431 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | MERKEZ | Şahbey Köyü | Köy | 1 |  | 31 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 250 | KORİGATÖR | 1860 |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16431 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019038 | Y | SİVAS | AKINCILAR | Dündar Köyü | Köy | 1 |  | 39 | DOĞAL ARITMA | SIZDIRMASIZ | 100 | KORİGATÖR | 252 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
ky2019053 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Bayındır köyü | Köy | 1 |  | 143 | DOĞAL ARITMA | SIZDIRMASIZ | 150 | KORİGATÖR | 1960 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019054 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük köyü | Köy |  |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SIZDIRMASIZ |  | KORİGATÖR | [7 empty] | 1 | Valilik Makamının 03.10.2019 tarh ve 16199 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019097 | Y | SİVAS | GEMEREK | Bulhasan köyü | Köy | 1 |  | 362 | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | 500 | BETON | 2240 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019108 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Aşağı Tepecik Köyü | Köy | 1 |  | 107 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 250 | KORİGATÖR | 1260 |  |  |  | 1 |  |  |  | Devam ediyor
ky2019130 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Dayakpınar köyü | Köy | 1 |  | 68 | TESİS GELİŞTİRME | SIZDIRMASIZ | 100 | KORİGATÖR | 2265 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019155 | Y | SİVAS | HAFİK | Düzyayla Köyü | Köy | 1 |  | 344 | DOĞAL ARITMA | SIZDIRMASIZ | 500 | KORİGATÖR | 6305 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019280 | Y | SİVAS | ULAŞ | Boğazdere Köyü | Köy | 1 |  | 58 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 100 | KORİGATÖR | 1340 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [5 empty] | 10 | 0 | 2414 |  |  | 3700 |  | 17482 |  |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 1