## İL İCMALİ 2019
KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU ( 30.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA )
SİVAS | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 154 | 7 | 161 | 205 | 66 | 271 | 14 | 1 | 15 | 7 | 3 | 10 | 380 | 77 | 457
| DEVAM EDEN |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 2 | 5
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
| BAŞLAMAYAN |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
| İPTAL |  | 9 | 1 | 10 | 13 |  | 13 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 25 | 1 | 26
| TOPLAM |  | 166 | 9 | 175 | 220 | 68 | 288 | 16 | 2 | 18 | 8 | 3 | 11 | 410 | 82 | 492
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | STABİLİZE ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: SATHİ KAPLAMA (Km); F: ONARIM (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | E: 99.9; F: 231; I: 178700; J: 43; K: 200 | 47 |  |  |  | 55562
BİTEN |  |  | D: 0; E: 104; F: 260.3; I: 270026; J: 40.1; K: 200; L: 1 | 42 |  |  |  | 67418
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | E: 0; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 190 |  | 2 |  | 1 | 3 | 190
| BAKIM ONARIM |  |  | 156 |  | 8 | 164 | 45282 |  | 150 |  | 8 | 158 | 42514
| TOPLAM |  |  | 158 |  | 9 | 167 | 45472 | 0 | 152 | 0 | 9 | 161 | 42704
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | C: 8; F: 8; I: 6; L: 6
| TESİS GELİŞTİRME |  | C: 6; F: 6; I: 7; L: 7
| BAKIM ONARIM |  | C: 2; F: 2; I: 2; L: 2
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | C: 4505; F: 4505; I: 4131; L: 4131
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 830; I: 860; L: 860
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | C: 237; F: 237; I: 106; L: 106
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 5 | A: 5; B: 626; F: 2; G: 1; J: 2
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) |  | 3 | A: 5; B: 1788; F: 1; G: 1; I: 1; J: 2
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to F

## 2019 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2019 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU ( 30.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
ky2019002 | Y | SİVAS | MERKEZ | Gözmen Köyü | Köy | 1 |  | 91 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ TESİS | SULU
ky2019007 | Y | SİVAS | MERKEZ | Tokuş köyü | Köy | 1 |  | 70 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
ky2019018 | Y | SİVAS | MERKEZ | Onbaşılar köyü | Köy | 1 |  | 95 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
ky2019019 | Y | SİVAS | MERKEZ | Ayli köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarh ve 16431 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019020 | Y | SİVAS | MERKEZ | Ovacık köyü | Köy | 1 |  | 587 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019021 | Y | SİVAS | MERKEZ | Yenice köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarh ve 16431 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019022 | Y | SİVAS | MERKEZ | Yassıcabel köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019023 | Y | SİVAS | MERKEZ | Çatalkaya köyü | Köy | 1 |  | 41 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019024 | Y | SİVAS | MERKEZ | Apa-Gülpınar- Körtuzla- İşhan Pınarca- Kervansaray köyü | Köy | 6 |  | 768 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019025 | Y | SİVAS | MERKEZ | Gülpınar köyü | Köy | 1 |  | 232 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019416 | EK | SİVAS | MERKEZ | Gündüz köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarh ve 16431 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
| EK | SİVAS | MERKEZ | Körtuzla köyü | Köy | 1 |  | 134 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16431 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019036 | Y | SİVAS | AKINCILAR | Elibüyük köyü | Köy | 1 |  | 211 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019432 | EK | SİVAS | AKINCILAR | Yukarısarıca Köyü | Köy | 1 |  | 37 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.09.2019 tarih ve 1059 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019044 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Başyayla-Bayındır-Doğupınar-Gümüşdiğin-Mutubey-Harmandalı-Taşlıhüyük-Paşaköy-Tahyurt köyü | Köy | 9 |  | 2318 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019045 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Tahyurt | Köy | 1 |  | 303 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019046 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Başyayla köyü | Köy | 1 |  | 407 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019047 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük köyü | Köy | 1 |  | 311 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019048 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Bayındır köyü | Köy | 1 |  | 143 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019049 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Mutubey köyü | Köy | 1 |  | 213 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019050 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Harmandalı köyü | Köy | 1 |  | 150 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019051 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Doğupınar köyü | Köy | 1 |  | 390 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019052 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Gümüşdiğin köyü | Köy | 1 |  | 275 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019064 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Yeşilyol köyü | Köy | 1 |  | 20 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019065 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Erikli köyü | Köy | 1 |  | 30 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019066 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Kesme köyü | Köy | 1 |  | 98 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019067 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Akbaba köyü | Köy | 1 |  | 12 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019068 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Güvenkaya köyü | Çartıl Mez. |  | 1 | 5 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019069 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Atmalıoğlu köyü | Köy | 1 |  | 28 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019070 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Kavaklısu köyü | Köy | 1 |  | 60 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019071 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çakırağa köyü | Köy | 1 |  | 33 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019072 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Çakırağa-Şahin-Balova-Gürpınar-Gölören Köyleri | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.11.2019 tarh ve 19963 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019078 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Alan-Alazlı- Aslantaş-Avcıçayı- Başekin-Beşağaç-Boyalı- Çalıcı-Çatpınar-Darıkol-Ekinciler- Eskiköy- Göçüköy-İçdere-Tavza- Karkın-Kıpçak-Kozağaç-Kozlu- Okçulu-Ortaköy-Sarısuvat-Söbüler- Ütük-Yavşancık-Yeşilçukur köyü | Köy | 26 |  | 2009 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  |  | 1 |  |  |  | Devam ediyor
ky2019083 | Y | SİVAS | GEMEREK | Akçaşar Köyü | Köy | 1 |  | 149 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019084 | Y | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü | Köy | 1 |  | 362 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019085 | Y | SİVAS | GEMEREK | Dendil Köyü | Köy | 1 |  | 147 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019086 | Y | SİVAS | GEMEREK | Durgunsu köyü | Üçağıl Mez. |  | 1 | 32 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky20190787 | Y | SİVAS | GEMEREK | Ekizce Köyü | Köy | 1 |  | 101 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019088 | Y | SİVAS | GEMEREK | Eskiçubuk Köyü | Köy | 1 |  | 147 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019089 | Y | SİVAS | GEMEREK | İnkışla Köyü | Köy | 1 |  | 613 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019090 | Y | SİVAS | GEMEREK | Karağıl Köyü | Köy | 1 |  | 67 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019091 | Y | SİVAS | GEMEREK | Kocaoğlu Köyü | Köy | 1 |  | 90 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019092 | Y | SİVAS | GEMEREK | Karkalkaya Köyü | Köy | 1 |  | 131 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019093 | Y | SİVAS | GEMEREK | Küçüktuzhisar Köyü | Köy | 1 |  | 167 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019094 | Y | SİVAS | GEMEREK | Yeniköy Köyü | Köy | 1 |  | 576 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019107 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Günalan Köyü | Köy | 1 |  | 121 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019114 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Yuva köyü | Köy | 1 |  | 68 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019115 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Bahçeiçi köyü | Köy | 1 |  | 223 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019116 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Kılıçdoğan köyü | Köy | 1 |  | 96 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019117 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Kızılpınar köyü | Köy | 1 |  | 44 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019118 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Kaynarca köyü | Köy | 1 |  | 85 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019119 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Karaören köyü | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019120 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Kavak köyü | Köy | 1 |  | 170 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019121 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Yolgeçen köyü | Köy | 1 |  | 582 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019122 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Karahisar köyü | Köy | 1 |  | 16 | BAKIM ONARIM | SULU | [5 empty] | 1 |  | Başlamadı
ky2019123 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Eskihamal köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.12.2019 tarh ve 20957 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019124 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Tepecik köyü | Köy | 1 |  | 700 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019125 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Kaşköy köyü | Köy | 1 |  | 46 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019126 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Eskihamal köyü | Köy | 1 |  | 266 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019127 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Yazyurdu köyü | Köy | 1 |  | 240 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019128 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Karadoruk köyü | Köy | 1 |  | 84 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019129 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Akdere -Ayvalı - Bağlıçay -Bahçeiçi -Beypınar - Çamlıca - Dayakpınar -Eskihamal -Göbekören -Gökçeyazı - Güldde -Güneş - Güllübucak -İncesu-Kalederesi-Karadoruk -Karaören -Kaşköy -Kavak -Kayalar -Kaynarca -Kındıralık -Kızılburun -Karapınar -Kızılören -Kızılpınar -Konakpınar -Mağarara -Reşadiye- Sarıca - Sularbaşı -Tepecik - Yazyurdu - Yeşildere -Yolgeçen - Yuva -Yelken köyü | Köy | 37 |  | 5916 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019149 | Y | SİVAS | HAFİK | Çakmak köyü | Gökyüz Mez. |  | 1 | 10 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019150 | Y | SİVAS | HAFİK | Yenisofular Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 21.10.2019 tarih ve 176364 Sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019151 | Y | SİVAS | HAFİK | Çınarlı köyü | Köy | 1 |  | 279 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019152 | Y | SİVAS | HAFİK | Günyamaç köyü | Köy | 1 |  | 119 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019153 | Y | SİVAS | HAFİK | Süleymaniye-Çınarlı-Demirci-Alçıören-Yalnızağıl-Benlikaya-Evci-Bahçecik-Çömlekli-Koşuddere-Günyamaç-Özen-Karlı-Düğer Köyü | Köy | 14 |  | 1308 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019187 | Y | SİVAS | İMRANLI | Yukarıboğaz - Atlıca ve Sıddıklar Mez. - Kapımahmut Melekler Mez. - Yürektaşı-Toklucak Köyü | Atlıca ve Sıddıklar Mez. - Kapımahmut Melekler Mez. | 4 | 3 | 143 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019188 | Y | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı Köyü | Köy | 1 |  | 36 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019189 | Y | SİVAS | İMRANLI | Gelenli Köyü | Köy | 1 |  | 18 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019190 | Y | SİVAS | İMRANLI | Güven Köyü | Köy | 1 |  | 31 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019191 | Y | SİVAS | İMRANLI | Akçakale | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019192 | Y | SİVAS | İMRANLI | Aksu (Haliller) Köyü | Köy | 1 |  | 14 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019193 | Y | SİVAS | İMRANLI | Kılıçköy-Dereköy-Doğançal-Begendik köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019194 | Y | SİVAS | İMRANLI | Türkyenice-Erdemşah-Yapraklıpınar-Kavalcık-Becek-Yukarıboğaz-Türkkeşlik -Karapınar Yenimahalle,Kapukaya köyü | Köy | 10 |  | 235 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019201 | Y | SİVAS | KANGAL | Çetinkaya Köyü | Köy | 1 |  | 1105 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019202 | Y | SİVAS | KANGAL | Düzce Köyü | Köy | 1 |  | 74 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019214 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Sugözü Köyü | Köy | 1 |  | 410 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019215 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Çandır Köyü | Köy | 1 |  | 201 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019216 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Yeniarslan Köyü | Köy | 1 |  | 181 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019217 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Ortaseki Köyü | Direkli Mez. |  | 1 | 35 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019218 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | İkizyaka Köyü | Köy | 1 |  | 131 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019219 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Bahçe Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 02.09.2019 tarh ve 14133 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019220 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Sarıharman Köyü | Köy | 1 |  | 100 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019221 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Ballıca Köyü | Köy | 1 |  | 145 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019234 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Akıncı-Eskimeşe-Gökçekent-Tatar köyü | Köy | 4 |  | 703 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019235 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Arpayazı Köyü | Köy | 1 |  | 51 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019236 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kozçukuru- Çitlice-Balkara-Akçağıl köyü | Köy | 4 |  | 622 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019237 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Günlüce Köyü | Köy | 1 |  | 209 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019238 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Karalar Köyü | Köy | 1 |  | 77 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019239 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kurugöl Köyü | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019240 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Naipli Karaağaç Köyü | Köy | 1 |  | 129 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019241 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Sağpazar Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilil Makamının 28.08.2019 tarih ve 1 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019430 | EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Aksu köyü | Köy | 1 |  | 349 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilil Makamının 28.08.2019 tarih ve 1 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019431 | EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskitoprak Köyü | Köy | 1 |  | 68 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilil Makamının 28.08.2019 tarih ve 1 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019242 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Sökün Köyü | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | [6 empty] | 1 | Valilil Makamının 03.10.2019 tarih ve 16205 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019253 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Abdallı köyü | Köy | 1 |  | 68 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019254 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Ahmetli köyü | Köy | 1 |  | 28 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019255 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Alıkören köyü | Köy | 1 |  | 22 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019256 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Arıklar köyü | Köy | 1 |  | 134 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019257 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Baltalar köyü | Köy | 1 |  | 58 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019258 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Burnukara köyü | Köy | 1 |  | 43 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019259 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çekem köyü | Köy | 1 |  | 33 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019260 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğecik köyü | Köy | 1 |  | 36 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019261 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kahvepınarı köyü | Köy | 1 |  | 38 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019262 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Karakuz köyü | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019263 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kaymak köyü | Köy | 1 |  | 46 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019264 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kazancık köyü | Köy | 1 |  | 40 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019265 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Konakyazı köyü | Köy | 1 |  | 138 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019266 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Oluktaş köyü | Köy | 1 |  | 136 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019267 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Samankaya köyü | Köy | 1 |  | 174 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019268 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Saraç köyü | Köy | 1 |  | 133 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019269 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sultan köyü | Köy | 1 |  | 75 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019270 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yunusören köyü | Köy | 1 |  | 104 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019271 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Akçasu köyü | Köy | 1 |  | 120 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019272 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bağlararası köyü | Köy | 1 |  | 57 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019273 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bozkurt köyü | Köy | 1 |  | 81 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019274 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çanakçı köyü | Köy | 1 |  | 345 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019275 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Faraşderesi köyü | Köy | 1 |  | 115 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019276 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gaziköy köyü | Köy | 1 |  | 104 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019277 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Canabdal köyü | Köy | 1 |  | 23 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019278 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Canabdal köyü | Güdül Mez. |  | 1 | 20 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019279 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | E.Kale köyü | Köy | 1 |  | 218 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019280 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kavak köyü | Köy | 1 |  | 81 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019281 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | E.Mezra köyü | Köy | 1 |  | 79 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019282 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Otluk köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019283 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Örtülü köyü | Köy | 1 |  | 53 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019284 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yalanı köyü | Köy | 1 |  | 126 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019285 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Ortaköy köyü | Köy | 1 |  | 395 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019286 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gülören köyü | Köy | 1 |  | 45 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019287 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Hardal köyü | Köy | 1 |  | 78 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019288 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | E.Hüyük köyü | Köy | 1 |  | 174 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019289 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıkaya köyü | Köy | 1 |  | 101 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019290 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sivrialan köyü | Köy | 1 |  | 124 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019291 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Temecik köyü | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019298 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kızılcakışla köyü | Kadılı Mez. |  | 1 | 65 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019293 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Akçakışla köyü | Köy | 1 |  | 608 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019294 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Alaçayır köyü | Köy | 1 |  | 50 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019295 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Demirboğa köyü | Köy | 1 |  | 51 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019296 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | E.Mezra köyü | Köy | 1 |  | 79 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019297 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kömürkaya köyü | Köy | 1 |  | 271 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019292 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kızılcakışla köyü | Kadılı Mez. |  | 1 | 65 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky20192379 | Y | SİVAS | ULAŞ | Acıyurt- Başçayır- Boğazdere- Çavdar- Çevirme- Demircilik- Eskikarahisar- Ezentere- Gümüşpınar- Güneşli- Gürpınar- Hacımirza- Kapukaya- Karagöl- Karaşar- Karataş- Kayapınar- Kazanpınar- K.Karacaören- Korubaşı- Kurtlukaya- Kurtoğlu- Küpeli- Ovacık- Örenlice- Şenyurt- Tecer- Yağdonduran- Yazıcık- Halilağa Çiffliği- Paşaçiftliği- Yeşilyurt- Yeşildiyar- Gülbahçe- Kötüyurt Mezraları | Köy | 35 | 1 | 3550 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019336 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Akpınar Beleni Köyü | Köy | 1 |  | 29 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019337 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Halkaçayır Köyü | Ağılkaya Mez. |  | 1 | 5 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019338 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Tayalan Köyü | Köy | 1 |  | 18 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019339 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kaman Köyü | Köy | 1 |  | 93 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019340 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yassıkara Köyü | Köy | 1 |  | 61 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019341 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Karakaya Köyü | Köy | 1 |  | 100 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019342 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Danişment Köyü | Köy | 1 |  | 13 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019343 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Küçükakören Köyü | Köy | 1 |  | 30 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019344 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kadılı Köyü | Köy | 1 |  | 26 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019345 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Karaleylek Köyü | Köy | 1 |  | 35 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019346 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Nallı Köyü | Köy | 1 |  | 83 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
ky2019347 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yeşilalan Köyü | Köy | 1 |  | 74 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019348 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Ortaçakmak Köyü | Köy | 1 |  | 175 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019349 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kerimümin Köyü | Köy | 1 |  | 347 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019350 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Çöte Köyü | Köy | 1 |  | 271 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019351 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Üyük Köyü | Köy | 1 |  | 139 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019352 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Çukursaray Köyü | Köy | 1 |  | 292 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019353 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kıldır Köyü | Köy | 1 |  | 210 | BAKIM ONARIM | SULU | [5 empty] | 1 |  | Başlamadı
ky2019354 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Mumcuçifliği-Töngel-Sarıyar-Yavu-Yolkaya-Belcik Köyü | Köy | 6 |  | 3821 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Cumhuriyet Köyü | Köy | 1 |  | 245 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilil Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Kalın Köyü | Köy | 1 |  | 904 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilil Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Kıvşak Köyü | Köy | 1 |  | 47 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilil Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Yaglıdere Köyü | Köy | 1 |  | 180 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  |  | 1 |  |  |  | Valilil Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019404 | Y | SİVAS | ZARA | Ahmethacı Köyü | Köy | 1 |  | 30 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019405 | Y | SİVAS | ZARA | Derbent Köyü- Tödürge Köyü | Köy | 2 |  | 316 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019406 | Y | SİVAS | ZARA | Dilekpınarı Köyü | Köy | 1 |  | 240 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019407 | Y | SİVAS | ZARA | Düzceli Köyü | Köy | 1 |  | 37 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019408 | Y | SİVAS | ZARA | Karaçayır-Körpınar-Iğdır Köyü | Köy | 3 |  | 61 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019409 | Y | SİVAS | ZARA | Kaplan-Tepeköy-Sedille Köyü | Köy | 3 |  | 232 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019410 | Y | SİVAS | ZARA | Aluçlubel-Bozkır-Ahmethacı Köyü | Köy | 3 |  | 123 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019411 | Y | SİVAS | ZARA | Aluçlubel-Kayabaşı-Yolören-Yayıközü Köyleri- Baharşeyh Köyü Zazalar MEz. | Köy | 5 | 1 | 348 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019412 | Y | SİVAS | ZARA | Kürünlü köyü Hotali Mez.-Taşgöze köyü Mezraları-Tuzlagözü köyü Mezraları-Beypınarı köyü Mezraları-Korkut köyü Mezraları | Köy | 5 | 6 | 744 | BAKIM ONARIM | SULU |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [5 empty] | 316 | 19 | 45119 |  |  |  |  | 161 | 2 | 0 | 2 | 10

## 2019 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2019 YILI YOL İZLEME TABLOSU ( 30.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PRG | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | ASFALT ONARIM | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [7 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
ky2019001 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-043 | Saklı-Akkoç Ky. | Saklı-Akkoç Köyü | 2 |  | 126 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 5.5 | [8 empty] | 5.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
ky2019003 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-134 | Kumyurt Ky. | Köy | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 2.2 | [8 empty] | 2.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019004 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-140 | Yukarı Yıldızlı Ky. | Köy | 1 |  | 74 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 1.8 | [8 empty] | 1.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
ky2019005 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-058 | Günece Ky. | Köy | 1 |  | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 0.7 | [8 empty] | 0.7 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
ky2019006 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-009 | Bademkaya-Kolluca Ky. | Bademkaya-Kolluca Köyü | 2 |  | 127 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 2.4 | [8 empty] | 2.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019007 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-014 | Kızılalan Ky. | Köy | 1 |  | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 4.2 | [8 empty] | 4.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
ky2019415 | EK | SİVAS | MERKEZ |  | Merkez Yakupoğlan-Yıldızeli Yusufoğlan bağlantı yolu | Köy | 2 |  | 2590 | YENİ YOL | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5.5 | [8 empty] | 5.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019008 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-008 | Alahacı-Ayli-Başıbüyük-Bedirli-Çaygören-Düzova-Ebuhan-Gaziköy-Güllük-Herekli-Tahtıkement-Zengi Köy yolları | Alahacı-Ayli-Başıbüyük-Bedirli-Çaygören-Düzova-Ebuhan-Gaziköy-Güllük-Herekli-Tahtıkement-Zengi Köyü | 12 |  | 2797 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 25 | [9 empty] | 25 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019009 | Y | SİVAS | MERKEZ | Köy İçi | Bedirli Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
ky2019010 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-131 | Haydarlı-Durdulu Grup Yolu | Haydarlı-Durdulu köyü | 2 |  | 689 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
ky2019011 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-085 | Hocabey Ky. | Köy | 1 |  | 157 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
ky2019012 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-126 | Yanalak Ky. | Köy | 1 |  | 327 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
ky2019013 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-098 | Eskiköy Ky. | Köy | 1 |  | 118 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
ky2019014 | Y | SİVAS | MERKEZ | Köy İçi | Hanlı Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | TAŞ DUVAR
ky2019015 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-153 | Olukman Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | MENFEZ
ky2019016 | Y | SİVAS | MERKEZ | 58-00-107 | Menşurlu Ky. | Köy | 1 |  | 120 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
ky2019033 | Y | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Şenbağlar Ky. | Köy | 1 |  | 227 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
ky2019034 | Y | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Göllüce Ky. | Köy | 1 |  | 396 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 7500 | [6 empty] | 7500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | AKINCILAR | Köy İçi | Yünlüce Ky. | Köy | 1 |  | 60 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4250 | [6 empty] | 4250 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.10.2019 tarih ve 16203 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019035 | Y | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-020 | Balçık-Sapanlı Ky. | Köy | 1 |  | 110 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019039 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Başyayla Ky. | Köy | 1 |  | 407 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019040 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Kızılhüyük Ky. | Köy | 1 |  | 311 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019041 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Doğupınar Ky. | Köy | 1 |  | 390 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019042 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Paşaköy Ky. | Köy | 1 |  | 89 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 600 | [6 empty] | 600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019043 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Köy İçi | Harmandalı Ky. | Köy | 1 |  | 150 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019055 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-036 | Beldibi-Yeşilyol Ky. | Beldibi-Yeşilyol-Ortaköy-Handere köyü | 4 |  | 352 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 6 | [8 empty] | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019056 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-024 | İkizbaşak-Çiğdemli Ky. | İkizbaşak-Çiğdemli-Duruköy-Akpelit Köyü | 4 |  | 704 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 6 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Devam ediyor
ky2019057 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-079 | Dumluca- Karaağaçlı Ky. | Dumluca-Karaağaçlı-Bahçeli köyü | 3 |  | 104 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 5 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019058 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-056 | Kavaklısu-Göndüren Ky. | Kavaklısu-Kızılcaören-Yerliçay-Göndüren köyü | 4 |  | 267 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 6 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019059 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-051 | Uzunbağ-Bayırüstü Ky. | Uzunbağ-Olukman-Eğrisu-Çukuröz-İnanlı-Yerliçay-Bayırüstü köyü | 7 |  | 385 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 18 | [9 empty] | 18 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019060 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-027 | Selimoğlu-ortaköy Ky. | Selimoğlıu-Handere-Atmalıoğlu-Ortaköy-Yelişyol köyü | 5 |  | 133 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 10 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019061 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-104 | Kırkgöz-Gürpınar Ky. | Kırkgöz-İncirlipınar-Gölören-Özbağ-Gürpınar-Baören-Sin.Gözecik-Çakırağa-Şahin Köyü | 9 |  | 391 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15 | [9 empty] | 15 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019062 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-024 | Çiğdemli-Dazlak Ky. | İkizbaşak-Çiğdemli-Duruköy-Akpelit köyü | 4 |  | 204 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019063 | Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Köy İçi | Çakırtarla Ky. | Köy | 1 |  | 21 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019073 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-013 | Alazlı - Darıkol Ky. | Alazlı - Darıkol köyü | 2 |  | 89 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 3 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019074 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-001 | Doğanşar Kozlu - Ekinciler Ky. | Doğanşar Kozlu - Ekinciler köyü | 2 |  | 112 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019075 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-024 | Yavşancık- Ortaköy- Avcıçayı Ky. | Yavşancık- Ortaköy- Avcıçayı köyü | 3 |  | 180 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019076 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-018 | Doğanşar Kıpçak- Başekin Ky. | Doğanşar Kıpçak- Başekin köyü | 2 |  | 76 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019077 | Y | SİVAS | DOĞANŞAR | Köy İçi | Çatpınar Köyü Ky. | Köy | 1 |  | 312 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019079 | Y | SİVAS | GEMEREK | 58-05-019 | Kümeören-Tatlıpınar-Kocaoğlu-Çiçekoğlu grup yolu | Kümeören-Tatlıpınar-Kocaoğlu-Çiçekoğlu köyü | 4 |  | 633 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019080 | Y | SİVAS | GEMEREK | 58-05-011 | Talazoğlu-Karaağıl-Öziçi grup yolu | Talazoğlu-Karaağıl-Öziçi köyü | 3 |  | 164 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019081 | Y | SİVAS | GEMEREK | 58-05-024 | Kartalkaya-Yeşilöz-Durgunsu-Cesurlar grup yolu | Kartalkaya-Yeşilöz-Durgunsu-Cesurlar köyü | 4 |  | 384 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019082 | Y | SİVAS | GEMEREK | 58-05-001 | Keklicek -Eskiyurt-Bulhasan-Örenyurt grup yolu | Keklicek -Eskiyurt-Bulhasan-Örenyurt köyü | 4 |  | 1044 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 0.2 | [9 empty] | 0.2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | GEMEREK | 58-05-011 | Devlet Yolu İlt.Eskiçubuk-Ekizce-Talazoğlu Grup Köy Yolu | Devlet Yolu İlt.Eskiçubuk-Ekizce-Talazoğlu Grup Köy Yolu | 3 |  | 589 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 19.85 | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 27.08.2020 tarih ve 11508 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019098 | Y | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-029 | Dikköy Köyü - Yukarı Dikköy Bağlantı Ky. | Yukarı Dikköy Mezrası |  |  |  | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 02.09.2019 tarih ve 14135 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | KLASİK BETON YOL
ky2019099 | Y | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-002 | Aydoğdu Ky. | Köy | 1 |  | 205 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
ky2019100 | Y | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-026 | Yaylaçayı Ky. | Köy | 1 |  | 153 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
ky2019101 | Y | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-001 | Karayakup Ky. | Çubuk Mez. |  | 1 | 17 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
ky2019102 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Bozat Ky. | Köy | 1 |  | 138 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 3000 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Devam ediyor |  |  | 1. KAT ASFALT
ky2019103 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Soğuksu Ky. | Köy | 1 |  | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
ky2019104 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Arslanca Ky. | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2500 | [6 empty] | 2500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
ky2019105 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Yaylaçayı Ky. | Köy | 1 |  | 153 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
ky2019106 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Köy İçi | Boğazköy Ky. | Köy | 1 |  | 243 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3150 | [6 empty] | 3150 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
ky2019109 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Köy İçi | Kaynarca Ky. | Köy | 1 |  | 85 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 2 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019110 | Y | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-075 | Çiçekyurt Ky. | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019111 | Y | SİVAS | GÜRÜN |  | Karahisar Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.07.2019 tarih ve 10739 Sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019112 | Y | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-011 | Dürmepınar- Sarıca Grb. Ky. | Dürmepınar- Sarıca köyü | 2 |  | 539 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019113 | Y | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-012 | Dayakpınar Ky. - Karadoruk Ky. Çatkara Mz. - Eskihamal Ky. - Kılıçdoğan Ky.- Sarıca Ky. | Dayakpınar köyü - Karadoruk köyü Çatkara Mz. - Eskihamal köyü - Kılıçdoğan köyü- Sarıca köyü | 5 | 1 | 1225 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 6 |  |  |  | 6 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019413 | EK | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-036 | Karahisar Ky. | Köy | 1 |  | 16 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.07.2019 tarih ve 10739 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-069 | Yeni Bektaşlı-Koyunlu Grup Köy Yolu | Köy | 4 |  | 124 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve12484 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019131 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-083 | Tozanlı Grupyolu | Maden-Alanyurt-Şahin-Kamışköy-Kaytarmış-Değirmenseki- Ekingölü-Yakaboyu-Alibeyli-Akkaya-Bayramtepe-Beykonağı-Kızılcaören-Adamlı-Mansurlu köyü | 15 |  | 1268 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 10 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019132 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-089 | Çınarlı Ky. | Köy | 1 |  | 279 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019141 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-044 | Bayıraltı Ky. | Köy | 1 |  | 126 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019134 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-085 | Çakmak-Öreğil Ky. | Çakmak-Öreğil köyü | 2 |  | 150 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019135 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-043 | Düzyayla-Düğer Ky. | Düzyayla-Düğer köyü | 2 |  | 540 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019136 | Y | SİVAS | HAFİK | 58-08-079 | Öreğil-Düzyayla-Çakmak-Esenli Ky. | Öreğil-Düzyayla-Çakmak-Esenli köyü | 4 |  | 637 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019137 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Emre Ky. | Köy | 1 |  | 99 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019138 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kızılcaören Ky. | Köy | 1 |  | 82 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019139 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Beykonağı Ky. | Köy | 1 |  | 145 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019140 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Yarhisar Ky. | Emrahın Ağılı Mez. |  | 1 | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019133 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Bayıraltı Ky. | Köy | 1 |  | 126 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019142 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Şahin Ky. | Köy | 1 |  | 23 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019143 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Esentepe Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019144 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Yeni Sofular Ky. | Köy | 1 |  | 134 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019145 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Yalıncak Ky. | Köy | 1 |  | 81 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019146 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Gölcük Ky. | Köy | 1 |  | 50 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019147 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Durulmuş Ky. | Köy | 1 |  | 197 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019148 | Y | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Süleymaniye Ky. | Köy | 1 |  | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019148 | EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Bayramtepe ky. | Köy | 1 |  | 97 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.10.2019 tarih ve 176364 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019148 | EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | İnandık ky | Köy | 1 |  | 22 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.10.2019 tarih ve 176364 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Derince Ky. | Köy | 1 |  | 22 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1497 | [6 empty] | 1497 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Değirmenseki Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kamış Ky. | Köy | 1 |  | 77 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Bahçecik Ky. | Köy | 1 |  | 71 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Kabalı Ky. | Köy | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Düzyayla Ky. | Köy | 1 |  | 344 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Çimenyenice Ky. | Köy | 1 |  | 151 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Düğer Ky. | Köy | 1 |  | 196 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | HAFİK | Köy İçi | Beydili Ky. | Köy | 1 |  | 194 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.12.2019 tarih ve 20717 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019156 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-046 | Ardıçalan- Akkaya Grb. Ky. | Ardıçalan- Akkaya köyü | 2 |  | 112 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 3.5 | [8 empty] | 3.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019157 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-114 | Maden Grup Yolu | Karaboğaz-Borular-Uzuntemur-Maden köyü | 4 |  | 377 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3.5 | [9 empty] | 3.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019158 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-085 | Cerit Grup yolu | Akçakale-Haliller-Cerit-Arık-Kavalak-Kapıkaya köyü | 6 |  | 313 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019159 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-056 | Boğanak Grup Yolu | Boğanak-Söğütlü-Ortadaracık-Yoncabayır köyü | 4 |  | 206 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019160 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-101 | Türkkeşlik Köy Yolu | Köy | 1 |  | 395 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019161 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-014 | Karaçayır Grup Yolu | Karaçayır-Aş.Boğaz-Yazıkavak-Yk.Boğaz-Dağyurdu-Çalıyurt köyü | 6 |  | 271 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019162 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-001 | Altınca Grup Yolu | Altınca-Kapımahmut-Gökçebel köyü | 3 |  | 177 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019163 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-045 | Demirtaş Grup Köy Yolu | Yeniköy-Demirtaş-Toptaş köyü | 3 |  | 110 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1.7 | [9 empty] | 1.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019164 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-066 | Koçgediği-Yünören Ky. | Koçgediği-Yünören köyü | 2 |  | 51 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019165 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-086 | Kapukaya Ky. | Köy | 1 |  | 133 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019166 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-066 | Yünören Ky. | Köy | 1 |  | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019167 | Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karacaören Ky. | Köy | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019168 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-065 | Yürektaşı Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile 2 menfez yapım işinden 1 iş programdan çıkartılmıştır.
ky2019169 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-001 | Gökçebel Ky. | Köy | 1 |  | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019170 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-029 | Koyunkaya köyü- Mez. Ky. | Koyunkaya köyü- Mez. |  | 1 | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019171 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-029 | Aydın Ky. | Köy | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019172 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-114 | Maden Ky. | Köy | 1 |  | 154 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019173 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-020 | Kızılmezra Ky. | Köy | 1 |  | 37 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
ky2019174 | Y | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Aşağıçulha Ky. | Köy | 1 |  | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
ky2019175 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-001 | Altınca Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
ky2019176 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-023 | Ortaköy Ky. | Köy | 1 |  | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
ky2019177 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-066 | Koçgediği Ky. | Köy | 1 |  | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
ky2019178 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-066 | Avşar Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | 2. KAT ASFALT
ky2019179 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-086 | KapIkaya--Hüseyinonbaşı Ky. | Kapukaya--Hüseyinonbaşı köyü | 2 |  | 133 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
ky2019180 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-059 | Boğanak-Araplar Ky. | Boğanak-Araplar köyü | 2 |  | 63 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 3 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
ky2019181 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-056 | Boğanak-Yoncabayır-Çalıyurt Ky. | Boğanak-Yoncabayır-Çalıyurt köyü | 3 |  | 195 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 7 |  |  |  | 7 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
ky2019182 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-065 | Aydoğan Ky. | Köy | 1 |  | 54 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 7 |  |  |  | 7 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | İSTİNAT DUVARI
ky2019183 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-105 | Yürektaşı-Merendi-Taşlıca Ky. | Yürektaşı-Merendi-Taşlıca köyü | 3 |  | 71 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 9 |  |  |  | 9 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019184 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-058 | Alacahacı-Yünören Ky. | Alacahacı-Yünören köyü |  |  |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019185 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-022 | Görünmezkale Ky. | Köy | 1 |  | 23 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 3 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019186 | Y | SİVAS | İMRANLI | 58-09-029 | Aydın Ky. | Köy |  |  |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
| EK | SİVAS | İMRANLI | 58-09-069 | Yozyatağı Ky. | Köy | 1 |  | 77 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 1.1 |  |  |  | 1.1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Arık Ky. | Köy | 1 |  | 126 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karaçayır Ky | Köy | 1 |  | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 800 | [6 empty] | 800 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karaboğaz Ky. | Köy | 1 |  | 110 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Uzuntemur Ky. | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5177 | [6 empty] | 5177 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karlık Ky. | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 600 | [6 empty] | 600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Karacaören Ky. | Köy | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Gelintarla ky. | Köy | 1 |  | 23 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 200 | [6 empty] | 200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Yukarıboğaz ky. | Köy | 1 |  | 45 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 400 | [6 empty] | 400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Altınca Ky. | Köy | 1 |  | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Cerit ky. | Köy | 1 |  | 102 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Türkkeşlik ky. | Köy | 1 |  | 395 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1600 | [6 empty] | 1600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Delice Ky. | Köy | 1 |  | 141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1600 | [6 empty] | 1600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Yazılı Ky. | Köy | 1 |  | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 800 | [6 empty] | 800 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
| EK | SİVAS | İMRANLI | Köy İçi | Ardıçalan Ky. | Köy | 1 |  | 77 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.12.2019 tarh ve 21180 sayılı olurları ile programa alınıştır..
ky2019195 | Y | SİVAS | KANGAL | 58-10-066 | İğdelidere- Alacahan Yeniköy Ky. | Alacahan Yeniköy- İğdelidere- Karacaören- Yeşilkale köyü | 5 |  | 463 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 5.6 | [8 empty] | 5.6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019196 | Y | SİVAS | KANGAL | 58-10-055 | Akçakale - Ceviz Ky. | Akçakale- Satören- Sorgun- Bahçeliyurt- Ceviz- Ortaköy köyü | 6 |  | 388 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 7.7 | [8 empty] | 7.7 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019197 | Y | SİVAS | KANGAL | 58-10-027 | Minarekaya - Sacayağı Ky. | Minarekaya- Akgedik - Oğlaklı- Çağlıcaören- Elalibey- Hamzabey köyü | 6 |  | 265 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 6.3 | [8 empty] | 6.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019198 | Y | SİVAS | KANGAL | 58-10-105 | Aşağıhüyük- Yarhisar Ky. | Aşağıhüyük- Yarhisar- Çiftlikören- Çipil | 4 |  | 396 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 3.5 | [8 empty] | 3.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019199 | Y | SİVAS | KANGAL |  | Eğricek Ky. | Eğricek - Akçaşehir- Elkondu köyü |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.08.2019 tarih ve 13886 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır
ky2019200 | Y | SİVAS | KANGAL | 58-10-128 | Delioğlanderesi Ky. | Delioğlanderesi- Çat- Tahtalı- Yaylacık köyü | 4 |  | 256 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019426 | EK | SİVAS | KANGAL | 58-10-048 | Eğricek Ky. | Eğricek - Akçaşehir- Elkondu köyü | 3 |  | 150 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.08.2019 tarih ve 13886 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019433 | EK | SİVAS | KANGAL | 10-128 | Deliktaş-Alacahan-Bektaş Grup yolu | Deliktaş-Alacahan-Bektaş Grup yolu | 1 |  | 614 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 20 | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 13.09.2019 tarih ve 2121 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Kabak Çevliği Köyü | Köy | 1 |  | 30 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 600 | [6 empty] | 600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 06.05.2020 tarih ve 5246 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | KANGAL | Köy İçi | Havuz Köyü | Köy | 1 |  | 910 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2250 | [6 empty] | 2250 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 06.05.2020 tarih ve 5246 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019203 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-024 | Ortaköy-Suçatı Grup Yolu | Ortaköy Merkez-Yetimler- Güzelyurt Merkez-Acıdere-Bağlıca-Elmalıdere-Sayderesi-Suludere-Elmaalan - Yenice Merkez- Çandır Merkez-İlyaslı-Kuşlu-Medreseyanı-Havzul-Torunlar- Ballıca Merkez-Akçalı-Çulhasamanlığı-Deretarla-Doluca-Taşbaşı-Yanıkağıl-Yazılı-Gümüşlü Merkez-Danışmanlı-Derekıyısı- Aksu Merkez-Eskiköy-Kabaoğul-Ecek- Kurşunlu Merkez Köyü | 34 |  | 2736 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 20 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019204 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Yenice Ky. | Köy | 1 |  | 240 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1650 | [6 empty] | 1650 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019205 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Yeniarslan Ky. | Köy | 1 |  | 181 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1200 | [6 empty] | 1200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019206 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Ballıca Ky. | Köy | 1 |  | 383 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019207 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Çandır Ky. | Köy | 1 |  | 372 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019208 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Bozkuş Ky. | Köy | 1 |  | 47 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3500 | [6 empty] | 3500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019209 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Taşpınar Ky. | Köy | 1 |  | 161 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1600 | [6 empty] | 1600 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019210 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Ortaseki Ky. | Köy | 1 |  | 451 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019211 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | İkizyaka | Köy | 1 |  | 131 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1200 | [6 empty] | 1200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019212 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Köy İçi | Boyalı Ky. | Köy | 1 |  | 444 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1200 | [6 empty] | 1200 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019213 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-007 | Yenice Ky. | Köy | 1 |  | 240 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 40 | [10 empty] | 40 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019427 | EK | SİVAS | KOYULHİSAR |  | Kadife Ky. | Köy | 1 |  | 325 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.09.2019 tarh ve 14133 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019428 | EK | SİVAS | KOYULHİSAR |  | Bahçe Ky. | Köy | 1 |  | 285 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 7500 | [6 empty] | 7500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.09.2019 tarh ve 14133 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019230 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-070 | Güngören Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilil Makamının 28.08.2019 tarih ve 1 Sayılı Olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019429 | EK | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-009 | Olucak Ky | Köy | 1 |  | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 6 | [8 empty] | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilil Makamının 28.08.2019 tarih ve 1 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky2019225 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-046 | Çataloluk-Aşağıakören-Yukarıakören Ky. | Çataloluk-Aşağıakören-Yukarıakören Köyü | 3 |  | 1284 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5.5 | [9 empty] | 5.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2016226 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-009 | Türkmenler Grup Ky. Yolu | Köy | 1 |  | 86 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019227 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-064 | Gelengeç Ky. | Köy | 1 |  | 84 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019228 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Köy İçi | Şarköy Ky. | Köy | 1 |  | 128 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 8700 | [6 empty] | 8700 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Köy İçi | Güneyli Ky. | Köy | 1 |  | 165 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 7500 | [6 empty] | 7500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilil Makamının 21.01.2020 tarih ve 968 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Köy İçi | Bostancık Köyü | Köy | 1 |  | 277 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilil Makamının 21.01.2020 tarih ve 968 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
ky20169229 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-044 | Aksu Ky. | Köy | 1 |  | 349 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019224 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-070 | Güngören Ky. | Köy | 1 |  | 139 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019231 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-046 | Çataloluk Ky. | Köy | 1 |  | 664 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 50 | [10 empty] | 50 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019232 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-074 | Güdeli Ky. | Köy | 1 |  | 90 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 30 | [10 empty] | 30 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
ky2019233 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-061 | Tatar - Kale Ky. | Köy | 2 |  | 505 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 80 | [10 empty] | 80 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
ky2019244 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Demirboğa köyü | Köy | 1 |  | 51 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
ky2019245 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Mengensofular köyü | Köy | 1 |  | 134 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
ky2019246 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Ortaköy köyü | Köy | 1 |  | 395 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 10000 | [6 empty] | 10000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
ky2019247 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Köy İçi | Yapracık köyü | Köy | 1 |  | 112 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 4000 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
ky2019248 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-071 | Beyyurdu Ky. | Köy | 1 |  | 123 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
ky2019249 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-004 | Demirköprü-İğecik Grup Köyyolu | Demirköprü, Arıklar, İğdeliören, Yunusören, Kalecik, İğecik | 6 |  | 554 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | MENFEZ
ky2019250 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-096 | Gaziköy-Çanakçı Grup Köyyolu | Gaziköy, Çanakçı, Bağlararası, Hocabey, Kümbet, Yalanı, İğdecik köyü | 7 |  | 812 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
ky2019251 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-072 | E.Karacaören-Akçasu Grup Köyyolu | E.Karacaören, Yükselen, Benlihasan, Akçasu köyü | 4 |  | 494 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019252 | Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-047 | Dökmetaş Grup Köyyolu | Osmanpınarı, Bahçealan, Kışla, Başören, Oluktaş, Tavladere, Karacaören, Demirboğa, Yeniyapan köyü | 9 |  | 557 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019425 | EK | SİVAS | ŞARKIŞLA | 021 | Küçükyüreğil Köyü | Köy | 5 |  | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.08.2019 tarh ve 13763 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019299 | Y | SİVAS | ULAŞ | 58-14-039 | Kurtlukaya-Boğazdere Ky. | Kurtlukaya-Boğazdere köyü | 2 |  | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 4 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019369 | Y | SİVAS | ULAŞ | 58-14-040 | Yk.Ada-Aş.ada-Baharözü-Yapalı-Karacalar-Hacımirza-Acıyurt Kurtoğlu Ky. | Yk.Ada-Aş.ada-Baharözü-Yapalı-Karacalar-Hacımirza-Acıyurt Kurtoğlu köyü | 8 |  | 2620 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7.5 | [9 empty] | 7.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | ULAŞ | 58-14-023 | Gümüşpınar-Yağdonduran ky. | Köy | 2 |  | 195 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1.5 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 01.11.2019 tarh ve 18143 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | ULAŞ | 58-14-001 | Karaşar-Hacımirza-Demircilik Grup ky. | Köy | 3 |  | 496 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3.5 | [9 empty] | 3.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 01.11.2019 tarh ve 18143 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019370 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Korubaşı Ky. | Köy | 1 |  | 90 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky20192371 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Karagöl Ky. | Köy | 1 |  | 103 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5000 | [6 empty] | 5000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019372 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Aşağıada Ky. | Köy | 1 |  | 182 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019373 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Bostankaya Ky. | Köy | 1 |  | 235 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019374 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Çevirme Ky. | Köy | 1 |  | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019375 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Akkaya Ky. | Köy | 1 |  | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019376 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Yapalı Ky. | Köy | 1 |  | 218 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019377 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Gümüşpınar Ky. | Köy | 1 |  | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019378 | Y | SİVAS | ULAŞ | Köy İçi | Kovalı Ky. | Köy | 1 |  | 121 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019300 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-051 | Menteşe Ky. | Köy | 1 |  | 316 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 4.8 | [8 empty] | 4.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019301 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-050 | Mumcuçiftliği Ky. | Köy | 1 |  | 197 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 0.8 | [8 empty] | 0.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019302 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-031 | Yiğitler-İncetaş-Kıldır-Hamzaşeyh-Buğdayören Ky. | Yiğitler-İncetaş-Kıldır-Hamzaşeyh-Buğdayören Köyü | 5 |  | 846 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 19.2 | [9 empty] | 19.2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019303 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-087 | M.sarıkaya Ky. | Köy | 1 |  | 106 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5.3 | [9 empty] | 5.3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019304 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-099 | Çukursaray-Eşmebaşı Ky. | Çukursaray-Eşmebaşı Köyü | 2 |  | 812 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 6.4 | [9 empty] | 6.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019305 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-103 | Şeyhhalil-Akkoca Ky. | Şeyhhalil-akkoca | 1 |  | 738 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4.9 | [9 empty] | 4.9 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019306 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-134 | Geynik Ky. | Köy | 1 |  | 100 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4.7 | [9 empty] | 4.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019307 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-012 | Ilıca Ky. | Köy | 1 |  | 55 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1.5 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019308 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-014 | Demirözü Ky. | Köy | 1 |  | 62 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 4.1 | [9 empty] | 4.1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019309 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akpınar Köyü | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019310 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akpınarbeleni Köyü | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KLASİK BETON YOL
ky2019311 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Akören Köyü | Köy | 1 |  | 65 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) YOL
ky2019312 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Çubuk Köyü | Köy | 1 |  | 161 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | PARKE
ky2019313 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Çırçır Köyü | Köy | 1 |  | 80 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | BSK ASFALT
ky2019314 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Danaören Köyü | Köy | 1 |  | 82 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 1. KAT ASFALT
ky2019315 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Dereköy Köyü | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019316 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Direkli Sarıkaya Köyü | Köy | 1 |  | 184 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019317 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Dikilitaş Köyü | Köy | 1 |  | 46 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019318 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Davulalan Köyü | Köy | 1 |  | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019319 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Esençay Köyü | Köy | 1 |  | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019320 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Erenler Köyü | Köy | 1 |  | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019321 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Karalar Köyü | Köy | 1 |  | 595 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1400 | [6 empty] | 1400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019322 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Killik Köyü | Köy | 1 |  | 121 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019323 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kırkpınar Köyü | Köy | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019324 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | M.Yeniköy Köyü | Köy | 1 |  | 45 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019325 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Navruz Yaylası Köyü | Köy | 1 |  | 29 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019326 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Seren Köyü | Köy | 1 |  | 172 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019327 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Söğütpınar Köyü | Köy | 1 |  | 60 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | 2. KAT ASFALT
ky2019328 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yılanlı Kaya Köyü | Köy | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | TAŞ DUVAR
ky2019329 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Yuvalıçayır Köyü | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | MENFEZ
ky2019414 | EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kızılköy | Köy | 1 |  | 82 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2019 tarih ve 11563 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Navruz Köyü | Köy | 1 |  | 124 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Aşağı Çakmak Köyü | Köy | 1 |  | 382 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 500 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Çöte Köyü | Köy | 1 |  | 271 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Bakırcıoğlu Köyü | Köy | 1 |  | 156 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Karacaören Köyü | Köy | 1 |  | 440 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1500 | [6 empty] | 1500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Menteşe Köyü | Köy | 1 |  | 316 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Kıldır Köyü | Köy | 1 |  | 210 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2402 | [6 empty] | 2402 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Sarıyar Köyü | Köy | 1 |  | 1596 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 250 | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Subaşı Köyü | Köy | 1 |  | 198 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Aslandoğmuş Köyü | Köy | 1 |  | 156 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Üyük Köyü | Köy | 1 |  | 139 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | Köy İçi | Ilıca Köyü | Köy | 1 |  | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 29.11.2019 tarih ve 20108 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019330 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-074 | Demiroluk Ky. | Köy | 1 |  | 95 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  | KÖPRÜ
ky2019331 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-065 | Karakoç Ky. | Köy |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | [20 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır. |  |  | İSTİNAT DUVARI
ky2019332 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-059 | Dereköy Ky. | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019333 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-031 | Yiğitler Ky. | Köy | 1 |  | 245 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019334 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-099 | Çukursaray Ky. | Köy | 1 |  | 292 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019335 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-009 | Aslandoğmuş Ky. | Köy | 1 |  | 156 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-106 | Çöte Ky | Köy | 1 |  | 271 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 2 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-031 | Yiğitler Ky. | Köy | 1 |  | 245 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16430 sayılı olurları ile ek programa alınmıştır.
ky2019357 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-016 | Alişir- Çevirmehan-Güllüali-Şenyala Grp. Ky. | Alişir- Çevirmehan-Güllüali-Şenyala Köyü | 4 |  | 356 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019358 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-006 | Dereköy-Gühertaş-Dilekpınar Grp. Ky. | Dereköy-Gühertaş-Dilekpınar Köyü | 3 |  | 629 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019359 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-011 | Kayabaşı-Kayadibi- Grp. Ky. | Kayabaşı-Kayadibi- Gölbaşı-Yıkılgan-Aş.Kovacık-Yeşimli Köyleri Celep Mez.-Gürlevik Mez. | 6 | 2 | 466 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019360 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-116 | Zoğallı-Atgeçmez-Yeşildere-Taşgöze-Aşağımescit Grp. Ky. | Zoğallı-Atgeçmez-Yeşildere-Taşgöze-Aşağımescit-Aş.Çamurcu-Y.Çamurcu-Yk.Mescit | 8 |  | 553 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019361 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-069 | Kümbet-Osmaniye Grp. Ky. | Kümbet-Osmaniye Köyü | 2 |  | 122 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1.5 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019362 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-155 | Akyazı-Yarağıl-Tuzlagözü-Yayıközü Grp. Ky. | Akyazı-Yarağıl-Tuzlagözü-Yayıközü-Aluç Mez.-İnönü Mez.-Bayramlı Mez.-Aş.Peğnik Mez.-Osmankoca Mez. | 4 | 4 | 539 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019363 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-122 | Belentarla Ky. | Köy | 1 |  | 59 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019364 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-032 | Bozkır Ky. | Köy | 1 |  | 74 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | ZARA | 58-16-181 | Kurucabat Ky. | Köy | 1 |  | 195 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
| EK | SİVAS | ZARA | 58-16-177 | Ilıca Ky. | Köy | 1 |  | 147 | BAKIM ONARIM | ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
ky2019365 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-044 | Sedille Ky. | Köy | 1 |  | 148 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 2.4 | [8 empty] | 2.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019366 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-166 | Ekinli Köyü Aşağı Ekinli Mez.Ky. | Ekinli Köyü Aşağı Ekinli Mez. | 1 | 1 | 249 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 0.8 | [8 empty] | 0.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019367 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-022 | Söğütlü Ky. | Köy | 1 |  | 15 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 2.3 | [8 empty] | 2.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
| EK | SİVAS | ZARA | 58-16-155 | Yarağıl-Tuzlagözü-Yayıközü Grp. Ky. | Yarağıl-Tuzlagözü-Yayıközü Grp. Ky. | 3 |  | 517 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
ky2019368 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-095 | Pazarcık-Büyükkaya Grp. Ky. | Büyükaya-Pazarcık-Keloş Mez. | 2 | 1 | 103 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019381 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-094 | Büyükkaya Ky. | Köy | 1 |  | 42 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019382 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-016 | Alişir Ky. | Köy | 1 |  | 25 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019383 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-116 | Yukarımescit-Yukarıçamurcu Grp. Ky. | Köy | 1 |  | 738 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019384 | Y | SİVAS | ZARA | 58-16-155 | Yarağıl-Tuzlagözü-Yayıközü Grp. Ky. | Köy | 1 |  | 109 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 2 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019385 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Adamfakı Ky. | Köy | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019386 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Akdede Ky. | Köy | 11 |  | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019387 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Bağlama Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019388 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Büyükköy Ky. | Köy | 1 |  | 126 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019389 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Gümüşçevre Ky. | Köy | 1 |  | 297 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019390 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Karcahisar Ky. | Köy | 1 |  | 167 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019391 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kayabaşı Köyü ve Celep Mez. | Kayabaşı Köyü ve Celep Mez. | 1 | 1 | 82 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019392 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Müslümabat Köyü ve Zazalar Mez. | Müslümabat Köyü ve Zazalar Mez. | 1 | 1 | 98 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019393 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Nasır Ky. | Köy | 1 |  | 240 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019394 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yayıközü Ky. | Köy | 1 |  | 179 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019395 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Yeşilköy Ky. | Köy | 1 |  | 104 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019396 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Ilıca Ky. | Köy | 1 |  | 147 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019397 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Güllüali Ky. | Köy | 1 |  | 60 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019398 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Armutçayırı Ky. | Köy | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019399 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Canova Ky. | Köy | 1 |  | 192 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 3000 | [6 empty] | 3000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019400 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Ütükyurdu Ky. | Köy | 1 |  | 166 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
ky2019401 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Tödürge Ky. | Köy | 1 |  | 179 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti |  |  |  |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
ky2019402 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Çaypınar Ky. | Köy | 1 |  | 79 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | STABİLİZE
ky2019403 | Y | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Pazarcık Köyü | Köy | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Bitti | [6 empty] | BETON YOL
ky2019424 | EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Gühertaş Ky. | Köy | 1 |  | 279 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.08.2019 tarih ve 12974 Sayılı Olırları ile Programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Baharşeyh Ky. | Köy | 1 |  | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
| EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Ütük Ky. | Köy | 1 |  | 111 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
| EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Tuzlagözü Ky. | Köy | 1 |  | 248 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | [6 empty] | 2000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
| EK | SİVAS | ZARA | Köy İçi | Kızılkale Köyü Topdoruk Mezrası | Kızılkale Köyü Topdoruk Mezrası |  | 1 | 19 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | BİRİNCİ DERECE | 400 | [6 empty] | 400 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.12.2019 tarih ve 20322 Sayılı Olurları ile programa alınmıştır
TOPLAM | [6 empty] | 525 | 15 | 68973 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 0 |  | 270026 | 0 | 104 | 260.3 | 200 | 42 | 1 |  |  | 271 | 3 | 0 | 1 | 13

## 2019 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2019 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU ( 30.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
ky2019026 | Y | SİVAS | MERKEZ | Herekli köyü | Köy | 88 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 47 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Bitti | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
ky2019027 | Y | SİVAS | MERKEZ | Köklüce köyü | Köy | 205 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 16 | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
ky2019028 | Y | SİVAS | MERKEZ | Aydoğmuş köyü | Köy | 93 | TAMAMLAMA | Yerüstü Sulama | 28 | 5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019029 | Y | SİVAS | MERKEZ | Kabasakal köyü | Köy | 260 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 32 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019030 | Y | SİVAS | MERKEZ | Çeltek köyü | Köy | 174 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 20 | 9 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019031 | Y | SİVAS | MERKEZ | Olukman köyü | Köy |  | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | [11 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarh ve 16431 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019032 | Y | SİVAS | MERKEZ | Arpayazı köyü | Köy |  | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | [11 empty] | 1 | Valilik Makamının 04.10.2019 tarh ve 16431 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
| Ek | SİVAS | MERKEZ | Zengi köyü | Köy | 285 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 90 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16431 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019037 | Y | SİVAS | AKINCILAR | Dündar Köyü | Köy | 39 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 15 | 10 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019095 | Y | SİVAS | GEMEREK | Kümeören Köyü | Köy | 330 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 40 | 25 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019096 | Y | SİVAS | GEMEREK | Durgunsu Köyü | Köy | 90 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 12 | 32 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019154 | Y | SİVAS | HAFİK | Düzyayla Köyü | Köy | 344 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 200 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019222 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Kılıçpınar köyü | Köy | 101 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 20 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019223 | Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Sarıkaya köyü | Köy | 656 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 60 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Bitti
ky2019243 | Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kozçukur - Çitlice - Balkara - Akçağıl - Aşağısarıca köyü | Köy | 1022 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 180 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Bitti
| Ek | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bağlararası köyü | köy | 54 | TESİS GELİŞTRİME | Yerüstü Sulama | 10 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  | Valilik Makamının 30.06.2020 tarih ve 7908 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019355 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Demirözü köyü | Köy | 62 | YENİ TESİS | Yerüstü Sulama | 20 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Bitti |  | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
ky2019356 | Y | SİVAS | YILDIZELİ | Aşağı Çakmak köyü | Köy | 382 | TAMAMLAMA | Yerüstü Sulama | 80 | 21 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bitti |  |  | HİS
TOPLAM | [5 empty] | 4185 |  |  | 870 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2

## 2019 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2019 YILI ATIK SU İZLEME TABLOSU ( 30.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA )
KODU | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
| EK | SİVAS | MERKEZ | Güney Köyü | Köy | 1 |  | 1205 | DOĞAL ARITMA | SIZDIRMASIZ | 1500 | KORİGATÖR |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16431 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | MERKEZ | Bingöl Köyü | Köy | 1 |  | 57 | DOĞAL ARITMA | SIZDIRMASIZ | 250 | KORİGATÖR |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16431 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
| EK | SİVAS | MERKEZ | Şahbey Köyü | Köy | 1 |  | 31 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 250 | KORİGATÖR | 1860 |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.10.2019 tarih ve 16431 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
ky2019038 | Y | SİVAS | AKINCILAR | Dündar Köyü | Köy | 1 |  | 39 | DOĞAL ARITMA | SIZDIRMASIZ | 100 | KORİGATÖR | 252 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
ky2019053 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Bayındır köyü | Köy | 1 |  | 143 | DOĞAL ARITMA | SIZDIRMASIZ | 150 | KORİGATÖR | 1960 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019054 | Y | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük köyü | Köy |  |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SIZDIRMASIZ |  | KORİGATÖR | [7 empty] | 1 | Valilik Makamının 03.10.2019 tarh ve 16199 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
ky2019097 | Y | SİVAS | GEMEREK | Bulhasan köyü | Köy | 1 |  | 362 | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | 500 | BETON | 2240 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019108 | Y | SİVAS | GÖLOVA | Aşağı Tepecik Köyü | Köy | 1 |  | 107 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 250 | KORİGATÖR | 1260 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019130 | Y | SİVAS | GÜRÜN | Dayakpınar köyü | Köy | 1 |  | 68 | TESİS GELİŞTİRME | SIZDIRMASIZ | 100 | KORİGATÖR | 2265 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019155 | Y | SİVAS | HAFİK | Düzyayla Köyü | Köy | 1 |  | 344 | DOĞAL ARITMA | SIZDIRMASIZ | 500 | KORİGATÖR | 6305 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
ky2019280 | Y | SİVAS | ULAŞ | Boğazdere Köyü | Köy | 1 |  | 58 | YENİ TESİS | SIZDIRMASIZ | 100 | KORİGATÖR | 1340 |  |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [5 empty] | 10 | 0 | 2414 |  |  | 3700 |  | 17482 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1

## İL İCMALİ-2020
KÖYDES 2020 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (30.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)
| SİVAS | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIK SU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
|  | BİTEN |  | 56 | 5 | 61 | 171 | 10 | 181 | 2 |  | 2 | 9 |  | 9 | 238 | 15 | 253
|  | DEVAM EDEN |  | 51 | 8 | 59 | 56 | 15 | 71 | 8 |  | 8 | 12 |  | 12 | 127 | 23 | 150
|  | İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | B: 2; C: 2; D: 11; F: 11; G: 2; I: 2 | 13 | 2 | 15
|  | BAŞLAMAYAN |  | 13 | 3 | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 |  | 2 | 3 |  | 3 | 24 | 7 | 31
|  | İPTAL |  | 13 |  | 13 | 11 | 2 | 13 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 32 | 2 | 34
|  | TOPLAM |  | 133 | 18 | 151 | 255 | 31 | 286 | 18 |  | 18 | 28 |  | 28 | 434 | 49 | 483
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (KM) | TESVİYE (KM) | STABİLİZE (KM) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m²) | ONARIM (KM) | TAŞ DUVAR (M3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARARLANAN
|  |  |  | D: BSK (KM); E: 1.KAT(KM); F: 2.KAT(KM); G: KLASİK(KM); H: SSB (KM); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
| SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | C: 5; E: 100.71; I: 224850; J: 213.29; K: 1575; L: 2 | 35 |  | 480 | 657 | 57645
| BİTEN |  |  | C: 5.75; E: 70.77; I: 185850; J: 97.15; K: 675; L: 1 | 25 |  | 276 | 395 | 31243
KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
YENİ TESİS
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | B: 5; E: 5; F: 483; H: 3; K: 3; L: 383
|  | BAKIM ONARIM |  | B: 5; E: 5; F: 981
|  | TOPLAM |  | B: 10; E: 10; F: 1464; H: 3; K: 3; L: 383
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM
|  | YENİ TESİS |  | C: 5; F: 5; I: 1; L: 1
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | C: 9; F: 9; I: 1; L: 1
|  | BAKIM ONARIM |  | C: 4; F: 4
|  | TOPLAM |  | C: 18; F: 18; I: 2; L: 2
|  | PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS ADET |  | C: 4122; F: 4122; I: 90; L: 90
|  | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 648; F: 648; I: 30; L: 30
|  | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ |  | C: 169; F: 169; I: 8; L: 8
|  | HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ. HAY. SAYISI
ATIK SU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | TOPLAM
|  |  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
| SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 6 | A: 1; B: 319; J: 1
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
| DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan)(Ad) |  | 10 | A: 1; B: 319; G: 1; J: 1
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  | 3400 | A: 7; B: 445; D: 7

## 2020 İÇMESUYU ALT DAĞ.
2020 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU (30.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yanalak Köyü Şebeke Yapım işi | YANALAK, | 1 | 1 | 337 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2020 tarih ve 13355 Sayılı yazıları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Çallı Köyü Şebeke Yapım işi | ÇALLI, | 1 | 1 | 467 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2020 tarih ve 13355 Sayılı yazıları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Serpincik Köyü Şebeke Yapım işi | SERPİNCİK, | 1 | 1 | 145 | Bakım Onarım | Suyu Yetersiz | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Beypınarı Köyü Şebeke Yapım işi | BEYPINARI, | 1 | 1 | 410 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akpınar Köyü Şebeke Yapım işi | AKPINAR, | 1 | 1 | 74 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Gaziköy Köyü Şebeke Yapım işi | GAZİKÖY, | 1 | 1 | 634 | Bakım Onarım | Suyu Yetersiz | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Gülpınar Köyü Şebeke Yapım işi | GÜLPINAR, | 1 | 1 | 237 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2020 tarih ve 13355 Sayılı yazıları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Bingöl Köyü Şebeke Yapım işi | BİNGÖL, | 1 | 1 | 62 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ulukapı Köyü Şebeke Yapım işi | ULUKAPI, | 1 | 1 | 55 | Bakım Onarım | Suyu Yetersiz | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | Ekenek Köyü İsale Yapım işi | EKENEK, | 1 | 1 | 62 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | AKINCILAR | Uğrunca ve Sıyrındı Köyleri Grup İlave İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi İşi | SIYRINDI, UĞRUNCA, | 2 | 2 | 81 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 22.07.2020 tarih ve 9357 Sayılı Olurları ile Programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | AKINCILAR | Ballıdere Köyü Ağıl mezrası içmesuyu deposu yapım işi | Ağıl, | 0 | 1 | 40 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Valilik makamının 22.07.2020 tarih ve 9357 sayılı olurları ile programa alınmıştır
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | Avşar-Ballıdere-Yusufşeyh Köyleri Grup İsale Hattı Yapım işi | AVŞAR, BALLIDERE, YUSUFŞEYH, | 3 | 3 | 144 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | Geyikpınar Köyü Depo Yapım işi | GEYİKPINAR, | 1 | 1 | 168 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | Yağlıçayır Köyü İsale Yapım işi | YAĞLIÇAYIR, | 1 | 1 | 91 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Harmandalı Köyü isale hattı ve memba drenaj yapım işi | HARMANDALI, | 1 | 1 | 152 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Yeşilyol Köyü İsale Yapım işi | YEŞİLYOL, | 1 | 1 | 31 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 40 Köy Deposu Klorlama Cihazı Takılması İşi | Ömerli, ADATEPE, AĞAÇLIGÖL, AKMEŞE, ARIKBAŞI, ATMALIOĞLU, BAHÇELİ, BELDİBİ, ÇAKIRAĞA, ÇAKIRTARLA, ÇAKMAKDÜZÜ, ÇAMLIK, ÇAYÖREN, DUMLUCA, EKİNBAŞI, GEDİKBAŞI, GÖLÖREN, GÜNEYEVLER, GÜRESİN, Hacıboşlar, HANDERE, HÖBEK, KARAAĞAÇLI, KARŞIKONAK, KAYABURUN, KESME, KIRKGÖZ, KULUNCAK, MADENLİ, MALTEPE, MURSAL, ORTAKÖY, OVACIK, SELİMOĞLU, SİNCAN, ŞAHİNKÖY, UZUNBAĞ, UZUNKAYA, YAĞBASAN, YEŞİLYOL, | 38 | 40 | 2556 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Ekinbaşı Köyü Depo Bakım Onarım İşi | EKİNBAŞI, | 1 | 1 | 41 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Şahin Köyü Depo Yapım İşi | ŞAHİNKÖY, | 1 | 1 | 38 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Çayören Köyü İsale Yapım işi | ÇAYÖREN, | 1 | 1 | 87 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Sincan Köyü Tortu Mezrası depo yapım işi | Tortu, | 0 | 1 | 17 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | İncirlipınar Köyü Depo Yapım İşi | İNCİRLİPINAR, | 1 | 1 | 34 | Yeni Tesis | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Duruköy Köyü Depo Yapım işi | DURUKÖY, | 1 | 1 | 30 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Sırçalı Köyü Güneş Enerjili Sistemle içmesuyu ve İsale Hattı Yapım İşi | SIRÇALI, | 1 | 1 | 43 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Maltepe Köyü Depo ve İsale hattı yapım işi | MALTEPE, | 1 | 1 | 67 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Uzunbağ Köyü isale yapım işi | UZUNBAĞ, | 1 | 1 | 30 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Gölören Köyü Depo Yapım işi | GÖLÖREN, | 1 | 1 | 30 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Çobandurağı Köyü Çaltı Mezrası Depo Yapım işi | Çaltı, | 0 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | İçmesuyu Sayacı Takılması işi | ALAN, ALAZLI, ASLANTAŞ, BAŞEKİN, BEŞAĞAÇ, BOYALI, ÇALICI, ÇATPINAR, DARIKOL, EKİNCİLER, ESKİKÖY, GÖÇÜKÖY, İÇDERE, KARKIN, KIPÇAK, KOZAĞAÇ, KOZLU, OKCULU, ORTAKÖY, SARISUVAT, SÖBÜLER, TAVZA, ÜTÜK, YAVŞANCIK, YEŞİLÇUKUR, | 25 | 25 | 1342 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Başekin Köyü Aşağı Mahalle Mezrası Depo Yapımı | Aşağı Mahalle, | 0 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 20.08.2020 tarih ve 24 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Sarısuvat Köyü Bakım Onarım işi | SARISUVAT, | 1 | 1 | 78 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Kozağaç Köyü Depo Yapım işi | KOZAĞAÇ, | 1 | 1 | 30 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Kozlu Köyü Depo Yapım işi | KOZLU, | 1 | 1 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Kümeören Köyü depo ve terfi binası yapım işi | KÜMEÖREN, | 1 | 1 | 290 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Bulhasan-Örenyurt Köyleri Sondaj-Terfi İstasyonu yapım işi | BULHASAN, ÖRENYURT, | 2 | 2 | 219 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karagöl,Çiçekoğlu,Durgunsu Köyleri Memba onarım işi | ÇİÇEKOĞLU, DURGUNSU, KARAGÖL, OSMANUŞAĞI, | 4 | 4 | 538 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GEMEREK | İnkışla Köyü şebeke onarım işi | İNKIŞLA, | 1 | 1 | 584 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karaerkek Köyü Sondaj ve terfi istasyonu yapım işi | KARAERKEK, | 1 | 1 | 80 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karagöl Köyü İsale Yapım işi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 353 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü Depo Yapım işi | BURHAN, | 1 | 1 | 375 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karaağıl köyü depo ve isale hattı yapım işi | KARAAĞIL, | 1 | 1 | 62 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Çiçekoğlu Köyü Su Sayacı takılması işi | ÇİÇEKOĞLU, | 1 | 1 | 63 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Eşikli Köyü depo yapım işi | EŞİKLİ, | 1 | 1 | 332 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | Demirkonak Köyü Depo Yapım işi | DEMİRKONAK, | 1 | 1 | 107 | Bakım Onarım | Sulu | 10 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | Yuvacık Köyü Dutluca Mezrası Depo Yapım işi | Dutluca, | 0 | 1 | 25 | Bakım Onarım | Sulu | 10 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | Karayakup Köyü İsale Hattı Yapım işi | KARAYAKUP, | 1 | 1 | 253 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 09.09.2020 tarih ve 12199 Sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Yolgeçen Ky İçme Suyu Depo Yapım İşi | YOLGEÇEN, | 1 | 1 | 558 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 99.9661 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Depo Bakım onarım işi | AYVALI, BAHÇEİÇİ, GÖBEKÖREN, HÜYÜKLÜYURT, KARAPINAR, KAVAKKÖY, KIZILBURUN, MAHKENLİ, SARICA, TEPECİK, YAZYURDU, YELKEN, YENİBEKTAŞLI, | 13 | 13 | 2367 | Bakım Onarım | Sulu | 90 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Eskihamal köyü şebeke hattı yenileme işi | ESKİHAMAL, | 1 | 1 | 252 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Çamlıca Ky İsale Hattı Yapım işi | ÇAMLICA, | 1 | 1 | 400 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12484 Sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Akpınar Ky İçme Suyu Depo Yapım İşi | AKPINAR, | 1 | 1 | 46 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Sarıca köyü isale hattı yapımı işi | SARICA, | 1 | 1 | 281 | Bakım Onarım | Sulu | 5 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | Tepecik Köyü İsale hattı Yapım İşi | TEPECİK, | 1 | 1 | 677 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12484 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Gökçeyazı Ky İçme Suyu Depo Yapım İşi | GÖKÇEYAZI, | 1 | 1 | 107 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Eskibektaşlı Ky. bakım onarım işi | ESKİBEKTAŞLI, | 1 | 1 | 22 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Kalederesi Ky İçme Suyu Depo Yapım İşi | KALEDERE, | 1 | 1 | 75 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | AKdere ve Karadoruk Depo onarım işi | KARADORUK, AKDERE, | 2 | 2 | 114 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12484 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | Düger Köyü Depo Yapım işi | DÜGER, | 1 | 1 | 79 | Bakım Onarım | Sulu | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | HAFİK | Kamış Köyü Depo Yapım işi | KAMIŞKÖY, | 1 | 1 | 72 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 30.07.2020 tarih ve 10045 sayılı olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | Akkaya Köyü İsale Hattı yapım işi | AKKAYA, | 1 | 1 | 38 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | Yeniköy Köyü Depo Yapım işi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 270 | Bakım Onarım | Sulu | 90 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | HAFİK | Bayramtepe Köyü Depo Yapım işi | BAYRAMTEPE, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 30.07.2020 tarih ve 10045 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | Gölcük Köyü Karapınar Mezrası depo yapım işi | Karapınar, | 0 | 1 | 13 | Bakım Onarım | Sulu | 90 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | HAFİK | Yeni Sofular Köyü Depo Yapım işi | SOFULAR, | 1 | 1 | 129 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 30.07.2020 tarih ve 10045 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | Öreğil Köyü Depo Yapım işi | ÖREĞİL, | 1 | 1 | 119 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 30.07.2020 tarih ve 10045 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Karapınar Köyü Yenimahalle Mah. depo yapım işi | Yenimahalle, | 0 | 1 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Güneş Enerjili Klorlama Cihazı takılması işi | BECEK, KAPIKAYA, KORUKÖY, TOPALLAR, YAZILI, | 5 | 5 | 182 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Görünmezkale Köyü depo yapım işi | GÖRÜNMEZKALE, | 1 | 1 | 25 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Depo Fayans Tamir yapım işi | BOĞANAK, BOĞAZÖREN, KERİMOĞLU, KEVENLİ, KOYUNKAYA, Melekler, | 5 | 6 | 185 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Taşlıca Köyü Araplar Mezrası depo yapım işi | Araplar, | 0 | 1 | 10 | Bakım Onarım | Sulu | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | KANGAL | 24 Yerleşim Biriminde Depo Bakım Onarım işi | Çukurçayır, AKTEPE, ALACAHAN, ARMAĞAN, ARPALI, BAHÇELİYURT, BOĞAZ, ÇAĞLICAÖREN, ÇİPİL, DELİGAZİLİ, ELALİBEY, HUMARLI, KALKIM, KANGALTEKKESİ, KARAMEHMETLİ, KARASÜVER, KOCAKURT, MANCILIK, PAŞAMÇAYIRI, PINARGÖZÜ, SİPAHİ, SUTAŞI, YELLİCE, YEŞİLKALE, YEŞİLYURT, | 24 | 25 | 2930 | Bakım Onarım | Sulu | 75 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Aksu Köyü Mezraları İçmesuyu İsale Hattı yapım işi | Ecek, Eskiköy, Kabaoğlu, | 1 | 3 | 295 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Boyalı Köyü Depo Yapım işi | BOYALI, | 1 | 1 | 236 | Bakım Onarım | Sulu | 60 |  | 56.6667 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Yağcılar Köyü Depo Yapım işi | YAĞCILAR, | 1 | 1 | 92 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 75.0917 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Aydınlar Köyü Depo Onarımı işi | AYDINLAR, | 1 | 1 | 200 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Kızılelma Köyü İsale Hattı ve Tevzi Maslağı Yapım işi | KIZILELMA, | 1 | 1 | 352 | Bakım Onarım | Sulu | 60 |  | 15.3605 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kozçukur Köyü Sülüklü Mezrası depo yapım işi | Sülüklü, | 0 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 95 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çataloluk Köyü Bakacak Mezrası depo yapım işi | ÇATALOLUK, | 1 | 1 | 412 | Bakım Onarım | Sulu | 90 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Cevizli Köyü isale hattı ve su sayacı takılması işi | CEVİZLİ, | 1 | 1 | 105 | Bakım Onarım | Sulu | 90 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çitlice-Balkara Bedilli-Akçağıl Köyleri Tevzi Maslağı Yapım işi | AKÇAAĞIL, BALKARA, Bedirli, ÇİTLİCE, | 3 | 4 | 438 | Bakım Onarım | Sulu | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Elmaseki Köyü isale hattı ve su sayacı takılması işi | ELMASEKİ, | 1 | 1 | 70 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 16.09.2020 tarih ve 12645 sayılı yazıları ile programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kale Köyü içme suyu Tesisi İyileştirme Yapım İşi | KALE, | 1 | 1 | 114 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Valilik Makamının 16.09.2020 tarih ve 12645 sayılı yazıları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Akıncı-Eskimeşe-Gökçekent Köyleri Tevzi Maslağı Yapım işi | AKINCI, ESKİMEŞE, GÖKÇEKENT, | 3 | 3 | 431 | Bakım Onarım | Sulu | 95 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi | KARACAÖREN, | 1 | 1 | 145 | Yeni Tesis | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Valilik Makamının 16.09.2020 tarih ve 12645 sayılı yazıları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yeşilyayla Köyü isale hattı ve su sayacı takılması işi | YEŞİLYAYLA, | 1 | 1 | 196 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Sağpazar Köyü Güneş Panelli İçme Suyu Tesisi yapım işi | SAĞPAZAR, | 1 | 1 | 90 | Bakım Onarım | Suyu Yetersiz | 75 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Taşbayır Köyü Kaptaj Yapım işi | TAŞBAYIR, | 1 | 1 | 169 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yapracık Göze Onarım işi | YAPRACIK, | 1 | 1 | 90 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Abdallı İçme Suyu yapım işi | ABDALLI, | 1 | 1 | 73 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Alaçayır Ek Su Getirme işi | ALAÇAYIR, | 1 | 1 | 41 | Bakım Onarım | Sulu | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıtekke Drenaj Yapım işi | SARITEKKE, | 1 | 1 | 54 | Tesis Geliştirme | Sulu | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Beyyurdu Depo Yapım işi | BEYYURDU, | 1 | 1 | 79 | Bakım Onarım | Sulu | 50 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bahçealan Köyü Adamkaya Mezrası Göze Onarım işi | Adamkaya, | 0 | 1 | 10 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Mengensofular Köyü Göze Onarımı Yapım İşi | MENGENSOFULAR, | 1 | 1 | 120 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Valilik Makamının 25.09.2020 tarih ve 13241 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Mescitli Köyü Memba Bakım Onarımı ve İsale Hattı Yapım İşi | MESCİTLİ, | 1 | 1 | 61 | Bakım ve Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22.07.2020 tarih ve 9354 sayılı Olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Maksutlu Klorlama Cihazının Orp ye Dönüştürülmesi işi | MAKSUTLU, | 1 | 1 | 256 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 68.0307 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Arıklar Köyü Motopomp ve Kuyu Onarım işi | ARIKLAR, | 1 | 1 | 131 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yunusören İçme Suyu yapım işi | YUNUSÖREN, | 1 | 1 | 102 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kavak Köy İçerisindeki Suyu Depoya Bağlanması yapım işi | KAVAK, | 1 | 1 | 74 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 5 Köy Klorlama Cihazı Yapım işi | GÜMÜŞTEPE, HÜYÜKKÖY, KÜÇÜKTOPAÇ, SAMANKAYA, SİVRİALAN, | 5 | 5 | 1685 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 68.0307 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Otluk Motopomp Yapım işi | OTLUK, | 1 | 1 | 48 | Tesis Geliştirme | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 22.07.2020 tarih ve 9354 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Otluk Köyü ek su getirme yapım işi | OTLUK, | 1 | 1 | 48 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22.07.2020 Tarih ve 9354 sayılı olurları ile Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Mescitli Depo Onarım işi | MESCİTLİ, | 1 | 1 | 61 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 22.07.2020 tarih ve 9354 sayılı Olurları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kapaklıpınar Köyü Göze Onarım işi | KAPAKLIPINAR, | 1 | 1 | 187 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Karakuz Köyü Göze Onarım işi | KARAKUZ, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çekem Köyü Ek Su Getirme İşi | ÇEKEM, | 1 | 1 | 32 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kılıççı Köyü Ek Su Getirme işi | KILIÇÇI, | 1 | 1 | 40 | Bakım Onarım | Sulu | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Ortatopaç Göze Onarım işi | ORTATOPAÇ, | 1 | 1 | 57 | Bakım Onarım | Suyu Yetersiz | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Akçakışla Göze Onarım işi | AKÇAKIŞLA, | 1 | 1 | 590 | Bakım Onarım | Sulu | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Ahmetli Köyü Göze Onarım işi | AHMETLİ, | 1 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Hocabey Göze Onarım işi | HOCABEY, | 1 | 1 | 85 | Bakım Onarım | Sulu | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Burnukara Göze Onarım işi | BURNUKARA, | 1 | 1 | 44 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kızılcakışla Göze Onarım işi | KIZILCAKIŞLA, | 1 | 1 | 1143 | Bakım Onarım | Sulu | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Acıyurt köyü Konak mezrası depo yapım işi | Konak, | 0 | 1 | 5 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Su sayacı takılması işi | ACIYURT, BAŞÇAYIR, BOĞAZDERE, ÇAVDAR, ÇEVİRME, DEMİRCİLİK, ESKİKARAHİSAR, EZENTERE, GÜMÜŞPINAR, GÜNEŞLİ, GÜRPINAR, HACIMİRZA, KERTME KARACAÖREN, KORUBAŞI, KURTLUKAYA, KURTOĞLU, KÜPELİ, OVACIK, ÖRENLİCE, ŞENYURT, TECER, YAĞDONDURAN, YAZICIK, Yeşildiyar, Yeşilyurt, | 23 | 25 | 2465 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Akpınar Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | AKPINAR, | 1 | 1 | 42 | Bakım Onarım | Sulu | 10 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 03.09.2020 tarih ve 11807 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Cumhuriyet Köyü Şebeke Hattı Yenileme işi | CUMHURİYET, | 1 | 1 | 242 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yolkaya Köyü İçmesuyu isale Hattı Değişimi Yapım İşi | YOLKAYA, | 1 | 1 | 774 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 03.09.2020 tarih ve 11807 sayılı olurlarına istinaden
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Sandal Köyü İlave Su Yapım işi | SANDAL, | 1 | 1 | 270 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yukarıçakmak Köyü İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | YUKARIÇAKMAK, | 1 | 1 | 329 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 03.09.2020 tarih ve 11807 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Bedel Köyü İsale Hattı Değişimi işi | BEDEL, | 1 | 1 | 468 | Bakım Onarım | Sulu | 10 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Çağlayan Köyü Yeni Depo ve Şebeke Hattı Yapım işi | ÇAĞLAYAN, | 1 | 1 | 600 | Bakım Onarım | Sulu | 70 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Fındıcak Köyü İlave Su Getirilmesi İşi | FINDICAK, | 1 | 1 | 27 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 10 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yiğitler Köyü Drenaj Yapım işi | YİĞİTLER, | 1 | 1 | 244 | Tesis Geliştirme | Sulu | 60 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kıldır Köyü Sondaj ve Terfi Binası Yapım işi | KILDIR, | 1 | 1 | 180 | Tesis Geliştirme | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Muhtelif Köyler Klorlama Cihazı Bakım Onarım yapım işi | AKÇAKALE, AKÇALI, AKKOCA, AKÖREN, AKPINAR, AKPINARBELENİ, ALACA, ALTINOLUK, ARSLANDOĞMUŞ, AŞAĞIÇAKMAK, AŞAĞIEKECİK, AVCIPINARI, BAKIRCIOĞLU, BANAZ, BAŞKÖY, BAYAT, BEDEL, BELCİK, BUĞDAYÖREN, BÜYÜKAKÖREN, CİZÖZÜ, CUMHURİYET, ÇAĞLAYAN, ÇIRÇIR, ÇOBANSARAY, ÇÖTE, ÇUBUK, ÇUKURSARAY, DANAÖREN, DANİŞMENT, DAVULALAN, DELİKKAYA, DEMİRCİLİK, DEMİROLUK, DEMİRÖZÜ, DEREKÖY, DİKİLİTAŞ, DİREKLİ, DİREKLİ SARIKAYA, DOĞANLI, EMİRLER, ERENLER, ESENÇAY, ESMEBAŞI, FINDICAK, GEYNİK, GÖKÇELİ, GÖKKAYA, HALKAÇAYIR, HAMZAŞEYH, ILICA, İĞDECİKLER, İĞNEBEY, İNCETAŞ, İSLİM, KADIKÖY, KADILI, KALEKÖY, KALIN, KAMAN, KAPAKLIKAYA, KAPI, KARACAÖREN, KARAKAYA, KARAKOÇ, KARALAR, KARALEYLEK, KAVAK, KAVAKDERE, KAYALIPINAR, KERİMMÜMİN, KILDIR, KIVŞAK, KIZILKÖY, KİLLİK, KİREMİTLİ, KONAKÖZÜ, KÜÇÜKAKÖREN, KÜMBET, MENTEŞE, MERKEZ SARIKAYA, MERKEZYENİKÖY, MUMCUÇİFTLİĞİ, NALLI, NEVRUZ, NEVRUZYAYLASI, ORTAÇAKMAK, ORTAKLAR, SANDAL, SARIÇAL, SARIYAR, SEREN, SÖĞÜTPINAR, SUBAŞI, ŞEYHHALİL, TATKÖY, TAYALAN, TOPULYURDU, TÖNGEL, ÜYÜKYAYLASI, YAĞLIDERE, YAKACIKÇAVUŞLU, YAKUPKÖY, YASSIKARA, YAVU, YAYLAGÖZE, YENİYAPAN, YEŞİLALAN, YILANLIKAYA, YİĞİTLER, YOLKAYA, YUKARIÇAKMAK, YUKARIEKECİK, YUSUFOĞLAN, YUVALIÇAYIR, YÜCEBACA, | 117 | 117 | 23611 | Bakım Onarım | Sulu | 10 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Karakoç Köyü Bakım ve Onarım Yapım işi | KARAKOÇ, | 1 | 1 | 399 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Akçakale Köyü İlave Su Yapım işi | AKÇAKALE, | 1 | 1 | 11 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Belentarla Köyü Terfi Binası ve İsale Hattı yapım işi | BELENTARLA, | 1 | 1 | 47 | Bakım Onarım | Sulu | 5 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ZARA | Aş. Mescit Köyü Yeni Depo Yapım işi | AŞAĞIMESCİT, | 1 | 1 | 80 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Yapak Köyü Yeni Depo Yapım işi | YAPAK, | 1 | 1 | 300 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | Büyükköy Köyü İçme Suyu İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | BÜYÜKKÖY, | 1 | 1 | 64 | Yeni Tesis | Sulu | 5 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 11.08.2020 tarih ve 10505 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Kaplan Köyü Çotuklar Mezrası Depo Bakım Onarım işi | Çotuklar, | 0 | 1 | 41 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 83.762 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Atkıran Köyü Özcanlar Mezrası Depo Bakım Onarım işi | Özcan, | 0 | 1 | 5 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Söğütlüağıl Köyü Aşağı Söğütlü Mezrası Depo Bakım Onarım işi | Aşağı Söğütlü, | 0 | 1 | 31 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 46.628 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | Canova Köyü İçmesuyu İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | CANOVA, | 1 | 1 | 162 | Yeni Tesis | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.08.2020 tarih ve 10505 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Ütük - Eymir Köyleri Bakım Onarım işi | ÜTÜK, | 1 | 1 | 96 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Kürünlü Köyü ve Aş. Gürünlü ve Tahirler Mezrası Yeni Depo, Tevzi Maslağı ve İsale Hattı yapım işi | Aşağı Kürünlü, KÜRÜNLÜ, Tahirler, | 1 | 3 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Karslılar Köyü İsale Hattı yapım işi | KARSLILAR, | 1 | 1 | 24 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | İğdir Köyü Horonderesi Mezrası Yeni Tesis yapım işi | İĞDİR, | 1 | 1 | 30 | Bakım Onarım | Sulu | 20 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ZARA | Yeşimli Köyü Gürlevik Mezrası Depo, İsale Hattı ve Şebeke Yapım işi | Gürlevik, | 0 | 1 | 10 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Danışık Köyü İsale Hattı yapım işi | DANIŞIK, | 1 | 1 | 16 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Girit Köyü Karali Mezrası Depo Bakım Onarım işi | Karaali, | 0 | 1 | 12 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 78.0092 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Ilıca Köyü Depo Yapım işi | ILICA, | 1 | 1 | 120 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Tuzlagözü Köyü İnönü ve Palanga Mezrası Depo Bakım Onarım işi | İnönü, Palanga, TUZLAGÖZÜ, | 1 | 3 | 152 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 76.9184 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Kabaktepeler Köyü Yeni Tesis yapım işi | KABAKTEPELER, | 1 | 1 | 13 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 68.2198 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Yukarı Çamurcu Köyü Yukarı Mahalle İsale Hattı yapım işi | Yukarı Mahalle, YUKARIÇAMURCU, | 1 | 2 | 67 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Beypınarı Köyü Kuşkayası ve Muhtarali Mezrası Depo Bakım Onarım işi | BEYPINARI, Muhtarali, | 1 | 2 | 77 | Bakım Onarım | Sulu | 5 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ZARA | Taşgöze Köyü Küllük Mezrası Yeni Depo Yapım işi | Küllük, TAŞGÖZE, | 1 | 2 | 44 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Aşağı Çamurcu Köyü Eger Mezrası Depo Bakım Onarım işi | AŞAĞIÇAMURCU, Eğer, | 1 | 2 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 91.1402 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [5 empty] | 393 | 426 | 59698 | [5 empty] | 61 | 59 | 2 | 16 | 13

## 2020 YOL İZLEME ALT DAĞ.
2020 YILI YOL İZLEME TABLOSU (30.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", ''SATHİ KAPLAMA'', "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m² | Km | Km | Km | Km | MENFEZ AD. | KÖPRÜ AD. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-070 | Armutlu - Törnük Grup Köy Yolu Sathi Kaplama yapım işi | KULYUSUF, TÖRNÜK, KARACAÖREN, TEPEÖNÜ, GÜLLÜK, GÜNECE, SİVRİTEPE, HARMANCIK, YENİBOĞAZKESEN, AKÇAMESCİT, KIZKAPAN, KERVANSARAY, ESKİBOĞAZKESEN, DEMİRYAZI, KUŞLU, BEŞTEPE, YAĞMURLUSEKİ, GÜNDÜZKÖY, ÜÇTEPE, YENİ KERVANSARAY, Körhasan, Akseki, Koçak, Körismail, Bahçeli, Hüseyinağa, Dayıderesi, Battalağılı, | 20 | 28 | 1656 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [13 empty] | 15 |  |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-153 | Olukman - Kuzören - Yıldız Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | OLUKMAN, KUZÖREN, GAZİKÖY, | 3 | 3 | 1366 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [13 empty] | 10 |  |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-131 | Haydarlı Durdulu Grup Köy Yolu | DURDULU, HAYDARLI, KARALI, BOSTANCIK, KUMYURT, DAMLACIK, HAYIRBEY, KAHYALI, İncesu, | 8 | 9 | 1427 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Armutlu Köyü Menfez Yapımı işi | ARMUTLU, | 1 | 1 | 44 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Çaygören Köyü Yol Ayrımı menfez yapım işi | ÇAYGÖREN, | 1 | 1 | 112 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Yıldızdağı - Yusufoğlan Köy Yolu menfez yapım işi | YAKUPOĞLAN, | 1 | 1 | 1989 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-016 | Onarı Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | ONARI, | 1 | 1 | 59 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-013 | Doğantepe Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | ŞENBAĞLAR, DOĞANTEPE, | 2 | 2 | 373 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-015 | Dündar Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | GEYİKPINAR, DÜNDAR, AVŞAR, SEVİNDİK, ESKİBAĞ, ONARI, KAYI, | 7 | 7 | 544 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | 02-Köy İçi | Başyayla Köyü Menfez Yapımı işi | BAŞYAYLA, | 1 | 1 | 377 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-137 | Çakırağa Köy Yolu Sathi Kaplama yapım işi | ÇAKIRAĞA, | 1 | 1 | 37 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-096 | Çamurlu-Sırçalı Köy Yolu Sathi Kaplama yapım işi | SIRÇALI, ÇAMURLU, | 2 | 2 | 85 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-101 | İncirlipınar Köy Yolu Sathi Kaplama yapım işi | İNCİRLİPINAR, | 1 | 1 | 34 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.25 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-118 | Susuzlar Ahmetler Mezrası Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi | Tırolar, Ahmetler, Ilıca, | 0 | 3 | 24 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-103 | Gölören-Kaygusuz mezra yolu Sathi Kaplama yapım işi | Kaygusuz, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.81 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-091 | Sincan Gözecik Köy yolu Sathi Kaplama yapım işi | SİNCAN GÖZECİK, | 1 | 1 | 28 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.52 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-102 | Gölören Köy Yolu Sathi Kaplama yapım işi | GÖLÖREN, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.89 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-079 | Dumluca-Karaağaçlı Grup köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BAHÇELİ, DUMLUCA, KARAAĞAÇLI, | 3 | 3 | 94 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-024 | İkizbaşak-Çiğdemli Grup Köy yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKPELİT, DURUKÖY, ÇİĞDEMLİ, Burmahan, Dazlak, | 3 | 5 | 164 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 8 | [10 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-036 | Beldibi-Yeşilyol Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YEŞİLYOL, ATMALIOĞLU, ORTAKÖY, BELDİBİ, Güçlü, Hacıboşlar, | 4 | 6 | 277 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 9 | [10 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-024 | Çiğdemli-Akpelit Grup Yolu menfez yapım işi | AKPELİT, DURUKÖY, ÇİĞDEMLİ, Burmahan, Dazlak, | 3 | 5 | 164 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-027 | Handere - Atmalıoğlu Grup Köy Yolu menfez yapım işi | SELİMOĞLU, ATMALIOĞLU, ORTAKÖY, HANDERE, Güçlü, | 4 | 5 | 123 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-008 | Çayözü-Çimen Grup Köy Yolu menfez yapım işi | KALEDİBİ, ÇAYÖZÜ, Çimen, Kozluca, Sağırtaş, Doluçay, Sağlık, Kalederesi, | 2 | 8 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Arıkbaşı Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | ARIKBAŞI, | 1 | 1 | 64 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Mursal Köyü kilitli Parke Yapımı İşi | MURSAL, | 1 | 1 | 160 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 10000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Çakırtarla köyü kilitli parke yapımı işi | ÇAKIRTARLA, | 1 | 1 | 22 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Merkez Gözecik Köyü kilitli Parke yapımı işi | MERKEZ GÖZECİK, | 1 | 1 | 33 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Kayaburun Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | KAYABURUN, | 1 | 1 | 110 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Balova Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | BALOVA, | 1 | 1 | 16 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Derimli-Körküsü Mezrası Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | Körküsü, | 0 | 1 | 12 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Susuzlar Ahmetler mezrası Kilitli parke taşı yapım işi | Ahmetler, | 0 | 1 | 6 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Selimoğlu Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | SELİMOĞLU, | 1 | 1 | 19 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Gedikbaşı Köyü kilitli Parke Yapımı işi | GEDİKBAŞI, | 1 | 1 | 64 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Bayırlı Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | BAYIRLI, | 1 | 1 | 56 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Kesme Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | KESME, | 1 | 1 | 98 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12479 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Çakmakdüzü köyü kilitli parke yapımı işi | ÇAKMAKDÜZÜ, | 1 | 1 | 108 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 15000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-013 | Alazlı Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | ALAZLI, | 1 | 1 | 45 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.8 | [10 empty] | 100 | 50 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-021 | İçdere Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | İÇDERE, Güdengi, | 1 | 2 | 68 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.58 | [10 empty] | 100 | 53.3333 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-014 | Alazlı - Darıkol Köyyolu Asfalt İyileştirme yapım işi | DARIKOL, | 1 | 1 | 38 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.69 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-006 | Okçulu-Alan Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | OKCULU, AVCIÇAYI, ALAN, ESKİKÖY, KARKIN, BEŞAĞAÇ, Karaçalı, Yukarı Beşağaç, | 6 | 8 | 359 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 8.56 | [10 empty] | 100 | 26.7262 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-001 | Kozlu Ekinciler Grup Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | YAVŞANCIK, ASLANTAŞ, ORTAKÖY, KOZLU, EKİNCİLER, Hamam, Deremahalle, | 5 | 7 | 245 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.08.2020 tarih ve 2020/24 sayılı kararı ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-015 | Karaerkek Köyü Yolu Sathi Kaplama yapım işi | KARAERKEK, | 1 | 1 | 80 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-024 | Kartalkaya-Yeşilöz Grup Koy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | KARTALKAYA, HACIYUSUF, DURGUNSU, YEŞİLÖZ, CESURLAR, Sarıkaya, Cevizcik, | 5 | 7 | 589 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-019 | Kümeören-Kocaoğlu Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | TATLIPINAR, HACIYUSUF, KOCAOĞLU, ÇİÇEKOĞLU, KÜMEÖREN, | 5 | 5 | 754 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-011 | Eskiçubuk-Ekizce Talazoğlu Grup Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | ÖZİÇİ, TALAZOĞLU, ESKİÇUBUK, KARAAĞIL, EKİZCE, KÖSELİ, Sıyırmalı, Kabaktepe, Üçağıl, Yukarı Kazaklı, Kuşkayası, | 6 | 11 | 589 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-014 | Canköy-Çevrecik Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | YUKARITEPECİK, ULUÇUKURU, ÇEVRECİK, CANKÖY, KARACA, Sarıçiçek, | 5 | 6 | 313 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-022 | İlyasköy Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | İLYASKÖY, SARIYUSUF, | 2 | 2 | 55 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Uluçukuru Köyü kilitli Parke Yapımı işi | ULUÇUKURU, | 1 | 1 | 19 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 25 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
EK |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Günalan Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | GÜNALAN, | 1 | 1 | 111 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 09.09.2020 tarih ve 12199 Sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Arslanca Köyü kilitli Parke Yapımı işi | ARSLANCA, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 25 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | İlyasköy Köyü kilitli Parke Yapımı işi | İLYASKÖY, | 1 | 1 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 25 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Karayakup Köyü kilitli Parke Yapımı işi | KARAYAKUP, | 1 | 1 | 253 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 25 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Demirkonak Köyü kilitli Parke Yapımı işi | DEMİRKONAK, | 1 | 1 | 107 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 25 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Subaşı Köyü kilitli Parke Yapımı işi | SUBAŞI, | 1 | 1 | 36 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 25 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Yukarı Tepecik Köyü kilitli Parke Yapımı işi | YUKARITEPECİK, | 1 | 1 | 155 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 20 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Aydoğdu köyü Kayaoğlu Mezrası kilitli Parke Yapımı işi | Kayaoğlu, | 0 | 1 | 98 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 25 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
EK |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Çukuryurt Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | ÇUKURYURT, | 1 | 1 | 41 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 09.09.2020 tarih ve 12199 Sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Yaylaçayı Köyü kilitli Parke Yapımı işi | Kardeşler, Kolbaşı, YAYLAÇAYI, | 1 | 3 | 100 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 25 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-049 | Grup Köy Yolu ilt.Karapınar Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | AKDERE, BAŞÖREN, GÜLDEDE, KARAPINAR, BOZHÜYÜK, Arapçukuru, Gelincik, Avşargeçesi, Tersakan, | 5 | 9 | 257 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 11.61 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Ayvalı köy yolu istinat duvarı yapımı işi | AYVALI, | 1 | 1 | 330 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 300 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | İncesu köy yolu istinat duvarı yapımı işi | İNCESU, | 1 | 1 | 195 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 300 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-036 | Karahisar köy yolu stabilize bakım onarım yapım işi | KARAHİSAR, Başpınar, Yeşilyurt, | 1 | 3 | 30 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-073 | Kaşköy köy yolu kırmataş yapım işi | YAYLACIK, KAŞKÖY, | 2 | 2 | 67 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-069 | Yenibektaşlı-Koyunlu Grup Köy Yolu Kırmataş Yapım işi | YENİBEKTAŞLI, KAYALAR, KOYUNLU, KÜRKÇÜ, | 4 | 4 | 124 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [14 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 14.09.2020 tarih ve 12484 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-079 | Esenli Köyü Sathi Kaplama yapım işi | ÖREĞİL, ÇAKMAK, ESENLİ, Gökyüzağılı, | 3 | 4 | 282 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 30.06.2020 tarih ve 7906 sayılı oluruna istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-071 | Ekingölü (2.2 km) Sathi Kaplama yapım işi | EKİNGÖLÜ, | 1 | 1 | 151 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 100 | 94.3269 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-052 | Beydili (5 km) - Sathi Kaplama yapım işi | ÖREĞİL, BEYDİLİ, DÜZYAYLA, BAYIRALTI, DÜGER, Sarıköy, Kavakderesi, Karapınar, Koçali, Velişeyh, Yağcılar, Mercimek, Eskiköy, Yazlıkyurt, Çukurtarla, Uzamış, | 5 | 16 | 862 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [14 empty] | 16.1382 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-070 | Alibeyli (2.5 km) Sathi Kaplama yapım işi | ALİBEYLİ, | 1 | 1 | 78 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-024 | Maden Köy yolu Sathi Kaplama İşi | MADEN, | 1 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 100 | 97.5714 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-041 | Üzeyir Köyü Sathi Kaplama yapım işi | ÜZEYİR, KARLI, EYMİR, SOFULAR, Yuva, | 4 | 5 | 389 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 30.06.2020 tarih ve 7906 sayılı oluruna istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-006 | Değirmen Boğazı ( 6km) Sathi Kaplama yapım işi | AKTAŞ, DEMİRCİLİK, SÜLEYMANİYE, BAKIMLI, EVCİ, DEĞİRMENBOĞAZI, KABALI, İNANDIK, DERİNCE, Desturağılı, | 9 | 10 | 294 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [14 empty] | 19.3658 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-026 | Aylioğlu (2.6 km) Asfalt İyileştirme yapım işi | YALINCAK, BENLİKAYA, PİRHÜSEYİN, AYLİOĞLU, İbrahiminağılı, Horonderesi, İsmailinhanı, | 4 | 7 | 168 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [14 empty] | 20.9796 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-089 | Bahçecik Köyü Menfez Yapımı işi | BAHÇECİK, ÇINARLI, | 2 | 2 | 319 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-035 | Göydün Köyü Menfez Yapımı işi | GÖYDÜN, | 1 | 1 | 145 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [13 empty] | 95 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Beykonağı Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | BEYKONAĞI, | 1 | 1 | 86 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Demirci Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | DEMİRCİLİK, | 1 | 1 | 21 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Otmanalan Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | OTMANALAN, | 1 | 1 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düğer köyü Uzamış Mezra Kilitli Parke Yapımı işi | Uzamış, | 0 | 1 | 10 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Küpecik Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KÜPECİK, | 1 | 1 | 93 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Durulmuş Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | DURULMUŞ, | 1 | 1 | 184 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Göydün Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | GÖYDÜN, | 1 | 1 | 145 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kamış Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KAMIŞKÖY, | 1 | 1 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Acıpınar Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | ACIPINAR, | 1 | 1 | 82 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Aylioğlu Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | AYLİOĞLU, | 1 | 1 | 18 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Pirhüseyin Kilitli Parke Yapımı işi | PİRHÜSEYİN, | 1 | 1 | 45 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kurugöl Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KURUGÖL, | 1 | 1 | 32 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Adamlı Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | ADAMLI, | 1 | 1 | 75 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Şahin Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | ŞAHİN, | 1 | 1 | 26 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Esentepe Kilitli Parke Yapımı işi | ESENTEPE, | 1 | 1 | 16 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Derince Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | DERİNCE, | 1 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yakaboyu Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | YAKABOYU, | 1 | 1 | 129 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yalıncak Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | YALINCAK, | 1 | 1 | 68 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Dışkapı Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | DIŞKAPI, | 1 | 1 | 144 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 81.9059 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-076 | Bayramtepe-Beykonağı Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | KIZILCAÖREN, ADAMLI, BAYRAMTEPE, BEYKONAĞI, Sarımsak, Eskiheze, Barçın, Kurtini, Yukarı Oba, Çatma, Saray, Yellice, | 4 | 12 | 320 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 30.07.2020 tarih ve 10045 sayılı olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-006 | Değirmen Boğazı ( 6km) Stabilize yapım işi | AKTAŞ, DEMİRCİLİK, SÜLEYMANİYE, BAKIMLI, EVCİ, DEĞİRMENBOĞAZI, KABALI, İNANDIK, DERİNCE, Desturağılı, | 9 | 10 | 294 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 6 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-*** | Düzyayla-Üzeyir köyü stabilize (yeni yol) yapım işi | ÜZEYİR, DÜZYAYLA, | 2 | 2 | 361 | Yeni yol | Stabilize | Birinci Derece |  |  |  | 4.15 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30.06.2020 tarihli ve 7906 sayılı Oluruna istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-085 | Cerit -Kapıkaya Grup Köy Yolu Sathi Kaplama yapım işi | AKÇAKALE, ARIK, SANDAL, HALİLLER, CERİT, YENİKENT, KAVALCIK, YAZILI, KAPIKAYA, Çay , Melekler, Uzunali Ağılı, Eşolar(Aksu), Okul, | 9 | 14 | 401 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 7 |  |  |  |  | 100 | 97.2792 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-014 | Karaçayır Grup Yolu köprü yapımı işi | KARAÇAYIR, YAZIKAVAK, AŞAĞIBOĞAZ, KERİMOĞLU, KARAHÜSEYİN, DAĞYURDU, KARLIK, Akpınar, | 7 | 8 | 299 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Köprü | Birinci Derece | [13 empty] | 20 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Çalıyurt Köyü menfez yapımı işi | Çalıyurdu, | 0 | 1 | 15 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [13 empty] | 20 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Yünören Köyü menfez yapımı işi | YÜNÖREN, | 1 | 1 | 34 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Uzuntemur Köyü menfez yapımı işi | UZUNTEMUR, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Refik Köyü menfez yapımı işi | REFİK, | 1 | 1 | 18 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-052 | Yoncabayır Köyü çalıyurt mezrası menfez yapım işi | Çalıyurdu, Perçemli, | 2 | 2 | 26 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Borular Köyü menfez yapımı işi | BORULAR, | 1 | 1 | 59 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Bahadun Köyü menfez yapımı işi | BAHADUN, | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Gökçebel Köyü menfez yapımı işi | GÖKÇEBEL, | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Ortakdaracık Köyü menfez yapımı işi | ORTAKDARACIK, | 1 | 1 | 18 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Boğanak Köyü kilitli parke yapımı işi | BOĞANAK, | 1 | 1 | 47 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 81.656 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-067 | Yozyatağı Köyü Handere mez stabilize yapımı işi | YOZYATAĞI, Handere, Ortaköy, Gölağıl, | 1 | 4 | 44 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-068 | Alacahacı Köy Yolu stabilize bakım onarım yapım işi | YÜNÖREN, ALACAHACI, Hallas, | 2 | 3 | 62 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-009 | Yukarıboğaz Köyü stabilize bakım onarım yapım işi | YUKARIBOĞAZ, | 1 | 1 | 27 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-094 | Topallar Köy Yolu stabilize bakım onarım yapım işi | TOPALLAR, | 1 | 1 | 12 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Kızıltepe Köyiçi stabilize bakım onarım yapım işi | KIZILTEPE, | 1 | 1 | 63 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-019 | Karlık-Karahüseyin Grup Köy Yolu stabilize bakım onarım yapım işi | KERİMOĞLU, KARAHÜSEYİN, KARLIK, | 3 | 3 | 113 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-083 | Körabbas-Yapraklıpınar Köyü stabilize bakım onarım yapım işi | KÖRABBAS, YAPRAKLIPINAR, | 2 | 2 | 24 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Sandal köy içi stabilize bakım onarım yapım işi | SANDAL, | 1 | 1 | 21 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-010 | Aşağıboğaz Köyü stabilize bakım onarım yapım işi | AŞAĞIBOĞAZ, | 1 | 1 | 45 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-060 | Erdemşah Köyü stabilize bakım onarım yapım işi | ERDEMŞAH, | 1 | 1 | 10 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-095 | Dereköy-Becek Grup Köy Yolu stabilize bakım onarım yapım işi | TOPALLAR, BECEK, | 2 | 2 | 35 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-026 | Sarıkadı - Maksutlu Grup Yolu Sathi Kaplama yapım işi | PAŞAMÇAYIRI, SARIKADI, TAŞLIK, TATLIPINAR, Kapçıl, | 4 | 5 | 168 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.57 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-101 | Çiftlikören - Kuşkayası Grup Yolu Sathi Kaplama yapım işi | ÇİFTLİKÖREN, ÇİPİL, KUŞKAYASI, YARHİSAR, Nadirağılı, İlyasağılı, Alınpınar, | 4 | 7 | 481 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-027 | Minarekaya-Akgedik Grup Yolu Sathi Kaplama Yapım İşi | AKGEDİK, ÇAĞLICAÖREN, SARIKADI, MAKSUTLU, SACAYAĞI, MİNAREKAYA, | 6 | 6 | 395 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 06.08.2020 tarih ve 10244 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-014 | Elalibey - Tatlıpınar Grup Yolu Sathi Kaplama yapım işi | HAMZABEY, SULTANPINARI, PAŞAMÇAYIRI, YEŞİLYURT, TOPARDIÇ, ELALİBEY, KARANLIK, TAŞLIK, OĞLAKLI, TATLIPINAR, Kapçıl, Günlüce, Keçeci, Hasta, | 10 | 14 | 475 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 100 | 99.9982 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-107 | Kuşkayası - Aşağıhüyük Grup Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | SUTAŞI, AŞAĞIHÜYÜK, KIZILDIKME, TİLKİHÜYÜK, ÇAMURLU, YUKARIHÜYÜK, KUŞKAYASI, YARHİSAR, | 8 | 8 | 920 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [14 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-064 | Yeşilkale - Bayındır Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | YEŞİLKALE, Bayındır, | 1 | 2 | 200 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-083 | Yeşildere - Sarıpınar Grup Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | SARIPINAR, YEŞİLDERE, Sekiliyurt, | 2 | 3 | 164 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [14 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-066 | Alacahan Yeniköy - Karacaören Grup Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | ALACAHAN YENİKÖY, İĞDELİDERE, Bayındır, | 2 | 3 | 185 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-055 | Alacahan - Bektaş Grup Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | DIŞLIK, AKÇAŞEHİR, AKÇAKALE, DÜZCE, BAHÇELİYURT, ALACAHAN, CEVİZKÖY, Baştarla, Demiriz İstasyon, Satören, Ortaköy, Keşpınar, | 7 | 12 | 1782 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [13 empty] | 85 | 100 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-100 | Avşarören Köyü Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | AVŞARÖREN, ÇİFTLİKÖREN, ÇİPİL, IRMAÇ, MÜHÜRKULAK, Nadirağılı, İlyasağılı, Alınpınar, Çakırın Mezra, | 5 | 9 | 519 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [14 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Aşağızağıl Mezra yolu Menfez Yapım İşi | Zağıl, | 0 | 1 | 18 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [13 empty] | 75 | 100 |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 06.08.2020 tarih ve 10244 Sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Tatlıpınar Köyü Menfez Yapımı işi | TATLIPINAR, | 1 | 1 | 37 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Çetinkaya Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | ÇETİNKAYA, | 1 | 1 | 987 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [14 empty] | 65.4007 |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 01.09.2020 tarih ve 11730 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-057 | Dilekli Köy Yolu Sathi Kaplama yapım işi | DİLEKLİ, | 1 | 1 | 84 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [13 empty] | 75 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-001 | Kızılelma-Küplüce Grup Köy Yolu Sathi Kaplama yapım işi | KAVACIK, KIZILELMA, GÜZELYURT, KÜPLÜCE, Asarcık, Güneygeçe, | 4 | 6 | 892 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-007 | Güzelyurt-Yenice Grup Köy Yolu Sathi Kaplama yapım işi | YENİCE, GÜZELYURT, ORTAKÖY, Keçiini, Sayderesi, Budama, Söğütözü, İlyaslı, Kuşlu, Yetimler, | 3 | 10 | 715 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-071 | Boyalı Köy Yolu Asfalt iyileştirme işi | BOYALI, KARAÇAM, Karacalı, Kocabahçe, Yukarı Fındıklı, | 2 | 5 | 407 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8738 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-004 | Kavacık Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | KAVACIK, KIZILELMA, Asarcık, Güneygeçe, | 2 | 4 | 637 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8738 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-083 | Gökdere Köy Yolu asfalt iyileştirme işi | GÖKDERE, Aydınlı, | 1 | 2 | 329 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8738 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-082 | Bahçe Köy Yolu asfalt iyileştirme işi | BAHÇE, Karaçay, Üçmelek, Göldamı, | 1 | 4 | 249 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.08.2020 tarih ve E.10778 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-073 | Ortaseki Köy Yolu asfalt iyileştirme işi | BOZKUŞ, ORTASEKİ, Tekiralan, Çimenli, Direkli, Koçali, Mekan, | 2 | 7 | 323 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.08.2020 tarih ve E.10778 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-089 | Kalebaşı Köyü Akçaşar Mezra Yolu Menfez Yapımı işi | Akçaşar, | 0 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-035 | Kadife Köy Yolu Menfez Yapımı işi | KADİFE, | 1 | 1 | 78 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-090 | Kalebaşı Köy Yolu Menfez yapımı işi | KALEBAŞI, | 1 | 1 | 160 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Bahçe Köyü Karaçay Mezrası Parke Yapımı işi | Karaçay, | 0 | 1 | 48 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8738 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Çandır Köyü parke yapımı işi | ÇANDIR, | 1 | 1 | 148 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8738 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Gölcük Köyü Parke Yapımı işi | GÖLCÜK, | 1 | 1 | 130 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8738 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Ballıca Köyü Parke Yapımı işi | BALLICA, | 1 | 1 | 145 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8738 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Güzelyurt Köyü Parke Yapımı işi | GÜZELYURT, | 1 | 1 | 182 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8738 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Yeniarslan Köyü Parke Yapımı işi | YENİARSLAN, | 1 | 1 | 139 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8738 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Kadife Köyü Mezraları Parke Yapımı işi | Akbulut, Çalışkan, Derekıyısı, Elmacık, Güvendik, Kuruseki, Malkayası, Söğütlüoğlu, Tarlabaşı, Yazı, | 0 | 10 | 197 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8738 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-020 | Gümüşlü Köy Yolu Stabilize(Kırmataş) Yapımı İşi | GÜMÜŞLÜ, Eskiköy, Danişment, | 1 | 3 | 196 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [13 empty] | 50 |  |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8738 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-023 | Çandır Köy Yolu Kırmataş yapım işi | ÇANDIR, İlyaslı, Bermiş, Torunlar, | 1 | 4 | 249 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [13 empty] | 90 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-024 | Ballıca Köy Yolu Kırmataş yapım işi | BALLICA, AKSU, KURŞUNLU, Gümüşcek, Çulhasanağılı, Kabaoğlu, Deretarla, Ecek, Yanıkağıl, Karşı, | 3 | 10 | 1036 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [13 empty] | 50 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-070 | Güngören Köyü Sathi Kaplama yapım işi | GÜNGÖREN, | 1 | 1 | 136 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Gözköy Köyü istinat duvarı yapımı işi | GÖZKÖY, | 1 | 1 | 263 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 40 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Çataloluk Köyü İstinat Duvarı Yapım İşi | ÇATALOLUK, | 1 | 1 | 412 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 16.09.2020 tarih ve 12645 sayılı yazıları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Kale Köyü istinat duvarı yapımı işi | KALE, | 1 | 1 | 114 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 35 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Günlüce Köyü Menfez Yapım İşi | GÜNLÜCE, | 1 | 1 | 185 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Valilik Makamının 16.09.2020 tarih ve 12645 sayılı yazıları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Kiziryurdu Köyü menfez yapımı işi | KİZİRYURDU, | 1 | 1 | 36 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 63.3826 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Olucak Köyü menfez yapımı işi | OLUCAK, | 1 | 1 | 56 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 72.5853 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Güdeli Köyü kilitli parke yapım işi | GÜDELİ, | 1 | 1 | 83 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 80.004 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Güngören Köyü kilitli parke yapım işi | GÜNGÖREN, | 1 | 1 | 136 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100 | 88.8933 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Elmaseki Köyü kilitli parke yapım işi | ELMASEKİ, | 1 | 1 | 70 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 8.004 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Güneyli Köyü kilitli parke yapım işi | GÜNEYLİ, | 1 | 1 | 155 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 82.0269 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Çataloluk Köyü kilitli parke yapım işi | ÇATALOLUK, | 1 | 1 | 412 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4500 | [6 empty] | 100 | 85.7183 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Arpacı Köyü kilitli parke yapım işi | ARPACI, | 1 | 1 | 282 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 80.004 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Çamlıdere Köyü kilitli parke yapım işi | ÇAMLIDERE, | 1 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 150 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-075 | Sivrialan - Mescitli Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | SİVRİALAN, ORTAKÖY, MESCİTLİ, | 3 | 3 | 505 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-065 | Alaçayır - Ortatopaç Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | ÇİÇEKLİYURT, BOZKURT, TEMECİK, ALAÇAYIR, İLYASHACI, | 5 | 5 | 224 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-011 | Çekem-Büyük Yüreğil Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | AHMETLİ, BALTALAR, GÜCÜK, KÜÇÜKYÜREĞİL, ARIKLAR, BÜYÜKYÜREĞİL, DEMİRKÖPRÜ, ÇEKEM, SULTAN, Aluşçuk, | 9 | 10 | 725 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-008 | Yapracık Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | YAPRACIK, | 1 | 1 | 90 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-080 | Kaleköy - Otluk - Kavak Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | GÜLÖREN, KAVAK, KALEKÖY, | 3 | 3 | 174 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-004 | Yunusören Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | KÜÇÜKYÜREĞİL, YUNUSÖREN, ARIKLAR, İĞDECİK, BÜYÜKYÜREĞİL, DEMİRKÖPRÜ, İĞDELİÖREN, ABDALLI, YAPRACIK, KALECİK, Zihni, | 10 | 11 | 973 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-005 | Yunusören - Abdallı Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | YUNUSÖREN, ABDALLI, YAPRACIK, Zihni, | 3 | 4 | 276 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-084 | Alaman - Faraşderesi Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | YAHYALI, FARAŞDERESİ, CANABDAL, SARITEKKE, Akkaya, Güdül, | 4 | 6 | 385 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-009 | İğdeliören Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | İĞDELİÖREN, | 1 | 1 | 54 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-004 | Demirköprü - Arıklar Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | KÜÇÜKYÜREĞİL, YUNUSÖREN, ARIKLAR, İĞDECİK, BÜYÜKYÜREĞİL, DEMİRKÖPRÜ, İĞDELİÖREN, ABDALLI, YAPRACIK, KALECİK, Zihni, | 10 | 11 | 973 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-029 | Döllük Köyü Asfalt İyileştirme yapım işi | DÖLLÜK, | 1 | 1 | 345 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-096 | Çanakçı - Bağlararası Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi |  | 2 | 2 | 156 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Canabdal Köyü Güdül Mezrası Kilitli Parke Yapımı işi | Güdül, | 0 | 1 | 24 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 78.6667 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Yapracık Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | YAPRACIK, | 1 | 1 | 90 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 78.6667 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Ortaköy Kilitli Parke Yapımı işi | ORTAKÖY, | 1 | 1 | 327 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 78.6667 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Bağlarağası Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | BAĞLARAĞASI, | 1 | 1 | 54 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 78.6667 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | İğdeliören köyü Kilitli Parke Yapımı işi | İĞDELİÖREN, | 1 | 1 | 54 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 78.6667 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-081 | Eski Mezra Köyü Kırmataş Yapımı işi | OTLUK, MEZRAA, ÇAMLICA, | 3 | 3 | 154 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 96.3587 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-016 | Karagöl köy yolu Sathi Kaplama yapım işi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 60.3111 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-017-2 | Kertmekaracaören köy yolu Sathi Kaplama yapım işi | KERTME KARACAÖREN, | 1 | 1 | 82 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | İkinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8737 sayılı Olurlarına istinaden Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-040 | Baharözü köy yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | EKİNCİOĞLU, BAHARÖZÜ, YAPALI, KARACALAR, Küçük Yapalı, Ören, | 4 | 6 | 1619 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 98.1819 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | KARAŞAR Köyü kilitli parke yapım işi | KARAŞAR, | 1 | 1 | 205 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 | 91.7778 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Çavdar köyü kilitli parke yapım işi | ÇAVDAR, | 1 | 1 | 54 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | 100 | 91.7778 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Akkaya köyü kilitli parke yapım işi | AKKAYA, | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 | 91.7778 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Hacımirza köyü kilitli parke yapım işi | HACIMİRZA, | 1 | 1 | 94 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 91.7778 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karacalar köyü Ören mezrası kilitli parke yapım işi | Ören, | 1 | 1 | 36 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 91.7778 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kurtoğlu köyü kilitli parke yapım işi | KURTOĞLU, | 1 | 1 | 278 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 | 91.7778 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Örenlice köyü kilitli parke yapım işi | ÖRENLİCE, | 1 | 1 | 127 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 91.7778 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Gümüşpınar köyü kilitli parke yapım işi | GÜMÜŞPINAR, | 1 | 1 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 91.7778 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Yukarıada köyü kilitli parke yapım işi | YUKARIADA, | 1 | 1 | 138 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3500 | [6 empty] | 100 | 91.7778 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Baharözü köyü kilitli parke yapım işi | BAHARÖZÜ, | 1 | 1 | 1029 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 10000 | [6 empty] | 100 | 91.7778 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Ekincioğlu köyü kilitli parke yapım işi | EKİNCİOĞLU, | 1 | 1 | 128 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 91.7778 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-025 | Kertmekaracaören Köyü Yeni Yol Yapımı İşi | KERTME KARACAÖREN, | 1 | 1 | 82 | Yeni yol | Stabilize | Birinci Derece |  |  |  | 1.6 | [9 empty] | 100 | 44.5778 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 13.07.2020 tarih ve E.8737 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-036 | Devlet Yolu-Danaören-Karacaören Köyleri Asfalt İyileştirme yapım işi | DANAÖREN, KARACAÖREN, İĞDECİKLER, YILANLIKAYA, Aşağı İğdecik, | 4 | 5 | 595 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-089 | Davulalan Köyü Asfalt İyileştirme yapım işi | HALKAÇAYIR, FINDICAK, DAVULALAN, KADIKÖY, | 4 | 4 | 502 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 7 | [10 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-019 | Çırçır - Akören Köyleri Asfalt İyileştirme yapım işi | GÖKKAYA, SARIYAR, AKÖREN, ÇIRÇIR, | 4 | 4 | 1841 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-016 | Çırçır Güneykaya Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | AKÖREN, DEMİRÖZÜ, | 3 | 3 | 220 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 11.8 | [10 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-008 | Danışment Köyü Köprü Yapımı işi | DANİŞMENT, | 1 | 1 | 18 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Köprü | Birinci Derece | [12 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-106 | Çöte Köyü Menfez Yapımı işi | ÇÖTE, | 1 | 1 | 266 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [16 empty] | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-002 | Aşağıçakmak Köyü Menfez Yapımı işi | AŞAĞIÇAKMAK, | 1 | 1 | 387 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-110 | Yağlıdere Köyü Menfez Yapımı işi | YUKARIEKECİK, YAĞLIDERE, | 2 | 2 | 426 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [13 empty] | 10 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Ortaçakmak Köyü Menfez Yapım İşi | ORTAÇAKMAK, | 1 | 1 | 164 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [13 empty] | 10 |  |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 03.09.2020 tarih ve 11807 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kiremitli Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KİREMİTLİ, | 1 | 1 | 99 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | İğnebey Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | İĞNEBEY, | 1 | 1 | 417 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Yavu Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | YAVU, | 1 | 1 | 687 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kıvşak Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KIVŞAK, | 1 | 1 | 42 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 30 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Mumcuçiftliği Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | MUMCUÇİFTLİĞİ, | 1 | 1 | 189 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Yolkaya Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | YOLKAYA, | 1 | 1 | 774 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Direkli Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | DİREKLİ, | 1 | 1 | 352 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Karakoç Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KARAKOÇ, | 1 | 1 | 399 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 30 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | İncetaş Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | İNCETAŞ, | 1 | 1 | 127 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Ortaklar Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | ORTAKLAR, | 1 | 1 | 65 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Geynik Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | GEYNİK, | 1 | 1 | 113 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Topulyurt Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | TOPULYURDU, | 1 | 1 | 269 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Demirözü Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | DEMİRÖZÜ, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Navruz Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | NEVRUZ, | 1 | 1 | 124 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 30 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Doğanlı Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | DOĞANLI, | 1 | 1 | 165 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Akkoca Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | AKKOCA, | 1 | 1 | 73 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Yusufoğlan Köyü Kilitli Parke Yapım işi | YUSUFOĞLAN, | 1 | 1 | 577 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 30 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kıldır Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KILDIR, | 1 | 1 | 180 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Nallı Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | NALLI, | 1 | 1 | 99 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Merkez Sarıkaya Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | MERKEZ SARIKAYA, | 1 | 1 | 98 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kerimmümin Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KERİMMÜMİN, | 1 | 1 | 339 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Esmebaşı Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | ESMEBAŞI, | 1 | 1 | 525 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Aşağıekecik köyü parke yapımı işi | AŞAĞIEKECİK, | 1 | 1 | 218 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Yukarı Çakmak Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | YUKARIÇAKMAK, | 1 | 1 | 329 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Çöte Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | ÇÖTE, | 1 | 1 | 266 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Buğdayören Köyü kilitli parke yapım işi | BUĞDAYÖREN, | 1 | 1 | 70 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kapaklıkaya Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KAPAKLIKAYA, | 1 | 1 | 92 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Çukursaray Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | ÇUKURSARAY, | 1 | 1 | 288 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Sarıçal Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | SARIÇAL, | 1 | 1 | 94 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kaleköy Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KALEKÖY, | 1 | 1 | 115 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 30 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Yeniyapan Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | YENİYAPAN, | 1 | 1 | 317 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [13 empty] | 30 |  |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kavak Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KAVAK, | 1 | 1 | 793 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-138 | Aş.Çamözü-Yukarı Çamözü Grup Yolu Sathi Kaplama yapım işi | AŞAĞIÇAMÖZÜ, YUKARIÇAMÖZÜ, | 2 | 2 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.3 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-167 | Kadriye Köy Yolu Sathi Kaplama yapım işi | KADRİYE, | 1 | 1 | 33 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.24 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-165 | Yayıközü Köyü Sathi Kaplama yapım işi | YAYIKÖZÜ, Aşağıpeynik, Osmankoca, | 1 | 3 | 164 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4.64 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-155 | Yarağıl-Tuzlagözü Grup Yolu Sathi Kaplama yapım işi | YARAĞIL, TUZLAGÖZÜ, AKYAZI, Karacaova, Alıç, Kemkime, Palanga, Bayramlı, Canbekli, İnönü, | 3 | 10 | 311 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 6.7 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-143 | Tuzlagözü Köyü - Yuva Mezra Yolu Sathi Kaplama yapım işi | Yuva, | 1 | 3 | 51 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.26 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-051 | Ballıklar Köyü Sathi Kaplama yapım işi | KABAKTEPELER, BALLIKLAR, YOLÖREN, ÇANDIR, ADAMFAKI, Kötüköy, Yukarı Adamfakı, | 5 | 7 | 235 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4.8 |  |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-062 | Bedirören Köyü Asfalt İyileştirme yapım işi | SUCAK, OSMANİYE, ATKIRAN, BEDİRÖREN, Bektaşlar, Veyselağılı, Darende, Özcan, Güller, Erkan, Bozolar, | 4 | 11 | 202 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4.81 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-164 | Derbent Köyü Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | DERBENT, CANOVA, | 2 | 2 | 291 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-175 | Karacahisar-Akören Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım işi | AKÖREN, KARACAHİSAR, | 2 | 2 | 287 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
EK |  | SİVAS | ZARA | 58-16-072 | Kevenli-Korkut-Çaylı Grup Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BAĞLAMA, KELHASAN, ÇAYLI, KARAHASAN, AKDEĞİRMEN, KIZILKALE, KORKUT, CEMAL, GİRİT, SETEN, DANIŞIK, KEVENLİ, DİPSİZGÖL, Ağılönü, Uzunoğlan, Aşağı Seten, Tuzla, Topdoruk, Bahçecik, Kürtmehmet, Ayangilinağılı, Yukarı Kevenli, Karaali, Eskiköy, Şengül, | 13 | 25 | 1178 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 8 | [10 empty] | 100 |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.08.2020 tarih ve 10505 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-109 | Yk.Çamurcu Köyü-Keleşler - Kulaksız Mezraları menfez yapım işi | Keleşler, Kulaksız, | 0 | 2 | 25 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Iğdır Köyü Horonderesi Mezrası menfez yapım işi | İĞDİR, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 80.9647 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-095 | Pazarcık-Büyükkaya Grup Köy Yolu menfez yapım işi | PAZARCIK, CULHALI, BÜYÜKKAYA, Keleş, | 3 | 4 | 108 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 79.7554 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-060 | Karaman Köyü menfez yapım işi | KARAMAN, NASIR, Dereninağılı, Çayköy, Karapınar, Yıldızlar, Şahinler, Yeşildere, | 2 | 8 | 249 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 87.851 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-199 | Aş. MescitKöyü Boğaz Mezrası menfez yapım işi | Boğaz, | 0 | 1 | 12 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 97.0344 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-135 | Beypınarı Köyü Akça Mezrası menfez yapım işi | Aktaş, Göller, Gökdere, Yeşilova, | 0 | 4 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 66.2349 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Nasır Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | NASIR, | 1 | 1 | 174 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Avşar Köyü Harami Mezrası Kilitli Parke Yapımı işi | Harami, | 1 | 1 | 65 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Tödürge Köyü Kilit Parke Yapımı işi | TÖDÜRGE, | 1 | 1 | 150 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Kadriye Köyü Kilit Parke Yapımı işi | KADRİYE, | 1 | 1 | 33 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 75.5195 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Korkut Köyü ve Mezraları Kilitli Parke Yapımı işi | Ağılönü, Ayangilinağılı, Eskiköy, KORKUT, Kürtmehmet, Tuzla, Uzunoğlan, | 1 | 7 | 666 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Yarağıl Köyü Kilitli Parke yapımı işi | YARAĞIL, | 1 | 1 | 70 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Atkıran Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | ATKIRAN, | 1 | 1 | 19 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Gümüşçevre Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | GÜMÜŞÇEVRE, | 1 | 1 | 240 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Karahasan Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KARAHASAN, | 1 | 1 | 35 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Ütükyurdu Köyü Kilitli Parke yapımı işi | ÜTÜKYURDU, | 1 | 1 | 115 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Bedirören Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | BEDİRÖREN, | 1 | 1 | 38 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 75.5196 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Büyükköy Köyü ve Mezraları Kilitli Parke Yapımı işi | Geyikbaba, Moluklar, Söğütlü, Şerolar, Tuzla, | 0 | 5 | 105 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | İkideğirmen Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | İKİDEĞİRMEN, | 1 | 1 | 44 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Aşağıçamözü Kilitli Parke Yapımı işi | AŞAĞIÇAMÖZÜ, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 75.5195 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Atalan Köyü Çorağındere Mezrası Kilitli Parke Yapımı işi | ATALAN, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Üngür Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | ÜNGÜR, | 1 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 75.5195 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Yayıközü Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | YAYIKÖZÜ, | 1 | 1 | 144 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Gölbaşı Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | GÖLBAŞI, | 1 | 1 | 52 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Çaylı Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | ÇAYLI, | 1 | 1 | 67 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | İğdeli Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | İĞDELİ, | 1 | 1 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 30.2078 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Yeşilköy Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | YEŞİLKÖY, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Adamfakı Köyü kilitli Parke Yapımı işi | ADAMFAKI, | 1 | 1 | 53 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Yıkılgan Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | YIKILGAN, | 1 | 1 | 65 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Pazarbelen Köyü Kilitli Parke yapım işi | PAZARBELENİ, | 1 | 1 | 53 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Güllüali Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | GÜLLÜALİ, | 1 | 1 | 38 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Ilıca Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | ILICA, | 1 | 1 | 120 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Karacahisar Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KARACAHİSAR, | 1 | 1 | 156 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Keçeyurt Köyü Kilitli Parke Yapımı işi | KEÇEYURDU, | 1 | 1 | 76 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Kayabaşı Köyü ve Celep Mezrası Kilitli Parke Yapımı işi | Celep, KAYABAŞI, | 1 | 2 | 71 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 75.5194 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [6 empty] | 541 | 764 | 65104 | [5 empty] | 97.15 | 5.75 |  |  | 185850 |  | 70.77 |  | 675 | 25 | 1 |  |  | 181 | 71 | 11 | 10 | 13

## 2020 SULAMA ALT DAĞ.
2020 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU (30.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS") | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | B.BAŞ HAY. SAYISI | K.BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | MERKEZ | Eski apardı Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | ESKİ APARDI, | 45 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 25 | 20 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y | SİVAS | MERKEZ | Sivritepe Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | SİVRİTEPE, | 171 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 35 | 25 | 600 | 650 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2020 tarih ve 13355 Sayılı yazıları ile programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | MERKEZ | Ebuhan Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | EBUHAN, | 77 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 15 | 5 | 400 | 200 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y | SİVAS | MERKEZ | Yeni Boğazkesen Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | YENİBOĞAZKESEN, | 106 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 30 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y | SİVAS | MERKEZ | Kulyusuf Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | KULYUSUF, | 127 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 40 | 15 | 400 | 500 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Bayırüstü Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | BAYIRÜSTÜ, | 54 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 20 | 0 | 200 | 400 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | DİVRİĞİ | Günbahçe Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | GÜNBAHÇE, | 36 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 10 | 8 | 10 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Eğerci Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | EĞERCİ, | 991 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 15 | 10 | 100 | 250 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | GEMEREK | Cesurlar Köyü Sarıkaya Mezrası Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | Sarıkaya, | 42 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 10 | 12 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bağlararası köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | BAĞLARAĞASI, | 54 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 10 | 6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | E.Kale köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | KALEKÖY, | 74 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 15 | 7 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | İhaleAşamasında
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Şeyhhalil Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | ŞEYHHALİL, | 613 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 03.09.2020 tarih ve 11807 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Dikilitaş Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | DİKİLİTAŞ, | 52 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 16 | 6 | 100 | 400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 03.09.2020 tarih ve 11807 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Büyükakören Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | BÜYÜKAKÖREN, | 606 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 70 | 20 | 650 | 150 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Akören - Gökkaya Köyleri Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | AKÖREN, GÖKKAYA, | 160 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 33 | 15 | 370 | 50 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Karalar Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | KARALAR, | 591 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 40 | 10 | 1000 | 1300 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 03.09.2020 tarih ve 11807 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Direkli Sarıkaya Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | DİREKLİ SARIKAYA, | 171 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 100 | 10 | 400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Çubuk Köyü Tarımsal Sulama Tesisi yapım işi | ÇUBUK, | 152 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 250 | 500 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
TOPLAM |  |  |  |  | 4122 |  |  | 648 | 169 | 5080 | 4400 |  |  |  | 2 | 8 | 2 | 2 | 4

## 2020 ATIKSU ALT DAĞ.
2020 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU (30.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik) | FOSEPTİK ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kabasakal Köyü Kanalizasyon Yapımı | KABASAKAL, | 1 | 1 | 213 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kurtlapa Köyü Foseptik Yapımı | KURTLAPA, | 1 | 1 | 1324 | Yeni Tesis | Foseptik | 1500 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kurtlapa Köyü Arıtma Tesisi | KURTLAPA, | 1 | 1 | 1324 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kavlak Köyü Kanalizasyon Yapımı | KAVLAK, | 1 | 1 | 43 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kabasakal Köyü Arıtma Tesisi | KABASAKAL, | 1 | 1 | 213 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Durdulu Köyü Foseptik Yapımı | DURDULU, | 1 | 1 | 333 | Yeni Tesis | Foseptik | 250 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ebuhan Köyü Arıtma Tesisi | EBUHAN, | 1 | 1 | 77 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Hıdırnalı Köyü Foseptik Yapımı | HIDIRNALİ, | 1 | 1 | 251 | Yeni Tesis | Foseptik | 250 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Durdulu Köyü Arıtma Tesisi | DURDULU, | 1 | 1 | 333 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Keçili Köyü Arıtma Tesisi | KEÇİLİ, | 1 | 1 | 135 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Keçili Köyü Kanalizasyon Yapımı | KEÇİLİ, | 1 | 1 | 135 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Hıdırnalı Köyü Arıtma Tesisi | HIDIRNALİ, | 1 | 1 | 251 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ebuhan Köyü Kanalizasyon Yapımı | EBUHAN, | 1 | 1 | 77 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kavlak Köyü Arıtma Tesisi | KAVLAK, | 1 | 1 | 43 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük Köyü yeni foseptik yapımı | KIZILHÜYÜK, | 1 | 1 | 319 | Yeni Tesis | Foseptik | 250 | Korigatör | 0 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük Köyü Arıtma Yapımı | KIZILHÜYÜK, | 1 | 1 | 319 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 500 | Korigatör | 0 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Tahtyurt Köyü Arıtma Yapımı | TAHTYURT, | 1 | 1 | 310 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 250 | Korigatör | 0 | 27 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Tahtyurt Köyü foseptik yapımı | TAHTYURT, | 1 | 1 | 310 | Yeni Tesis | Foseptik | 250 | Korigatör | 0 | 27 | 0 |  | 1 |  |  |  | Devam Ediyor
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çitlice Köyü Arıtma Tesisi Yapımı işi | ÇİTLİCE, | 1 | 1 | 50 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 60 | Korigatör | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 16.09.2020 tarih ve 12645 sayılı yazıları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çitlice Köyü foseptik Yapım işi | ÇİTLİCE, | 1 | 1 | 50 | Yeni Tesis | Foseptik | 60 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 16.09.2020 tarih ve 12645 sayılı yazıları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yaygınsöğüt Köyü kanalizasyon | YAYGINSÖĞÜT, | 1 | 1 | 184 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 900 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çitlice Köyü kanalizasyon Yapımı | ÇİTLİCE, | 1 | 1 | 50 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 60 | Korigatör | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 16.09.2020 tarih ve 12645 sayılı yazıları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Benlihasan Kanalizasyon Yapım işi | BENLİHASAN, | 1 | 1 | 53 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 51.56 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gülören Kanalizasyon Yapım işi | GÜLÖREN, | 1 | 1 | 26 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 40.049 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bozkurt Kanalizasyon Yapım işi | BOZKURT, | 1 | 1 | 76 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 78.5634 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Emlakhüyük Kanalizasyon Yapım işi | HÜYÜKKÖY, | 1 | 1 | 140 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğecik Kanalizasyon Yapım işi | İĞECİK, | 1 | 1 | 35 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 56.1593 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Temecik Kanalizasyon Yapım işi | TEMECİK, | 1 | 1 | 14 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 25.09.2020 tarih ve 13241 sayılı Olurları ile programdan çıkarılmıştır.
TOPLAM | [5 empty] | 28 | 28 | 6688 |  |  |  |  | 5900 |  |  | 9 | 12 | 0 | 3 | 4

## HAM VE TESVİYE YOLLAR
TARİHİ İTİBARİYLE İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ ( 30.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA )
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 175 | 109.8 |  |  |  | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SİVAS | MERKEZ | Akpınar | Devrent | 5 | 3.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.1 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.Yapım maliyeti yüksek.
2 | SİVAS | DİVRİĞİ | Çayözü | Kalederesi | 3 | 3 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
3 | SİVAS | DİVRİĞİ | Gedikbaşı | Karşıcık | 10 | 5.3 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.3 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
4 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Karakaya | 7 | 1.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
5 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Mikail | 9 | 3.2 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.2 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
6 | SİVAS | DİVRİĞİ | Çamurlu | Canlar | 5 | 5.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
7 | SİVAS | DİVRİĞİ | Kırkgöz | Akağıl | 5 | 1.2 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.2 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
8 | SİVAS | DİVRİĞİ | Ovacık | Üzümlü | 10 | 4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
9 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Apsal | 5 | 3.5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.5 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
10 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Gönülgörmez | 5 | 1.8 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.8 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
11 | SİVAS | DİVRİĞİ | Duruköy | Burmahan mez | 9 | 6.7 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 6.7 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
12 | SİVAS | GÜRÜN | Kavak | Kuzuluk | 8 | 4.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
13 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Sarımsak | 3 | 1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
14 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Yellice | 4 | 2.9 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.9 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
15 | SİVAS | HAFİK | Bayramtepe | Eskiheze mez | 12 | 1.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
16 | SİVAS | HAFİK | Esenli | Çatmanözü mez | 3 | 4.4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.4 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
17 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | Horonderesi mez. | 3 | 0.8 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.8 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
18 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Balkaya | 2 | 3.3 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.3 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
19 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Gölağıl | 10 | 10 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 10 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
20 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Ortaköy | 2 | 2.5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.5 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
21 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Handere | 2 | 5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
22 | SİVAS | İMRANLI | Eskikapımahmut | Doğanağılı | 8 | 2.5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.5 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
23 | SİVAS | İMRANLI | Yürektaşı | Taşlıca | 9 | 5.7 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.7 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
24 | SİVAS | İMRANLI | Arık | Bandıra | 9 | 8.4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 8.4 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
25 | SİVAS | KANGAL | Külekli | Göller | 5 | 3.4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.4 | [5 empty] | Özel İdare kurum imkanları ile yapılacaktır.
26 | SİVAS | KANGAL | Killik | Diboğlu | 6 | 9.6 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 9.6 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
27 | SİVAS | KOYULHİSAR | Karaçam | Beyderesi | 9 | 3.7 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.7 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
28 | SİVAS | ZARA | Kardere | Hasanağılı | 2 | 1.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
29 | SİVAS | ZARA | Aş. Çamözü | Karadoruk | 5 | 2.3 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.3 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.