## İL İCMALİ 2021
KÖYDES 2021 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
| SİVAS | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIK SU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
|  | BİTEN |  | 100 | 11 | 111 | 213 | 42 | 255 | 20 | 1 | 21 | 16 | 3 | 19 | 349 | 57 | 406
|  | DEVAM EDEN | [13 empty] | 1 |  | 1 | bar: A to L
İHALE AŞAMASINDA OLAN
|  | BAŞLAMAYAN | [13 empty] | 1 | 1 | 2 | bar: A to L
|  | İPTAL |  | 8 |  | 8 | 12 | 3 | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 |  | 2 | 27 | 4 | 31
|  | TOPLAM |  | 109 | 12 | 121 | 225 | 45 | 270 | 26 | 2 | 28 | 18 | 3 | 21 | 378 | 62 | 440
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (KM) | TESVİYE (KM) | STABİLİZE (KM) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m²) | ONARIM (KM) | TAŞ DUVAR (M3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARARLANAN
|  |  |  | D: BSK (KM); E: 1.KAT(KM); F: 2.KAT(KM); G: KLASİK(KM); H: SSB (KM); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
| SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | C: 5; E: 88.35; I: 233610; J: 205.57; K: 400; L: 2 | 31 |  | 441 | 589 | 63090
| BİTEN |  |  | C: 6.2; E: 88.35; I: 272133; J: 246.71; K: 400; L: 2 | 28 |  | 465 | 615 | 65021
KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM
|  | YENİ TESİS |  | C: 7; F: 7; I: 5; L: 5
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | C: 14; F: 14; I: 11; L: 11
|  | BAKIM ONARIM |  | C: 5; F: 5; I: 5; L: 5
|  | TOPLAM |  | C: 26; F: 26; I: 21; L: 21
|  | PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS ADET |  | C: 4982; F: 4982; I: 3879; L: 3879
|  | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 1281; F: 1281; I: 1023; L: 1023
|  | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ |  | C: 171; F: 171; I: 98; L: 98
|  | HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ. HAY. SAYISI
ATIK SU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | TOPLAM
|  |  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
| BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) |  | 1 | A: 1; B: 49; E: 1; J: 1
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
| SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 4 | A: 4; B: 803; F: 1; J: 4
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
| DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan)(Ad) |  | 4 | A: 4; B: 292; F: 4; J: 4
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  | 20330 | A: 9; B: 2842; D: 10

## 2021 İÇMESUYU ALT DAĞ.
2021 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU (30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ovacık Köyü İsale Yapımı İşi | OVACIK, | 1 | 1 | 560 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Mescitli Köyü Şebeke Bakım-Onarımı İşi | MESCİTLİ, | 1 | 1 | 107 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kurtlapa Köyü İsale Yapımı İşi | KURTLAPA, | 1 | 1 | 1232 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 6 Adet Köye Su Sayacı Takılması İşi | KÖRTUZLA, AKKOÇ, GÜNDÜZKÖY, HEREKLİ, KERVANSARAY, KUŞLU, | 6 | 6 | 290 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 30.11.2021 tarih ve 17448 sayılı Olurlarına istinaden
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Uzuntepe Köyü Şebeke Yapımı İşi | UZUNTEPE, | 1 | 1 | 824 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Koyuncu Köyü İsale Yapımı İşi | KOYUNCU, | 1 | 1 | 130 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akkuzulu Köyü Drenaj Yapımı İşi | AKKUZULU, | 1 | 1 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yakupoğlan Köyü İsale Yapımı İşi | YAKUPOĞLAN, | 1 | 1 | 2000 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | İşhanı Köyü - Şehristan Mezrası Depo Yapımı İşi | Şehristan, | 0 | 1 | 18 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Başyayla Köyü Kaptaj ve İsale Hattında Bakım-Onarımı Yapımı İşi | BAŞYAYLA, | 1 | 1 | 370 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Gümüşdiğin Köyü Drenaj Çalışması, Kaptaj ve İsale Hattının Değişimi Yapımı İşi | GÜMÜŞDİĞİN, | 1 | 1 | 252 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Mutubey Köyü Drenaj Çalışması, Kaptaj ve İsale Hattının Bakım-Onarımı İşi | MUTUBEY, | 1 | 1 | 206 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 97.184 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Çakmakdüzü Köyü Depo Yapımı İşi | ÇAKMAKDÜZÜ, | 1 | 1 | 104 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Çayözü Köyü Doğlaçay Mezrası Depo Yapımı İşi | Doğlaçay, | 0 | 1 | 4 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Çayözü Köyü 3500 m İsale Hattı Yapımı İşi | ÇAYÖZÜ, | 1 | 1 | 4 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Kaledibi Köyü Depo Yapımı İşi | KALEDİBİ, | 1 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Güneyevler Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | GÜNEYEVLER, | 1 | 1 | 140 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Ağaçlıgöl Köyü İsale Hattı Yapım İşi | AĞAÇLIGÖL, | 1 | 1 | 22 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2021 tarih ve 13159 Sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Güllüce Köyü Halilbey Mezrası 1000 m İsale Hattı Yapımı İşi | Halilbey, | 0 | 1 | 13 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Sırçalı Köyü Depo Yapımı İşi | SIRÇALI, | 1 | 1 | 43 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | İmirhan Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | İMİRHAN, | 1 | 1 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 19.09.2021 tarih ve 13159 Sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Karaman Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | KARAMAN, | 1 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Tepehan Köyü Acıgöz Mezrası içme suyu Memba Bakım Onarım Yapım İşi | Acıgöz, | 0 | 1 | 8 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2021 tarih ve 13159 Sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Yeşilyol Köyü 1500 m İsale Hattı Yapımı İşi | YEŞİLYOL, | 1 | 1 | 30 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Çobandurağı Köyü Çaltı Mezrası Depo Bakım-Onarımı İşi | Çaltı, | 0 | 1 | 16 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Sarısuvat Köyü Depo Yapımı İşi | SARISUVAT, | 1 | 1 | 68 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Sarısuvat Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi | SARISUVAT, | 1 | 1 | 68 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.12.2021 tarih ve 18590 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 26 Adet Köye Su Sayacı Takılması İşi | SARISUVAT, ALAN, ALAZLI, ARSLANTAŞ, AVCIÇAYI, BAŞEKİN, BEŞAĞAÇ, BOYALI, ÇALICI, ÇATPINAR, DARIKOL, EKİNCİLER, ESKİKÖY, GÖÇÜKÖY, İÇDERE, KARKIN, KIPÇAK, KOZAĞAÇ, KOZLU, OKÇULU, ORTAKÖY, SÖBÜLER, TAVZA, ÜTÜK, YAVŞANCIK, YEŞİLÇUKUR, | 26 | 26 | 1337 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karaerkek Köyü Memba ve İsale Hattı Bakım-Onarımı İşi | KARAERKEK, | 1 | 1 | 81 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Ekizce Köyü Memba Bakım-Onarımı İşi | EKİZCE, | 1 | 1 | 86 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Eskiçubuk Köyü İsale Hattı Bakım-Onarımı İşi | ESKİÇUBUK, | 1 | 1 | 129 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Yeniköy Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 579 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Tatlıpınar Köyü Memba Bakım-Onarımı İşi | TATLIPINAR, | 1 | 1 | 155 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Seydinali Köyü Depo ve İsale Hattı Bakım-Onarımı İşi | SEYDİNALİ, | 1 | 1 | 105 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 7 Köye 325 Adet Su Sayacı Takılması İşi | YEŞİLÖZ, BAŞTEPE, EKİZCE, ESKİÇUBUK, KOCAOĞLU, KÖSELİ, OSMANUŞAĞI, | 7 | 7 | 702 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Hacıyusuf Köyü Memba ve Kaptaj Bakım-Onarımı İşi | HACIYUSUF, | 1 | 1 | 159 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Kocaoğlu Köyü Memba Bakım-Onarımı İşi | KOCAOĞLU, | 1 | 1 | 93 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 27 Köye 30 Adet Klor Cihazı Takılması İşi | BURHAN, BAŞTEPE, BULHASAN, CESURLAR, ÇAT, ÇİÇEKOĞLU, DENDİL, DURGUNSU, EĞERCİ, ESKİYURT, EŞİKLİ, HACIYUSUF, İNKIŞLA, KARAAĞIL, KARAGÖL, KARTALKAYA, KEKLİCEK, KOCAOĞLU, KÖSELİ, KÜMEÖREN, ÖRENYURT, ÖZİÇİ, SEYDİNALİ, TALAZOĞLU, TATLIPINAR, TEKMEN, YENİKÖY, | 27 | 27 | 6262 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | Boğazköy Köyü Depo Yapımı İşi | BOĞAZ, | 1 | 1 | 201 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÖLOVA | Çakırşeyh, Yukarı Tepecik, Karayakup, ve Gözlüce Köyleri İçme Suyu depolarına ORP Sensörlü Klorlama cihazı yapımı ve 29 adet Köyün Klorlama Cihazı Bakım Onarımı Yapımı İşi | AKÇATAŞ, ÇAKIRŞEYH, KARAYAKUP, ARSLANCA, AŞAĞITEPECİK, AYDOĞDU, Kayadollu, BOĞAZ, BOZAT, CANKÖY, ÇEVRECİK, Sarıçiçek, ÇOBANLI, ÇUKURYURT, DİKKÖY, Yukarı Dikköy, GÖZLÜCE, Ödemiş, GÖZÜKÜÇÜK, GÜNALAN, GÜZÖREN, İLYASKÖY, KARACA, OKÇAÖREN, SARIYUSUF, SOĞUKSU, SUBAŞI, ULUÇUKUR, YAYLAÇAYI, Kardeşler, Kolbaşı, YUKARITEPECİK, YUVACIK, Dutluca, | 27 | 34 | 2085 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÖLOVA | KARACA KÖYÜ İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI | KARACA, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.07.2021 tarih ve 9923 sayılı oluru ile Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Dürmepınar Köy İçme Suyu Depo Yapımı İşi | DÜRMEPINAR, | 1 | 1 | 57 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 27 Adet Köye Depo Bakım-Onarımı İşi | AKDERE, AYVALI, BAĞLIÇAY, BEYPINAR, BOZHÜYÜK, BÖĞRÜDELİK, DAYAKPINAR, DEVEÇAYIRI, ERDOĞAN, ESKİBEKTAŞLI, ESKİHAMAL, GÜLDEDE, İNCESU, KARADORUK, KARAÖREN, KAŞKÖY, KAYALAR, KILIÇDOĞAN, KIZILPINAR, MAĞARA, MAHKENLİ, SARICA, SULARBAŞI, TEPECİK, YENİBEKTAŞLI, YILANHÜYÜK, YUVA, | 27 | 27 | 3255 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Yılanhüyük Köy Taşlıhüyük Mz. İsale Hattı Yapımı İşi | Taşlıhüyük, | 0 | 1 | 12 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 06.09.20201 tarih ve 12276 Sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Güneş Köyü İçme Suyu Depo Yapımı İşi | GÜNEŞ, | 1 | 1 | 80 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Sarıca Köy İsale Hattı Yapımı İşi | SARICA, | 1 | 1 | 265 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Bahçeiçi Köy İsale Hattı Yapımı İşi | BAHÇEİÇİ, | 1 | 1 | 205 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Çamlıca Köy İsale Hattı Yapımı İşi | ÇAMLICA, | 1 | 1 | 400 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Camiliyurt Köy İçme Suyu Depo Yapımı İşi | CAMİLİYURT, | 1 | 1 | 32 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Külahlı Köy İçme Suyu Depo Yapımı İşi | KÜLAHLI, | 1 | 1 | 56 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Kılıçdoğan Köy İçme Suyu Depo Yapımı İşi | KILIÇDOĞAN, | 1 | 1 | 87 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | Kızılburun Köyü İçmesuyu memba bakım onarım Yapım İşi | KIZILBURUN, | 1 | 1 | 72 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 06.09.20201 tarih ve 12276 Sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Karadoruk Köyü Çöplü Mz. Depo Yapımı İşi | Çöplü, | 0 | 1 | 10 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 19.08.2021 tarih ve 1138 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Kızılburun Köy İsale Hattı Yapımı İşi | KIZILBURUN, | 1 | 1 | 72 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Üreğil Köyü Depo Yapımı İşi | ÜREĞİL, | 1 | 1 | 110 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Acıpınar-Tavşanlı Köyleri İsale Hattı Yapımı İşi | TAVŞANLI, ACIPINAR, | 2 | 2 | 285 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Günyamaç Köyü İsale Hattı Değişimi İşi | GÜNYAMAÇ, | 1 | 1 | 102 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Günyamaç Köyü Depo Yapımı İşi | GÜNYAMAÇ, | 1 | 1 | 102 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Kamış Köyü Depo Yapımı İşi | KAMIŞKÖY, | 1 | 1 | 73 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Bakımlı Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | BAKIMLI, | 1 | 1 | 38 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Akkaya Köyü Depo Yapımı İşi | AKKAYA, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Sofular Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | SOFULAR, | 1 | 1 | 127 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 38 Adet Köyün Klorlama Cihazı Bakım-Onarımı İşi | ADAMLI, AKKAYA, AKTAŞ, ALANYURT, AYLIOĞLU, BAHÇECİK, BAYRAMTEPE, BEYDİLİ, BEYKONAĞI, CELALLİ, ÇINARLI, ÇÖMLEKLİ, DEĞİRMENBOĞAZI, DEĞİRMENSEKİ, DERİNCE, DURULMUŞ, DÜNDAR, EKİNGÖLÜ, EMRE, EVCİ, EYMİR, GÖYDÜN, KAMIŞKÖY, KARAYAPRAK, KARLI, KIZILÖREN, MADEN, OLUKBAŞI, OTMANALAN, OYMADERE, ÖZEN, SÜLEYMANİYE, ŞAHİN, ÜREĞİL, YAKABOYU, YALINCAK, YALNIZAĞIL, YENİKÖY, | 38 | 38 | 2912 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Ekingölü Köyü Depo Yapımı İşi | EKİNGÖLÜ, | 1 | 1 | 146 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Bahçecik Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | BAHÇECİK, | 1 | 1 | 57 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | İğdeli Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | İĞDELİ, | 1 | 1 | 26 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Aşağıhüyük Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | AŞAĞIHÜYÜK, | 1 | 1 | 63 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Ceviz Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | CEVİZ, | 1 | 1 | 30 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Karasüver Köyü 75 m3 Yeni Depo Yapımı İşi | KARASÜVER, | 1 | 1 | 110 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Sacayağı Köyü İsale Hattı Yenileme İşi | SAÇAYAĞI, | 1 | 1 | 128 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Külekli Köyü Göller Mezrası Şebeke Yapımı İşi | Göller, | 1 | 1 | 8 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Taşpınar Köyü Depo Yapımı İşi | TAŞPINAR, | 1 | 1 | 133 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Kurşunlu Köyü Şebeke Yapımı İşi | KURŞUNLU, | 1 | 1 | 73 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Kalebaşı Köyü Depo ve İsale Hattı Yapımı İşi | KALEBAŞI, | 1 | 1 | 150 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yamaç Köyü Depo Yapımı İşi | YAMAÇ, | 1 | 1 | 76 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Türkmenler Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | TÜRKMENLER, | 1 | 1 | 44 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Elmaseki Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapımı İşi | ELMASEKİ, | 1 | 1 | 70 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kurugöl Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | KURUGÖL, | 1 | 1 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Balkara Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yenileme Yapım İşi | BALKARA, | 1 | 1 | 120 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.11.2021 tarih ve 16403 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Gözköy Köyü Güneş Enerjili İçmesuyu Tesisi Yapımı İşi | GÖZKÖY, | 1 | 1 | 244 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Tatar Köyü İçme suyu İsale Hattı Yenileme Yapım İşi | TATAR, | 1 | 1 | 248 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.11.2021 tarih ve 16403 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Erence Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapımı İşi | ERENCE, | 1 | 1 | 201 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Üzümlü Köyü İçme suyu Tesisi Terfi İstasyonu Yapım İşi | ÜZÜMLÜ, | 1 | 1 | 83 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.11.2021 tarih ve 16403 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Gökçekaş Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | GÖKÇEKAŞ, | 1 | 1 | 242 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Hödücek Köyü İçme Suyu İsale Hattı Bakım-Onarımı İşi | HÖDÜCEK, | 1 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 4 Köye Su Sayacı Takılması İşi | ABDALLI, KONAKYAZI, OTLUK, SAMANKAYA, | 4 | 4 | 969 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04.01.2022 tarih ve 19554 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 5 Adet Köye Su Sayacı Takılması İşi | BOZKURT, GÜLÖREN, GÜMÜŞTEPE, POLATPAŞA, SARITEKKE, | 5 | 5 | 881 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Küçüktopaç Köyü Depo Bakım-Onarımı İşi | KÜÇÜKTOPAÇ, | 1 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Harun Köyü Kaptaj Yapımı İşi | HARUNKÖY, | 1 | 1 | 118 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Mengensofular Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | MENGENSOFULAR, | 1 | 1 | 120 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kaymak Köyü Otomatik Vana Yapımı İşi | KAYMAK, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 6 Adet Köye Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapımı İşi | ARIKLAR, BÜYÜKYÜREĞİL, GÜCÜK, KIZILCAKIŞLA, KÜMBET, SARIÇİÇEK, | 6 | 6 | 1699 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Akçakışla Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | AKÇAKIŞLA, | 1 | 1 | 578 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Fakılı Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | FAKILI, | 1 | 1 | 35 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 16 Adet Köye Memba Bakım-Onarımı İşi | ALIKÖREN, BENLİHASAN, BOZKURT, DİKİLİ, E.KARACAÖREN, ELMALI, HÜYÜKKÖY, KALECİK, KAZANCIK, KEVENLİ, KIZILCAKIŞLA, KONALGA, MAKSUTLU, OSMANPINARI, SAMANKAYA, YUNUSÖREN, | 16 | 16 | 3470 | Bakım Onarım | Sulu | 85 |  | 77.2468 |  | 1 |  |  |  | DevamEdiyor
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Ekincioğlu Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | EKİNCİOĞLU, | 1 | 1 | 130 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Kayapınar Köyü İsale Hattı ve Depo Bakım-Onarımı İşi | KAYAPINAR, Ömerağa , | 1 | 2 | 48 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Ovacık Köyü Çakıllıpınar Mz. Depo Yapımı İşi | Çakıllıpınar, | 0 | 1 | 10 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Akkaya Köyü Depo Yapımı İşi | AKKAYA, | 1 | 1 | 32 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 9 Adet Köye Su Sayacı Takılması İşi | ÇAVDAR, GÜNEŞLİ, KAPUKAYA, KARAGÖL, KERTME KARACAÖREN, KORUBAŞI, ÖRENLİCE, ŞENYURT, YAĞDONDURAN, | 9 | 9 | 798 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Tecer-Kovalı Grup İçme Suyu İsale Hattı ve Tevzi Maslağı Yapımı İşi | AKKAYA, AŞAĞIADA, BOSTANKAYA, EKİNCİOĞLU, KARATAŞ, KOVALI, TECER, YUKARIADA, | 8 | 8 | 817 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ULAŞ | Tecer Köyü-Kapukaya Köyü Yeşildiyar Mezrası Su Sayacı Takılması Yapım İşi | Yeşildiyar, TECER, | 1 | 2 | 57 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Valilik Makamının 20.12.2021 tarih ve 18674 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Gümüşpınar Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | GÜMÜŞPINAR, | 1 | 1 | 64 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Bostankaya Köyü Depo Yapımı İşi | BOSTANKAYA, | 1 | 1 | 185 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Topulyurdu Su Sayacı Takılması İşi | TOPULYURDU, | 1 | 1 | 272 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.12.2021 tarih ve 17892 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Seren Köyü Şebeke Hattı Değişimi İşi | SEREN, | 1 | 1 | 179 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Üyük Yaylası Köyü İçme suyu Ek İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi | ÜYÜKYAYLASI, | 1 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 32.6824 | 1 |  |  |  |  | 19.10.2021 tarih ve 15108 sayılı Valilik Makamı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Akçalı Köyü Şebeke Hattı Değişimi İşi | AKÇALI, | 1 | 1 | 118 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Esmebaşı Köyü Su Sayacı Takılması İşi | ESMEBAŞI, | 1 | 1 | 509 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 06.10.2021 tarih ve 14319 Sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kadıköy Köyü Şebeke Hattı Değişimi İşi | KADIKÖY, | 1 | 1 | 287 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kalın Köyü Şebeke Hattı Değişimi İşi | KALIN, | 1 | 1 | 815 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kerimmümin Köyü Su Sayacı Takılması İşi | KERİMMÜMİN, | 1 | 1 | 332 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 06.10.2021 tarih ve 14319 Sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Sarıyar Köyü Şebeke Hattı Değişimi İşi | SARIYAR, | 1 | 1 | 1578 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Yk. Çamözü Köyü Gülabiler Mz. Depo Bakım-Onarımı İşi | Gülabiler, | 0 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Alıçlıseki Köyü - Gülabiler Mz. Depo Yapımı İşi | ALIÇLISEKİ, Gülabiler, | 1 | 2 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Korkut Köyü Mezraları Depo Yapımı İşi | Ağılönü, Ayanoğlu, Eskiköy, Kürtmehmet, Tuzla, | 0 | 5 | 330 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Kızık Köyü -Gölyayla Mz. Depo Bakım Onarımı İşi | Gölyayla, | 0 | 1 | 10 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Tödürge Köyü Depo Yapımı İşi | TÖDÜRGE, | 1 | 1 | 146 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Göktepe Köyü İsale Hattı Bakım-Onarımı İşi | GÖKTEPE, | 1 | 1 | 80 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Nasır Köyü Depo Yapımı İşi | NASIR, | 1 | 1 | 181 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Seten Köyü Depo Yapımı İşi | SETEN, | 1 | 1 | 10 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 19.11.2021 tarih ve 16863 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
TOPLAM | [5 empty] | 304 | 329 | 44297 | [5 empty] | 111 | 1 | 0 | 1 | 8

## 2021 YOL İZLEME ALT DAĞ.
2021 YILI YOL İZLEME TABLOSU (30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", ''SATHİ KAPLAMA'', "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m² | Km | Km | Km | Km | MENFEZ AD. | KÖPRÜ AD. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-164 | Yıldızdağı-Yakupoğlan Köy Yolu Sathi Kaplama İşi | YAKUPOĞLAN, | 1 | 1 | 2000 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.94 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-157 | Porsuk-Zengi-Yıldızeli Sınırı Asfalt İyileştirme İşi | ZENGİ, OZMUŞ, PORSUK, KARAMEHMET, Kadiroğulları, | 4 | 5 | 946 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 19 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-102 | Karalar-Güney-Çongar-Gazibey Köyü Köprü Yapımı İşi | KARALAR, GÜNEY, ÇONGAR, GAZİBEY, Sırıklı, Oğuzlar, | 4 | 6 | 2017 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Köprü | Birinci Derece | [12 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-122 | Çallı Köy Yolu 2 adet Menfez Yapımı İşi | BOSTANCIK, ÇALLI, HAYIRBEY, | 3 | 3 | 734 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 2 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-164 | Yıldızdağı Kayak Merkezi - Yakupoğlan Köyü Bağlantı Yolu 2 Adet Menfez Yapımı İşi | YAKUPOĞLAN, | 1 | 1 | 2000 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-021 | Kızılkavraz-Çaygören Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | PINARCA, ÇAYGÖREN, DİKMENCİK, KIZILKAVRAZ, | 4 | 4 | 322 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-044 | Hacıali - Beşpınar Grup Köy Yolu Stabilize Bakım Onarımı İşi | BARCIN, BEŞPINAR, GÜNEY, ÖRENCİK, HACIALİ, Yüceyayla, Kuzköy, Tatlıcak, | 5 | 8 | 1241 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 7.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-001 | Ballıdere, Tırçik, Bulak Mezraları ve Yusufşeyh Köyü Asfalt İyileştirme İşi | YUSUFŞEYH, BALLIDERE, Bulak, | 2 | 3 | 120 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-025 | Derecik-Uğrunca-Sıyrındı Köyleri Asfalt İyileştirme İşi | SIYRINDI, DERECİK, ABDURRAHMAN, UĞRUNCA, | 4 | 4 | 156 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-022 | Kavak-Üzengi Köyleri Arası Asfalt İyileştirme İşi | KAVAK, ÜZENGİ, | 2 | 2 | 59 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-004 | Elibüyük Köyü Asfalt İyileştirme İşi | ELİBÜYÜK, | 1 | 1 | 159 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-026 | Abdurrahman Köy Asfalt İyileştirme İşi | ABDURRAHMAN, | 1 | 1 | 9 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-018 | Kılıç-Yünlüce Köyleri Arası Asfalt İyileştirme İşi | KILIÇKÖY, BALÇIK, SAPANLI, SIYRINDI, EKENEK, YUKARISARICA, YÜNLÜCE, ABDURRAHMAN, UĞRUNCA, | 9 | 9 | 362 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Onarı Köy 1500 m2 Parke Yapımı İşi | ONARI, | 1 | 1 | 54 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Ballıdere Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | BALLIDERE, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4250 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.10.2021 tarih ve 14833 sayılı Olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Kılıçköy Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | KILIÇKÖY, | 1 | 1 | 47 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 205 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | valilik Makamının 29.11.2021 tarih ve 17309 sayılı yazılarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Ballıdere Köyü, Tırçik ve Bulak Mezraları 7000 m2 Parke Yapımı İşi | Ağıl, Bulak, | 0 | 2 | 64 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 7000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | 58-02-009 | Tahtyurt-Harmandalı Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | BAYINDIR, TAŞLIHÜYÜK, HARMANDALI, KIZILHÜYÜK, TAHTYURT, | 5 | 5 | 1260 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 2 |  | 100 | 78.47 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-024 | Çiğdemli-Akpelit Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | AKPELİT, DURUKÖY, ÇİĞDEMLİ, Burmahan, Dazlak, | 3 | 5 | 153 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-104 | Gürpınar-Höbek Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | ÇAKIRAĞA, SOĞUCAK, GÖLÖREN, ŞAHİNKÖY, ÖZBAĞ, BAŞÖREN, BALOVA, KEÇİKAYA, GÜRPINAR, İNCİRLİPINAR, GÖZECİK (SİNCAN), Kaygusuz, Ahmetören, | 11 | 13 | 449 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-106 | Dikmeçay - Karakuzulu Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | KARAKUZULU, DİKMEÇAY, | 2 | 2 | 87 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 27.07.2021 tarih ve 9858 sayılı oluru ile Programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Uluçayır Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | ULUÇAYIR, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Yeşilyol Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | YEŞİLYOL, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Kızılcaören Köyü 2500 m2 Parke Yapımı İşi | KIZILCAÖREN, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Kayaburun Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | KAYABURUN, | 1 | 1 | 111 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Eğrisu Köyü 4500 m2 Parke Yapımı İşi | EĞRİSU, | 1 | 1 | 92 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Mursal Köyü 5000 m2 Parke Yapımı İşi | MURSAL, | 1 | 1 | 160 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Olukman Köyü 3500 m2 Parke Yapımı İşi | OLUKMAN, | 1 | 1 | 44 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Derimli Köyü - Körküsü Mezrası 1500 m2 Parke Yapımı İşi | Körküsü, | 0 | 1 | 10 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Erikli Köyü 1500 m2 Parke Yapımı İşi | ERİKLİ, | 1 | 1 | 25 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Merkez Gözecik Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | GÖZECİK (MERKEZ), | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Beldibi Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | BELDİBİ, | 1 | 1 | 115 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Arıkbaşı Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | ARIKBAŞI, | 1 | 1 | 58 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Yerliçay Köyü 2500 m2 Parke Yapımı İşi | YERLİÇAY, | 1 | 1 | 33 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Bayırüstü Köyü 5000 m2 Parke Yapımı İşi | BAYIRÜSTÜ, | 1 | 1 | 52 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Uzunbağ Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | UZUNBAĞ, | 1 | 1 | 28 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Çakırağa Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | ÇAKIRAĞA, | 1 | 1 | 36 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-016 | Söbüler - Deveci Mz. Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | DARIKOL, ALAZLI, SÖBÜLER, KOZAĞAÇ, GÖÇÜKÖY, Orta, Deveci, | 5 | 7 | 192 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-011 | Kabaktepe Mz. - Öziçi-Sıyırmalı Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapımı İşi | ÖZİÇİ, TALAZOĞLU, ESKİÇUBUK, KARAAĞIL, EKİZCE, KÖSELİ, Sıyırmalı, Kabaktepe, Üçağıl, Yukarı Kazaklı, Kuşkayası, | 6 | 11 | 596 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-011 | Yeniköy Köyü Köprü Bakımı-Onarımı Yapım İşi | ÖZİÇİ, TALAZOĞLU, ESKİÇUBUK, KARAAĞIL, EKİZCE, KÖSELİ, Sıyırmalı, Kabaktepe, Üçağıl, Yukarı Kazaklı, Kuşkayası, | 6 | 11 | 596 | Bakım ve Onarım | Köprü | Birinci Derece | [12 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Keklicek Köyü Kilitli Parke Taşı Yapımı İşi | KEKLİCEK, | 1 | 1 | 239 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 574 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.12.2021 tarih ve 18589 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Akçaşar Köyü Kilitli Parke Taşı Yapımı İşi | AKÇAŞAR, | 1 | 1 | 146 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 877 | [6 empty] | 100 | 100 | 1
EK |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Eskiyurt Köyü Kilitli Parke Taşı Yapımı İşi | ESKİYURT, | 1 | 1 | 453 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 717 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.12.2021 tarih ve 18589 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Yeniköy Köyü 1500 m2 Parke Yapımı İşi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 579 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-022 | İlyasköy Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | İLYASKÖY, SARIYUSUF, | 2 | 2 | 51 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4.74 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-014 | Devlet Yolu İlt. Yukarı Tepecik-Canköy- Çevrecik Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | KARACA, ÇEVRECİK, YUKARITEPECİK, ULUÇUKUR, CANKÖY, Sarıçiçek, | 5 | 6 | 300 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 11.64 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-030 | Gölova İlçe Çıkışı - Güzören Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | GÜZÖREN, | 1 | 1 | 49 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.55 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-016 | Devlet Yolu İlt. Çakırşeyh- Soğuksu Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | ÇUKURYURT, ÇAKIRŞEYH, SOĞUKSU, SUBAŞI, | 4 | 4 | 143 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 9.79 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-014 | Yukarı Tepecik - Canköy - Çevrecik Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | YUKARITEPECİK, ULUÇUKUR, ÇEVRECİK, CANKÖY, KARACA, Sarıçiçek, | 5 | 6 | 300 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Canköy Köyü 500 m2 Parke Yapımı İşi | CANKÖY, | 1 | 1 | 43 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Aydoğdu köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işinin | AYDOĞDU, | 1 | 1 | 89 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Gözlüce Köyü Ödemiş Mezrası 500 m2 Parke Yapımı İşi | Ödemiş, | 0 | 1 | 16 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Bozat Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | BOZAT, | 1 | 1 | 143 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Çobanlı Köyü 500 m2 Parke Yapımı İşi | ÇOBANLI, | 1 | 1 | 55 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Soğuksu Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Günalan Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | GÜNALAN, | 1 | 1 | 121 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Yaylaçayı Köyü 1500 m2 Parke Yapımı İşi | YAYLAÇAYI, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Aydoğdu Köyü Kayadollu Mz. Kilitli Parke Yapımı İşi | AYDOĞDU, Kayadollu, | 1 | 2 | 159 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Karayakup Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KARAYAKUP, | 1 | 1 | 240 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 25.08.2021 tarih ve 11699 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-076 | Devlet Yolu ilt. Davulhüyük Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | DAVULHÜYÜK, REŞADİYE, | 2 | 2 | 236 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6.31 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-033 | Devlet Yolu ilt. Mahkenli-Ayvalı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | BAĞLIÇAY, AYVALI, MAHKENLİ, Çöğürme, Cemal Pınarı, Konakgörmez, Yukarı Ayvalı, | 3 | 7 | 639 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 14.45 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-012 | Konakpınar Çıkışı-Karadoruk-Dayakpınar Grup Yolu Asfalt İyileştirme İşi | DAYAKPINAR, KONAKPINAR, KARADORUK, Koyunlukoca, Kuz, Düğünyurdu, Çöplü, | 3 | 7 | 301 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 13.61 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-004 | Köy Yolu ilt. Kalederesi Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | KALEDERE, | 1 | 1 | 79 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6.44 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-078 | Reşadiye Grup Köy Yolu ilt. Yılanlıhüyük Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | YILANHÜYÜK, | 1 | 1 | 66 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.71 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-028 | İl Yolu ilt. Külahlı Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | KÜLAHLI, | 1 | 1 | 56 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.65 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Tepecik Köy İstinat Duvarı Yapımı İşi | TEPECİK, | 1 | 1 | 681 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 150 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kaledere Köy Menfez Yapımı İşi | KALEDERE, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Akpınar Köy Menfez Yapımı İşi | AKPINAR, | 1 | 1 | 53 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Mahkenli Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | MAHKENLİ, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2021 tarih ve 18047 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Bahçeiçi Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | BAHÇEİÇİ, | 1 | 1 | 170 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2021 tarih ve 18047 sayılı olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Güldede Köyü Kilitli Parke taşı Yapım İşi | GÜLDEDE, | 1 | 1 | 42 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2021 tarih ve 18047 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kızılören Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | KIZILÖREN, | 1 | 1 | 96 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2021 tarih ve 18047 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Osmandede Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | OSMANDEDE, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2021 tarih ve 18047 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Dürmepınar Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | DÜRMEPINAR, | 1 | 1 | 57 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2021 tarih ve 18047 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kılıçdoğan Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | KILIÇDOĞAN, | 1 | 1 | 87 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.12.2021 tarih ve 18047 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-070 | Alibeyli Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | ALİBEYLİ, | 1 | 1 | 61 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-006 | Bakımlı-Aktaş Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | AKTAŞ, DEMİRCİKÖY, SÜLEYMANİYE, BAKIMLI, EVCİ, DEĞİRMENBOĞAZI, KABALI, İNANDIK, DERİNCE, Desturağılı, | 9 | 10 | 284 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-024 | Maden Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | MADEN, | 1 | 1 | 27 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-043 | Düzyayla - Düğer Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | DÜZYAYLA, DÜĞER, Sarıköy, Kavakderesi, Karapınar, Koçali, Velişe, Mercimekderesi, Eskiköy, | 2 | 9 | 465 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 7 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-003 | Alçıören - Pirhüseyin Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | YALNIZAĞIL, GEDİKÇAYIRI, KURUGÖL, ALÇIÖREN, Hıdıruşağı, Terekli, Mollanınağılı, Emrahağıl, | 4 | 8 | 226 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-030 | Gölcük-Acıpınar Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | GÖLCÜK, ACIPINAR, | 2 | 2 | 112 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-083 | Kamış-Adamlı Grup Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ALANYURT, DEĞİRMENSEKİ, MADEN, OTMANALAN, ŞAHİN, KAMIŞKÖY, KAYTARMIŞ, | 7 | 7 | 258 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.11.2021 tarih ve 15906 Sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-006 | Bakımlı - Aktaş Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | AKTAŞ, DEMİRCİKÖY, SÜLEYMANİYE, BAKIMLI, EVCİ, DEĞİRMENBOĞAZI, KABALI, İNANDIK, DERİNCE, Desturağılı, | 9 | 10 | 284 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-089 | Bahçecik Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | BAHÇECİK, ÇINARLI, | 2 | 2 | 333 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-052 | Beydili Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | ÜREĞİL, BEYDİLİ, DÜZYAYLA, BAYIRALTI, DÜĞER, Sarıköy, Kavakderesi, Karapınar, Koçali, Velişe, Yağcılar, Mercimekderesi, Eskiköy, Yazlıkyurt, Çukurtarla, Uzamış, | 5 | 16 | 842 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-046 | Karapınar Mz. Yolu Menfez Yapımı İşi | Karapınar, | 0 | 1 | 13 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 03.11.2021 tarih ve 15906 Sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Olukbaşı Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | OLUKBAŞI, | 1 | 1 | 157 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 03.11.2021 tarih ve 15906 Sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kızılcaören Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KIZILCAÖREN, | 1 | 1 | 15 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Göydün Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | GÖYDÜN, | 1 | 1 | 131 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düğer Köyü Uzamış Mz. 1000 m2 Parke Yapımı İşi | Uzamış, | 0 | 1 | 10 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Küpecik Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | KÜPECİK, | 1 | 1 | 94 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düğer Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | DÜĞER, | 1 | 1 | 78 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Derince Köyü 2500 m2 Parke Yapımı İşi | DERİNCE, | 1 | 1 | 26 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Gölcük Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | GÖLCÜK, | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çınarlı Köyü 4000 m2 Parke Yapımı İşi | ÇINARLI, | 1 | 1 | 276 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Alanyurt Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | ALANYURT, | 1 | 1 | 27 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Alçıören Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | ALÇIÖREN, | 1 | 1 | 108 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Beykonağı Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | BEYKONAĞI, | 1 | 1 | 81 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yarhisar Köyü Emrahağılı Mz. 1000 m2 Parke Yapımı İşi | Emrahağıl, | 0 | 1 | 24 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | İnköy Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | İNKÖY, | 1 | 1 | 28 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Eymir Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | EYMİR, | 1 | 1 | 19 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Pusat Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | PUSAT, | 1 | 1 | 119 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Özen Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | ÖZEN, | 1 | 1 | 97 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.01.2022 tarih ve 19830 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Karlı Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KARLI, | 1 | 1 | 190 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çömlekli Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | ÇÖMLEKLİ, | 1 | 1 | 27 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Bayıraltı Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | BAYIRALTI, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Maden Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | MADEN, | 1 | 1 | 27 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Dışkapı Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | DIŞKAPI, | 1 | 1 | 129 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Tuzhisar Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | TUZHİSAR, | 1 | 1 | 135 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düğer Köyü Sarıköy Mz. 1000 m2 Parke Yapımı İşi | Sarıköy, | 0 | 1 | 15 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Durulmuş Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | DURULMUŞ, | 1 | 1 | 174 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Koşutdere Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KOŞUTDERE, | 1 | 1 | 170 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düğer Köyü Karapınar Mz. 1000 m2 Parke Yapımı İşi | Karapınar, | 0 | 1 | 13 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Demirci Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | DEMİRCİKÖY, | 1 | 1 | 16 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.01.2022 tarih ve 19830 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Üreğil Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | ÜREĞİL, | 1 | 1 | 110 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düzyayla Köyü 1500 m2 Parke Yapımı İşi | DÜZYAYLA, | 1 | 1 | 312 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | İnandık Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | İNANDIK, | 1 | 1 | 26 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.01.2022 tarih ve 19830 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Bahçecik Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | BAHÇECİK, | 1 | 1 | 57 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Emre Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | EMRE, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-014 | Karaçayır-Çalıyurt Grup Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | KARAÇAYIR, YAZIKAVAK, AŞAĞIBOĞAZ, KERİMOĞLU, KARAHÜSEYİN, DAĞYURDU, KARLIK, Akpınar, | 7 | 8 | 293 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-093 | Kızıltepe-Ballıca Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | TOPALLAR, BAŞLICA, SANDAL, KÖRABBAS, BECEK, YENİKENT, KIZILTEPE, YAPRAKLIPINAR, YAKAYERİ, | 9 | 9 | 205 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-029 | Ekinci-Aydın Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | GÖKDERE, AYDIN, KARACAHİSAR, GELİNTARLA, EKİNCİK, ATLICA, KOYUNKAYA, Sıddıklar, | 7 | 8 | 231 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-046 | Uyanık-Güven Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | ARDIÇALAN, UYANIK, REFİK, GÜVEN, AKKAYA, GELİNTARLA, TOPTAŞ, DEMİRTAŞ, YENİKÖY, TUZÖZÜ, Körhemo, Hasköy, | 10 | 12 | 402 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-018 | Dağyurdu Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | DAĞYURDU, | 1 | 1 | 82 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-051 | Darıseki Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | DARISEKİ, | 1 | 1 | 37 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-019 | Karlık-Karahüseyin Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | KERİMOĞLU, KARAHÜSEYİN, KARLIK, | 3 | 3 | 103 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | İMRANLI | 09-Köy İçi | Yürektaşı köyü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | YÜREKTAŞI, | 1 | 1 | 18 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 150 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.12.2021 tarih ve 18301 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-068 | Alacahacı Köy Yolu Kırmataş Yapımı İşi | YÜNÖREN, ALACAHACI, Hallas, | 2 | 3 | 56 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-001 | Kangal- Davulbaz - Zerk Yolu Stabilizden Sathi Kaplama İşi | SULTANPINARI, DAYILI, DEREKÖY, DAĞÖNÜ, GENÇALİ, TOPARDIÇ, DAVULBAZ, ZERK, KÜRKÇÜ, Hastalar, Hürüyurdu, | 9 | 11 | 447 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 8.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-079 | Eymir - Armağan Yolu Asfalt İyileştirme İşi | EYMİR, ARMAĞAN, | 2 | 2 | 118 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4.1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-055 | Akçaşehir Bektaş Grup Yolu Asfalt İyileştirme İşi | DIŞLIK, AKÇAŞEHİR, AKÇAKALE, DÜZCE, BAHÇELİYURT, ALACAHAN, CEVİZ, Baştarla, Demiriz (İstasyon), Satören, Ortaköy, Keşpınar, | 7 | 12 | 1708 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 16.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-068 | Karacaören Köyü Yolu Asfalt İyileştirme İşi | ALACAHAN YENİKÖY, KARACAÖREN, İĞDELİDERE, Bayındır, | 3 | 4 | 238 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-107 | Kuşkayası - Aşağıhüyük Yolu Asfalt İyileştirme İşi | SUTAŞI, AŞAĞIHÜYÜK, KIZILDIKME, TİLKİHÜYÜK, ÇAMURLU, YUKARIHÜYÜK, KUŞKAYASI, YARHİSAR, | 8 | 8 | 859 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-060 | Bektaş - Aktepe Grup Yolu Asfalt İyileştirme İşi | DIŞLIK, AKTEPE, TAŞLI, BEKTAŞ, AKÇAMAĞARA, Harmandalı, Karaabdi, | 5 | 7 | 725 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 9.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-097 | Devlet Yolu ilt.Mancılık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | MANCILIK, | 1 | 1 | 184 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.71 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.10.2021 tarih ve 15105 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-078 | Devlet Yolu ilt. Hatunçayırı Onaran Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | HATUNÇAYIRI, ONARAN, Kılıçderesi, Çatalağıl, | 2 | 4 | 125 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.10.2021 tarih ve 15105 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Tahtalı köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Çetinkaya köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Bahçeliyurt köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Avşarören köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Taşlı köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Yaylacık köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Pınargözü köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Onaran köyü Çatalağıl mezrası Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Dayılı köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Delioğlanderesi köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Dışlık köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Etyemez köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Yellice Köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işleri |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Davulbaz köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Alacahan köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | İmamın köyü Kilitli Parke Taşı Yapım işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.07.2021 tarih ve 9686 Sayılı Olurlarına İstinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Yeniarslan Köyü İstinat Duvarı Yapımı İşi | YENİARSLAN, | 1 | 1 | 151 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 210 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-073 | Devlet Yolu ilt. Ortaseki-Bozkuş Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | BOZKUŞ, ORTASEKİ, Tekiralan, Çimenli, Direkli, Koçali, Mekan, | 2 | 7 | 320 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 2 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | İkizyaka Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | İKİZYAKA, | 1 | 1 | 125 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Yeşilyurt Köyü 500 m2 Parke Yapımı İşi | YEŞİLYURT, | 1 | 1 | 89 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Kızılelma Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | KIZILELMA, | 1 | 1 | 352 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Akseki Köyü 400 m2 Parke Yapımı İşi | AKSEKİ, | 1 | 1 | 123 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Karaçam Köyü 4000 m2 Parke Yapımı İşi | KARAÇAM, | 1 | 1 | 70 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Bahçeköy Köyü Karaçay Mz. 4000 m2 Parke Yapımı İşi | Karaçay, | 0 | 1 | 48 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4460 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Yeniarslan Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | YENİARSLAN, | 1 | 1 | 151 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Güzelyurt Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | GÜZELYURT, | 1 | 1 | 202 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Ballıca Köyü 4000 m2 Parke Yapımı İşi | BALLICA, | 1 | 1 | 151 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Gölcük Köyü 500 m2 Parke Yapımı İşi | GÖLCÜK, | 1 | 1 | 130 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Aksu Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | AKSU, | 1 | 1 | 390 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Kadife Köyü 3600 m2 Parke Yapımı İşi | KADİFE, | 1 | 1 | 93 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Ortaseki Köyü 4000 m2 Parke Yapımı İşi | ORTASEKİ, | 1 | 1 | 137 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Kayaören Köyü Cevizli Mz. 650 m2 Parke Yapımı İşi | Cevizli, | 0 | 1 | 27 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 650 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-020 | Grup Köy Yolu ilt. Eskiköy-Gümüşlü Köy Yolu ( Kırmataş) Yapımı İşi | GÜMÜŞLÜ, Eskiköy, Danışmanlı, | 1 | 3 | 205 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 2.1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-001 | İl Yolu ilt. Kızılelma-Küplüce Grup Köy Yolu (Kırmataş) Yapımı İşi | KAVACIK, KIZILELMA, GÜZELYURT, KÜPLÜCE, Asarcık, Güneygeçe, | 4 | 6 | 901 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-024 | Grup Köy Yolu ilt. Ballıca-Aksu Grup Köy Yolu (Kırmataş) Yapımı İşi | BALLICA, AKSU, KURŞUNLU, Gümüşcek, Çulhasananlığı, Kabaoğul, Deretarla, Ecek, Yanıkağıl, Karşı, | 3 | 10 | 1038 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 2.65 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-057 | Akıncı-Kuzdere Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | TATAR, TAŞBAYIR, AKINCI, GÜNLÜCE, KUZDERE, | 5 | 5 | 830 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.32 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-062 | Gökçekent Köy Çıkışı- Karaağaç-Yamaç Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | TATAR, YAMAÇ, KALE, GÖKÇEKENT, GÖKÇEKENT KARAAĞAÇ, Göynük, Çavuşlu, Kelhasanlı, İshaklı, Menekşeli, | 5 | 10 | 741 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4.06 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-044 | Aksu Köyü Asfalt İyileştirme İşi | AKSU, | 1 | 1 | 311 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4.09 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-057 | Akıncı Köyü İstinat Duvarı Yapımı İşi | TATAR, TAŞBAYIR, AKINCI, GÜNLÜCE, KUZDERE, | 5 | 5 | 830 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 40 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Taşbayır Köy içi Yolu Stabilize Yapımı işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Stabilize | Birinci Derece |  |  |  | 0.3 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.08.2021 tarih ve 11380 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Eskimeşe Köy içi Yolu Stabilize Yapımı işi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Stabilize | Birinci Derece |  |  |  | 0.9 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.08.2021 tarih ve 11380 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-081 | Çamlıca-Mezrea Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | OTLUK, MEZRAA, ÇAMLICA, | 3 | 3 | 136 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-021 | Çekem Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | ÇEKEM, | 1 | 1 | 33 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-049 | Grup Yolu ilt.Gümüştepe-Mengensofular Grup Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÜMÜŞTEPE, SARIÇİÇEK, MENGENSOFULAR, Yukarı Mahalle, Çaykara, | 3 | 5 | 955 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 10 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 23.09.2021 tarih ve 13471 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Sultan Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | SULTAN, | 1 | 1 | 75 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Osmanpınarı Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | OSMANPINARI, | 1 | 1 | 130 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-040 | Baharözü Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | EKİNCİOĞLU, BAHARÖZÜ, YAPALI, KARACALAR, Küçük Yapalı, Ören, | 4 | 6 | 1622 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 15 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Akkaya Köy içi Menfez Yapımı İşi | AKKAYA, | 1 | 1 | 32 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kapukaya Köy içi Menfez Yapımı İşi | KAPUKAYA, | 1 | 1 | 32 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kurtoğlu Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KURTOĞLU, | 1 | 1 | 252 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Güneşli Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | GÜNEŞLİ, | 1 | 1 | 114 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Gürpınar Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | GÜRPINAR, | 1 | 1 | 123 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Acıyurt Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | ACIYURT, | 1 | 1 | 250 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karacalar Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KARACALAR, | 1 | 1 | 230 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kertmekaracaören Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KERTME KARACAÖREN, | 1 | 1 | 78 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Yazıcık Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | YAZICIK, | 1 | 1 | 45 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Baharözü Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | BAHARÖZÜ, | 1 | 1 | 1037 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Korubaşı Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KORUBAŞI, | 1 | 1 | 75 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kazanpınar Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KAZANPINAR, | 1 | 1 | 131 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karataş Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KARATAŞ, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karaşar Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KARAŞAR, | 1 | 1 | 205 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-011-2 | Geynik Köy Yolu Bağlantısı Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | GEYNİK, | 1 | 1 | 90 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | İkinci Derece | [8 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-091 | Belcik-Yolkaya Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | YASSIKARA, BELCİK, KADIKÖY, YOLKAYA, | 4 | 4 | 1465 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-052 | Bayat - Nevruzyaylası Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | ÇAĞLAYAN, NEVRUZYAYLASI, BAYAT, | 3 | 3 | 1027 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-124 | Ortaklar-Topulyurdu Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme | ÜYÜKYAYLASI, ÇOBANSARAY, ORTAKLAR, TOPULYURDU, Çatak, Üreyil, Kayanınağılı, | 4 | 7 | 754 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-019 | Akören - Sarıyar Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | GÖKKAYA, SARIYAR, AKÖREN, ÇIRÇIR, | 4 | 4 | 1800 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-133 | Kızılköy Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | KIZILKÖY, SUBAŞI, AVCIPINARI, Yeni Subaşı, | 3 | 4 | 360 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-071 | Kayalıpınar-Büyük Akören Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | DEMİROLUK, ÇUBUK, YAKACIKÇAVUŞLU, TATKÖY, BÜYÜKAKÖREN, KAYALIPINAR, GÖKÇELİ, | 7 | 7 | 1384 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-058 | Direkli Sarıkaya Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | DİREKLİ SARIKAYA, | 1 | 1 | 170 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.71 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-124 | Ortaklar - Topulyurdu Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | ÜYÜKYAYLASI, ÇOBANSARAY, ORTAKLAR, TOPULYURDU, Çatak, Üreyil, Kayanınağılı, | 4 | 7 | 754 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-089 | Halkaçayır-Kadıköy Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | HALKAÇAYIR, FINDICAK, DAVULALAN, KADIKÖY, | 4 | 4 | 502 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 06.10.2021 tarih ve 14319 Sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-010 | Doğanlı Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | DOĞANLI, GEYNİK, | 2 | 2 | 257 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-002 | Aşağı Çakmak Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | AŞAĞIÇAKMAK, | 1 | 1 | 400 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-099 | Çukursaray-Kç. Akören Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | KÜÇÜKAKÖREN, ÇUKURSARAY, ESMEBAŞI, CUMHURİYET, | 4 | 4 | 1047 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-014 | Demirözü Köy yolu Menfez Yapımı İşi | DEMİRÖZÜ, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 06.10.2021 tarih ve 14319 Sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-133 | Kızılköy Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | KIZILKÖY, SUBAŞI, AVCIPINARI, Yeni Subaşı, | 3 | 4 | 360 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 06.10.2021 tarih ve 14319 Sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-122-2 | Üyük Köy Yolu Bağlantısı Menfez Yapımı İşi | ÜYÜK, Üreyil, | 1 | 2 | 156 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | İkinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Fındıcak Köyü Menfez Yapım İşi | FINDICAK, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 19.10.2021 tarih ve 15108 sayılı Valilik Makamı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-016 | Güneykaya - Yusufoğlan Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | AKÖREN, DEMİRÖZÜ, YUSUFOĞLAN, | 3 | 3 | 714 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kaman Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KAMAN, | 1 | 1 | 92 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Şeyhhalil Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | ŞEYHHALİL, | 1 | 1 | 602 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Bayat Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | BAYAT, | 1 | 1 | 415 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kıldır Köyü 2500 m2 Parke Yapımı İşi | KILDIR, | 1 | 1 | 153 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Sarıyar Köyü 1250 m2 Parke Yapımı İşi | SARIYAR, | 1 | 1 | 1578 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1250 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Çubuk Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | ÇUBUK, | 1 | 1 | 141 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Davulalan Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | DAVULALAN, | 1 | 1 | 156 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Dereköy Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | DEREKÖY, | 1 | 1 | 56 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Danişment Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | DANİŞMENT, | 1 | 1 | 17 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Çobansaray Köyü 1500 m2 Parke Yapımı İşi | ÇOBANSARAY, | 1 | 1 | 375 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Seren Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | SEREN, | 1 | 1 | 179 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Direkli Sarıkaya Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | DİREKLİ SARIKAYA, | 1 | 1 | 170 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Killik Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KİLLİK, | 1 | 1 | 116 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | KızılKöy Köyü 750 m2 Parke Yapımı İşi | KIZILKÖY, | 1 | 1 | 85 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Cizözü Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | CİZÖZÜ, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Altınoluk Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | ALTINOLUK, | 1 | 1 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Nevruz Yaylası 1000 m2 Parke Yapımı İşi | NEVRUZYAYLASI, | 1 | 1 | 27 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Karakaya Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KARAKAYA, | 1 | 1 | 82 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Çağlayan Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | ÇAĞLAYAN, | 1 | 1 | 585 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Nevruz Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | NEVRUZ, | 1 | 1 | 120 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Avcıpınar Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | AVCIPINARI, | 1 | 1 | 71 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Sandal Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | SANDAL, | 1 | 1 | 254 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kapıköy Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KAPI, | 1 | 1 | 193 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Demircilik Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | DEMİRCİLİK, | 1 | 1 | 123 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | İslim Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | İSLİM, | 1 | 1 | 56 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kadılı Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | KADILI, | 1 | 1 | 22 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Yassıkara Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | YASSIKARA, | 1 | 1 | 59 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Büyük Akören Köyü 3000 m2 Parke Yapımı İşi | BÜYÜKAKÖREN, | 1 | 1 | 602 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Hamzaşeyh Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | HAMZAŞEYH, | 1 | 1 | 160 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Tat Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | TATKÖY, | 1 | 1 | 177 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Danaören Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | DANAÖREN, | 1 | 1 | 58 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kalın Köyü 25500 m2 Parke Yapımı İşi | KALIN, | 1 | 1 | 815 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 25500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Başköy Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | BAŞKÖY, | 1 | 1 | 87 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Yukarı Ekecik Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | YUKARIEKECİK, | 1 | 1 | 267 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Yılanlıkaya Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | YILANLIKAYA, | 1 | 1 | 35 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Yakup Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | YAKUPKÖY, | 1 | 1 | 133 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Belcik Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | BELCİK, | 1 | 1 | 360 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Çırçır Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | ÇIRÇIR, | 1 | 1 | 63 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Yakacık Çavuşlu Köyü 2000 m2 Parke Yapımı İşi | YAKACIKÇAVUŞLU, | 1 | 1 | 269 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Demiroluk Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | DEMİROLUK, | 1 | 1 | 85 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Banaz Köyü 1000 m2 Parke Yapımı İşi | BANAZ, | 1 | 1 | 166 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kalın Köy İçi Yol Stabilize Yapımı İşi |  | 0 | 0 | 0 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Stabilize | Birinci Derece |  |  |  | 5 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-051 | Ballıklar-Çandır Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | KABAKTEPELER, BALLIKLAR, YOLÖREN, ÇANDIR, ADAMFAKI, Esenyurt, Yukarı Adamfakı, | 5 | 7 | 226 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-038 | Kumoğlu Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | KUMOĞLU, | 1 | 1 | 68 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-036 | Dere Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | Dere, | 0 | 1 | 25 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.91 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-037 | Boncukluseki - Deredam Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | DEREADAM, Boncukluseki, | 1 | 2 | 111 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.63 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-040 | Zazalar Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | Zazalar, | 0 | 1 | 15 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.32 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-014 | Keçeyurdu Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | KEÇEYURDU, | 1 | 1 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.46 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-029 | Şafaklı Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | ŞAFAKLI, Hacıyurt, | 1 | 2 | 44 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 11.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-161 | Tödürge Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama | TÖDÜRGE, | 1 | 1 | 146 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.48 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-059 | Yeşildere Mz. Yolu Menfez Yapımı İşi | Yıldızlar, Yeşildere, | 4 | 2 | 16 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-116 | Yk.Çamurcu-Aş.ÇAmurcu Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | ZOĞALLI, ÇAYLICA, YEŞİLDERE, ATGEÇMEZ, AŞAĞIMESCİT, YUKARIÇAMURCU, YUKARIMESCİT, TAŞGÖZE, AŞAĞIÇAMURCU, Bozbel, Karataş, Orta, Gilgili, Eygel, Azizağa, Keleşler, Küllük, Karşı, Etolar, Yukarı, Kulaksız, Boğaz, Boğaz, Gülabiler, Hasanağa, Aksu, Mudolar, Köndül, Temolar, Kısaibrahim, Dervişcemal, | 9 | 31 | 532 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Çaylı Köy İçi Menfez Yapımı İşi | ÇAYLI, | 1 | 1 | 63 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Selimiye Köy İçi Menfez Yapımı İşi | SELİMİYE, | 1 | 1 | 35 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-062 | Bedirören-Atkıran Grup Köy Yolu ( Kırmataş) Yapım İşi | SUCAK, OSMANİYE, ATKIRAN, BEDİRÖREN, Erkan, Veyselağılı, Veyselağılı, Darende, Bozolar, Güller, Özcan, Bektaşlar, | 4 | 12 | 205 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 6.7 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [6 empty] | 483 | 637 | 67026 | [5 empty] | 246.71 | 6.2 |  |  | 272133 |  | 88.35 |  | 400 | 28 | 2 |  |  | 255 | 0 | 0 | 0 | 15

## 2021 SULAMA ALT DAĞ.
2021 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU (30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS") | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | B.BAŞ HAY. SAYISI | K.BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | AKINCILAR | Dündar Köyü İlave Sulama Şebeke Hattı Yapımı İşi | DÜNDAR, | 36 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 40 | 20 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | AKINCILAR | Aşağıyeni Köy Sulama Havuzu Tamiri ve İlave Sulama Şebeke Yapımı İşi | AŞAĞIYENİKÖY, | 70 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 14.10.2021 tarih ve 14833 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | AKINCILAR | Şenbağlar Köyü Sulama Tesisi Yapımı İşi | ŞENBAĞLAR, | 225 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 60 | 20 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GEMEREK | Dendil - Burhan Köyü Sulama Tesisi Bakım-Onarımı İşi | BURHAN, DENDİL, | 521 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 145 | 0 | 550 | 500 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Yelken Köy-Fatmaderviş Mz. Yerüstü Sulama İşi | Fatmaderviş, | 14 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 8 | 0 | 100 | 200 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | GÜRÜN | Kalederesi Köy Yerüstü Sulama İşi | KALEDERE, | 79 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 10 | 0 | 50 | 1000 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | HAFİK | Ekingölü Köyü Tarımsal Sulama Yapımı İşi | EKİNGÖLÜ, | 146 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 10 | 7 | 50 | 250 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 03.11.2021 tarih ve 15906 Sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır
Y | SİVAS | İMRANLI | Uyanık Köyü Sulama Kanalı İşi | UYANIK, | 105 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 30 | 7 | 0 | 300 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Sütlüce Köyü Sulama Yapımı İşi | SÜTLÜCE, | 120 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 20 | 25 | 250 | 400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Boyalıca Köyü Yer Üstü Sulaması Yapımı İşi | BOYALICA, | 118 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 60 | 0 | 150 | 100 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Çataloluk Köyü Yer Üstü Sulaması Yapımı İşi | ÇATALOLUK, | 405 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Akçaağıl Köyü Yer Üstü Sulaması Yapımı İşi | AKÇAAĞIL, | 224 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 300 | 150 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Tatar Köyü Yer Üstü Sulaması Yapımı İşi | TATAR, | 248 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 100 | 0 | 1000 | 1500 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Güneyli Köyü Yer Üstü Sulaması Yapımı İşi | GÜNEYLİ, | 146 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 400 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kemallı Köyü Yer Üstü Sulaması Yapımı İşi | KEMALLİ, | 25 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 8 | 16 | 60 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Saraycık Köyü Yer Üstü Sulaması Yapımı İşi | SARAYCIK, | 64 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağısarıca Köyü Yer Üstü Sulaması Yapımı İşi | AŞAĞISARICA, | 385 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 145 | 20 | 200 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 19.08.2021 tarih ve 11380 sayılı olurları ile programdan çıkartılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yukarıakören Köyü Yer Üstü Sulaması Yapımı İşi | YUKARIAKÖREN, | 205 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 80 | 0 | 600 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Günlüce Köyü Yerüstü sulama Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | GÜNLÜCE, | 188 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 250 | 1000 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.11.2021 tarih ve 16403 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | KaleKöy Sulama Tesisi Yapımı İşi | KALEKÖY, | 69 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 15 | 4 | 20 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çiçekliyurt Köyü Sulama Havuzu Bakım-Onarımı Yapımı İşi | ÇİÇEKLİYURT, | 36 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 7 | 0 | 30 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ULAŞ | Şenyurt Köyü Sulama Tesisi Yapımı İşi | ŞENYURT, | 164 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 45 | 6 | 250 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yolkaya Köyü Sulama Tesisi Yapımı İşi | YOLKAYA, | 759 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 200 | 40 | 1500 | 6000 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Akören - Gökkaya Sulama Tamamlama İşi | GÖKKAYA, AKÖREN, | 159 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 33 | 0 | 370 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 06.10.2021 tarih ve 14319 Sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | YILDIZELİ | İğnebey Köyü Sulama Tesisi Yapımı İşi | İĞNEBEY, | 411 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 70 | 21 | 250 | 800 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 06.10.2021 tarih ve 14319 Sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK | SİVAS | YILDIZELİ | Çubuk Köyü Sulama Tesisi Yapımı İşi. | ÇUBUK, | 141 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 25 | 0 | 250 | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 12.11.2021 tarih ve 16496 Sayılı Olurlarına istinaden
Y | SİVAS | ZARA | Kızık Köyü Tarımsal Sulama Yapımı İşi | KIZIK, | 105 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 45 | 3 | 400 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kayadibi-Gölbaşı Köyleri Tarımsal Sulama Yapımı İşi | GÖLBAŞI, KAYADİBİ, | 143 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 15 | 12 | 200 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM |  |  |  |  | 5311 |  |  | 1356 | 171 | 7530 | 12890 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 1 | 6

## 2021 ATIKSU ALT DAĞ.
2021 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU (30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik) | FOSEPTİK ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yakupoğlan Köyü Kanalizasyon Yapımı İşi | YAKUPOĞLAN, | 1 | 1 | 2000 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 250 | Korigatör | 2000 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Bedirli Köyü Kanalizasyon Yapımı İşi | BEDİRLİ, | 1 | 1 | 155 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 250 | Korigatör | 7800 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | İnceağa Köyü Kanalizasyon Bakım-Onarımı İşi | İNCEAĞA, | 1 | 1 | 95 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 60 | Korigatör | 1000 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yassıcabel Köyü Kanalizasyon Yapımı İşi | YASSICABEL, | 1 | 1 | 100 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 100 | Korigatör | 1700 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Çelebiler Köyü Kanalizasyon Bakım-Onarımı İşi | ÇELEBİLER, | 1 | 1 | 172 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 1500 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Karagömlek Köyü Kanalizasyon Yapımı İşi | KARAGÖMLEK, | 1 | 1 | 77 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 100 | Korigatör | 1600 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ovacık Köyü Foseptik Yapımı İşi | OVACIK, | 1 | 1 | 560 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 100 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | Yukarısarıca Köy Arıtma Yapımı İşi | YUKARISARICA, | 1 | 1 | 49 | Tesis Geliştirme | Arıtma Tesisi | 100 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | Yukarısarıca Köy Foseptik Yapımı İşi | YUKARISARICA, | 1 | 1 | 49 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 100 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Yolgeçen Köy Foseptik Yapımı İşi | YOLGEÇEN, | 1 | 1 | 542 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 540 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 09.12.2021 tarih ve 18047 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Yolgeçen Köyü Arıtma Tesisi Yapımı İşi | YOLGEÇEN, | 1 | 1 | 542 | Tesis Geliştirme | Arıtma Tesisi | 540 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 09.12.2021 tarih ve 18047 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Arpayazı Köyü Arıtma Tesisi Yapımı İşi | ARPAYAZI, | 1 | 1 | 47 | Tesis Geliştirme | Arıtma Tesisi | 40 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çitlice Köyü Arıtma Tesisi Yapımı işi | ÇİTLİCE, | 1 | 1 | 50 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 100 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.08.2021 tarih ve 11380 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çitlice Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapımı işi | ÇİTLİCE, | 1 | 1 | 50 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 100 | Korigatör | 1250 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.08.2021 tarih ve 11380 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören Köyü Fosseptik Yapımı İşi | KARACAÖREN, | 1 | 1 | 146 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 88 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çitlice Köyü Fosseptik Tesisi Yapımı işi | ÇİTLİCE, | 1 | 1 | 50 | Yeni Tesis | Foseptik | 100 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.08.2021 tarih ve 11380 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Sökün Köyü Karkın Mahallesi Kanalizasyon Yapımı İşi |  | 0 | 0 | 0 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 250 | Korigatör | 1830 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Arpayazı Köyü Kanalizasyon Yapımı İşi | ARPAYAZI, | 1 | 1 | 47 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 100 | Korigatör | 2500 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören Köyü Kanalizasyon Yapımı İşi | KARACAÖREN, | 1 | 1 | 146 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 250 | Korigatör | 400 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören Köyü Arıtma Tesisi Yapımı İşi | KARACAÖREN, | 1 | 1 | 146 | Tesis Geliştirme | Arıtma Tesisi | 88 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Arpayazı Köyü Foseptik Yapımı İşi | ARPAYAZI, | 1 | 1 | 47 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 40 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [5 empty] | 20 | 20 | 5070 |  |  |  |  | 21580 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 2

## İL İCMALİ 2022
KÖYDES 2022 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
| SİVAS | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIK SU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
BİTEN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
|  | BAŞLAMAYAN |  | 100 |  | 100 | 131 |  | 131 | 22 |  | 22 | 18 |  | 18 | 271 |  | 271
|  | İPTAL |  | C: 0
|  | TOPLAM |  | 100 |  | 100 | 131 |  | 131 | 22 |  | 22 | 18 |  | 18 | 271 |  | 271
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (KM) | TESVİYE (KM) | STABİLİZE (KM) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m²) | ONARIM (KM) | TAŞ DUVAR (M3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARARLANAN
|  |  |  | D: BSK (KM); E: 1.KAT(KM); F: 2.KAT(KM); G: KLASİK(KM); H: SSB (KM); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
| SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | E: 30.4; I: 80400; J: 258.49 | 11 |  | 329 | 436 | 44643
BİTEN
KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
YENİ TESİS
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | B: 1; D: 1; E: 2; F: 71
|  | BAKIM ONARIM |  | B: 1; E: 1; F: 343
|  | TOPLAM |  | B: 2; D: 1; E: 3; F: 414
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM
|  | YENİ TESİS |  | C: 4; F: 4
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | C: 8; F: 8
|  | BAKIM ONARIM |  | C: 10; F: 10
|  | TOPLAM |  | C: 22; F: 22
|  | PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS ADET |  | C: 3436; F: 3436
|  | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 1034; F: 1034
|  | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ |  | C: 35; F: 35
|  | HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ. HAY. SAYISI
ATIK SU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | TOPLAM
|  |  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
| BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) |  | 2 | bar: A to J
| SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) |  | 1 | bar: A to J
| SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 5 | bar: A to J
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
| DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan)(Ad) |  | 1 | bar: A to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to F

## 2022 İÇMESUYU ALT DAĞ.
2022 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU (30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Beypınar Köyü İsale Hattı Yapım İşi | BEYPINARI, | 1 | 1 | 373 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kösrelik Mezrası Depo Yapımı İşi | Kösrelik, | 0 | 1 | 12 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | İşhan Köyü Depo Yapım İşi | İŞHANI, | 1 | 1 | 200 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Armutlu Köyü Depo Yapım İşi | ARMUTLU, | 1 | 1 | 41 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 14 Köye Su Sayacı Takılması İşi | GÜNELİ, BADEMKAYA, BİNGÖL, GÜNDÜZKÖY, KERVANSARAY, ÖRENCİK, PINARCA, SARIDEMİR, TAHTIKEMENT, TATLICAK, YAĞMURLUSEKİ, YARAMIŞ, YAZIBAŞI, YENİ KERVANSARAY, | 14 | 14 | 964 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ebuhan Köyü Depo Yapım İşi | EBUHAN, | 1 | 1 | 70 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yakupoğlan Köyü Şebeke Yapım İşi | YAKUPOĞLAN, | 1 | 1 | 1975 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Sarıhasan Mezrası İsale Hattı Yapımı İşi | Sarıhasan, | 0 | 1 | 19 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Koyuncu Grubu İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi | SORKUNCUK, ESKİKÖY, KAVLAK, KEÇİLİ, KOYUNCU, | 5 | 5 | 431 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Cirali Mezrası İsale Hattı Yapımı | Cirali, | 0 | 1 | 31 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yazıbaşı Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | YAZIBAŞI, | 1 | 1 | 124 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Olukman Köyü Depo Yapımı İşi | OLUKMAN, | 1 | 1 | 579 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akpınar Köyü İsale Hattı Yapım İşi | AKPINAR, | 1 | 1 | 74 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akçainiş Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | AKÇAİNİŞ, | 1 | 1 | 38 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Üçtepe Köyü Depo Yapımı İşi | ÜÇTEPE, | 1 | 1 | 36 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Hanlı Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | HANLI, | 1 | 1 | 406 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Körtuzla Köyü İsale Hattı Yapımı | KÖRTUZLA, | 1 | 1 | 126 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ayli Köyü Şebeke Yapım İşi | AYLI, | 1 | 1 | 343 | Bakım Onarım | Suyu Yetersiz | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Pınarlı Mezrası İsale Hattı Yapımı İşi | Pınarlı, | 0 | 1 | 14 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Başyayla Köyü İsale Hattı Yapım İşi | BAŞYAYLA, | 1 | 1 | 361 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Oyuktepe Köyü Depo Yapım İşi | OYUKTEPE, | 1 | 1 | 18 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakuzulu Köyü Hıdırlık Mezrası Depo Yapım İşi | Hıdırlık, | 0 | 1 | 7 | Tesis Geliştirme | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Yazı Köyü Depo Bakım Onarım ve 2000 m. İsale Hattı Yenileme Yapım İşi | YAZI, | 1 | 1 | 26 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale Köyü Depo Yapım İşi | KARAKALE, | 1 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Tepehan Köyü Acıgöz Mezrası 1000 m. İsale Hattı Yapım İşi | Acıgöz, | 0 | 1 | 8 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Çamurlu Köyü Sondaj ile İçme Suyu Çıkartılması Yapım İşi | ÇAMURLU, | 1 | 1 | 40 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Alazlı Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ALAZLI, | 1 | 1 | 43 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 26 Adet Köye Su Sayacı Takılması Yapım İşi | TAVZA, ALAN, ALAZLI, ARSLANTAŞ, AVCIÇAYI, BAŞEKİN, BEŞAĞAÇ, BOYALI, ÇALICI, ÇATPINAR, DARIKOL, EKİNCİLER, ESKİKÖY, GÖÇÜKÖY, İÇDERE, KARKIN, KIPÇAK, KOZAĞAÇ, KOZLU, OKÇULU, ORTAKÖY, SARISUVAT, SÖBÜLER, ÜTÜK, YAVŞANCIK, YEŞİLÇUKUR, | 26 | 26 | 1300 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 8 Adet Köye İsale Hattı Yapım İşi | KARKIN, BAŞEKİN, DARIKOL, EKİNCİLER, KIPÇAK, KOZAĞAÇ, OKÇULU, SARISUVAT, | 8 | 8 | 368 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Bulhasan Köyü İçmesuyu Terfi Tesisi Yapım İşi | BULHASAN, | 1 | 1 | 124 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Eğerci Köyü İçmesuyu Memba Yapım İşi | EĞERCİ, | 1 | 1 | 919 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karaağıl köyü Yeni Memba Açılması İşi | KARAAĞIL, | 1 | 1 | 61 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü İçmesuyu Haber Sistemi Yapım İşi | BURHAN, | 1 | 1 | 369 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Akçaşar Köyü Memba Bakım Onarımı Yapımı İşi | AKÇAŞAR, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Eskiçubuk Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı Yapım İşi | ESKİÇUBUK, | 1 | 1 | 129 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan- Dendil- Bulhasan Köyleri Su Sayacı takılması İşi | BURHAN, BULHASAN, DENDİL, | 3 | 3 | 633 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Kümeören- Çiçekoğlu- Tekmen Köyleri Depo Bakım Onarım Yapımı İşi | TEKMEN, ÇİÇEKOĞLU, KÜMEÖREN, | 3 | 3 | 535 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Inkışla Köyü Terfi GESe Dönüşümü İşi | İNKIŞLA, | 1 | 1 | 584 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | Karayakup Köyü Depo Yapım İşi | KARAYAKUP, | 1 | 1 | 240 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | Aydoğdu Köyü Kayadollu Mezrası GES Terfili İçme Suyu Yapım İşi | Kayadollu, | 0 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Yeşildere Köyü İsale Hattı Yapım İşi | YEŞİLDERE, | 1 | 1 | 175 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 20 Adet Köye Depo Bakım Onarım Yapım İşi | YUVA, BAĞLIÇAY, BEYPINAR, BOZHÜYÜK, ÇAMLICA, DAYAKPINAR, DEVEÇAYIRI, GÜLLÜBUCAK, HÜYÜKLÜYURT, KARADORUK, KARAÖREN, KAVAKKÖY, KINDIRALIK, KIZILÖREN, KIZILPINAR, KÜRKÇÜ, SULARBAŞI, YELKEN, YENİBEKTAŞLI, YILANHÜYÜK, | 20 | 20 | 1921 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Kızılpınar Köyü Depo Yapım İşi | KIZILPINAR, | 1 | 1 | 42 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | Yakaboyu Köyü İsale Hattı Yapım İşi | YAKABOYU, | 1 | 1 | 130 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | Çaltılı Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | ÇALTILI, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | PİRHÜSEYİN, | 1 | 1 | 44 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | Aylıoğlu Köyü Depo Yapım İşi | AYLIOĞLU, | 1 | 1 | 11 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | Sofular Köyü Depo Yapım İşi | SOFULAR, | 1 | 1 | 128 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | Pusat Köyü İsale Hattı Yapım İşi | PUSAT, | 1 | 1 | 113 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Karacahisar köyü İçmesuyu 1 km. İsale Hattı Yapımı İşi | KARACAHİSAR, | 1 | 1 | 41 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Toklucak Köyü İçmesuyu Deposu Yapımı İşi | TOKLUCAK, | 1 | 1 | 27 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | Çetinkaya Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | ÇETİNKAYA, | 1 | 1 | 969 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | Sutaşı Köyü Terfi Sistemi ve İsale Hattı Yapım İşi | SUTAŞI, | 1 | 1 | 138 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | Akpınar Köyü İlave İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi | AKPINAR, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | Dışlık Köyü Depo Bakım Onarımı Yapım İşi | DIŞLIK, | 1 | 1 | 72 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | Ceviz Köyü Ortaköy Mezrası Depo Yapım İşi | Ortaköy, | 0 | 1 | 21 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Kılıçpınar Köyü İçmesuyu Terfi Tesisi ve İsale Hattı Yapım İşi | KILIÇPINARI, | 1 | 1 | 72 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Sarıkaya Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | SARIKAYA, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Karaçam Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KARAÇAM, | 1 | 1 | 80 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Küçükgüzel Köyü Depo Bakım Onarımı İşi | KÜÇÜKGÜZEL, | 1 | 1 | 23 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çataloluk Köyü 2 Adet Kaptaj Yapımı İşi | ÇATALOLUK, | 1 | 1 | 395 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Esenyaka Köyü İsale Hattı Bakım-Onarımı İşi | ESENYAKA, | 1 | 1 | 400 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kale Köyü Depo ve İsale Hattı yapımı İşi | KALE, | 1 | 1 | 113 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Günlüce Köyü İsale Hattı Bakım Onarım İşi | GÜNLÜCE, | 1 | 1 | 187 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Bostancık Köyü İsale Hattı Yapımı İşi | BOSTANCIK, | 1 | 1 | 249 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çitlice-Balkara Köyleri Tevzi Maslağı Yapımı İşi | BALKARA, ÇİTLİCE, | 2 | 2 | 170 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Erence Köyü Depo Bakım Onarımı İşi | ERENCE, | 1 | 1 | 188 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Taklak Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | TAKLAK, | 1 | 1 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karaağaç Köyü Kaptaj Yapımı İşi | KARAAĞAÇ, | 1 | 1 | 97 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskitoprak Köyü Depo Yapımı İşi | ESKİTOPRAK, | 1 | 1 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Üzümlü Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | ÜZÜMLÜ, | 1 | 1 | 83 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çakırlı Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | ÇAKIRLI, | 1 | 1 | 173 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yamaç Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | YAMAÇ, | 1 | 1 | 82 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yukarıakören Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | YUKARIAKÖREN, | 1 | 1 | 204 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yoncalı Köyü İsale Hattı Bakım Onarımı İşi | YONCALI, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gümüştepe Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | GÜMÜŞTEPE, | 1 | 1 | 665 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Mescitli Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | MESCİT, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çekem Köyü Memba Bakım Onarım Yapım İşi | ÇEKEM, | 1 | 1 | 34 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çanakçı Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | ÇANAKÇI, | 1 | 1 | 313 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Akçakışla Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | AKÇAKIŞLA, | 1 | 1 | 553 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Emlak Karacaören Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | E.KARACAÖREN, | 1 | 1 | 244 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Kazanpınar Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KAZANPINAR, | 1 | 1 | 115 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Altınoluk Köyü Ek İsale Hattı Yapım İşi | ALTINOLUK, | 1 | 1 | 72 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Sandal Köyü Ek Su-Terfili Bina ve Güneş Enerji Sistemi Yapım İşi | SANDAL, | 1 | 1 | 235 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Seren Köyü Ek İsale Yapım İşi | SEREN, | 1 | 1 | 177 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Çöte Köyü Ek İsale Hattı Yapım İşi | ÇÖTE, | 1 | 1 | 244 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Sarıyar Köyü İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | SARIYAR, | 1 | 1 | 1461 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yakacık Çavuşlu Köyü Ek İsale Hattı Yapım İşi | YAKACIKÇAVUŞLU, | 1 | 1 | 247 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yiğitler Köyü İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | YİĞİTLER, | 1 | 1 | 217 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Ortaklar Köyü Terfi Binası ve Bakım Onarım Yapım İşi | ORTAKLAR, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Üyük Köy Ek İsale Hattı Yapım İşi | ÜYÜK, | 1 | 1 | 137 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yk.Çakmak Köyü İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | YUKARIÇAKMAK, | 1 | 1 | 300 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | Gümüşçevre Köyü Çatak Mezrası İsale Hattı-Kaptaj Yapım İşi | Çatak, | 0 | 1 | 29 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | Müslümabat Köyü Haydar Mezrası İsale Hattı-Kaptaj Yapım İşi | MÜSLÜMABAT, | 1 | 1 | 23 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | Tuzlagözü Köyü Yuva Mezrası İsale Hattı-Kaptaj Yapım İşi | Yuva, | 0 | 1 | 32 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | Yoğunpelit Depo ve Tevzi Maslağı Yapım İşi | YOĞUNPELİT, | 1 | 1 | 13 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | Atalan Köyü İsale Hattı-Kaptaj-Hibrit Terfi Binası Yapım İşi | ATALAN, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | Aluçlubel-Ahmethacı-Bozkır Grup Köyleri Kaptaj Yenileme Yapım İşi | BOZKIR, AHMETHACI, ALIÇBEL, | 3 | 3 | 75 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | Yeşimli Köyü İsale Hattı-Kaptaj-Depo-Şebeke Hattı Yapım İşi | YEŞİMLİ, | 1 | 1 | 95 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | İğdeli Köyü İsale Hattı Yapım İşi | İĞDELİ, | 1 | 1 | 74 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
TOPLAM | [5 empty] | 165 | 175 | 24071 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0

## 2022 YOL İZLEME ALT DAĞ.
2022 YILI YOL İZLEME TABLOSU (30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", ''SATHİ KAPLAMA'', "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m² | Km | Km | Km | Km | MENFEZ AD. | KÖPRÜ AD. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-147 | Grup Köy Yolu ilt. Karamehmet Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | OZMUŞ, KARAMEHMET, | 2 | 2 | 514 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-005 | Kurtlapa Çıkışı Asarcık - Gülpınar Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KURTLAPA, ASARCIK, GÜLPINAR, | 3 | 3 | 1606 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-157 | İl Yolu ilt. Porsuk-Zengi-Yıldızeli İlçe Sınırı Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ZENGİ, OZMUŞ, KARAMEHMET, PORSUK, Kadiroğulları, | 4 | 5 | 918 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-131 | Devlet Yolu ilt.Damlacık-Durdulu-Haydarlı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARALI, HAYIRBEY, BOSTANCIK, HAYDARLI, KAHYALI, DAMLACIK, DURDULU, KUMYURT, İncesu, | 8 | 9 | 1327 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-153 | İl Yolu ilt. Olukman-Yıldız Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | GAZİKÖY, KUZÖREN, OLUKMAN, | 3 | 3 | 1268 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-018 | Devlet Yolu ilt. Yk.Sarıca-Yünlüce grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KILIÇKÖY, UĞRUNCA, SIYRINDI, YÜNLÜCE, BALÇIK, ABDURRAHMAN, SAPANLI, YUKARISARICA, EKENEK, | 9 | 9 | 336 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Yk. Sarıca Köyü 5000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YUKARISARICA, | 1 | 1 | 36 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Derecik Köyü 5000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DERECİK, | 1 | 1 | 59 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | 58-02-009 | Grup Yolu İlt.Tahtyurt-Harmandalı Grp Köy Yolu | TAŞLIHÜYÜK, TAHTYURT, HARMANDALI, BAYINDIR, KIZILHÜYÜK, | 5 | 5 | 1208 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-024 | İkizbaşak-Çiğdemli-Duruköy Drup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | AKPELİT, DURUKÖY, ÇİĞDEMLİ, Dazlak, Burmahan, | 3 | 5 | 153 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Çobandurağı Köyü Çaltı Mezrası 3500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Çaltı, | 0 | 1 | 13 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Avşarcık Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AVŞARCIK, | 1 | 1 | 25 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Arıkbaşı Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ARIKBAŞI, | 1 | 1 | 59 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Çamurlu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAMURLU, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Madenli Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | MADENLİ, | 1 | 1 | 70 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Bayırlı Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAYIRLI, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Höbek Köyü 4000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | HÖBEK, | 1 | 1 | 135 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Kesme Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KESME, | 1 | 1 | 88 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Kızılcaören Köyü Yünlüce Mezrası 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Yünlüce, | 0 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Beldibi Köyü Konak Mezrası 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Konak, | 0 | 1 | 13 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Sincan Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SİNCAN, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Merkez Gözecik Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÖZECİK (MERKEZ), | 1 | 1 | 27 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-016 | İl Yolu ilt. Söbüler-Deveci Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | ALAZLI, SÖBÜLER, DARIKOL, KOZAĞAÇ, GÖÇÜKÖY, Orta, Deveci, | 5 | 7 | 176 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-001 | Doğanşar İlçe Çıkışı-Kozlu Ekinciler Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | EKİNCİLER, ORTAKÖY, YAVŞANCIK, ARSLANTAŞ, KOZLU, Hamam, Dere, | 5 | 7 | 244 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-010 | İl Yolu ilt. Avcıçayı-Boyalı Koyulhisar Sınırı Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BOYALI, AVCIÇAYI, YEŞİLÇUKUR, Bahadır, | 3 | 4 | 127 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-006 | İl Yolu ilt. Okçulu - Alan Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARKIN, AVCIÇAYI, ESKİKÖY, OKÇULU, BEŞAĞAÇ, ALAN, Karaçalı, Yukarı Beşağaç, | 6 | 8 | 331 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-018 | Grup Köy Yolu ilt. Seydinali Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÜÇÜKTUZHİSAR, YENİKÖY, SEYDİNALİ, | 3 | 3 | 813 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-001 | İl Yolu ilt Keklicek-Örenyurt Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BULHASAN, ESKİYURT, KEKLİCEK, ÖRENYURT, | 4 | 4 | 901 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Akçaşar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Taşı yapımı İşi | AKÇAŞAR, | 1 | 1 | 141 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Eskiyurt Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ESKİYURT, | 1 | 1 | 453 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-009 | Devlet Yolu ilt. Günalan-Yuvacık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇOBANLI, GÜNALAN, DEMİRKONAK, BOZAT, YUVACIK, Dutluca, | 5 | 6 | 428 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-026 | Köy Yolu ilt. Yaylaçayı-Kolbaşı Mezra Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YAYLAÇAYI, Kolbaşı, | 1 | 2 | 75 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-014 | Devlet Yolu ilt. Yk.Tepecik-Canköy-Çevrecik Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | YUKARITEPECİK, ULUÇUKUR, ÇEVRECİK, CANKÖY, KARACA, Sarıçiçek, | 5 | 6 | 277 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Demirkonak Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DEMİRKONAK, | 1 | 1 | 75 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Boğazköy Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BOĞAZ, | 1 | 1 | 194 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Çataklı Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇATAKLI, | 1 | 1 | 62 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Bozat Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BOZAT, | 1 | 1 | 137 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Çobanlı Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇOBANLI, | 1 | 1 | 62 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Yk. Tepecik Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YUKARITEPECİK, | 1 | 1 | 135 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-078 | Yılanhüyük Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YILANHÜYÜK, | 1 | 1 | 65 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-017 | Sarıca Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SARICA, Tökler, | 1 | 2 | 372 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-012 | Ortaçatkara Mezra Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DAYAKPINAR, KONAKPINAR, KARADORUK, Çöplü, Düğünyurdu, Koyunlukoca, Kuz, | 3 | 7 | 291 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-060 | Beypınar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BEYPINAR, | 1 | 1 | 409 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-059 | Yolgeçen Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | CAMİLİYURT, YAYLACIK, AKPINAR, GÜLLÜBUCAK, GÜLDEDE, DEVEÇAYIRI, KARAPINAR, YOLGEÇEN, Aşağıyaylacık, | 8 | 9 | 797 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-012 | Karadoruk-Dayakpınar Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DAYAKPINAR, KONAKPINAR, KARADORUK, Çöplü, Düğünyurdu, Koyunlukoca, Kuz, | 3 | 7 | 291 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-049 | Başören-Güldede Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKDERE, BAŞÖREN, GÜLDEDE, KARAPINAR, BOZHÜYÜK, Avşar, Tersakan, Arpaçukuru, Gelincik, | 5 | 9 | 413 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-045 | Kavakköy Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAVAKKÖY, Kuzuluk, Erkeç, | 1 | 3 | 148 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-003 | Çamlıca Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇAMLICA, | 1 | 1 | 380 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-073 | Kaşköy Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YAYLACIK, KAŞKÖY, | 2 | 2 | 67 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-076 | Davulhüyük Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DAVULHÜYÜK, REŞADİYE, | 2 | 2 | 246 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-033 | Devlet Yolu ilt. Mahkenli-Ayvalı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BAĞLIÇAY, AYVALI, MAHKENLİ, Cemal Pınarı, Yukarı Ayvalı, Çöğürme, Konakgörmez, | 3 | 7 | 634 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-074 | Kızılpınar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KIZILPINAR, | 1 | 1 | 42 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-004 | Kaledere Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KALEDERE, | 1 | 1 | 75 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-062 | Akpınar-Göbekören Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | CAMİLİYURT, GÖBEKÖREN, BEYPINAR, DEVEÇAYIRI, | 4 | 4 | 677 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-002 | Devlet Yolu ilt. Yarhisar-Çimenyenice Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇİMENYENİCE, YARHİSAR, | 2 | 2 | 280 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-085 | Çakmak-Üreğil Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇAKMAK, | 1 | 1 | 31 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-079 | İl Yolu ilt. Çakmak-Esenli Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇAKMAK, ESENLİ, ÜREĞİL, Gökyüzağılı, | 3 | 4 | 243 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-083 | İl Yolu ilt. Kamış-Adamlı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ALANYURT, DEĞİRMENSEKİ, MADEN, OTMANALAN, ŞAHİN, KAMIŞKÖY, KAYTARMIŞ, | 7 | 7 | 247 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-089 | Bahçecik-Çınarlı Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | BAHÇECİK, ÇINARLI, | 2 | 2 | 318 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Beykonağı Köyü Çatma Mezrası 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Çatma, | 0 | 1 | 18 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çömlekli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇÖMLEKLİ, | 1 | 1 | 27 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Alibeyli Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ALİBEYLİ, | 1 | 1 | 56 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Dışkapı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DIŞKAPI, | 1 | 1 | 120 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kızılören Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KIZILÖREN, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Ekingölü Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EKİNGÖLÜ, | 1 | 1 | 144 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yarhisar Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YARHİSAR, | 1 | 1 | 180 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Üreğil Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÜREĞİL, | 1 | 1 | 109 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yeniköy Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 258 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Derince Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DERİNCE, | 1 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Emre Köy 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EMRE, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Durulmuş Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DURULMUŞ, | 1 | 1 | 165 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Günyamaç Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNYAMAÇ, | 1 | 1 | 94 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Koşutdere Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOŞUTDERE, | 1 | 1 | 158 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çakmak Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAKMAK, | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Şahinköy Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ŞAHİN, | 1 | 1 | 26 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-085 | İl Yolu ilt. Cerit-Kavalcık Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | AKÇAKALE, ARIK, SANDAL, HALİLLER, CERİT, YENİKENT, KAVALCIK, YAZILI, KAPUKAYA, Okul, Melekler, Eşolar(Aksu), Uzunali Ağılı, Çay , | 9 | 14 | 379 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-046 | Devlet Yolu ilt.Uyanık-Güven Grup Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | TUZÖZÜ, UYANIK, TOPTAŞ, GELİNTARLA, YENİKÖY, GÜVEN, DEMİRTAŞ, ARDIÇALAN, REFİK, AKKAYA, Körhemo, Hasköy, | 10 | 12 | 389 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-107 | Kuşkayası çıkışı-Aşağıhüyük-Sutaşı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SUTAŞI, AŞAĞIHÜYÜK, KIZILDIKME, TİLKİHÜYÜK, ÇAMURLU, YUKARIHÜYÜK, KUŞKAYASI, YARHİSAR, | 8 | 8 | 828 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-014 | İl Yolu İlt.Karanlık -Topardıç- Paşamçayırı Grup Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi. | HAMZABEY, SULTANPINARI, PAŞAMÇAYIRI, YEŞİLYURT, KAVAKMESCİT, TOPARDIÇ, ELALİBEY, KARANLIK, TAŞLIK, OĞLAKLI, TATLIPINAR, Keçeciler, Günlüce, Hastalar, Kapcil, | 11 | 15 | 495 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Yeşilvadi Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YEŞİLVADİ, | 1 | 1 | 81 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Oğlaklı Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | OĞLAKLI, | 1 | 1 | 49 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Akçamağara Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKÇAMAĞARA, | 1 | 1 | 150 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Aktepe Köyü 2500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKTEPE, | 1 | 1 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Sarıkadı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SARIKADI, | 1 | 1 | 63 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Gençali Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GENÇALİ, | 1 | 1 | 43 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Alacahan Mescit Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | MESCİT, | 1 | 1 | 64 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Külekli Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KÜLEKLİ, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-019 | Grup Köy Yolu ilt. Kurşunlu-Gümüşlü Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KURŞUNLU, ÇANDIR, AKSU, BALLICA, Gümüşcek, Eskiköy, Çulhasananlığı, Eskiköy, Kabaoğul, Deretarla, Ecek, Yanıkağıl, Karşı, Eskiköy, İlyaslı, Torunlar, Derekıyısı, | 4 | 17 | 1354 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-090 | Devlet Yolu ilt. Kalebaşı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KALEBAŞI, | 1 | 1 | 160 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-071 | Devlet Yolu ilt. Boyalı Köy-Yk.Fındıklı Mz. Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BOYALI, KARAÇAM, Karacalı, Kocabahçesi, Fındıklı, | 2 | 5 | 378 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-040 | Çukuroba Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | ÇUKUROBA, Bayramca, Dere, | 1 | 3 | 160 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-073 | Ortaseki-Bozkuş Grup Köy Yolu Asfalt İyilrştirme Yapım İşi | BOZKUŞ, ORTASEKİ, Tekiralan, Çimenli, Direkli, Koçali, Mekan, | 2 | 7 | 326 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Gökdere Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÖKDERE, | 1 | 1 | 360 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-001 | Küplüce Grup Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapımı İşi | GÜZELYURT, KÜPLÜCE, KAVACIK, KIZILELMA, Asarcık, Güneygeçe, | 4 | 6 | 855 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-050 | Sülüklü Mezra Yolu Asfalt İyileştirme İşi | YUKARIAKÖREN, AŞAĞIAKÖREN, KOZÇUKUR, Sülüklü, Serpinti, | 3 | 5 | 555 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-001 | Gözköy-Yelkesen Grup Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÖZKÖY, GÜDELİ, SAĞPAZAR, YELKESEN, Yeniköy, Topuzağlu, | 4 | 6 | 625 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-048 | Yukarıakören Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | KOZÇUKUR, YUKARIAKÖREN, ÇATALOLUK, AŞAĞIAKÖREN, Yukarı Çataloluk, Sülüklü, Kılıçlar, Serpinti, | 4 | 8 | 1080 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-051 | Çitlice Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | ÇİTLİCE, Aşağı Çitlice, | 1 | 2 | 85 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-018 | Kavşut Köyü Menfez Yapımı İşi | KAVŞIT, | 1 | 1 | 67 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Sağpazar Köyü içi Menfez Yapımı İşi | SAĞPAZAR, | 1 | 1 | 98 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-058 | İl Yolu ilt. Sarıkaya Köy Yolu Stabilizede Sathi Kaplama Yapımı işi | SARIKAYA, | 1 | 1 | 82 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-065 | İl Yolu ilt. Bozkurt-Çiçekliyurtr Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapımı İşi | ÇİÇEKLİYURT, BOZKURT, TEMECİK, ALAÇAYIR, İLYASHACI, | 5 | 5 | 211 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-019 | İl Yolu ilt. Başçayır-Halilağa Çft. Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | BAŞÇAYIR, Paşa, Halilağa, | 1 | 3 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-013 | İl Yolu ilt. Kapukaya Köy Yolu Stabilize Sathi Kaplama Yapım İşi | KAPUKAYA, | 1 | 1 | 25 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Baharözü Köyü 2500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAHARÖZÜ, | 1 | 1 | 1024 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karaşar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAŞAR, | 1 | 1 | 204 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Akkaya Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | AKKAYA, | 1 | 1 | 37 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Ekincioğlu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EKİNCİOĞLU, | 1 | 1 | 129 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kovalı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOVALI, | 1 | 1 | 101 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Ovacık Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | OVACIK, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karacalar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARACALAR, | 1 | 1 | 240 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Hacımirza Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | HACIMİRZA, | 1 | 1 | 93 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-019 | Sarıyar Köyü Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SARIYAR, ÇIRÇIR, GÖKKAYA, AKÖREN, | 4 | 4 | 1691 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-103 | Şeyhhalil-Akkoca-Çöte Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKKOCA, ŞEYHHALİL, ÇÖTE, | 3 | 3 | 870 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-095 | Karalar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 583 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-031 | Yiğitler Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KILDIR, HAMZAŞEYH, YİĞİTLER, İNCETAŞ, | 4 | 4 | 624 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-004 | Aş. Çakmak-Orta Çakmak- Yk. Çakmak Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ORTAÇAKMAK, YUKARIÇAKMAK, | 2 | 2 | 467 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-066 | Karakoç-Tat Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÜMBET, KAPAKLIKAYA, TATKÖY, KARAKOÇ, GÖKÇELİ, KAVAKDERE, KİREMİTLİ, YÜCEBACA, ÇAĞLAYAN, | 9 | 9 | 2099 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-063 | Çağlayan-Kümbet Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KIRKPINAR, ÇAĞLAYAN, BAYAT, BEDEL, NEVRUZYAYLASI, | 6 | 6 | 1542 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-031 | Kıldır Köy Yolu Menfez Yapım İşi | YİĞİTLER, HAMZAŞEYH, İNCETAŞ, KILDIR, | 4 | 4 | 624 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-014 | Demirözü Köy Yolu Menfez Yapım İşi | DEMİRÖZÜ, | 1 | 1 | 58 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-066 | Tatköy Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | KAVAKDERE, YÜCEBACA, KİREMİTLİ, ÇAĞLAYAN, KAPAKLIKAYA, KARAKOÇ, TATKÖY, KÜMBET, GÖKÇELİ, | 9 | 9 | 2099 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-008 | Dereköy-Dilekpınarı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DEREKÖY, GÖHERTAŞ, DİLEKPINARI, Baytarlar, | 3 | 4 | 353 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-072 | Kevenli-Çaylı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARAHASAN, CEMAL, AKDEĞİRMEN, KELHASAN, ÇAYLI, DANIŞIK, DİPSİZGÖL, KEVENLİ, KIZILKALE, GİRİT, BAĞLAMA, KORKUT, SETEN, Ağılönü, Uzunoğlan, Aşağı Seten, Tuzla, Topdoruk, Bahçecik, Kürtmehmet, Ayanoğlu, Yukarı Kevenli, Karaali, Eskiköy, Şengül, | 13 | 25 | 1104 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-016 | Alişir-Şenyayla Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇEVİRMEHAN, ŞENYAYLA, ALİŞİR, GÜLLÜALİ, Çamlıkale, | 4 | 5 | 298 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-017 | Göktepe-Becekli Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÖKTEPE, BECEKLİ, | 2 | 2 | 179 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-011 | Kayadibi-Aş.Kovacık Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAYADİBİ, AŞAĞIKOVACIK, YEŞİMLİ, YIKILGAN, KAYABAŞI, GÖLBAŞI, Celep, Gürlevik, | 6 | 8 | 419 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-021 | Avşar-Büyükgüney Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BÜYÜKGÜNEY, ÜTÜKYURDU, AVŞAR, SÖĞÜTLÜ, ÇORAK, Arapca, Kazelören, Karaüzeyir, Uzungöze, | 5 | 9 | 323 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-129 | Kanlıçayır Köy Yolu Menfez Yapım İşi | KANLIÇAYIR, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-035 | Kaplan Köy Yolu Menfez Yapım İşi | KAPLAN, | 1 | 1 | 137 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-077 | Taşgöze Köyü Karataş Mezrası Yolu Menfez Yapım İşi | Karataş, | 0 | 1 | 12 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [18 empty] | 1 |  | Başlamadı
TOPLAM | [6 empty] | 329 | 436 | 44643 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 131 | 0

## 2022 SULAMA ALT DAĞ.
2022 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU (30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS") | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | B.BAŞ HAY. SAYISI | K.BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | GEMEREK | Durgunsu Köyü Yerüstü Sulama (Bend) Yapım İşi | DURGUNSU, | 90 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 37 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | GÜRÜN | Kılıçdoğan Köyü Yerüstü Sulama Yapım İşi | KILIÇDOĞAN, | 86 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 30 | 2 | 100 | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kozçukur Köyü Sulama Hattı Bakım Onarımı İşi | KOZÇUKUR, | 160 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağıakören Köyü Sulama Tesisi Yapımı İşi | AŞAĞIAKÖREN, | 124 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 45 | 3 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yeşilyayla Köyü Sulama Tesisi Tamamlama İşi | YEŞİLYAYLA, | 190 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 200 | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kızıltaş Köyü Sulama Havuzu Yapımı İşi | KIZILTAŞ, | 50 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 250 | 600 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kurugöl Köyü Sulama Tesisi Bakım Onarımı İşi | KURUGÖL, | 24 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yürekli Köyü Sulama Tesisi Tamamlama İşi | YÜREKLİ, | 81 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 35 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Cevizli Köyü Sulama Havuzu Yapımı İşi | CEVİZLİ, | 98 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 40 | 0 | 150 | 90 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağısarıca Köyü Sulama Tesisi Bakım Onarımı İşi | AŞAĞISARICA, | 387 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 200 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Boyalıca Köyü Sulama Tesisi Yapımı İşi | BOYALICA, | 117 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 60 | 0 | 150 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Harun Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | HARUNKÖY, | 113 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 20 | 0 | 350 | 250 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kazancık Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | KAZANCIK, | 30 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 14 | 0 | 400 | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bağlararası Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | BAĞLARAĞASI, | 46 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | ŞARKIŞLA | Alaçayır Köyü Yer Üstü Sulama Tesisi Yapım İşi | ALAÇAYIR, | 35 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 14 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | ULAŞ | Boğazdere Köyü Yerüstü Sulama (Havuz) Yapım İşi | BOĞAZDERE, | 42 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Çubuk Köyü Yerüsütü Sulama Yapım İşi | ÇUBUK, | 134 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 25 | 0 | 250 | 500 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kapaklıkaya Köyü Yerüsütü Sulama Yapım İşi | KAPAKLIKAYA, | 84 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 24 | 0 | 130 | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Büyük Akören Köyü Yerüsütü Sulama Yapım İşi | BÜYÜKAKÖREN, | 614 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 150 | 30 | 650 | 150 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Yolkaya Köyü Yerüsütü Sulama Yapım İşi | YOLKAYA, | 742 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 200 | 0 | 1500 | 6000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | ZARA | Kayadibi Köyü Yerüstü Sulama(İletim Hattı 1 Km-Almaç-Vantuz-Vana) Yapım İşi | KAYADİBİ, | 89 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y | SİVAS | ZARA | Kızık Köyü Yerüstü Sulama(İletim Hattı 1 Km-Almaç-Vantuz-Vana) Yapım İşi | KIZIK, | 100 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
TOPLAM |  |  |  |  | 3436 |  |  | 1034 | 35 | 5850 | 9090 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 0

## 2022 ATIKSU ALT DAĞ.
2022 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU (30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik) | FOSEPTİK ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Mescitli Köyü Foseptik Yapımı İşi | MESCİTLİ, | 1 | 1 | 104 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 250 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Güney Köyü Kanalizasyon Yapımı İşi | GÜNEY, | 1 | 1 | 1053 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kolluca Köyü Foseptik Yapımı İşi | KOLLUCA, | 1 | 1 | 91 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 250 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Paşaköy Köyü Arıtma Tesisi Yapım İşi | PAŞAKÖY, | 1 | 1 | 70 | Bakım ve Onarım | Arıtma Tesisi | 0 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Paşaköy Köyü Ek Kanalizasyon Yapım İşi | PAŞAKÖY, | 1 | 1 | 70 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Başyayla Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | BAŞYAYLA, | 1 | 1 | 361 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Başekin-Alazlı-Okçulu Köyleri Kanalizasyon Yapım İşi | BAŞEKİN, ALAZLI, OKÇULU, | 3 | 3 | 137 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karagöl Köyü Kanalizasyon Hattı ve Fosseptik Yapım İşi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 341 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 500 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | Soğukpınar Köyü Foseptik Yapım İşi | SOĞUKPINAR, | 1 | 1 | 57 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 100 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KANGAL | Kızıliniş Köyü Foseptik Yapım İşi | KIZILİNİŞ, | 1 | 1 | 101 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 150 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Yenice Köyü Kanalizasyon Bakım Onarımı İşi | YENİCE, | 1 | 1 | 115 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskişar Köyü Kanalizasyon Yapımı İşi | ESKİŞAR, | 1 | 1 | 110 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çatalyol Köyü Foseptik Çukurunun Yerinin Değiştirilmesi İşi | ÇATALYOL, | 1 | 1 | 173 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 53 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Maksutlu Köyü Kanalizasyon Tamir Yapım İşi | MAKSUTLU, | 1 | 1 | 258 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Karaşar ve Hacımirza Köyleri Kanalizasyon Yapım İşi | HACIMİRZA, KARAŞAR, | 2 | 2 | 297 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Küpeli Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | KÜPELİ, | 1 | 1 | 241 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Bostankaya Köyü Foseptik Yapım işi | BOSTANKAYA, | 1 | 1 | 175 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 250 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Karataş Köyü ve Üçevler Mezrası Foseptik Yapım İşi | KARATAŞ, Üçevler, | 1 | 2 | 84 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 100 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
TOPLAM | [5 empty] | 21 | 22 | 3838 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0

## HAM VE TESVİYE YOLLAR
TARİHİ İTİBARİYLE İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ 30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA )
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 316 | 139.27 |  |  |  | 0 | 139.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SİVAS | MERKEZ | Akpınar | Devrent | 8 | 3.12 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.12 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok. Yapım maliyeti yüksek.
2 | SİVAS | DİVRİĞİ | Çayözü | Kalederesi | 3 | 2.99 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.99 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
3 | SİVAS | DİVRİĞİ | Gedikbaşı | Karşıcık | 12 | 5.33 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.33 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
4 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Karakaya | 7 | 1.12 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.12 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
5 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Mikail | 9 | 3.24 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.24 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
6 | SİVAS | DİVRİĞİ | Çamurlu | Canlar | 5 | 5.07 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.07 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
7 | SİVAS | DİVRİĞİ | Güvenkaya | Çaltılı | 4 | 5.12 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.12 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
8 | SİVAS | DİVRİĞİ | Kırkgöz | Akağıl | 4 | 1.2 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.2 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
9 | SİVAS | DİVRİĞİ | Ovacık | Üzümlü | 12 | 4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
10 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Apsal | 5 | 3.16 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.16 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
11 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Gönülgörmez | 5 | 1.84 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.84 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
12 | SİVAS | DİVRİĞİ | Duruköy | Burmahan | 5 | 6.71 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 6.71 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
13 | SİVAS | DOĞANŞAR | Avcıçayı | Bahadır | 12 | 1.56 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.56 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
14 | SİVAS | GÜRÜN | Kavak | Kuzuluk | 6 | 4.13 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.13 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
15 | SİVAS | GÜRÜN | Kavak | Erğeç | 7 | 3.5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.5 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
16 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Sarımsak | 6 | 0.98 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.98 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
17 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Yellice | 7 | 2.87 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.87 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
18 | SİVAS | HAFİK | Esenli | Çatmaderesi | 10 | 4.38 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.38 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
19 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | Horonderesi | 5 | 0.76 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.76 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
20 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | İbrahimhanı | 5 | 2 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
21 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | İsmailhanı | 5 | 2.3 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.3 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
22 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Balkaya | 3 | 3.21 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.21 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
23 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Gölağıl | 4 | 10 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 10 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
24 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Ortaköy | 3 | 2.52 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.52 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
25 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Handere | 3 | 4.97 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.97 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
26 | SİVAS | İMRANLI | Eskikapımahmut | Doğanağılı | 8 | 2.46 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.46 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
27 | SİVAS | İMRANLI | Yürektaşı | Taşlıca | 8 | 5.68 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.68 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
28 | SİVAS | İMRANLI | Arık | Bandıra | 17 | 8.1 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 8.1 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
29 | SİVAS | KANGAL | Külekli | Göller | 7 | 3.37 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.37 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
30 | SİVAS | KANGAL | Killik | Diboğlu | 19 | 9.45 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 9.45 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
31 | SİVAS | KANGAL | Mancılık | Kırkpınar | 10 | 3.58 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.58 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
32 | SİVAS | KOYULHİSAR | Karaçam | Beyderesi | 23 | 3.66 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.66 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
33 | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören | Karataş | 10 | 4.39 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.39 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
34 | SİVAS | ZARA | Kardere | Hasanağılı | 5 | 1.06 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.06 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
35 | SİVAS | ZARA | Yukarıçamözü | Gülabiler | 13 | 2.34 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.34 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
36 | SİVAS | ZARA | Korkut | Kozçukuru | 21 | 5.07 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.07 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
37 | SİVAS | ZARA | Korkut | Sırımlı | 20 | 4.03 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.03 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.