## İL İCMALİ-2023
KÖYDES 2023 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (30.05.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)
| SİVAS | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIK SU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
|  | BİTEN |  | 111 | 19 | 130 | 169 | 77 | 246 | 25 | 4 | 29 | 25 | 7 | 32 | 330 | 107 | 437
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
|  | BAŞLAMAYAN |  | A: 2; C: 2 | 2 |  | 2
|  | İPTAL |  | 39 | 1 | 40 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 9 | 6 |  | 6 | 59 | 8 | 67
|  | TOPLAM |  | 152 | 20 | 172 | 175 | 83 | 258 | 33 | 5 | 38 | 31 | 7 | 38 | 391 | 115 | 506
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (KM) | TESVİYE (KM) | STABİLİZE (KM) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m²) | ONARIM (KM) | TAŞ DUVAR (M3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARARLANAN
|  |  |  | D: BSK (KM); E: 1.KAT(KM); F: 2.KAT(KM); G: KLASİK(KM); H: SSB (KM); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
| SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | E: 36.53; I: 94545; J: 88.83; K: 229 | 15 |  | 324 | 423 | 33645
| BİTEN |  |  | E: 33.88; I: 143517; J: 165.07; K: 209 | 19 |  | 439 | 554 | 47998
KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
YENİ TESİS
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | B: 3; E: 3; F: 167; H: 1; K: 1; L: 124
|  | BAKIM ONARIM |  | B: 1; E: 1; F: 188; H: 1; K: 1; L: 188
|  | TOPLAM |  | B: 4; E: 4; F: 355; H: 2; K: 2; L: 312
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM
|  | YENİ TESİS |  | C: 7; D: 1; F: 8; I: 2; J: 1; L: 3
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | C: 19; D: 1; F: 20; I: 17; J: 1; L: 18
|  | BAKIM ONARIM |  | C: 4; D: 1; F: 5; I: 7; J: 1; L: 8
|  | TOPLAM |  | C: 30; D: 3; F: 33; I: 26; J: 3; L: 29
|  | PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS ADET |  | C: 4811; D: 209; F: 5020; I: 4961; J: 209; L: 5170
|  | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 1537; D: 55; F: 1592; I: 1382; J: 55; L: 1437
|  | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ |  | C: 100; D: 40; F: 140; I: 45; J: 40; L: 85
|  | HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ. HAY. SAYISI
ATIK SU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | TOPLAM
|  |  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
| BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) |  | 2 | A: 1; B: 339; E: 1; J: 1
| SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) |  |  | C: 1; D: 15; F: 1; J: 1
| SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 4 | A: 4; B: 875; F: 2; G: 2; J: 4
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
| DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan)(Ad) |  | 5 | A: 6; B: 1503; F: 5; G: 1; J: 6
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  |  | A: 20; B: 5465; D: 5; E: 11; F: 4

## 2023 İÇMESUYU ALT DAĞ.
2023 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU (30.05.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Apa Köyü Sondaj Yapım İşi | APA, | 1 | 1 | 132 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Karacaören Köyü Depo Yapım İşi | KARACAÖREN, | 1 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Mescitli Köyü Şebeke Bakım Onarım Yapım İşi | MESCİTLİ, | 1 | 1 | 106 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akören Köyü Sondaj Yapım İşi | AKÖREN, | 1 | 1 | 32 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kuzören Köyü Depo Yapım İşi | KUZÖREN, | 1 | 1 | 125 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ayli Köyü Sondaj Yapım İşi | AYLI, | 1 | 1 | 311 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ulukapı Köyü GES Bakım Onarım Yapım İşi | ULUKAPI, | 1 | 1 | 48 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Hocabey Köyü Sondaj Yapım İşi | HOCABEY, | 1 | 1 | 153 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yazıbaşı Köyü İsale Hattı Yapım İşi | YAZIBAŞI, | 1 | 1 | 122 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Armutlu Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | ARMUTLU, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akçamescit Köyü İsale Hattı Yapım İşi | AKÇAMESCİT, | 1 | 1 | 48 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akkuzulu Köyü Sondaj Yapım İşi | AKKUZULU, | 1 | 1 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Menşurlu Köyü İsale Hattı Yapım İşi | MENŞURLU, | 1 | 1 | 107 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Karalar Köyü Sondaj Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 151 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yeni Kızılcakışla Köyü Sondaj Yapım İşi | YENİ KIZILCAKIŞLA, | 1 | 1 | 45 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akçahan Köyü İsale Hattı Yapım İşi | AKÇAHAN, | 1 | 1 | 113 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Sivritepe Köyü Güneş Enerjili Terfili Sistem Yapım İşi | SİVRİTEPE, | 1 | 1 | 162 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 14 Köye Su Sayacı Yapım İşi | YENİ KERVANSARAY, BADEMKAYA, BİNGÖL, GÜNDÜZKÖY, GÜNELİ, ÖRENCİK, PINARCA, SARIDEMİR, TAHTIKEMENT, TATLICAK, YAĞMURLUSEKİ, YARAMIŞ, YAZIBAŞI, | 14 | 14 | 926 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kurtlapa Köyü İsale Hattı Yenileme-DEpo Bakım Onarım Yapım İşi | KURTLAPA, | 1 | 1 | 1062 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | İşhan köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | İŞHANI, | 1 | 1 | 183 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ovacık Köyü Depo Yapım İşi | OVACIK, | 1 | 1 | 524 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Günören Köyü İsale Hattı Yapım İşi | GÜNÖREN, | 1 | 1 | 57 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Eğribucak Köyü Depo Yapım İşi | EĞRİBUCAK, | 1 | 1 | 47 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Porsuk Köyü Sondaj Yapım İşi | PORSUK, | 1 | 1 | 129 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Güney Köyü Depo Yapım İşi | GÜNEY, | 1 | 1 | 979 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Hanlı Köyü Depo Yapım İşi | HANLI, | 1 | 1 | 368 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Hayırbey Köyü İsale Hattı Yapım İşi | HAYIRBEY, | 1 | 1 | 233 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Eskiapardı Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ESKİ APARDI, | 1 | 1 | 42 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Gaziköy Köyü Sondaj Yapım İşi | GAZİKÖY, | 1 | 1 | 547 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yassıcabel Köyü Ağıllar Mz. Terfi Binası Yenileme Yapım İşi | Ağıllar, | 0 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 24.08.2023 tarih ve 51804 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Üçtepe Köyü Depo Yapım İşi | ÜÇTEPE, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | İnceağa Köyü Terfi Binası Yenileme Yapım İşi | İNCEAĞA, | 1 | 1 | 79 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yk. Yıldızlı Köyü İsale Hattı Yapım İşi | YUKARIYILDIZLI, | 1 | 1 | 57 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kızılalan Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KIZILALAN, | 1 | 1 | 49 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Aş. Yıldızlı Köyü İsale Hattı Yapım İşi | AŞAĞIYILDIZLI, | 1 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Çallı Köyü Sondaj Yapım İşi | ÇALLI, | 1 | 1 | 436 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Gümüşdiğin Köyü İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi | GÜMÜŞDİĞİN, | 1 | 1 | 246 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Taşlıhüyük Köyü İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi | TAŞLIHÜYÜK, | 1 | 1 | 302 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.12.2023 tarih ve 58630 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Harmandalı Köyü İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi | HARMANDALI, | 1 | 1 | 146 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük Köyü İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi | KIZILHÜYÜK, | 1 | 1 | 274 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.12.2023 tarih ve 58630 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Karşıkonak Köyü Depo Yapım İşi | KARŞIKONAK, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Merkez Gözecik Köyü Kaptaj Yapım İşi | GÖZECİK (MERKEZ), | 1 | 1 | 26 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Maltepe Köyü Depo Yapım İşi | MALTEPE, | 1 | 1 | 64 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Güresin Köyü Depo Yapım İşi | GÜRESİN, | 1 | 1 | 90 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Kızılcaören Köyü Yünlüce Mezrası İsale Hattı Yapım İşi | Yünlüce, | 0 | 1 | 19 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Derimli Köyü Kaptaj Yapım İşi | DERİMLİ, | 1 | 1 | 30 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Kavaklısu Köyü Kaptaj Yapım İşi | KAVAKLISU, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Tepehan Köyü Acıgöz Mezrası Depo Yapım İşi | Acıgöz, | 0 | 1 | 5 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Köseli Köyü Drenaj - İçme Suyu Terfi Sistemi Yapım İşi | KÖSELİ, | 1 | 1 | 65 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Eskiçubuk Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ESKİÇUBUK, | 1 | 1 | 134 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | BURHAN, | 1 | 1 | 354 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karaağıl Köyü İçme Suyu Sondaj Yapımı İşi | KARAAĞIL, | 1 | 1 | 52 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Kocaoğlu Köyü Kaynak Bakım Onarım Yapım İşi | KOCAOĞLU, | 1 | 1 | 89 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Öziçi Köyü İçme Suyu Terfi Sistemi Yapım İşi | ÖZİÇİ, | 1 | 1 | 36 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Eskiyurt Köyü Terfi Sistemi Ges Dönüşümü Yapım İşi | ESKİYURT, | 1 | 1 | 444 | Bakım ve Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü Kaynak Bakım Onarım Yapım İşi | BURHAN, | 1 | 1 | 354 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Öziçi Köyü Sıyırmalı Mezrası Ek Kaynak Yapım İşi | Sıyırmalı, | 0 | 1 | 59 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karagöl Köyü Kaynak Bakım Onarım İşi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 320 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karaerkek Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KARAERKEK, | 1 | 1 | 71 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Kümeören Köyü İçme Suyu Terfi Sistemi Yapım İşi | KÜMEÖREN, | 1 | 1 | 256 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Keklicek Köyü Kaynak Bakım Onarım | KEKLİCEK, | 1 | 1 | 215 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52736 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Yeşilöz Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi | YEŞİLÖZ, | 1 | 1 | 124 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Kocaoğlu Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | KOCAOĞLU, | 1 | 1 | 89 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Kızılburun Köyü Terfili Sistem Yapım İşi | KIZILBURUN, | 1 | 1 | 66 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | Yılanhüyük Köyü Terfili İçme Suyu GES Yapım İşi | YILANHÜYÜK, | 1 | 1 | 61 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.06.2023 tarih ve 47345 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Mahkenli Köyü Algın Mz. Depo Yapım İşi | Algın, | 0 | 1 | 19 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Gökçeyazı Köyü Terfili İçme Suyu GES Yapım İşi | GÖKÇEYAZI, | 1 | 1 | 118 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Yeşildere Köyü İsale Hattı Yapım İşi | YEŞİLDERE, | 1 | 1 | 175 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.10.2023 tarih ve 56008 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Sarıca Köyü Terfili İçme Suyu GES Yapım İşi | SARICA, | 1 | 1 | 244 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | Sarıca Köyü 75 m3 İçme Suyu Depo Yapım İşi | SARICA, | 1 | 1 | 244 | Yeni Tesis | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Dayakpınar Köyü Terfili İçme Suyu GES Yapım İşi | DAYAKPINAR, | 1 | 1 | 69 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | Dayakpınar ve Yılanhüyük Köyleri Depo Bakım Onarım Yapım İşi | YILANHÜYÜK, DAYAKPINAR, | 2 | 2 | 130 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.10.2023 tarih ve 56008 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Güldede Köyü Depo Yapım İşi | GÜLDEDE, | 1 | 1 | 44 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Erdoğan Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ERDOĞAN, | 1 | 1 | 47 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 12.06.2023 tarih ve 47345 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | Kılıçdoğan Köyü Terfili İçme Suyu GES Yapım İşi | KILIÇDOĞAN, | 1 | 1 | 80 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.06.2023 tarih ve 47345 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | Esentepe Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ESENTEPE, | 1 | 1 | 16 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören Köyü Depo Yapım İşi | KIZILCAÖREN, | 1 | 1 | 22 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Koşutdere Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KOŞUTDERE, | 1 | 1 | 158 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Durulmuş Köyü İsale Hattı Yapım İşi | DURULMUŞ, | 1 | 1 | 168 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 12.12.2023 tarih ve 58877 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | Günyamaç Köyü İsale Hattı Yapım İşi | GÜNYAMAÇ, | 1 | 1 | 96 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Karapınar Köyü 30 m3 Depo Yapım İşi | KARAPINAR, | 1 | 1 | 4 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Bulgurluk Köyü İsale Hattı (3 Km) Yapım İşi | BULGURLUK, | 1 | 1 | 14 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Gökçebel Köyü 20 m3 Depo Yapım İşi | GÖKÇEBEL, | 1 | 1 | 26 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Ortaköy Köyü 3 Km İsale Hattı Yapım İşi | ORTAKÖY, | 1 | 1 | 40 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Türkyenice-Aşağışeyhli Köyü 6 Km İsale Hattı Yapım İşi | TÜRKYENİCE, | 1 | 1 | 14 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Ardıçalan Köyü 50 m3 Depo Yapımı | ARDIÇALAN, | 1 | 1 | 66 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Armağan Köyü İlave İçme Suyu Yapım İşi | ARMAĞAN, | 1 | 1 | 24 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 08.08.2023 tarih ve 50807 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | Elalibey Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ELALİBEY, | 1 | 1 | 38 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 08.08.2023 tarih ve 50807 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | Akpınar Köyü İlave İçme Suyu Yapım İşi | AKPINAR, | 1 | 1 | 59 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Çayırova Köyü Doymuş Mezrası İlave İçme Suyu Yapım İşi | Doymuş, | 0 | 1 | 16 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 08.08.2023 tarih ve 50807 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Kılıçpınarı Köyü İçme Suyu Terfi Tesisi ve İsale Hattı Yapım İşi | KILIÇPINARI, | 1 | 1 | 72 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çokrak Köyü İsale Yapım İşi | ÇOKRAK, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karalar Köyü Tevzi Maslağı Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 76 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Güngören Köyü Depo Bakım Onarım | GÜNGÖREN, | 1 | 1 | 112 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kekeç Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KEKEÇ, | 1 | 1 | 188 | Bakım Onarım | Suyu Yetersiz | 100 |  | 99 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Akşar Köyü Şebeke Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | AKŞAR, | 1 | 1 | 159 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Sökün Köyü Depo Yapım İşi | SÖKÜN, | 1 | 1 | 56 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskimeşe Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | ESKİMEŞE, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskişar Köyü İsale Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | ESKİŞAR, | 1 | 1 | 102 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kavşıt Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | KAVŞIT, | 1 | 1 | 66 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Balkara Köyü Şebeke Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | BALKARA, | 1 | 1 | 115 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Merkez Karaağaç Güneş Enerjili Terfili Sistem Yapım İşi | KARAAĞAÇ, | 1 | 1 | 92 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kale Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KALE, | 1 | 1 | 112 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yoncalı Köyü İsale Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | YONCALI, | 1 | 1 | 51 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 4 Köye Tevzi Maslağı Yapım İşi | TATAR, AKINCI, ESKİMEŞE, GÖKÇEKENT, | 4 | 4 | 632 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Küçüktopaç Köyü Ek Su Getirme Yapım İşi | KÜÇÜKTOPAÇ, | 1 | 1 | 12 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 14.08.2023 tarih ve 51168 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | İlyashacı Köyü Depo Onarımı Yapım İşi | İLYASHACI, | 1 | 1 | 48 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıtekke Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | SARITEKKE, | 1 | 1 | 54 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2023 tarih ve 56609 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Dikili Köyü Otomatik Vana Yapım İşi | DİKİLİ, | 1 | 1 | 164 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Küçükyüreğil Köyü Kaynak Yapım İşi | KÜÇÜKYÜREĞİL, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Polatpaşa Köyü Sondaj Yapım İşi | POLATPAŞA, | 1 | 1 | 65 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gaziköy Köyü Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | GAZİKÖY, | 1 | 1 | 97 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 94.6646 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Fakılı Köyü Su Sayacı Yapım İşi | FAKILI, | 1 | 1 | 27 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Abdallı Köyü Sondaj Yapım İşi | ABDALLI, | 1 | 1 | 74 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Başağaç Köyü Kaynak Yapım İşi | BAŞAĞAÇ, | 1 | 1 | 13 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 96.4837 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğdecik Köyü Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | İĞDECİK, | 1 | 1 | 38 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 19.07.2023 tarih ve 49378 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğecik Köyü Kaynak Yapım İşi | İĞECİK, | 1 | 1 | 42 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 92.0457 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıkaya Köyü Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | SARIKAYA, | 1 | 1 | 74 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bahçealan Köyü Adamkaya Mezrası Kaynak Yapım İşi | Adamkaya, | 0 | 1 | 5 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 97.216 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kızılcakışla Terfi Tesisi Yapım İşi | KIZILCAKIŞLA, | 1 | 1 | 1084 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 91.5084 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.07.2023 tarih ve 49378 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Harunköy Köyü İsale Hattı Yapım İşi | HARUNKÖY, | 1 | 1 | 108 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Burnukara Köyü Kaynak Yapım İşi | BURNUKARA, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Büyükyüreğil Köyü Kaynak Yapım İşi | BÜYÜKYÜREĞİL, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.07.2023 tarih ve 49378 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kalecik Köyü Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | KALECİK, | 1 | 1 | 189 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 96.4708 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Mezraa Köyü Ek Su Getirme Yapım İşi | MEZRAA, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 96.8406 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Otluk Köyü Su Sayacı Yapım İşi | OTLUK, | 1 | 1 | 41 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52730 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yükselen Köyü Geneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | YÜKSELEN, | 1 | 1 | 78 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gülören Köyü Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | GÜLÖREN, | 1 | 1 | 10 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Tavladeresi Köyü Kaynak Yapım İşi | TAVLADERE, | 1 | 1 | 21 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 93.8306 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Saraç Köyü Kaynak Yapım İşi | SARAÇ, | 1 | 1 | 99 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 99.9999 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.07.2023 tarih ve 49378 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kapaklıpınar Köyü Su Sayacı Yapım İşi | KAPAKLIPINAR, | 1 | 1 | 168 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Dökmetaş Köyü Sondaj Yapım İşi | DÖKMETAŞ, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Uçuk Köyü Kaynak Yapım İşi | UÇUK, | 1 | 1 | 25 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 99.2165 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kayapınar Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | KAYAPINAR, | 1 | 1 | 194 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 95.3661 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Akkaya Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | AKKAYA, | 1 | 1 | 37 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Kazanpınar Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | KAZANPINAR, | 1 | 1 | 119 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Ovacık Köyü Depo Yapım İşi | OVACIK, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Bakırcıoğlu Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi | BAKIRCIOĞLU, | 1 | 1 | 135 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Akören Köyü Drenaj Yapım İşi | AKÖREN, | 1 | 1 | 71 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.11.2023 tarih ve 56926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Akören Köyü Güneş Enerji Sistemi Yapım İşi | AKÖREN, | 1 | 1 | 71 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | İğnebey Köyü Şebeke Hattı Yapım İşi | İĞNEBEY, | 1 | 1 | 406 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kümbet Köyü Şebeke Hattı Yapım İşi | KÜMBET, | 1 | 1 | 676 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | İncetaş Köyü Drenaj Yapım İşi | İNCETAŞ, | 1 | 1 | 110 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.11.2023 tarih ve 56926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Ortaçakmak Köyü İsale Hattı yapım İşi | ORTAÇAKMAK, | 1 | 1 | 155 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.11.2023 tarih ve 56926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kalın Köyü Güneş Enerji Sistemi Yapım İşi | KALIN, | 1 | 1 | 668 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Ilıca Köyü Ek İçme Suyu Temini Yapım İşi | ILICA, | 1 | 1 | 42 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Geynik Köyü Şebeke Hattı Yapım İşi | GEYNİK, | 1 | 1 | 82 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52735 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yeniyapan Köyü Ek İçme Suyu Temini Yapım İşi | YENİYAPAN, | 1 | 1 | 294 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | İğdecikler Köyü Ek İçme Suyu Temini Yapım İşi | İĞDECİKLER, | 1 | 1 | 29 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kapı Köyü İçme suyu Deposu Yapım İşi | KAPI, | 1 | 1 | 179 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.08.2023 tarih ve 51634 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yağlıdere Köyü Güneş Enerjili Terfili İçme Suyu Tesisi Yapım İşi | YAĞLIDERE, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kerimmümin Köyü Depo Yapım İşi | KERİMMÜMİN, | 1 | 1 | 289 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52735 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Başköy Köyü Depo Yapım İşi | BAŞKÖY, | 1 | 1 | 80 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Mumcu Çiftliği Köyü Güneş Enerji Sistemi Yapım İşi | MUMCUÇİFTLİĞİ, | 1 | 1 | 151 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Esençay Köyü Ek İçme Suyu Temini Yapım İşi | ESENÇAY, | 1 | 1 | 35 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yassıkara Köyü İçme Suyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi | YASSIKARA, | 1 | 1 | 51 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kapaklıkaya Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi | KAPAKLIKAYA, | 1 | 1 | 89 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Akçalı Köyü Güneş Enerjili Terfili İçme Suyu Tesisi Yapım İşi | AKÇALI, | 1 | 1 | 100 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Yapak Köyü Depo Yapım İşi | YAPAK, | 1 | 1 | 312 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Kürünlü Köyü Alaçık Mz. Terfili Sistem-Depo Yapım İşi | Alaçık, | 0 | 1 | 12 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Başlamadı
Y |  | SİVAS | ZARA | Becekli Köyü İsale Hattı Yenileme Yapım İşi | BECEKLİ, | 1 | 1 | 84 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Ütükyurdu Köyü Karaüzeyir Mz. Terfili Sistem-Depo Yapım İşi | Karaüzeyir, | 0 | 1 | 18 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Kadriye Köyü İsale Hattı-Depo Yapım İşi | KADRİYE, | 1 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Yeşildere Köyü Terfili Sistem-İsale Hattı Yapım İşi | YEŞİLDERE, | 1 | 1 | 19 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Taşgöze Köyü Karataş ve Azizağa Mz. Depo Bakım Onarım Yapım İşi | Azizağa, Karataş, | 0 | 2 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Sedille Köyü Aş. Sedille Mz. Depo Yapım İşi | Aşağı Sedille, | 0 | 1 | 40 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Yk. Mescit Köyü Gülabiler Mz. İsale Hattı - Depo Yapım İşi | Gülabiler, | 0 | 1 | 5 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 03.10.2023 tarih ve 54417 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Dilekpınarı Köyü Depo Yapım İşi | DİLEKPINARI, | 1 | 1 | 115 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 03.10.2023 tarih ve 54417 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Kaplan-Sedille-Tepeköy Grup Köyleri İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | TEPEKÖY, KAPLAN, SEDİLLE, | 3 | 3 | 227 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Atgeçmez Köyü Kaptaj Bakım Onarım Yapım İşi | ATGEÇMEZ, | 1 | 1 | 14 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Sarıyusuf Köyü İsale Hattı-Depo Yapım İşi | SARIYUSUF, | 1 | 1 | 13 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Korkut Köyü Kaptaj Bakım Onarım Yapım İşi | KORKUT, | 1 | 1 | 238 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 03.10.2023 tarih ve 54417 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
TOPLAM | [5 empty] | 179 | 192 | 23927 | [5 empty] | 130 | 0 | 0 | 2 | 40

## 2023 YOL İZLEME ALT DAĞ.
2023 YILI YOL İZLEME TABLOSU (30.05.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", ''SATHİ KAPLAMA'', "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m² | Km | Km | Km | Km | MENFEZ AD. | KÖPRÜ AD. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-110 | Devlet Yolu ilt. Yeniapardı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKÖREN, HİMMETFAKI, ÇERÇİDERESİ, APA, ÇALLI, TATLICAK, SERPİNCİK, MENŞURLU, KARAPINAR, YENİ APARDI, HOCABEY, YENİ KIZILCAKIŞLA, ÇAYPINAR, ESKİ APARDI, Gökkuşağı, Çöken, | 14 | 16 | 1503 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 25 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-147 | Grup Köy Yolu ilt. Karamehmet Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | OZMUŞ, KARAMEHMET, | 2 | 2 | 480 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4.25 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-157 | İl Yolu ilt. Porsuk-Zengi-Yıldızeli İlçe Sınırı Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ZENGİ, OZMUŞ, PORSUK, KARAMEHMET, Kadiroğulları, | 4 | 5 | 843 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 13.1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-033 | Bingöl Köyü Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BİNGÖL, | 1 | 1 | 50 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-144 | İl Yolu ilt. Şaban Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ŞABAN, YAZIBAŞI, BAŞSÖĞÜT, | 3 | 3 | 420 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 11.22 | [10 empty] | 100 | 100 | 1
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-117 | Savcun Köy Yolu Menfez Yapım İşi | ÇAYPINAR, SAVCUN, | 2 | 2 | 134 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-043 | Güneli-Örencik Grup Köy Yolu 2 Adet Menfez Yapım İşi | YAVU, ÖRENCİK, GÜNELİ, SAKLI, ACIDERE, AĞILKAYA, AKKOÇ, Kuzköy, Boynuzözü, | 7 | 9 | 219 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 2 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Kızılova Köyü Menfez Yapım İşi | KIZILOVA, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Üçtepe Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÜÇTEPE, | 1 | 1 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Kavlak Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAVLAK, | 1 | 1 | 41 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Tepeönü Köyü 1250 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TEPEÖNÜ, | 1 | 1 | 170 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1250 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Beştepe Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BEŞTEPE, | 1 | 1 | 154 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Tatlıcak Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TATLICAK, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Akkuzulu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKKUZULU, | 1 | 1 | 33 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Karalar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 151 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Bingöl Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BİNGÖL, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Ulukapı Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ULUKAPI, | 1 | 1 | 48 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Karagömlek Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAGÖMLEK, | 1 | 1 | 64 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Çukurbelen Köyü 1000 m2 Kilitli Parke YApım İşi | ÇUKURBELEN, | 1 | 1 | 139 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Çaypınar Köyü 250 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAYPINAR, | 1 | 1 | 65 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 250 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Apa Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | APA, | 1 | 1 | 132 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Güney Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNEY, | 1 | 1 | 979 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Ayli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AYLI, | 1 | 1 | 311 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Mescitli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | MESCİTLİ, | 1 | 1 | 106 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Demiryazı Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DEMİRYAZI, | 1 | 1 | 157 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Kolluca Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOLLUCA, | 1 | 1 | 91 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Çeltek Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇELTEK, | 1 | 1 | 167 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Yeni Apardı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YENİ APARDI, | 1 | 1 | 48 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Savcun Köyü 1250 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SAVCUN, | 1 | 1 | 69 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1250 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | İnceağa Köyü 250 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | İNCEAĞA, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 250 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Durdulu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DURDULU, | 1 | 1 | 276 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-016 | Grup Köy Yolu ilt. Onarı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ONARI, | 1 | 1 | 49 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-015 | Devlet Yolu ilt. Sevindik-Dündar Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ONARI, KAYI, SEVİNDİK, GEYİKPINAR, DÜNDAR, ESKİBAĞ, AVŞAR, | 7 | 7 | 511 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-004 | Devlet Yolu ilt. Elibüyük Köyü-Gölova İlçe Sınırı Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ELİBÜYÜK, | 1 | 1 | 169 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15.09.2023 tarih ve 53157 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-007 | Grup Köy Yolu ilt.Aşağı Yeniköy Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AŞAĞIYENİKÖY, ÇİÇEKLİ, Haremuşağı, | 2 | 3 | 156 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-014 | Köy Yolu ilt. Kayı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAYI, | 1 | 1 | 49 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-009 | Köy Yolu ilt. Çiçekli Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇİÇEKLİ, | 1 | 1 | 72 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-011 | Grup Köy Yolu ilt. Avşar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AVŞAR, KAYI, | 2 | 2 | 105 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-020 | Gup Köy Yolu ilt. Balçık-Sapanlı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BALÇIK, ÜZENGİ, SAPANLI, Çörengeç, | 3 | 4 | 130 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Dündar Köyü 200 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜNDAR, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Yünlüce Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YÜNLÜCE, | 1 | 1 | 44 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Ortaköy Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ORTAKÖY, | 1 | 1 | 213 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Yusufşeh Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YUSUFŞEYH, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | 58-02-009 | Grup Yolu ilt.Tahtyurt-Harmandalı Grp Köy Yolu Menfez Yapım İşi | TAŞLIHÜYÜK, TAHTYURT, HARMANDALI, BAYINDIR, KIZILHÜYÜK, | 5 | 5 | 1131 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 99.7253 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-085 | Yalnızsöğüt Köy Çıkışı- Gökçeharman Köy Yolu Yapım İşi | GÖKÇEHARMAN, YALNIZSÖĞÜT, Keklikpınarı, | 2 | 3 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-079 | Günbahçe Yol Ayrımı-Dumluca-Karaağaçlı Grup Yolu Yapım İşi | BAHÇELİ, KARAAĞAÇLI, DUMLUCA, | 3 | 3 | 107 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-055 | İl Yolu ilt. Güresin Köy Yolu Menfez Yapım İşi | GÜRESİN, | 1 | 1 | 90 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-026 | Devlet Yolu ilt. Selimoğlu Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | ATMALIOĞLU, HANDERE, SELİMOĞLU, Başmaktar, | 3 | 4 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Güneyevler Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNEYEVLER, | 1 | 1 | 140 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Höbek Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | HÖBEK, | 1 | 1 | 142 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Yeşilyayla Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YEŞİLYAYLA, | 1 | 1 | 44 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Uzunkaya Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | UZUNKAYA, | 1 | 1 | 35 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Susuzören Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SUSUZÖREN, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Uzunbağ Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | UZUNBAĞ, | 1 | 1 | 28 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Çobandurağı Köyü Çaltı Mezrası 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Çaltı, | 0 | 1 | 12 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Susuzlar Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SUSUZLAR, | 1 | 1 | 14 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15.12.2023 tarih ve 59149 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Diktaş Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DİKTAŞ, | 1 | 1 | 26 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Duruköy Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DURUKÖY, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Kavaklısu Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAVAKLISU, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15.12.2023 tarih ve 59149 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Ödek Köyü 750 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÖDEK, | 1 | 1 | 52 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-005 | Grup Köy Yolu ilt. Karkın-Koyulhisar İlçe Sınırı Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KARKIN, Karacakaya, Aşağı Karacakaya, | 1 | 3 | 66 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-001 | İl Yolu ilt Keklicek-Örenyurt Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BULHASAN, ESKİYURT, KEKLİCEK, ÖRENYURT, | 4 | 4 | 863 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-006 | Devlet Yolu ilt. Osmanusağı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÖSELİ, OSMANUŞAĞI, ÖZİÇİ, Sıyırmalı, Kabaktepe, Aşağı Kazaklar, Yukarı Kazaklı, | 3 | 7 | 228 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-011 | Devlet Yolu ilt. Eskiçubuk-Ekizce Talazoğlu Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÖZİÇİ, EKİZCE, KÖSELİ, ESKİÇUBUK, KARAAĞIL, TALAZOĞLU, Sıyırmalı, Kabaktepe, Üçağıl, Yukarı Kazaklı, Kuşkayası, | 6 | 11 | 581 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-019 | Devlet Yolu ilt.-Kümeören-Kocaoğlu Grup Köy Yolu Asfalt Yapım İşi | KOCAOĞLU, KÜMEÖREN, HACIYUSUF, TATLIPINAR, ÇİÇEKOĞLU, | 5 | 5 | 677 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-018 | Grup Köy Yolu ilt. Seydinali Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÜÇÜKTUZHİSAR, YENİKÖY, SEYDİNALİ, | 3 | 3 | 747 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Örenyurt Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÖRENYURT, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52736 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Yeniköy Köyü 300 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 504 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Karagöl Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 320 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-006 | Köy Yolu ilt. Yuvacık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YUVACIK, | 1 | 1 | 11 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.75 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-009 | Devlet Yolu ilt. Günalan-Yuvacık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÜNALAN, YUVACIK, ÇOBANLI, BOZAT, DEMİRKONAK, Dutluca, | 5 | 6 | 444 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.25 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-008 | İl Yolu ilt. Demirkonak Köy Yolu ASfalt İyileştirme Yapım İşi | DEMİRKONAK, YUVACIK, Dutluca, | 2 | 3 | 107 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Uluçukur Köyü 672 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ULUÇUKUR, | 1 | 1 | 21 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 672 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 08.05.2023 tarih ve 45532 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Subaşı Köyü 725 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SUBAŞI, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 725 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Çevrecik Köyü 750 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇEVRECİK, | 1 | 1 | 17 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Akçataş Köyü 100 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKÇATAŞ, | 1 | 1 | 152 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Yukarı Tepecik Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YUKARITEPECİK, | 1 | 1 | 138 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Güzören Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜZÖREN, | 1 | 1 | 32 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Gözlüce Köyü Ödemiş Mezrası 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Ödemiş, | 0 | 1 | 16 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Soğuksu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SOĞUKSU, | 1 | 1 | 21 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Tepecik Köyü İstinat Duvarı Yapım İşi | TEPECİK, | 1 | 1 | 667 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 200 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kızılpınar Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KIZILPINAR, | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Yazyurdu Köyü 1200 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YAZYURDU, | 1 | 1 | 194 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1200 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Bahçeiçi Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAHÇEİÇİ, | 1 | 1 | 179 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Dürmepınar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜRMEPINAR, | 1 | 1 | 55 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Eskibektaşlıl Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ESKİBEKTAŞLI, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Eskihamal Köyü 3000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ESKİHAMAL, | 1 | 1 | 251 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kızılören Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KIZILÖREN, | 1 | 1 | 98 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Tepecik Köyü 1400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TEPECİK, | 1 | 1 | 667 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kavak Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAVAKKÖY, | 1 | 1 | 126 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-083 | Kamış-Adamlı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ALANYURT, DEĞİRMENSEKİ, MADEN, OTMANALAN, ŞAHİN, KAMIŞKÖY, KAYTARMIŞ, | 7 | 7 | 256 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 10 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-053 | Beydili Köyü Keklicek Mz. Yolu Menfez Yapım İşi | Keklicek, | 0 | 1 | 13 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Tavşanlı Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | TAVŞANLI, | 1 | 1 | 174 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kamış Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAMIŞKÖY, | 1 | 1 | 63 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Koşutdere Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOŞUTDERE, | 1 | 1 | 158 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Alibeyli Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ALİBEYLİ, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yalıncak Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YALINCAK, | 1 | 1 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çakmak Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAKMAK, | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düzyayla Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | DÜZYAYLA, | 1 | 1 | 289 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Göydün Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | GÖYDÜN, | 1 | 1 | 127 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yeniköy Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 259 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Üreğil Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | ÜREĞİL, | 1 | 1 | 105 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düğer Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜĞER, | 1 | 1 | 78 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Gölcük Köyü Desturağılı Mezrası 750 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Desturağılı, | 0 | 1 | 9 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Şahin Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ŞAHİN, | 1 | 1 | 28 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Demirci Köyü 1600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DEMİRCİKÖY, | 1 | 1 | 18 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çınarlı Köyü 200 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇINARLI, | 1 | 1 | 252 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Topçuyeniköy Köyü 3000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TOPÇUYENİKÖY, | 1 | 1 | 46 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.12.2023 tarih ve 58877 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Beykonağı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BEYKONAĞI, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Gedikçayırı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GEDİKÇAYIRI, | 1 | 1 | 14 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Besinli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BESİNLİ, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Maden Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | MADEN, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Alçıören Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ALÇIÖREN, | 1 | 1 | 100 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Ekingölü Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | EKİNGÖLÜ, | 1 | 1 | 140 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Bayıraltı Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | BAYIRALTI, | 1 | 1 | 92 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Tuzhisar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TUZHİSAR, | 1 | 1 | 135 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Derince Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DERİNCE, | 1 | 1 | 22 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | İnköy Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | İNKÖY, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Aylioğlu Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | AYLIOĞLU, | 1 | 1 | 15 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çaltılı Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇALTILI, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Üzeyir Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÜZEYİR, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Gölcük Köyü Karapınar Mezrası 750 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Karapınar, | 0 | 1 | 7 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Değirmenseki Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DEĞİRMENSEKİ, | 1 | 1 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Emre Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | EMRE, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Günyamaç Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNYAMAÇ, | 1 | 1 | 96 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Dışkapı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DIŞKAPI, | 1 | 1 | 118 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Olukbaşı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | OLUKBAŞI, | 1 | 1 | 143 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Otmanalan Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | OTMANALAN, | 1 | 1 | 41 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çimenyenice Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇİMENYENİCE, | 1 | 1 | 99 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-046 | Devlet Yolu ilt.Uyanık-Güven Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | TUZÖZÜ, UYANIK, TOPTAŞ, GELİNTARLA, YENİKÖY, GÜVEN, DEMİRTAŞ, ARDIÇALAN, REFİK, AKKAYA, Körhemo, Hasköy, | 10 | 12 | 379 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-015 | Grup Köy Yolu ilt.Yazıkavak Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | YAZIKAVAK, KERİMOĞLU, KARAHÜSEYİN, KARLIK, | 4 | 4 | 114 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.85 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-068 | İl Yolu ilt. Alacahacı Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | YÜNÖREN, ALACAHACI, Hallas, | 2 | 3 | 59 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-001 | İmranlı Çıkışı-Altınca-Gökçebel Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KILIÇLAR (MERKEZ), KAPUMAHMUT, GÖKÇEBEL, ALTINCA, Derindere, Delimahmut, Kavaklıdere, | 4 | 7 | 133 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-056 | Grup Köy Yolu ilt. Boğanak-Yoncabayır Grup Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | YONCABAYIRI, SÖĞÜTLÜ, ORTAKDARACIK, BOĞANAK, Yukarıdaracık, Daracık, Çalıyurdu, Araplar, Perçemli, Çimen, | 4 | 10 | 190 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-093 | Grup Köy Yolu ilt. Kızıltepe-Ballıca Grup Köy Yolu | BECEK, SANDAL, YENİKENT, KIZILTEPE, KÖRABBAS, TOPALLAR, YAPRAKLIPINAR, YAKAYERİ, BAŞLICA, | 9 | 9 | 179 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-085 | İl Yolu ilt. Cerit-Kavalcık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKÇAKALE, ARIK, SANDAL, HALİLLER, CERİT, YENİKENT, KAVALCIK, YAZILI, KAPUKAYA, Çay , Melekler, Uzunali Ağılı, Eşolar(Aksu), Okul, | 9 | 14 | 350 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-065 | İl Yolu ilt. Aydoğan-Yürektaşı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BAĞYAZI, YÜREKTAŞI, BARDAKLI, DARISEKİ, AYDOĞAN, TÜRKYENİCE, TAŞDELEN, TAŞLICA, Temolar, | 8 | 9 | 177 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-093 | Grup Köy Yolu ilt. Kızıltepe-Ballıca Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BECEK, SANDAL, YENİKENT, KIZILTEPE, KÖRABBAS, TOPALLAR, YAPRAKLIPINAR, YAKAYERİ, BAŞLICA, | 9 | 9 | 179 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-065 | İl Yolu ilt. Aydoğan-Yürektaşı Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi |  | 17 | 21 | 506 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-077 | Grup Köy Yolu ilt. Çakır Mz. Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | Çakırağa, | 0 | 1 | 8 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-027 | Çetinkaya Çıkışı-Maksutlu-Oğlaklı Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | SAÇAYAĞI, SARIKADI, ÇAĞLICAÖREN, AKGEDİK, MAKSUTLU, OĞLAKLI, MİNAREKAYA, | 7 | 7 | 435 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-056 | Dişlik Grup Köy Yolu ilt. Karaabdi Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | DIŞLIK, Karaabdi, | 1 | 2 | 77 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-066 | Devlet Yolu ilt. Yeniköy-İğdelidere Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | İĞDELİDERE, ALACAHAN YENİKÖY, Bayındır, | 2 | 3 | 155 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6.25 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-045 | Devlet Yolu ilt. Yellice Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YELLİCE, | 1 | 1 | 187 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.6 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Kızıliniş Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KIZILİNİŞ, | 1 | 1 | 93 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Alacahan Mescit Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ALACAHAN, | 1 | 1 | 978 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Düzce Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜZCE, | 1 | 1 | 61 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Deligazili Köyü 1500m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DELİGAZİLİ, | 1 | 1 | 49 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Örencik Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÖRENCİK, | 1 | 1 | 121 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Karanlık Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARANLIK, | 1 | 1 | 68 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Akçakale Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKÇAKALE, | 1 | 1 | 206 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Akçamağara Köyü 1500 m2 Kilitli PArke Yapım İşi | AKÇAMAĞARA, | 1 | 1 | 149 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Bahçeliyurt Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAHÇELİYURT, | 1 | 1 | 25 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Karagücük Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAGÜCÜK, | 1 | 1 | 96 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Ceviz Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | CEVİZ, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Yeşilkale Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YEŞİLKALE, | 1 | 1 | 111 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Güneypınarı Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNEYPINAR, | 1 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Çamurlu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAMURLU, | 1 | 1 | 69 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Paşamçayırı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | PAŞAMÇAYIRI, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Yeşilvadi Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YEŞİLVADİ, | 1 | 1 | 80 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-032 | Söğütlü Mezra Çıkışı-Akbulut-Malkayası Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | Çalışkan, Malkayası, Tarlabaşı, Akbulut, | 0 | 4 | 83 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-035 | Köy Yolu ilt. Kadife Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KADİFE, | 1 | 1 | 107 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-076 | Devlet Yolu ilt. Bağlıyurt Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | Bağlıyurt, | 0 | 1 | 77 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-020 | Grup Köy Yolu ilt. Eskiköy Mezrası-Gümüşlü Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | GÜMÜŞLÜ, Eskiköy, Danışmanlı, | 1 | 3 | 195 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4.13 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-007 | İl Yolu ilt. Kızılelma-Yenice Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YENİCE, GÜZELYURT, ORTAKÖY, Keçiini, Sayderesi (Elmalıdere), Budama, Söğütözü, İlyaslı, Kuşlu, Yetimler, | 3 | 10 | 715 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-042 | Devlet Yolu ilt. Yağcılar-Sütlüce Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım İşi | YALNIZTEPE, YAĞCILAR, SÜTLÜCE, ÇUKUROBA, Ulupınar, Yağmurlu, Bayramca, Yemişli, | 4 | 8 | 517 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.75 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-019 | Grup Köy Yolu ilt. Kurşunlu-Gümüşlü Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KURŞUNLU, ÇANDIR, AKSU, BALLICA, Gümüşcek, Eskiköy, Çulhasananlığı, Eskiköy, Kabaoğul, Deretarla, Ecek, Yanıkağıl, Karşı, Eskiköy, İlyaslı, Torunlar, Derekıyısı, | 4 | 17 | 1305 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.75 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-091 | Devlet yolu ilt.Yeniarslan Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YENİARSLAN, | 1 | 1 | 137 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.69 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-004 | Grup Köy Yolu ilt. Güneyli Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÜNEYLİ, | 1 | 1 | 143 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.86 | [10 empty] | 100 | 92.6772 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.05.2023 tarih ve 46086 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-061 | Grup Köy Yolu ilt. Tatar-Kale-Koyulhisar İlçe Snr. Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARAAĞAÇ, TATAR, YAMAÇ, KALE, GÖKÇEKENT KARAAĞAÇ, Göynük, Çavuşlu, İshaklı, Menekşeli, | 5 | 9 | 694 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.05.2023 tarih ve 46086 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-074 | Gözköy Bağlantısı-Güdeli Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÜDELİ, | 1 | 1 | 94 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5.77 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.05.2023 tarih ve 46086 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Olucak Köyü İstinat Duvarı Yapım İşi | OLUCAK, | 1 | 1 | 51 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-012 | Kiziryurdu Menfez Yapım İşi | KİZİRYURDU, ESKİŞAR, YEŞİLYAYLA, Buğdaylık, | 3 | 4 | 319 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Kuzdere Menfez Yapım İşi | KUZDERE, | 1 | 1 | 100 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Arpacı Köyü Menfez Yapım İşi | ARPACI, | 1 | 1 | 281 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Saraycık Köyü 1400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SARAYCIK, | 1 | 1 | 51 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Sökün Köyü 1150 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SÖKÜN, | 1 | 1 | 56 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1150 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Kozçukur Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOZÇUKUR, | 1 | 1 | 160 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Elmaseki Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ELMASEKİ, | 1 | 1 | 67 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Gökçekent Köyü 850 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÖKÇEKENT, | 1 | 1 | 83 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 850 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Eskimeşe Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ESKİMEŞE, | 1 | 1 | 141 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Gelengeç Köyü 200 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GELENGEÇ, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Çakırlı Köyü 300 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAKIRLI, | 1 | 1 | 162 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Günlüce Köyü 700 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNLÜCE, | 1 | 1 | 181 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 700 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Yelkesen Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YELKESEN, | 1 | 1 | 172 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Akıncı Köyü 850 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKINCI, | 1 | 1 | 168 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 850 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Karalar Köyü 1050 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 76 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1050 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Yoncalı Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YONCALI, | 1 | 1 | 51 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-031 | Devlet Yolu ilt. Elmaseki Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | ELMASEKİ, Oyuk, Tandırcık, | 1 | 3 | 106 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-012 | Devlet Yolu ilt. Yeşilyayla-Kiziryurdu Grup Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | ESKİŞAR, YEŞİLYAYLA, KİZİRYURDU, Buğdaylık, | 3 | 4 | 319 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 96.5913 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-079 | Grup Yolu ilt. Kavak Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAVAK, | 1 | 1 | 61 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-075 | Ortaköy Köy Çıkışı -Sivrialan Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | MESCİT, SİVRİALAN, ORTAKÖY, | 3 | 3 | 407 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-059 | Grup Köy Yolu ilt. Hüyük Köy yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | HÜYÜKKÖY, | 1 | 1 | 120 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-005 | Grup Yolu ilt. Abdallı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YUNUSÖREN, ABDALLI, YAPRACIK, Zihni (Onbaşılar), | 3 | 4 | 264 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-009 | Grup Yolu ilt. İğdeliören Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | İĞDELİÖREN, | 1 | 1 | 56 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-012 | Grup Köy Yolu ilt. Sarıkavak Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SARIKAVAK, FAKILI, | 2 | 2 | 67 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-075 | Ortaköy Köy Çıkışı -Sivrialan Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | MESCİT, SİVRİALAN, ORTAKÖY, | 3 | 3 | 407 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 40.0346 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-008 | Grup Yolu ilt. Yapracık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YAPRACIK, | 1 | 1 | 83 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Küçük Yüreğil Köyü Menfez Yapım İşi | KÜÇÜKYÜREĞİL, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Abdallı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ABDALLI, | 1 | 1 | 74 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Kömürkaya Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KÖMÜRKAYA, | 1 | 1 | 207 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Maksutlu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | MAKSUTLU, | 1 | 1 | 249 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Samankaya Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SAMANKAYA, | 1 | 1 | 657 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | İğdeliören Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapımı | İĞDELİÖREN, | 1 | 1 | 56 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Kapaklıpınar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAPAKLIPINAR, | 1 | 1 | 168 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Bozkurt Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BOZKURT, | 1 | 1 | 75 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-036 | Grup Köy Yolu ilt. Çevirme Köyü - Kötüyurt Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KURTOĞLU, ÇEVİRME, Konak, Kötüyurt, | 2 | 4 | 286 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54809 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-040 | Devlet Yolu ilt. Karacalar-Baharözü Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BAHARÖZÜ, KARACALAR, YAPALI, EKİNCİOĞLU, Küçük Yapalı, Ören, | 4 | 6 | 1568 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Baharözü Köyü 720 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAHARÖZÜ, | 1 | 1 | 970 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 720 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Hacımirza Köyü 180 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | HACIMİRZA, | 1 | 1 | 98 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 180 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kurtoğlu Köyü 180 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KURTOĞLU, | 1 | 1 | 246 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 180 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Şenyurt Köyü 540 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ŞENYURT, | 1 | 1 | 157 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 540 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kovalı Köyü 360 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOVALI, | 1 | 1 | 99 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 360 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Ekincioğlu Köyü 360 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EKİNCİOĞLU, | 1 | 1 | 133 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 360 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Bostankaya Köyü 540 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BOSTANKAYA, | 1 | 1 | 181 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 540 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Güneşli Köyü 180 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNEŞLİ, | 1 | 1 | 92 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 180 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Acıyurt Köyü 360 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ACIYURT, | 1 | 1 | 200 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 360 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karacalar Köyü Ören Mezrası 360 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Ören, | 0 | 1 | 38 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 360 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kurtlukaya Köyü 180 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KURTLUKAYA, | 1 | 1 | 19 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 180 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karagöl Köyü 720 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 720 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Küpeli Köyü 540 m2 Kilitli Parke Yapımı İşi | KÜPELİ, | 1 | 1 | 223 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 540 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karaşar Köyü 540 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAŞAR, | 1 | 1 | 196 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 540 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Eskikarahisar Köyü 360 m2 Kilitli Parke Yapımı İşi | ESKİKARAHİSAR, | 1 | 1 | 172 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 360 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-019 | İl Yolu ilt. Başçayır-Halilağa Çft. Mezra Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | BAŞÇAYIR, Paşa, Halilağa, | 1 | 3 | 34 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 10.10.2023 tarih ve 54809 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-036 | Grup Köy Yolu ilt. Çevirme Köyü - Kötüyurt Mezra Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | KURTOĞLU, ÇEVİRME, Konak, Kötüyurt, | 2 | 4 | 286 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54809 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-095 | Grup Köy Yolu ilt. Karalar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 549 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.8 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | İncetaş Köyü İstinat Duvarı Yapım İşi | İNCETAŞ, | 1 | 1 | 110 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 9 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-009 | Çırçır Nahiye Çıkışı-Aslandoğmuş-Esençay Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | ARSLANDOĞMUŞ, DOĞANLI, ÇIRÇIR, ESENÇAY, DANİŞMENT, | 5 | 5 | 453 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Sarıyar Köyü Menfez Yapım İşi | SARIYAR, | 1 | 1 | 1390 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52735 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kapı Köyü Menfez Yapım İşi | KAPI, | 1 | 1 | 179 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.08.2023 tarih ve 51634 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kadıköy Köyü Menfez Yapımı İşi | KADIKÖY, | 1 | 1 | 241 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-066 | Devlet Yolu ilt. Kümbet-Tatköy Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | KÜMBET, KAPAKLIKAYA, TATKÖY, KARAKOÇ, GÖKÇELİ, KAVAKDERE, KİREMİTLİ, YÜCEBACA, ÇAĞLAYAN, | 9 | 9 | 1948 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 2 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-006 | Göhertaş Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÖHERTAŞ, | 1 | 1 | 156 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-017 | İl Yolu ilt. Göktepe-Becekli Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÖKTEPE, BECEKLİ, | 2 | 2 | 153 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-008 | Dereköy-Dilekpınarı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DEREKÖY, GÖHERTAŞ, DİLEKPINARI, Baytarlar, | 3 | 4 | 333 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-044 | Sedille Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AHMETHACI, SEDİLLE, Aşağı Sedille, Taşlık, | 2 | 4 | 131 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 07.12.2023 tarih ve 58631 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-155 | Yarağıl Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKYAZI, YARAĞIL, TUZLAGÖZÜ, Karacaova, Alıç, Kemkime, Palanga, Bayramlı, Canbenli, İnönü, | 3 | 10 | 309 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-011 | Kayadibi Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAYADİBİ, AŞAĞIKOVACIK, YEŞİMLİ, YIKILGAN, KAYABAŞI, GÖLBAŞI, Celep, Gürlevik, | 6 | 8 | 451 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-186 | Kürünlü Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÜRÜNLÜ, Tahirler, Aşağı Kürünlü, | 1 | 3 | 46 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-005 | Armutçayırı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ARMUTÇAYIRI, | 1 | 1 | 68 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.73 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-004 | Atalan Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ATALAN, Çorapdere, | 1 | 2 | 90 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 07.12.2023 tarih ve 58631 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-016 | Alişir Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇEVİRMEHAN, ŞENYAYLA, ALİŞİR, GÜLLÜALİ, Çamlıkale, | 4 | 5 | 297 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-051 | Adamfakı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇANDIR, ADAMFAKI, YOLÖREN, KABAKTEPELER, BALLIKLAR, Esenyurt, Yukarı Adamfakı, | 5 | 7 | 215 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-164 | Derbent Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DERBENT, CANOVA, | 2 | 2 | 278 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-050 | Müslümabat Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | TEPEKÖY, BAHARŞEYH, MÜSLÜMABAT, | 3 | 3 | 102 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Derbent Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DERBENT, | 1 | 1 | 139 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Çulhalı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇULHAALİ, | 1 | 1 | 19 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Korkut Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KORKUT, | 1 | 1 | 238 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.07.2023 tarih ve 50149 sayılı olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Pazarbelen Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | PAZARBELENİ, | 1 | 1 | 45 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Kardere Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARDERE, | 1 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.07.2023 tarih ve 50149 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Kayabaşı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAYABAŞI, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Tuzlagözü Köyü Kemkine ve Yuva Mezraları 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Kemkime, Yuva, | 0 | 2 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.07.2023 tarih ve 50149 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Aşağıkovacık Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AŞAĞIKOVACIK, | 1 | 1 | 33 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Adamfakı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ADAMFAKI, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Baharşeyh Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAHARŞEYH, | 1 | 1 | 37 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Yayıközü Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YAYIKÖZÜ, | 1 | 1 | 127 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Ekinli Köyü 300 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EKİNLİ, | 1 | 1 | 150 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.07.2023 tarih ve 50149 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Taşgöze Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TAŞGÖZE, | 1 | 1 | 34 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [6 empty] | 454 | 575 | 50112 | [5 empty] | 165.07 |  |  |  | 143517 |  | 33.88 |  | 209 | 19 |  |  |  | 246 | 0 | 0 | 0 | 12

## 2023 SULAMA ALT DAĞ.
2023 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU (30.05.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS") | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | B.BAŞ HAY. SAYISI | K.BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | AKINCILAR | Onarı Köyü Kapalı Şebeke Sulama Yapım İşi | ONARI, | 49 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 5 | 25 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 15.09.2023 tarih ve 53157 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK | SİVAS | GEMEREK | İnkışla Köyü Tarımsal Sulama (Kaptaj)Yapım İşi | İNKIŞLA, | 571 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.07.2023 tarih ve 49539 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Sütlüce- Kılıçpınarı Tarımsal Sulama Yapım İşi | KILIÇPINARI, SÜTLÜCE, | 172 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 35 | 10 | 350 | 450 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Bostancık Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | BOSTANCIK, | 236 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 130 | 0 | 450 | 1000 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Akıncı Köyü 600 m Tarımsal Sulama Hattı Yapım İşi | AKINCI, | 168 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 20 | 0 | 200 | 1200 | 100 |  | 94.3488 | 1
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Türkmenler Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | TÜRKMENLER, | 40 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yk. Akören Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | YUKARIAKÖREN, | 203 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 80 | 0 | 600 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Çataloluk Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | ÇATALOLUK, | 396 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Gözköy Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | GÖZKÖY, | 202 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 60 | 20 | 500 | 700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Beydeğirmeni Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | BEYDEĞİRMENİ, | 209 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 150 | 20 | 1000 | 800 | 100 |  | 98.9071 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kızıltaş Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | KIZILTAŞ, | 49 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 250 | 600 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yelkesen Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | YELKESEN, | 172 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 55 | 0 | 200 | 400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Taklak Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | TAKLAK, | 37 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Balkara Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | BALKARA, | 115 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 20 | 0 | 250 | 250 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Akıncı Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | AKINCI, | 168 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 20 | 0 | 200 | 1200 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Cevizli Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | CEVİZLİ, | 96 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 40 | 0 | 150 | 90 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Saraycık Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi |  | 0 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Boyalıca Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | BOYALICA, | 123 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 60 | 0 | 150 | 100 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Gökçekaş Köyü 24 m Tarımsal Sulama Hattı Yapım İşi | GÖKÇEKAŞ, | 237 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 60 | 0 | 220 | 350 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kozçukur Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | KOZÇUKUR, | 160 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Erence Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | ERENCE, | 182 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 600 | 200 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Çamlıdere Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | ÇAMLIDERE, | 19 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 2 | 0 | 15 | 50 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Tatar Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | TATAR, | 240 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 100 | 0 | 1000 | 1500 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Akçaağıl Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | AKÇAAĞIL, | 206 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 300 | 150 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aş. Akören Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | AŞAĞIAKÖREN, | 127 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 300 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aş. Sarıca Yer Üstü Sulama Yapım İşi | AŞAĞISARICA, | 368 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 200 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 19.05.2023 tarih ve 46086 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağısarıca Köyü Tarımsal Sulama (Havuz) Yapım İşi | AŞAĞISARICA, | 368 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 200 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Solak Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | SOLAK, | 86 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 30 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Günlüce Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | GÜNLÜCE, | 181 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 250 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağısarıca Köyü 180 m Tarımsal Sulama Hattı yapım İşi | AŞAĞISARICA, | 368 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 200 | 100 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kesikkaş Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | KESİKKAŞ, | 62 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 20 | 10 | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kadıköy Köyü Yerüstü Sulama Yapım İşi | KADIKÖY, | 241 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 120 | 0 | 950 | 2500 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Büyükakören Köyü Yerüstü Sulama Yapım İşi | BÜYÜKAKÖREN, | 581 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 650 | 150 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Bedirören Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | BEDİRÖREN, | 41 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 10 | 10 | 150 | 700 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kızık Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KIZIK, | 86 | Yeni Tesis | Yeraltı Sulama | 45 | 10 | 400 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kızılkale Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KIZILKALE, | 36 | Bakım Onarım | Yeraltı Sulama | 10 | 20 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kayadibi Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KAYADİBİ, | 87 | Tesis Geliştirme | Yeraltı Sulama | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kayabaşı Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KAYABAŞI, | 50 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 20 | 5 | 120 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM |  |  |  |  | 6732 |  |  | 1972 | 140 | 10565 | 13740 |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 9

## 2023 ATIKSU ALT DAĞ.
2023 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU (30.05.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik) | FOSEPTİK ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Asarcık Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | ASARCIK, | 1 | 1 | 230 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kahyalı Köyü Foseptik Yapım İşi | KAHYALI, | 1 | 1 | 174 | Yeni Tesis | Foseptik | 200 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Yassıcabel Köyü Ağıllar Mezrası Foseptik Yapım İşi | Ağıllar, | 0 | 1 | 15 | Yeni Tesis | Foseptik | 25 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 24.08.2023 tarih ve 51804 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Zengi Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | ZENGİ, | 1 | 1 | 218 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Menşurlu Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | MENŞURLU, | 1 | 1 | 107 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Çallı Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | ÇALLI, | 1 | 1 | 436 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Gaziköy Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | GAZİKÖY, | 1 | 1 | 547 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Uzuntepe Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | UZUNTEPE, | 1 | 1 | 779 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kahyalı Köyü Arıtma Tesisi Yapım İşi | KAHYALI, | 1 | 1 | 174 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Alahacı Köyü Arıtma Tesisi Yapım İşi | ALAHACI, | 1 | 1 | 419 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 500 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Yassıcabel Köyü Ağıllar Mezrası Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | Ağıllar, | 0 | 1 | 15 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 25 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 24.08.2023 tarih ve 51804 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Alahacı Köyü Foseptik Yapım İşi | ALAHACI, | 1 | 1 | 419 | Yeni Tesis | Foseptik | 500 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | Göllüce Köyü Arıtma Tesisi Yapım İşi | GÖLLÜCE, | 1 | 1 | 219 | Bakım ve Onarım | Arıtma Tesisi | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Gümüşdiğin Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | GÜMÜŞDİĞİN, | 1 | 1 | 246 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Başyayla Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | BAŞYAYLA, | 1 | 1 | 343 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Taşlıhüyük Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | TAŞLIHÜYÜK, | 1 | 1 | 302 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | KIZILHÜYÜK, | 1 | 1 | 274 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | BURHAN, | 1 | 1 | 354 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GEMEREK | Yeniköy Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 504 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.07.2023 tarih ve 49539 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Dendil Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | DENDİL, | 1 | 1 | 130 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Çamlıca Köyü Arıtma Yapım İşi | ÇAMLICA, | 1 | 1 | 339 | Bakım ve Onarım | Arıtma Tesisi | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Çamlıca Köyü Foseptik Yapım İşi | ÇAMLICA, | 1 | 1 | 339 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Sarıharman Köyü Terekeme Mezrası Foseptik ve İsale Hattı Yapım İşi | Terekkeme, | 0 | 1 | 15 | Yeni Tesis | Foseptik | 0 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 09.11.2023 tarih ve 56810 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskimeşe Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | ESKİMEŞE, | 1 | 1 | 141 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Akçaağıl Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | AKÇAAĞIL, | 1 | 1 | 206 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yeşilyayla Köyü Arıtma Yapım İşi | YEŞİLYAYLA, | 1 | 1 | 178 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Aksu Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | AKSU, | 1 | 1 | 276 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Akçakışla Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | AKÇAKIŞLA, | 1 | 1 | 523 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 1000 | Korigatör | 12813 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.08.2023 tarih ve 51168 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kömürkaya Köyü Foseptik Çukuru Yenileme İşi | KÖMÜRKAYA, | 1 | 1 | 207 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 200 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54730 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Döllük Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | DÖLLÜK, | 1 | 1 | 343 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıtekke Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | SARITEKKE, | 1 | 1 | 54 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.11.2023 tarih ve 56609 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Arıklar Köyü Foseptik Çukuru Yenileme Yapım İşi | ARIKLAR, | 1 | 1 | 108 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 500 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.08.2023 tarih ve 51168 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çatalyol Köyü Foseptik Çukuru Yenilenmesi Yapım İşi | ÇATALYOL, | 1 | 1 | 168 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 0 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54730 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Yağdonduran Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | YAĞDONDURAN, | 1 | 1 | 76 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Karataş Köyü Üçevler Mezrası Kanalizasyon Yapım İşi | KARATAŞ, | 1 | 1 | 58 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Eskikarahisar Köyü Yeşilyurt Mezrası Kanalizasyon Yapım İşi | Yeşilyurt, | 1 | 1 | 11 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Subaşı Köyü Foseptik Çukuru Yapım İşi | SUBAŞI, | 1 | 1 | 174 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 250 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.08.2023 tarih ve 51634 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Subaşı Köyü Arıtma Tesisi Yapım İşi | SUBAŞI, | 1 | 1 | 174 | Tesis Geliştirme | Arıtma Tesisi | 250 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.08.2023 tarih ve 51634 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
TOPLAM | [5 empty] | 35 | 38 | 9295 |  |  |  |  | 12813 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 6

## HAM VE TESVİYE YOLLAR
İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ (30.05.2024 TARİHİ İTİBARIYLA )
S.NO | 2023 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ (31.08.2023 TARİHİ İTİBARIYLA) | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 320 | 123.74 |  |  |  | 0 | 123.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Gölağıl | 2 | 13.22 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 13.22 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
2 | SİVAS | İMRANLI | Arık | Bandıra | 15 | 8.11 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 8.11 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
3 | SİVAS | DİVRİĞİ | Duruköy | Burmahan | 16 | 6.71 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 6.71 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
4 | SİVAS | İMRANLI | Yürektaşı | Taşlıca | 6 | 5.69 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.69 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
5 | SİVAS | DİVRİĞİ | Gedikbaşı | Karşıcık | 15 | 5.33 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.33 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
6 | SİVAS | DİVRİĞİ | Güvenkaya | Çırtıl | 4 | 5.07 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.07 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
7 | SİVAS | ZARA | Korkut | Koççukuru | 19 | 5.07 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.07 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
8 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Handere | 4 | 4.98 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.98 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
9 | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören | Karataş | 7 | 4.39 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.39 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
10 | SİVAS | HAFİK | Esenli | Çatmaderesi | 14 | 4.38 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.38 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
11 | SİVAS | GÜRÜN | Kavakköy | Kuzuluk | 9 | 4.13 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.13 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
12 | SİVAS | ZARA | Korkut | Sırımlı | 26 | 4.03 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.03 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
13 | SİVAS | DİVRİĞİ | Ovacık | Üzümlü | 7 | 4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
14 | SİVAS | KOYULHİSAR | Karaçam | Beyderesi | 25 | 3.67 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.67 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
15 | SİVAS | KANGAL | Mancılık | Kırkpınar | 11 | 3.58 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.58 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
16 | SİVAS | GÜRÜN | Kavakköy | Erkeç | 8 | 3.5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.5 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
17 | SİVAS | KANGAL | Külekli | Göller | 7 | 3.37 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.37 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
18 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Mikail | 8 | 3.24 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.24 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
19 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Apsal | 3 | 3.18 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.18 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
20 | SİVAS | MERKEZ | Akpınar | Derbent | 7 | 3.12 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.12 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok. Yapım maliyeti yüksek.
21 | SİVAS | DİVRİĞİ | Çayözü | Kalederesi | 3 | 2.99 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.99 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
22 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Yellice | 8 | 2.87 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.87 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
23 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Orta | 2 | 2.52 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.52 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
24 | SİVAS | İMRANLI | Eskikapımahmut | Doğanağılı | 7 | 2.46 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.46 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
25 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | İsmailinhanı | 6 | 2.83 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.83 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
26 | SİVAS | MERKEZ | Zengi | Yeşilvadi | 12 | 1.9 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.9 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
27 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Gömülgören | 5 | 1.84 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.84 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
28 | SİVAS | DOĞANŞAR | Avcıçayı | Bahadır | 12 | 1.56 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.56 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
29 | SİVAS | DİVRİĞİ | Kırkgöz | Akağıl | 10 | 1.21 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.21 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
30 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Karakaya | 6 | 1.12 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.12 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
31 | SİVAS | ZARA | Kızık | Gölyayla | 14 | 0.87 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.87 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
32 | SİVAS | ZARA | Kardere | Hasağıl | 8 | 1.06 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.06 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
33 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Sarımsak | 7 | 0.98 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.98 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
34 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | Horonderesi | 7 | 0.76 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.76 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.