## İL İCMALİ-2023
KÖYDES 2023 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (28.02.2025 TARİHİ İTİBARIYLA)
| SİVAS | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIK SU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
|  | BİTEN |  | 112 | 22 | 134 | 169 | 78 | 247 | 25 | 4 | 29 | 25 | 7 | 32 | 331 | 111 | 442
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
|  | BAŞLAMAYAN |  | C: 0
|  | İPTAL |  | 40 | 1 | 41 | 6 | 6 | 12 | 8 | 1 | 9 | 6 |  | 6 | 60 | 8 | 68
|  | TOPLAM |  | 152 | 23 | 175 | 175 | 84 | 259 | 33 | 5 | 38 | 31 | 7 | 38 | 391 | 119 | 510
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (KM) | TESVİYE (KM) | STABİLİZE (KM) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m²) | ONARIM (KM) | TAŞ DUVAR (M3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARARLANAN
|  |  |  | D: BSK (KM); E: 1.KAT(KM); F: 2.KAT(KM); G: KLASİK(KM); H: SSB (KM); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
| SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | E: 36.53; I: 94545; J: 88.83; K: 229 | 15 |  | 324 | 423 | 33645
| BİTEN |  |  | E: 33.88; I: 143517; J: 165.17; K: 209 | 19 |  | 442 | 557 | 48078
KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
YENİ TESİS
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | B: 3; E: 3; F: 167; H: 1; K: 1; L: 124
|  | BAKIM ONARIM |  | B: 1; E: 1; F: 188; H: 1; K: 1; L: 188
|  | TOPLAM |  | B: 4; E: 4; F: 355; H: 2; K: 2; L: 312
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM
|  | YENİ TESİS |  | C: 7; D: 1; F: 8; I: 2; J: 1; L: 3
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | C: 19; D: 1; F: 20; I: 17; J: 1; L: 18
|  | BAKIM ONARIM |  | C: 4; D: 1; F: 5; I: 7; J: 1; L: 8
|  | TOPLAM |  | C: 30; D: 3; F: 33; I: 26; J: 3; L: 29
|  | PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS ADET |  | C: 4811; D: 209; F: 5020; I: 4961; J: 209; L: 5170
|  | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 1537; D: 55; F: 1592; I: 1382; J: 55; L: 1437
|  | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ |  | C: 100; D: 40; F: 140; I: 45; J: 40; L: 85
|  | HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ. HAY. SAYISI
ATIK SU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | TOPLAM
|  |  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
| BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) |  | 2 | A: 1; B: 339; E: 1; J: 1
| SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) |  |  | C: 1; D: 15; F: 1; J: 1
| SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 4 | A: 4; B: 875; F: 2; G: 2; J: 4
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
| DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan)(Ad) |  | 5 | A: 6; B: 1503; F: 5; G: 1; J: 6
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  |  | A: 20; B: 5465; D: 5; E: 11; F: 4

## 2023 İÇMESUYU ALT DAĞ.
2023 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU (28.02.2025 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Apa Köyü Sondaj Yapım İşi | APA, | 1 | 1 | 132 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Karacaören Köyü Depo Yapım İşi | KARACAÖREN, | 1 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Mescitli Köyü Şebeke Bakım Onarım Yapım İşi | MESCİTLİ, | 1 | 1 | 106 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akören Köyü Sondaj Yapım İşi | AKÖREN, | 1 | 1 | 32 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kuzören Köyü Depo Yapım İşi | KUZÖREN, | 1 | 1 | 125 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ayli Köyü Sondaj Yapım İşi | AYLI, | 1 | 1 | 311 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ulukapı Köyü GES Bakım Onarım Yapım İşi | ULUKAPI, | 1 | 1 | 48 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Hocabey Köyü Sondaj Yapım İşi | HOCABEY, | 1 | 1 | 153 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yazıbaşı Köyü İsale Hattı Yapım İşi | YAZIBAŞI, | 1 | 1 | 122 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Armutlu Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | ARMUTLU, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akçamescit Köyü İsale Hattı Yapım İşi | AKÇAMESCİT, | 1 | 1 | 48 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akkuzulu Köyü Sondaj Yapım İşi | AKKUZULU, | 1 | 1 | 33 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Menşurlu Köyü İsale Hattı Yapım İşi | MENŞURLU, | 1 | 1 | 107 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Karalar Köyü Sondaj Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 151 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yeni Kızılcakışla Köyü Sondaj Yapım İşi | YENİ KIZILCAKIŞLA, | 1 | 1 | 45 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akçahan Köyü İsale Hattı Yapım İşi | AKÇAHAN, | 1 | 1 | 113 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Sivritepe Köyü Güneş Enerjili Terfili Sistem Yapım İşi | SİVRİTEPE, | 1 | 1 | 162 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 14 Köye Su Sayacı Yapım İşi | YENİ KERVANSARAY, BADEMKAYA, BİNGÖL, GÜNDÜZKÖY, GÜNELİ, ÖRENCİK, PINARCA, SARIDEMİR, TAHTIKEMENT, TATLICAK, YAĞMURLUSEKİ, YARAMIŞ, YAZIBAŞI, | 14 | 14 | 926 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kurtlapa Köyü İsale Hattı Yenileme-DEpo Bakım Onarım Yapım İşi | KURTLAPA, | 1 | 1 | 1062 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | İşhan köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | İŞHANI, | 1 | 1 | 183 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ovacık Köyü Depo Yapım İşi | OVACIK, | 1 | 1 | 524 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Günören Köyü İsale Hattı Yapım İşi | GÜNÖREN, | 1 | 1 | 57 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Eğribucak Köyü Depo Yapım İşi | EĞRİBUCAK, | 1 | 1 | 47 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Porsuk Köyü Sondaj Yapım İşi | PORSUK, | 1 | 1 | 129 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Güney Köyü Depo Yapım İşi | GÜNEY, | 1 | 1 | 979 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Hanlı Köyü Depo Yapım İşi | HANLI, | 1 | 1 | 368 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Hayırbey Köyü İsale Hattı Yapım İşi | HAYIRBEY, | 1 | 1 | 233 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Eskiapardı Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ESKİ APARDI, | 1 | 1 | 42 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Gaziköy Köyü Sondaj Yapım İşi | GAZİKÖY, | 1 | 1 | 547 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yassıcabel Köyü Ağıllar Mz. Terfi Binası Yenileme Yapım İşi | Ağıllar, | 0 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 24.08.2023 tarih ve 51804 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Üçtepe Köyü Depo Yapım İşi | ÜÇTEPE, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | İnceağa Köyü Terfi Binası Yenileme Yapım İşi | İNCEAĞA, | 1 | 1 | 79 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yk. Yıldızlı Köyü İsale Hattı Yapım İşi | YUKARIYILDIZLI, | 1 | 1 | 57 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kızılalan Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KIZILALAN, | 1 | 1 | 49 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Aş. Yıldızlı Köyü İsale Hattı Yapım İşi | AŞAĞIYILDIZLI, | 1 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Çallı Köyü Sondaj Yapım İşi | ÇALLI, | 1 | 1 | 436 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Gümüşdiğin Köyü İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi | GÜMÜŞDİĞİN, | 1 | 1 | 246 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Taşlıhüyük Köyü İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi | TAŞLIHÜYÜK, | 1 | 1 | 302 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.12.2023 tarih ve 58630 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Harmandalı Köyü İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi | HARMANDALI, | 1 | 1 | 146 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük Köyü İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi | KIZILHÜYÜK, | 1 | 1 | 274 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.12.2023 tarih ve 58630 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Karşıkonak Köyü Depo Yapım İşi | KARŞIKONAK, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Merkez Gözecik Köyü Kaptaj Yapım İşi | GÖZECİK (MERKEZ), | 1 | 1 | 26 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Maltepe Köyü Depo Yapım İşi | MALTEPE, | 1 | 1 | 64 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Güresin Köyü Depo Yapım İşi | GÜRESİN, | 1 | 1 | 90 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Kızılcaören Köyü Yünlüce Mezrası İsale Hattı Yapım İşi | Yünlüce, | 0 | 1 | 19 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Derimli Köyü Kaptaj Yapım İşi | DERİMLİ, | 1 | 1 | 30 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Kavaklısu Köyü Kaptaj Yapım İşi | KAVAKLISU, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Tepehan Köyü Acıgöz Mezrası Depo Yapım İşi | Acıgöz, | 0 | 1 | 5 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Köseli Köyü Drenaj - İçme Suyu Terfi Sistemi Yapım İşi | KÖSELİ, | 1 | 1 | 65 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Eskiçubuk Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ESKİÇUBUK, | 1 | 1 | 134 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | BURHAN, | 1 | 1 | 354 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karaağıl Köyü İçme Suyu Sondaj Yapımı İşi | KARAAĞIL, | 1 | 1 | 52 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Kocaoğlu Köyü Kaynak Bakım Onarım Yapım İşi | KOCAOĞLU, | 1 | 1 | 89 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Öziçi Köyü İçme Suyu Terfi Sistemi Yapım İşi | ÖZİÇİ, | 1 | 1 | 36 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Eskiyurt Köyü Terfi Sistemi Ges Dönüşümü Yapım İşi | ESKİYURT, | 1 | 1 | 444 | Bakım ve Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü Kaynak Bakım Onarım Yapım İşi | BURHAN, | 1 | 1 | 354 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Öziçi Köyü Sıyırmalı Mezrası Ek Kaynak Yapım İşi | Sıyırmalı, | 0 | 1 | 59 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karagöl Köyü Kaynak Bakım Onarım İşi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 320 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karaerkek Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KARAERKEK, | 1 | 1 | 71 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Kümeören Köyü İçme Suyu Terfi Sistemi Yapım İşi | KÜMEÖREN, | 1 | 1 | 256 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Keklicek Köyü Kaynak Bakım Onarım | KEKLİCEK, | 1 | 1 | 215 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52736 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Yeşilöz Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi | YEŞİLÖZ, | 1 | 1 | 124 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Kocaoğlu Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | KOCAOĞLU, | 1 | 1 | 89 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Kızılburun Köyü Terfili Sistem Yapım İşi | KIZILBURUN, | 1 | 1 | 66 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | Yılanhüyük Köyü Terfili İçme Suyu GES Yapım İşi | YILANHÜYÜK, | 1 | 1 | 61 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.06.2023 tarih ve 47345 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Mahkenli Köyü Algın Mz. Depo Yapım İşi | Algın, | 0 | 1 | 19 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Gökçeyazı Köyü Terfili İçme Suyu GES Yapım İşi | GÖKÇEYAZI, | 1 | 1 | 118 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Yeşildere Köyü İsale Hattı Yapım İşi | YEŞİLDERE, | 1 | 1 | 175 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 27.10.2023 tarih ve 56008 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Sarıca Köyü Terfili İçme Suyu GES Yapım İşi | SARICA, | 1 | 1 | 244 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | Sarıca Köyü 75 m3 İçme Suyu Depo Yapım İşi | SARICA, | 1 | 1 | 244 | Yeni Tesis | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Dayakpınar Köyü Terfili İçme Suyu GES Yapım İşi | DAYAKPINAR, | 1 | 1 | 69 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | Dayakpınar ve Yılanhüyük Köyleri Depo Bakım Onarım Yapım İşi | YILANHÜYÜK, DAYAKPINAR, | 2 | 2 | 130 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.10.2023 tarih ve 56008 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Güldede Köyü Depo Yapım İşi | GÜLDEDE, | 1 | 1 | 44 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Erdoğan Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ERDOĞAN, | 1 | 1 | 47 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 12.06.2023 tarih ve 47345 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | Kılıçdoğan Köyü Terfili İçme Suyu GES Yapım İşi | KILIÇDOĞAN, | 1 | 1 | 80 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.06.2023 tarih ve 47345 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | Esentepe Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ESENTEPE, | 1 | 1 | 16 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören Köyü Depo Yapım İşi | KIZILCAÖREN, | 1 | 1 | 22 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Koşutdere Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KOŞUTDERE, | 1 | 1 | 158 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | Durulmuş Köyü İsale Hattı Yapım İşi | DURULMUŞ, | 1 | 1 | 168 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 12.12.2023 tarih ve 58877 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | Günyamaç Köyü İsale Hattı Yapım İşi | GÜNYAMAÇ, | 1 | 1 | 96 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Karapınar Köyü 30 m3 Depo Yapım İşi | KARAPINAR, | 1 | 1 | 4 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Bulgurluk Köyü İsale Hattı (3 Km) Yapım İşi | BULGURLUK, | 1 | 1 | 14 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Gökçebel Köyü 20 m3 Depo Yapım İşi | GÖKÇEBEL, | 1 | 1 | 26 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Ortaköy Köyü 3 Km İsale Hattı Yapım İşi | ORTAKÖY, | 1 | 1 | 40 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Türkyenice-Aşağışeyhli Köyü 6 Km İsale Hattı Yapım İşi | TÜRKYENİCE, | 1 | 1 | 14 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Ardıçalan Köyü 50 m3 Depo Yapımı | ARDIÇALAN, | 1 | 1 | 66 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Armağan Köyü İlave İçme Suyu Yapım İşi | ARMAĞAN, | 1 | 1 | 24 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 08.08.2023 tarih ve 50807 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | Elalibey Köyü İsale Hattı Yapım İşi | ELALİBEY, | 1 | 1 | 38 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 08.08.2023 tarih ve 50807 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KANGAL | Akpınar Köyü İlave İçme Suyu Yapım İşi | AKPINAR, | 1 | 1 | 59 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Çayırova Köyü Doymuş Mezrası İlave İçme Suyu Yapım İşi | Doymuş, | 0 | 1 | 16 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 08.08.2023 tarih ve 50807 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Kılıçpınarı Köyü İçme Suyu Terfi Tesisi ve İsale Hattı Yapım İşi | KILIÇPINARI, | 1 | 1 | 72 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Çokrak Köyü İsale Yapım İşi | ÇOKRAK, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karalar Köyü Tevzi Maslağı Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 76 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Güngören Köyü Depo Bakım Onarım | GÜNGÖREN, | 1 | 1 | 112 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kekeç Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KEKEÇ, | 1 | 1 | 188 | Bakım Onarım | Suyu Yetersiz | 100 |  | 99 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Akşar Köyü Şebeke Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | AKŞAR, | 1 | 1 | 159 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Sökün Köyü Depo Yapım İşi | SÖKÜN, | 1 | 1 | 56 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskimeşe Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | ESKİMEŞE, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskişar Köyü İsale Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | ESKİŞAR, | 1 | 1 | 102 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kavşıt Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | KAVŞIT, | 1 | 1 | 66 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Balkara Köyü Şebeke Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | BALKARA, | 1 | 1 | 115 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Merkez Karaağaç Güneş Enerjili Terfili Sistem Yapım İşi | KARAAĞAÇ, | 1 | 1 | 92 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kale Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KALE, | 1 | 1 | 112 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yoncalı Köyü İsale Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | YONCALI, | 1 | 1 | 51 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 4 Köye Tevzi Maslağı Yapım İşi | TATAR, AKINCI, ESKİMEŞE, GÖKÇEKENT, | 4 | 4 | 632 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Küçüktopaç Köyü Ek Su Getirme Yapım İşi | KÜÇÜKTOPAÇ, | 1 | 1 | 12 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 14.08.2023 tarih ve 51168 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | İlyashacı Köyü Depo Onarımı Yapım İşi | İLYASHACI, | 1 | 1 | 48 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yahyalı Köyü Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | YAHYALI, | 1 | 1 | 155 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 06.07.2024 tarih ve 68957 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıtekke Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | SARITEKKE, | 1 | 1 | 54 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2023 tarih ve 56609 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Dikili Köyü Otomatik Vana Yapım İşi | DİKİLİ, | 1 | 1 | 164 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Küçükyüreğil Köyü Kaynak Yapım İşi | KÜÇÜKYÜREĞİL, | 1 | 1 | 60 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Polatpaşa Köyü Sondaj Yapım İşi | POLATPAŞA, | 1 | 1 | 65 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gaziköy Köyü Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | GAZİKÖY, | 1 | 1 | 97 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Fakılı Köyü Su Sayacı Yapım İşi | FAKILI, | 1 | 1 | 27 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Abdallı Köyü Sondaj Yapım İşi | ABDALLI, | 1 | 1 | 74 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Başağaç Köyü Kaynak Yapım İşi | BAŞAĞAÇ, | 1 | 1 | 13 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğdecik Köyü Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | İĞDECİK, | 1 | 1 | 38 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 19.07.2023 tarih ve 49378 sayılı Olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | İğecik Köyü Kaynak Yapım İşi | İĞECİK, | 1 | 1 | 42 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıkaya Köyü Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | SARIKAYA, | 1 | 1 | 74 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Bahçealan Köyü Adamkaya Mezrası Kaynak Yapım İşi | Adamkaya, | 0 | 1 | 5 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kızılcakışla Terfi Tesisi Yapım İşi | KIZILCAKIŞLA, | 1 | 1 | 1084 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.07.2023 tarih ve 49378 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Harunköy Köyü İsale Hattı Yapım İşi | HARUNKÖY, | 1 | 1 | 108 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Burnukara Köyü Kaynak Yapım İşi | BURNUKARA, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Büyükyüreğil Köyü Kaynak Yapım İşi | BÜYÜKYÜREĞİL, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.07.2023 tarih ve 49378 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kalecik Köyü Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | KALECİK, | 1 | 1 | 189 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Mezraa Köyü Ek Su Getirme Yapım İşi | MEZRAA, | 1 | 1 | 50 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Otluk Köyü Su Sayacı Yapım İşi | OTLUK, | 1 | 1 | 41 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52730 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Yükselen Köyü Geneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | YÜKSELEN, | 1 | 1 | 78 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Gülören Köyü Güneş Enerjili Terfi Sistemi Yapım İşi | GÜLÖREN, | 1 | 1 | 10 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Tavladeresi Köyü Kaynak Yapım İşi | TAVLADERE, | 1 | 1 | 21 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Saraç Köyü Kaynak Yapım İşi | SARAÇ, | 1 | 1 | 99 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.07.2023 tarih ve 49378 sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kapaklıpınar Köyü Su Sayacı Yapım İşi | KAPAKLIPINAR, | 1 | 1 | 168 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Dökmetaş Köyü Sondaj Yapım İşi | DÖKMETAŞ, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Uçuk Köyü Kaynak Yapım İşi | UÇUK, | 1 | 1 | 25 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kayapınar Köyü Güneş Enerjili Terfi Tesisi Yapım İşi | KAYAPINAR, | 1 | 1 | 194 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kazancık Köyü Alıçlı Mezrası Depo Bakım Onarımı Yapım İşi | Alıçlı, | 0 | 1 | 12 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 95.5597 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 06.07.2024 tarih ve 68957 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Akkaya Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | AKKAYA, | 1 | 1 | 37 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Kazanpınar Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | KAZANPINAR, | 1 | 1 | 119 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Ovacık Köyü Depo Yapım İşi | OVACIK, | 1 | 1 | 39 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Bakırcıoğlu Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi | BAKIRCIOĞLU, | 1 | 1 | 135 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Akören Köyü Drenaj Yapım İşi | AKÖREN, | 1 | 1 | 71 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.11.2023 tarih ve 56926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Akören Köyü Güneş Enerji Sistemi Yapım İşi | AKÖREN, | 1 | 1 | 71 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | İğnebey Köyü Şebeke Hattı Yapım İşi | İĞNEBEY, | 1 | 1 | 406 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kümbet Köyü Şebeke Hattı Yapım İşi | KÜMBET, | 1 | 1 | 676 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | İncetaş Köyü Drenaj Yapım İşi | İNCETAŞ, | 1 | 1 | 110 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.11.2023 tarih ve 56926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Ortaçakmak Köyü İsale Hattı yapım İşi | ORTAÇAKMAK, | 1 | 1 | 155 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.11.2023 tarih ve 56926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kalın Köyü Güneş Enerji Sistemi Yapım İşi | KALIN, | 1 | 1 | 668 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Ilıca Köyü Ek İçme Suyu Temini Yapım İşi | ILICA, | 1 | 1 | 42 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Geynik Köyü Şebeke Hattı Yapım İşi | GEYNİK, | 1 | 1 | 82 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52735 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yeniyapan Köyü Ek İçme Suyu Temini Yapım İşi | YENİYAPAN, | 1 | 1 | 294 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | İğdecikler Köyü Ek İçme Suyu Temini Yapım İşi | İĞDECİKLER, | 1 | 1 | 29 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kapı Köyü İçme suyu Deposu Yapım İşi | KAPI, | 1 | 1 | 179 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.08.2023 tarih ve 51634 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yağlıdere Köyü Güneş Enerjili Terfili İçme Suyu Tesisi Yapım İşi | YAĞLIDERE, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kerimmümin Köyü Depo Yapım İşi | KERİMMÜMİN, | 1 | 1 | 289 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52735 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Başköy Köyü Depo Yapım İşi | BAŞKÖY, | 1 | 1 | 80 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Mumcu Çiftliği Köyü Güneş Enerji Sistemi Yapım İşi | MUMCUÇİFTLİĞİ, | 1 | 1 | 151 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Esençay Köyü Ek İçme Suyu Temini Yapım İşi | ESENÇAY, | 1 | 1 | 35 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yassıkara Köyü İçme Suyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İşi | YASSIKARA, | 1 | 1 | 51 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kapaklıkaya Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi | KAPAKLIKAYA, | 1 | 1 | 89 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Akçalı Köyü Güneş Enerjili Terfili İçme Suyu Tesisi Yapım İşi | AKÇALI, | 1 | 1 | 100 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Yapak Köyü Depo Yapım İşi | YAPAK, | 1 | 1 | 312 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Kürünlü Köyü Alaçık Mz. Terfili Sistem-Depo Yapım İşi | Alaçık, | 0 | 1 | 12 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 12.11.2024 tarih ve 77093 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Becekli Köyü İsale Hattı Yenileme Yapım İşi | BECEKLİ, | 1 | 1 | 84 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Ütükyurdu Köyü Karaüzeyir Mz. Terfili Sistem-Depo Yapım İşi | Karaüzeyir, | 0 | 1 | 18 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Kadriye Köyü İsale Hattı-Depo Yapım İşi | KADRİYE, | 1 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Yeşildere Köyü Terfili Sistem-İsale Hattı Yapım İşi | YEŞİLDERE, | 1 | 1 | 19 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | Ilıca Köyü İçmesuyu İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | ILICA, | 1 | 1 | 120 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.11.2024 tarih ve 77093 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Taşgöze Köyü Karataş ve Azizağa Mz. Depo Bakım Onarım Yapım İşi | Azizağa, Karataş, | 0 | 2 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Sedille Köyü Aş. Sedille Mz. Depo Yapım İşi | Aşağı Sedille, | 0 | 1 | 40 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Yk. Mescit Köyü Gülabiler Mz. İsale Hattı - Depo Yapım İşi | Gülabiler, | 0 | 1 | 5 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 03.10.2023 tarih ve 54417 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Dilekpınarı Köyü Depo Yapım İşi | DİLEKPINARI, | 1 | 1 | 115 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 03.10.2023 tarih ve 54417 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Kaplan-Sedille-Tepeköy Grup Köyleri İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | TEPEKÖY, KAPLAN, SEDİLLE, | 3 | 3 | 227 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Atgeçmez Köyü Kaptaj Bakım Onarım Yapım İşi | ATGEÇMEZ, | 1 | 1 | 14 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Sarıyusuf Köyü İsale Hattı-Depo Yapım İşi | SARIYUSUF, | 1 | 1 | 13 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Korkut Köyü Kaptaj Bakım Onarım Yapım İşi | KORKUT, | 1 | 1 | 238 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 03.10.2023 tarih ve 54417 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
TOPLAM | [5 empty] | 181 | 195 | 24214 | [5 empty] | 134 | 0 | 0 | 0 | 41

## 2023 YOL İZLEME ALT DAĞ.
2023 YILI YOL İZLEME TABLOSU (28.02.2025 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", ''SATHİ KAPLAMA'', "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m² | Km | Km | Km | Km | MENFEZ AD. | KÖPRÜ AD. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-110 | Devlet Yolu ilt. Yeniapardı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKÖREN, HİMMETFAKI, ÇERÇİDERESİ, APA, ÇALLI, TATLICAK, SERPİNCİK, MENŞURLU, KARAPINAR, YENİ APARDI, HOCABEY, YENİ KIZILCAKIŞLA, ÇAYPINAR, ESKİ APARDI, Gökkuşağı, Çöken, | 14 | 16 | 1503 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 25 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-147 | Grup Köy Yolu ilt. Karamehmet Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | OZMUŞ, KARAMEHMET, | 2 | 2 | 480 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4.25 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-157 | İl Yolu ilt. Porsuk-Zengi-Yıldızeli İlçe Sınırı Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ZENGİ, OZMUŞ, PORSUK, KARAMEHMET, Kadiroğulları, | 4 | 5 | 843 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 13.1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-033 | Bingöl Köyü Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BİNGÖL, | 1 | 1 | 50 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-144 | İl Yolu ilt. Şaban Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ŞABAN, YAZIBAŞI, BAŞSÖĞÜT, | 3 | 3 | 420 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 11.22 | [10 empty] | 100 | 100 | 1
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-117 | Savcun Köy Yolu Menfez Yapım İşi | ÇAYPINAR, SAVCUN, | 2 | 2 | 134 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-043 | Güneli-Örencik Grup Köy Yolu 2 Adet Menfez Yapım İşi | YAVU, ÖRENCİK, GÜNELİ, SAKLI, ACIDERE, AĞILKAYA, AKKOÇ, Kuzköy, Boynuzözü, | 7 | 9 | 219 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 2 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Kızılova Köyü Menfez Yapım İşi | KIZILOVA, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Üçtepe Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÜÇTEPE, | 1 | 1 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Kavlak Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAVLAK, | 1 | 1 | 41 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Tepeönü Köyü 1250 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TEPEÖNÜ, | 1 | 1 | 170 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1250 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Beştepe Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BEŞTEPE, | 1 | 1 | 154 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Tatlıcak Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TATLICAK, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Akkuzulu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKKUZULU, | 1 | 1 | 33 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Karalar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 151 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Bingöl Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BİNGÖL, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Ulukapı Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ULUKAPI, | 1 | 1 | 48 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Karagömlek Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAGÖMLEK, | 1 | 1 | 64 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Çukurbelen Köyü 1000 m2 Kilitli Parke YApım İşi | ÇUKURBELEN, | 1 | 1 | 139 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Çaypınar Köyü 250 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAYPINAR, | 1 | 1 | 65 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 250 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Apa Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | APA, | 1 | 1 | 132 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Güney Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNEY, | 1 | 1 | 979 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Ayli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AYLI, | 1 | 1 | 311 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Mescitli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | MESCİTLİ, | 1 | 1 | 106 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Demiryazı Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DEMİRYAZI, | 1 | 1 | 157 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Kolluca Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOLLUCA, | 1 | 1 | 91 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Çeltek Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇELTEK, | 1 | 1 | 167 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve 56186 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Yeni Apardı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YENİ APARDI, | 1 | 1 | 48 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.10.2023 tarih ve56186 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Savcun Köyü 1250 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SAVCUN, | 1 | 1 | 69 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1250 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | İnceağa Köyü 250 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | İNCEAĞA, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 250 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | MERKEZ | 00-Köy İçi | Durdulu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DURDULU, | 1 | 1 | 276 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-016 | Grup Köy Yolu ilt. Onarı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ONARI, | 1 | 1 | 49 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-015 | Devlet Yolu ilt. Sevindik-Dündar Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ONARI, KAYI, SEVİNDİK, GEYİKPINAR, DÜNDAR, ESKİBAĞ, AVŞAR, | 7 | 7 | 511 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-004 | Devlet Yolu ilt. Elibüyük Köyü-Gölova İlçe Sınırı Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ELİBÜYÜK, | 1 | 1 | 169 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15.09.2023 tarih ve 53157 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-007 | Grup Köy Yolu ilt.Aşağı Yeniköy Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AŞAĞIYENİKÖY, ÇİÇEKLİ, Haremuşağı, | 2 | 3 | 156 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-014 | Köy Yolu ilt. Kayı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAYI, | 1 | 1 | 49 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-009 | Köy Yolu ilt. Çiçekli Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇİÇEKLİ, | 1 | 1 | 72 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-011 | Grup Köy Yolu ilt. Avşar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AVŞAR, KAYI, | 2 | 2 | 105 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-020 | Gup Köy Yolu ilt. Balçık-Sapanlı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BALÇIK, ÜZENGİ, SAPANLI, Çörengeç, | 3 | 4 | 130 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Dündar Köyü 200 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜNDAR, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Yünlüce Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YÜNLÜCE, | 1 | 1 | 44 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Ortaköy Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ORTAKÖY, | 1 | 1 | 213 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Yusufşeh Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YUSUFŞEYH, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | 58-02-009 | Grup Yolu ilt.Tahtyurt-Harmandalı Grp Köy Yolu Menfez Yapım İşi | TAŞLIHÜYÜK, TAHTYURT, HARMANDALI, BAYINDIR, KIZILHÜYÜK, | 5 | 5 | 1131 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-085 | Yalnızsöğüt Köy Çıkışı- Gökçeharman Köy Yolu Yapım İşi | GÖKÇEHARMAN, YALNIZSÖĞÜT, Keklikpınarı, | 2 | 3 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-079 | Günbahçe Yol Ayrımı-Dumluca-Karaağaçlı Grup Yolu Yapım İşi | BAHÇELİ, KARAAĞAÇLI, DUMLUCA, | 3 | 3 | 107 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-055 | İl Yolu ilt. Güresin Köy Yolu Menfez Yapım İşi | GÜRESİN, | 1 | 1 | 90 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-026 | Devlet Yolu ilt. Selimoğlu Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | ATMALIOĞLU, HANDERE, SELİMOĞLU, Başmaktar, | 3 | 4 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Güneyevler Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNEYEVLER, | 1 | 1 | 140 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Höbek Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | HÖBEK, | 1 | 1 | 142 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Yeşilyayla Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YEŞİLYAYLA, | 1 | 1 | 44 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Uzunkaya Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | UZUNKAYA, | 1 | 1 | 35 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Susuzören Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SUSUZÖREN, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Uzunbağ Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | UZUNBAĞ, | 1 | 1 | 28 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Çobandurağı Köyü Çaltı Mezrası 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Çaltı, | 0 | 1 | 12 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Susuzlar Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SUSUZLAR, | 1 | 1 | 14 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15.12.2023 tarih ve 59149 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Diktaş Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DİKTAŞ, | 1 | 1 | 26 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Duruköy Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DURUKÖY, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Kavaklısu Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAVAKLISU, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15.12.2023 tarih ve 59149 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 03-Köy İçi | Ödek Köyü 750 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÖDEK, | 1 | 1 | 52 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-005 | Grup Köy Yolu ilt. Karkın-Koyulhisar İlçe Sınırı Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KARKIN, Karacakaya, Aşağı Karacakaya, | 1 | 3 | 66 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-001 | İl Yolu ilt Keklicek-Örenyurt Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BULHASAN, ESKİYURT, KEKLİCEK, ÖRENYURT, | 4 | 4 | 863 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-006 | Devlet Yolu ilt. Osmanusağı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÖSELİ, OSMANUŞAĞI, ÖZİÇİ, Sıyırmalı, Kabaktepe, Aşağı Kazaklar, Yukarı Kazaklı, | 3 | 7 | 228 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-011 | Devlet Yolu ilt. Eskiçubuk-Ekizce Talazoğlu Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÖZİÇİ, EKİZCE, KÖSELİ, ESKİÇUBUK, KARAAĞIL, TALAZOĞLU, Sıyırmalı, Kabaktepe, Üçağıl, Yukarı Kazaklı, Kuşkayası, | 6 | 11 | 581 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-019 | Devlet Yolu ilt.-Kümeören-Kocaoğlu Grup Köy Yolu Asfalt Yapım İşi | KOCAOĞLU, KÜMEÖREN, HACIYUSUF, TATLIPINAR, ÇİÇEKOĞLU, | 5 | 5 | 677 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-018 | Grup Köy Yolu ilt. Seydinali Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÜÇÜKTUZHİSAR, YENİKÖY, SEYDİNALİ, | 3 | 3 | 747 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Örenyurt Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÖRENYURT, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52736 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Yeniköy Köyü 300 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 504 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Karagöl Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 320 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22.12.2023 tarih ve 59528 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-006 | Köy Yolu ilt. Yuvacık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YUVACIK, | 1 | 1 | 11 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.75 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-009 | Devlet Yolu ilt. Günalan-Yuvacık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÜNALAN, YUVACIK, ÇOBANLI, BOZAT, DEMİRKONAK, Dutluca, | 5 | 6 | 444 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.25 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-008 | İl Yolu ilt. Demirkonak Köy Yolu ASfalt İyileştirme Yapım İşi | DEMİRKONAK, YUVACIK, Dutluca, | 2 | 3 | 107 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Uluçukur Köyü 672 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ULUÇUKUR, | 1 | 1 | 21 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 672 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 08.05.2023 tarih ve 45532 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Subaşı Köyü 725 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SUBAŞI, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 725 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Çevrecik Köyü 750 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇEVRECİK, | 1 | 1 | 17 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Akçataş Köyü 100 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKÇATAŞ, | 1 | 1 | 152 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Yukarı Tepecik Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YUKARITEPECİK, | 1 | 1 | 138 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Güzören Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜZÖREN, | 1 | 1 | 32 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Gözlüce Köyü Ödemiş Mezrası 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Ödemiş, | 0 | 1 | 16 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 06-Köy İçi | Soğuksu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SOĞUKSU, | 1 | 1 | 21 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Tepecik Köyü İstinat Duvarı Yapım İşi | TEPECİK, | 1 | 1 | 667 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 200 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kızılpınar Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KIZILPINAR, | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Yazyurdu Köyü 1200 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YAZYURDU, | 1 | 1 | 194 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1200 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Bahçeiçi Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAHÇEİÇİ, | 1 | 1 | 179 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Dürmepınar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜRMEPINAR, | 1 | 1 | 55 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Eskibektaşlıl Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ESKİBEKTAŞLI, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Eskihamal Köyü 3000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ESKİHAMAL, | 1 | 1 | 251 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kızılören Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KIZILÖREN, | 1 | 1 | 98 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Tepecik Köyü 1400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TEPECİK, | 1 | 1 | 667 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kavak Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAVAKKÖY, | 1 | 1 | 126 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49911 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-083 | Kamış-Adamlı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ALANYURT, DEĞİRMENSEKİ, MADEN, OTMANALAN, ŞAHİN, KAMIŞKÖY, KAYTARMIŞ, | 7 | 7 | 256 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 10 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-053 | Beydili Köyü Keklicek Mz. Yolu Menfez Yapım İşi | Keklicek, | 0 | 1 | 13 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Tavşanlı Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | TAVŞANLI, | 1 | 1 | 174 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kamış Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAMIŞKÖY, | 1 | 1 | 63 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Koşutdere Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOŞUTDERE, | 1 | 1 | 158 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Alibeyli Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ALİBEYLİ, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yalıncak Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YALINCAK, | 1 | 1 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çakmak Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAKMAK, | 1 | 1 | 31 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düzyayla Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | DÜZYAYLA, | 1 | 1 | 289 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Göydün Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | GÖYDÜN, | 1 | 1 | 127 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yeniköy Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 259 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Üreğil Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | ÜREĞİL, | 1 | 1 | 105 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düğer Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜĞER, | 1 | 1 | 78 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Gölcük Köyü Desturağılı Mezrası 750 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Desturağılı, | 0 | 1 | 9 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Şahin Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ŞAHİN, | 1 | 1 | 28 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Demirci Köyü 1600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DEMİRCİKÖY, | 1 | 1 | 18 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çınarlı Köyü 200 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇINARLI, | 1 | 1 | 252 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Topçuyeniköy Köyü 3000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TOPÇUYENİKÖY, | 1 | 1 | 46 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 12.12.2023 tarih ve 58877 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Beykonağı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BEYKONAĞI, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Gedikçayırı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GEDİKÇAYIRI, | 1 | 1 | 14 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Besinli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BESİNLİ, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Maden Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | MADEN, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Alçıören Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ALÇIÖREN, | 1 | 1 | 100 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Ekingölü Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | EKİNGÖLÜ, | 1 | 1 | 140 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Bayıraltı Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | BAYIRALTI, | 1 | 1 | 92 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Tuzhisar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TUZHİSAR, | 1 | 1 | 135 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Derince Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DERİNCE, | 1 | 1 | 22 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | İnköy Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | İNKÖY, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Aylioğlu Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | AYLIOĞLU, | 1 | 1 | 15 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çaltılı Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇALTILI, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Üzeyir Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÜZEYİR, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Gölcük Köyü Karapınar Mezrası 750 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Karapınar, | 0 | 1 | 7 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Değirmenseki Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DEĞİRMENSEKİ, | 1 | 1 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Emre Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | EMRE, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Günyamaç Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNYAMAÇ, | 1 | 1 | 96 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Dışkapı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DIŞKAPI, | 1 | 1 | 118 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Olukbaşı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | OLUKBAŞI, | 1 | 1 | 143 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Otmanalan Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | OTMANALAN, | 1 | 1 | 41 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çimenyenice Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇİMENYENİCE, | 1 | 1 | 99 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26.07.2023 tarih ve 49926 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-046 | Devlet Yolu ilt.Uyanık-Güven Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | TUZÖZÜ, UYANIK, TOPTAŞ, GELİNTARLA, YENİKÖY, GÜVEN, DEMİRTAŞ, ARDIÇALAN, REFİK, AKKAYA, Körhemo, Hasköy, | 10 | 12 | 379 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-015 | Grup Köy Yolu ilt.Yazıkavak Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | YAZIKAVAK, KERİMOĞLU, KARAHÜSEYİN, KARLIK, | 4 | 4 | 114 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.85 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-068 | İl Yolu ilt. Alacahacı Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | YÜNÖREN, ALACAHACI, Hallas, | 2 | 3 | 59 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-001 | İmranlı Çıkışı-Altınca-Gökçebel Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KILIÇLAR (MERKEZ), KAPUMAHMUT, GÖKÇEBEL, ALTINCA, Derindere, Delimahmut, Kavaklıdere, | 4 | 7 | 133 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-056 | Grup Köy Yolu ilt. Boğanak-Yoncabayır Grup Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | YONCABAYIRI, SÖĞÜTLÜ, ORTAKDARACIK, BOĞANAK, Yukarıdaracık, Daracık, Çalıyurdu, Araplar, Perçemli, Çimen, | 4 | 10 | 190 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-093 | Grup Köy Yolu ilt. Kızıltepe-Ballıca Grup Köy Yolu | BECEK, SANDAL, YENİKENT, KIZILTEPE, KÖRABBAS, TOPALLAR, YAPRAKLIPINAR, YAKAYERİ, BAŞLICA, | 9 | 9 | 179 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-085 | İl Yolu ilt. Cerit-Kavalcık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKÇAKALE, ARIK, SANDAL, HALİLLER, CERİT, YENİKENT, KAVALCIK, YAZILI, KAPUKAYA, Çay , Melekler, Uzunali Ağılı, Eşolar(Aksu), Okul, | 9 | 14 | 350 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-065 | İl Yolu ilt. Aydoğan-Yürektaşı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BAĞYAZI, YÜREKTAŞI, BARDAKLI, DARISEKİ, AYDOĞAN, TÜRKYENİCE, TAŞDELEN, TAŞLICA, Temolar, | 8 | 9 | 177 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54075 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-093 | Grup Köy Yolu ilt. Kızıltepe-Ballıca Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BECEK, SANDAL, YENİKENT, KIZILTEPE, KÖRABBAS, TOPALLAR, YAPRAKLIPINAR, YAKAYERİ, BAŞLICA, | 9 | 9 | 179 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-065 | İl Yolu ilt. Aydoğan-Yürektaşı Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi |  | 17 | 21 | 506 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-077 | Grup Köy Yolu ilt. Çakır Mz. Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | Çakırağa, | 0 | 1 | 8 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-027 | Çetinkaya Çıkışı-Maksutlu-Oğlaklı Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama İşi | SAÇAYAĞI, SARIKADI, ÇAĞLICAÖREN, AKGEDİK, MAKSUTLU, OĞLAKLI, MİNAREKAYA, | 7 | 7 | 435 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-056 | Dişlik Grup Köy Yolu ilt. Karaabdi Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | DIŞLIK, Karaabdi, | 1 | 2 | 77 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-066 | Devlet Yolu ilt. Yeniköy-İğdelidere Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | İĞDELİDERE, ALACAHAN YENİKÖY, Bayındır, | 2 | 3 | 155 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6.25 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-045 | Devlet Yolu ilt. Yellice Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YELLİCE, | 1 | 1 | 187 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.6 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Kızıliniş Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KIZILİNİŞ, | 1 | 1 | 93 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Alacahan Mescit Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ALACAHAN, | 1 | 1 | 978 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Düzce Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜZCE, | 1 | 1 | 61 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Deligazili Köyü 1500m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DELİGAZİLİ, | 1 | 1 | 49 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Örencik Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÖRENCİK, | 1 | 1 | 121 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Karanlık Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARANLIK, | 1 | 1 | 68 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Akçakale Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKÇAKALE, | 1 | 1 | 206 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Akçamağara Köyü 1500 m2 Kilitli PArke Yapım İşi | AKÇAMAĞARA, | 1 | 1 | 149 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Bahçeliyurt Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAHÇELİYURT, | 1 | 1 | 25 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Karagücük Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAGÜCÜK, | 1 | 1 | 96 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Ceviz Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | CEVİZ, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Yeşilkale Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YEŞİLKALE, | 1 | 1 | 111 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Güneypınarı Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNEYPINAR, | 1 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Çamurlu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAMURLU, | 1 | 1 | 69 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Paşamçayırı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | PAŞAMÇAYIRI, | 1 | 1 | 20 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Yeşilvadi Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YEŞİLVADİ, | 1 | 1 | 80 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-032 | Söğütlü Mezra Çıkışı-Akbulut-Malkayası Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | Çalışkan, Malkayası, Tarlabaşı, Akbulut, | 0 | 4 | 83 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-035 | Köy Yolu ilt. Kadife Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KADİFE, | 1 | 1 | 107 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-076 | Devlet Yolu ilt. Bağlıyurt Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | Bağlıyurt, | 0 | 1 | 77 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-020 | Grup Köy Yolu ilt. Eskiköy Mezrası-Gümüşlü Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | GÜMÜŞLÜ, Eskiköy, Danışmanlı, | 1 | 3 | 195 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4.13 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-007 | İl Yolu ilt. Kızılelma-Yenice Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YENİCE, GÜZELYURT, ORTAKÖY, Keçiini, Sayderesi (Elmalıdere), Budama, Söğütözü, İlyaslı, Kuşlu, Yetimler, | 3 | 10 | 715 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-042 | Devlet Yolu ilt. Yağcılar-Sütlüce Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme yapım İşi | YALNIZTEPE, YAĞCILAR, SÜTLÜCE, ÇUKUROBA, Ulupınar, Yağmurlu, Bayramca, Yemişli, | 4 | 8 | 517 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.75 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-019 | Grup Köy Yolu ilt. Kurşunlu-Gümüşlü Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KURŞUNLU, ÇANDIR, AKSU, BALLICA, Gümüşcek, Eskiköy, Çulhasananlığı, Eskiköy, Kabaoğul, Deretarla, Ecek, Yanıkağıl, Karşı, Eskiköy, İlyaslı, Torunlar, Derekıyısı, | 4 | 17 | 1305 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.75 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-091 | Devlet yolu ilt.Yeniarslan Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YENİARSLAN, | 1 | 1 | 137 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.69 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-004 | Grup Köy Yolu ilt. Güneyli Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÜNEYLİ, | 1 | 1 | 143 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.86 | [10 empty] | 100 | 92.6772 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.05.2023 tarih ve 46086 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-061 | Grup Köy Yolu ilt. Tatar-Kale-Koyulhisar İlçe Snr. Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARAAĞAÇ, TATAR, YAMAÇ, KALE, GÖKÇEKENT KARAAĞAÇ, Göynük, Çavuşlu, İshaklı, Menekşeli, | 5 | 9 | 694 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.05.2023 tarih ve 46086 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-074 | Gözköy Bağlantısı-Güdeli Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÜDELİ, | 1 | 1 | 94 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5.77 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.05.2023 tarih ve 46086 sayılı olurları ile programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Olucak Köyü İstinat Duvarı Yapım İşi | OLUCAK, | 1 | 1 | 51 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-012 | Kiziryurdu Menfez Yapım İşi | KİZİRYURDU, ESKİŞAR, YEŞİLYAYLA, Buğdaylık, | 3 | 4 | 319 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Kuzdere Menfez Yapım İşi | KUZDERE, | 1 | 1 | 100 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Arpacı Köyü Menfez Yapım İşi | ARPACI, | 1 | 1 | 281 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Saraycık Köyü 1400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SARAYCIK, | 1 | 1 | 51 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Sökün Köyü 1150 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SÖKÜN, | 1 | 1 | 56 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1150 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Kozçukur Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOZÇUKUR, | 1 | 1 | 160 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Elmaseki Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ELMASEKİ, | 1 | 1 | 67 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Gökçekent Köyü 850 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÖKÇEKENT, | 1 | 1 | 83 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 850 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Eskimeşe Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ESKİMEŞE, | 1 | 1 | 141 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Gelengeç Köyü 200 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GELENGEÇ, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Çakırlı Köyü 300 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAKIRLI, | 1 | 1 | 162 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Günlüce Köyü 700 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNLÜCE, | 1 | 1 | 181 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 700 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Yelkesen Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YELKESEN, | 1 | 1 | 172 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Akıncı Köyü 850 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKINCI, | 1 | 1 | 168 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 850 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Karalar Köyü 1050 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 76 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1050 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Yoncalı Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YONCALI, | 1 | 1 | 51 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-031 | Devlet Yolu ilt. Elmaseki Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | ELMASEKİ, Oyuk, Tandırcık, | 1 | 3 | 106 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-012 | Devlet Yolu ilt. Yeşilyayla-Kiziryurdu Grup Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | ESKİŞAR, YEŞİLYAYLA, KİZİRYURDU, Buğdaylık, | 3 | 4 | 319 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 96.5913 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-079 | Grup Yolu ilt. Kavak Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAVAK, | 1 | 1 | 61 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-012 | İl Yolu İlt. Sarıkavak Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SARIKAVAK, BÜYÜKTOPAÇ, FAKILI, | 3 | 3 | 80 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22.08.2024 tarih ve 72088 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-075 | Ortaköy Köy Çıkışı -Sivrialan Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | MESCİT, SİVRİALAN, ORTAKÖY, | 3 | 3 | 407 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-059 | Grup Köy Yolu ilt. Hüyük Köy yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | HÜYÜKKÖY, | 1 | 1 | 120 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-005 | Grup Yolu ilt. Abdallı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YUNUSÖREN, ABDALLI, YAPRACIK, Zihni (Onbaşılar), | 3 | 4 | 264 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-009 | Grup Yolu ilt. İğdeliören Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | İĞDELİÖREN, | 1 | 1 | 56 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-012 | Grup Köy Yolu ilt. Sarıkavak Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SARIKAVAK, FAKILI, | 2 | 2 | 67 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-075 | Ortaköy Köy Çıkışı -Sivrialan Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | MESCİT, SİVRİALAN, ORTAKÖY, | 3 | 3 | 407 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-008 | Grup Yolu ilt. Yapracık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YAPRACIK, | 1 | 1 | 83 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Küçük Yüreğil Köyü Menfez Yapım İşi | KÜÇÜKYÜREĞİL, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Abdallı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ABDALLI, | 1 | 1 | 74 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Kömürkaya Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KÖMÜRKAYA, | 1 | 1 | 207 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Maksutlu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | MAKSUTLU, | 1 | 1 | 249 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Samankaya Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SAMANKAYA, | 1 | 1 | 657 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | İğdeliören Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapımı | İĞDELİÖREN, | 1 | 1 | 56 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Kapaklıpınar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAPAKLIPINAR, | 1 | 1 | 168 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 13-Köy İçi | Bozkurt Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BOZKURT, | 1 | 1 | 75 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-036 | Grup Köy Yolu ilt. Çevirme Köyü - Kötüyurt Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KURTOĞLU, ÇEVİRME, Konak, Kötüyurt, | 2 | 4 | 286 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54809 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-040 | Devlet Yolu ilt. Karacalar-Baharözü Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BAHARÖZÜ, KARACALAR, YAPALI, EKİNCİOĞLU, Küçük Yapalı, Ören, | 4 | 6 | 1568 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Baharözü Köyü 720 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAHARÖZÜ, | 1 | 1 | 970 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 720 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Hacımirza Köyü 180 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | HACIMİRZA, | 1 | 1 | 98 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 180 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kurtoğlu Köyü 180 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KURTOĞLU, | 1 | 1 | 246 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 180 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Şenyurt Köyü 540 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ŞENYURT, | 1 | 1 | 157 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 540 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kovalı Köyü 360 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOVALI, | 1 | 1 | 99 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 360 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Ekincioğlu Köyü 360 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EKİNCİOĞLU, | 1 | 1 | 133 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 360 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Bostankaya Köyü 540 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BOSTANKAYA, | 1 | 1 | 181 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 540 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Güneşli Köyü 180 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNEŞLİ, | 1 | 1 | 92 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 180 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Acıyurt Köyü 360 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ACIYURT, | 1 | 1 | 200 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 360 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karacalar Köyü Ören Mezrası 360 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Ören, | 0 | 1 | 38 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 360 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Kurtlukaya Köyü 180 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KURTLUKAYA, | 1 | 1 | 19 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 180 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karagöl Köyü 720 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 60 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 720 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Küpeli Köyü 540 m2 Kilitli Parke Yapımı İşi | KÜPELİ, | 1 | 1 | 223 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 540 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Karaşar Köyü 540 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARAŞAR, | 1 | 1 | 196 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 540 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Eskikarahisar Köyü 360 m2 Kilitli Parke Yapımı İşi | ESKİKARAHİSAR, | 1 | 1 | 172 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 360 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-019 | İl Yolu ilt. Başçayır-Halilağa Çft. Mezra Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | BAŞÇAYIR, Paşa, Halilağa, | 1 | 3 | 34 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 10.10.2023 tarih ve 54809 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-036 | Grup Köy Yolu ilt. Çevirme Köyü - Kötüyurt Mezra Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | KURTOĞLU, ÇEVİRME, Konak, Kötüyurt, | 2 | 4 | 286 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54809 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-095 | Grup Köy Yolu ilt. Karalar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 549 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.8 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | İncetaş Köyü İstinat Duvarı Yapım İşi | İNCETAŞ, | 1 | 1 | 110 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [10 empty] | 9 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-009 | Çırçır Nahiye Çıkışı-Aslandoğmuş-Esençay Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | ARSLANDOĞMUŞ, DOĞANLI, ÇIRÇIR, ESENÇAY, DANİŞMENT, | 5 | 5 | 453 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Sarıyar Köyü Menfez Yapım İşi | SARIYAR, | 1 | 1 | 1390 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.09.2023 tarih ve 52735 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kapı Köyü Menfez Yapım İşi | KAPI, | 1 | 1 | 179 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.08.2023 tarih ve 51634 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Kadıköy Köyü Menfez Yapımı İşi | KADIKÖY, | 1 | 1 | 241 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54728 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-066 | Devlet Yolu ilt. Kümbet-Tatköy Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | KÜMBET, KAPAKLIKAYA, TATKÖY, KARAKOÇ, GÖKÇELİ, KAVAKDERE, KİREMİTLİ, YÜCEBACA, ÇAĞLAYAN, | 9 | 9 | 1948 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 2 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-006 | Göhertaş Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÖHERTAŞ, | 1 | 1 | 156 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-017 | İl Yolu ilt. Göktepe-Becekli Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÖKTEPE, BECEKLİ, | 2 | 2 | 153 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-008 | Dereköy-Dilekpınarı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DEREKÖY, GÖHERTAŞ, DİLEKPINARI, Baytarlar, | 3 | 4 | 333 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-044 | Sedille Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AHMETHACI, SEDİLLE, Aşağı Sedille, Taşlık, | 2 | 4 | 131 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 07.12.2023 tarih ve 58631 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-155 | Yarağıl Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AKYAZI, YARAĞIL, TUZLAGÖZÜ, Karacaova, Alıç, Kemkime, Palanga, Bayramlı, Canbenli, İnönü, | 3 | 10 | 309 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-011 | Kayadibi Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAYADİBİ, AŞAĞIKOVACIK, YEŞİMLİ, YIKILGAN, KAYABAŞI, GÖLBAŞI, Celep, Gürlevik, | 6 | 8 | 451 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-186 | Kürünlü Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÜRÜNLÜ, Tahirler, Aşağı Kürünlü, | 1 | 3 | 46 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-005 | Armutçayırı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ARMUTÇAYIRI, | 1 | 1 | 68 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.73 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-004 | Atalan Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ATALAN, Çorapdere, | 1 | 2 | 90 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 07.12.2023 tarih ve 58631 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-016 | Alişir Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇEVİRMEHAN, ŞENYAYLA, ALİŞİR, GÜLLÜALİ, Çamlıkale, | 4 | 5 | 297 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-051 | Adamfakı Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇANDIR, ADAMFAKI, YOLÖREN, KABAKTEPELER, BALLIKLAR, Esenyurt, Yukarı Adamfakı, | 5 | 7 | 215 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-164 | Derbent Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DERBENT, CANOVA, | 2 | 2 | 278 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-050 | Müslümabat Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | TEPEKÖY, BAHARŞEYH, MÜSLÜMABAT, | 3 | 3 | 102 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Derbent Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DERBENT, | 1 | 1 | 139 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Çulhalı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇULHAALİ, | 1 | 1 | 19 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Korkut Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KORKUT, | 1 | 1 | 238 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.07.2023 tarih ve 50149 sayılı olurlarına istinaden Programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Pazarbelen Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | PAZARBELENİ, | 1 | 1 | 45 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Kardere Köyü 800 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KARDERE, | 1 | 1 | 23 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.07.2023 tarih ve 50149 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Kayabaşı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAYABAŞI, | 1 | 1 | 50 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Tuzlagözü Köyü Kemkine ve Yuva Mezraları 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Kemkime, Yuva, | 0 | 2 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.07.2023 tarih ve 50149 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Aşağıkovacık Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AŞAĞIKOVACIK, | 1 | 1 | 33 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Adamfakı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ADAMFAKI, | 1 | 1 | 40 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Baharşeyh Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAHARŞEYH, | 1 | 1 | 37 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Yayıközü Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YAYIKÖZÜ, | 1 | 1 | 127 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Ekinli Köyü 300 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EKİNLİ, | 1 | 1 | 150 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 27.07.2023 tarih ve 50149 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 16-Köy İçi | Taşgöze Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TAŞGÖZE, | 1 | 1 | 34 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [6 empty] | 457 | 578 | 50192 | [5 empty] | 165.17 |  |  |  | 143517 |  | 33.88 |  | 209 | 19 |  |  |  | 247 | 0 | 0 | 0 | 12

## 2023 SULAMA ALT DAĞ.
2023 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU (28.02.2025 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS") | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | B.BAŞ HAY. SAYISI | K.BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | AKINCILAR | Onarı Köyü Kapalı Şebeke Sulama Yapım İşi | ONARI, | 49 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 5 | 25 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 15.09.2023 tarih ve 53157 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK | SİVAS | GEMEREK | İnkışla Köyü Tarımsal Sulama (Kaptaj)Yapım İşi | İNKIŞLA, | 571 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.07.2023 tarih ve 49539 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y | SİVAS | KOYULHİSAR | Sütlüce- Kılıçpınarı Tarımsal Sulama Yapım İşi | KILIÇPINARI, SÜTLÜCE, | 172 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 35 | 10 | 350 | 450 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Bostancık Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | BOSTANCIK, | 236 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 130 | 0 | 450 | 1000 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Akıncı Köyü 600 m Tarımsal Sulama Hattı Yapım İşi | AKINCI, | 168 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 20 | 0 | 200 | 1200 | 100 |  | 94.3488 | 1
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Türkmenler Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | TÜRKMENLER, | 40 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 60 | 50 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yk. Akören Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | YUKARIAKÖREN, | 203 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 80 | 0 | 600 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Çataloluk Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | ÇATALOLUK, | 396 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Gözköy Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | GÖZKÖY, | 202 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 60 | 20 | 500 | 700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Beydeğirmeni Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | BEYDEĞİRMENİ, | 209 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 150 | 20 | 1000 | 800 | 100 |  | 98.9071 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kızıltaş Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | KIZILTAŞ, | 49 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 250 | 600 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Yelkesen Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | YELKESEN, | 172 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 55 | 0 | 200 | 400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Taklak Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | TAKLAK, | 37 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Balkara Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | BALKARA, | 115 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 20 | 0 | 250 | 250 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Akıncı Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | AKINCI, | 168 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 20 | 0 | 200 | 1200 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Cevizli Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | CEVİZLİ, | 96 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 40 | 0 | 150 | 90 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Saraycık Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi |  | 0 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Boyalıca Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | BOYALICA, | 123 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 60 | 0 | 150 | 100 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Gökçekaş Köyü 24 m Tarımsal Sulama Hattı Yapım İşi | GÖKÇEKAŞ, | 237 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 60 | 0 | 220 | 350 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kozçukur Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | KOZÇUKUR, | 160 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Erence Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | ERENCE, | 182 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 600 | 200 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Çamlıdere Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | ÇAMLIDERE, | 19 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 2 | 0 | 15 | 50 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Tatar Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | TATAR, | 240 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 100 | 0 | 1000 | 1500 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Akçaağıl Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | AKÇAAĞIL, | 206 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 300 | 150 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aş. Akören Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | AŞAĞIAKÖREN, | 127 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 300 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aş. Sarıca Yer Üstü Sulama Yapım İşi | AŞAĞISARICA, | 368 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 200 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 19.05.2023 tarih ve 46086 sayılı olurları ile programdan çıkarılmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağısarıca Köyü Tarımsal Sulama (Havuz) Yapım İşi | AŞAĞISARICA, | 368 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 200 | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Solak Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | SOLAK, | 86 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 30 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Günlüce Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | GÜNLÜCE, | 181 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 250 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK | SİVAS | SUŞEHRİ | Aşağısarıca Köyü 180 m Tarımsal Sulama Hattı yapım İşi | AŞAĞISARICA, | 368 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 200 | 100 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275 Sayılı Olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kesikkaş Köyü Yer Üstü Sulama Yapım İşi | KESİKKAŞ, | 62 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 20 | 10 | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 17.10.2023 tarih ve 55275sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Kadıköy Köyü Yerüstü Sulama Yapım İşi | KADIKÖY, | 241 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 120 | 0 | 950 | 2500 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | YILDIZELİ | Büyükakören Köyü Yerüstü Sulama Yapım İşi | BÜYÜKAKÖREN, | 581 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 650 | 150 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Bedirören Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | BEDİRÖREN, | 41 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 10 | 10 | 150 | 700 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kızık Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KIZIK, | 86 | Yeni Tesis | Yeraltı Sulama | 45 | 10 | 400 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kızılkale Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KIZILKALE, | 36 | Bakım Onarım | Yeraltı Sulama | 10 | 20 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kayadibi Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KAYADİBİ, | 87 | Tesis Geliştirme | Yeraltı Sulama | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kayabaşı Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KAYABAŞI, | 50 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 20 | 5 | 120 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM |  |  |  |  | 6732 |  |  | 1972 | 140 | 10565 | 13740 |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 9

## 2023 ATIKSU ALT DAĞ.
2023 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU (28.02.2025 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik) | FOSEPTİK ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Asarcık Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | ASARCIK, | 1 | 1 | 230 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kahyalı Köyü Foseptik Yapım İşi | KAHYALI, | 1 | 1 | 174 | Yeni Tesis | Foseptik | 200 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Yassıcabel Köyü Ağıllar Mezrası Foseptik Yapım İşi | Ağıllar, | 0 | 1 | 15 | Yeni Tesis | Foseptik | 25 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 24.08.2023 tarih ve 51804 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Zengi Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | ZENGİ, | 1 | 1 | 218 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Menşurlu Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | MENŞURLU, | 1 | 1 | 107 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Çallı Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | ÇALLI, | 1 | 1 | 436 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Gaziköy Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | GAZİKÖY, | 1 | 1 | 547 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.09.2023 tarih ve 54071 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Uzuntepe Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | UZUNTEPE, | 1 | 1 | 779 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kahyalı Köyü Arıtma Tesisi Yapım İşi | KAHYALI, | 1 | 1 | 174 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Alahacı Köyü Arıtma Tesisi Yapım İşi | ALAHACI, | 1 | 1 | 419 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 500 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | MERKEZ | Yassıcabel Köyü Ağıllar Mezrası Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | Ağıllar, | 0 | 1 | 15 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 25 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 24.08.2023 tarih ve 51804 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Alahacı Köyü Foseptik Yapım İşi | ALAHACI, | 1 | 1 | 419 | Yeni Tesis | Foseptik | 500 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | Göllüce Köyü Arıtma Tesisi Yapım İşi | GÖLLÜCE, | 1 | 1 | 219 | Bakım ve Onarım | Arıtma Tesisi | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Gümüşdiğin Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | GÜMÜŞDİĞİN, | 1 | 1 | 246 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Başyayla Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | BAŞYAYLA, | 1 | 1 | 343 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Taşlıhüyük Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | TAŞLIHÜYÜK, | 1 | 1 | 302 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Kızılhüyük Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | KIZILHÜYÜK, | 1 | 1 | 274 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Burhan Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | BURHAN, | 1 | 1 | 354 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GEMEREK | Yeniköy Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 504 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.07.2023 tarih ve 49539 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Dendil Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | DENDİL, | 1 | 1 | 130 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Çamlıca Köyü Arıtma Yapım İşi | ÇAMLICA, | 1 | 1 | 339 | Bakım ve Onarım | Arıtma Tesisi | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Çamlıca Köyü Foseptik Yapım İşi | ÇAMLICA, | 1 | 1 | 339 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Sarıharman Köyü Terekeme Mezrası Foseptik ve İsale Hattı Yapım İşi | Terekkeme, | 0 | 1 | 15 | Yeni Tesis | Foseptik | 0 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 09.11.2023 tarih ve 56810 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskimeşe Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | ESKİMEŞE, | 1 | 1 | 141 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Akçaağıl Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | AKÇAAĞIL, | 1 | 1 | 206 | Tesis Geliştirme | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yeşilyayla Köyü Arıtma Yapım İşi | YEŞİLYAYLA, | 1 | 1 | 178 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Aksu Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | AKSU, | 1 | 1 | 276 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Akçakışla Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | AKÇAKIŞLA, | 1 | 1 | 523 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 1000 | Korigatör | 12813 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.08.2023 tarih ve 51168 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Kömürkaya Köyü Foseptik Çukuru Yenileme İşi | KÖMÜRKAYA, | 1 | 1 | 207 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 200 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54730 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Döllük Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | DÖLLÜK, | 1 | 1 | 343 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarıtekke Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | SARITEKKE, | 1 | 1 | 54 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | PE/PVC | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 07.11.2023 tarih ve 56609 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Arıklar Köyü Foseptik Çukuru Yenileme Yapım İşi | ARIKLAR, | 1 | 1 | 108 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 500 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14.08.2023 tarih ve 51168 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Çatalyol Köyü Foseptik Çukuru Yenilenmesi Yapım İşi | ÇATALYOL, | 1 | 1 | 168 | Bakım ve Onarım | Foseptik | 0 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 10.10.2023 tarih ve 54730 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Yağdonduran Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | YAĞDONDURAN, | 1 | 1 | 76 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Karataş Köyü Üçevler Mezrası Kanalizasyon Yapım İşi | KARATAŞ, | 1 | 1 | 58 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Eskikarahisar Köyü Yeşilyurt Mezrası Kanalizasyon Yapım İşi | Yeşilyurt, | 1 | 1 | 11 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Subaşı Köyü Foseptik Çukuru Yapım İşi | SUBAŞI, | 1 | 1 | 174 | Tesis Geliştirme | Foseptik | 250 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.08.2023 tarih ve 51634 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Subaşı Köyü Arıtma Tesisi Yapım İşi | SUBAŞI, | 1 | 1 | 174 | Tesis Geliştirme | Arıtma Tesisi | 250 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.08.2023 tarih ve 51634 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
TOPLAM | [5 empty] | 35 | 38 | 9295 |  |  |  |  | 12813 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 6

## İL İCMALİ-2024
KÖYDES 2024 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (28.02.2025 TARİHİ İTİBARIYLA)
| SİVAS | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIK SU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
|  | BİTEN |  | 103 | 13 | 116 | 117 | 7 | 124 | 22 |  | 22 | 19 | 1 | 20 | 261 | 21 | 282
DEVAM EDEN
|  | İHALE AŞAMASINDA OLAN | [13 empty] | 1 |  | 1 | bar: A to L
|  | BAŞLAMAYAN | [14 empty] | 1 | 1 | bar: A to L
|  | İPTAL |  | 5 |  | 5 | 11 | 1 | 12 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 19 | 1 | 20
|  | TOPLAM |  | 108 | 14 | 122 | 129 | 8 | 137 | 23 |  | 23 | 21 | 1 | 22 | 281 | 23 | 304
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (KM) | TESVİYE (KM) | STABİLİZE (KM) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m²) | ONARIM (KM) | TAŞ DUVAR (M3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARARLANAN
|  |  |  | D: BSK (KM); E: 1.KAT(KM); F: 2.KAT(KM); G: KLASİK(KM); H: SSB (KM); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
| SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | E: 62.41; I: 33663; J: 154.52; K: 35 | 9 |  | 292 | 408 | 34743
| BİTEN |  |  | E: 61.91; I: 35363; J: 152.88 | 10 |  | 277 | 390 | 32595
KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
YENİ TESİS
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | B: 3; E: 3; F: 414; H: 3; K: 3; L: 414
|  | BAKIM ONARIM |  | B: 3; E: 2; F: 219; H: 2; K: 1; L: 88
|  | TOPLAM |  | B: 6; E: 5; F: 633; H: 5; K: 4; L: 502
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİNİN DURUMU
| SİVAS | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ | TOPLAM
|  | YENİ TESİS |  | C: 3; F: 3; I: 3; L: 3
|  | TESİS GELİŞTİRME |  | C: 16; F: 16; I: 15; L: 15
|  | BAKIM ONARIM |  | C: 4; F: 4; I: 4; L: 4
|  | TOPLAM |  | C: 23; F: 23; I: 22; L: 22
|  | PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS ADET |  | C: 3438; F: 3438; I: 3375; L: 3375
|  | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 1161; F: 1161; I: 1151; L: 1151
|  | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ |  | C: 28; F: 28; I: 28; L: 28
|  | HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ. HAY. SAYISI
ATIK SU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | TOPLAM
|  |  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
| BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) |  | 1 | A: 1; B: 80; E: 1; J: 1
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to J
| SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 4 | A: 3; B: 387; F: 1; J: 3
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to J
| DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan)(Ad) |  | 1 | A: 1; B: 292; F: 1; J: 1
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to J
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  |  | A: 15; B: 3175; D: 8; F: 7

## 2024 İÇMESUYU ALT DAĞ.
2024 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU (28.02.2025 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ayli Köyü Ek İçmesuyu Yapım İşi | AYLI, | 1 | 1 | 335 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Ulukapı Köyü Şebeke Değişimi Yapım İşi | ULUKAPI, | 1 | 1 | 47 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yaramış Köyü İçmesuyu Tesisi Yapım İşi | YARAMIŞ, | 1 | 1 | 284 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Serpincik Köyü Ek İçmesuyu Yapım İşi | SERPİNCİK, | 1 | 1 | 119 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Yazıbaşı Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | YAZIBAŞI, | 1 | 1 | 119 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Karalar Köyü Ek İçmesuyu Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 141 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Sarıdemir Köyü Bakım Onarım Yapım İşi | SARIDEMİR, | 1 | 1 | 160 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Gaziköy Ek İçmesuyu Yapım İşi | GAZİKÖY, | 1 | 1 | 523 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Akören Köyü Ek İçmesuyu Yapım İşi | AKÖREN, | 1 | 1 | 28 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Tatlıcak Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | TATLICAK, | 1 | 1 | 115 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Harmandalı Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi | HARMANDALI, | 1 | 1 | 146 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Doğupınar Köyü Memba Onarımı Yapım İşi | DOĞUPINAR, | 1 | 1 | 320 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Maltepe Köyü Klorlama Cihazı Yapım İşi | MALTEPE, | 1 | 1 | 63 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Gökçeharman Köyü Klorlama Cihazı Yapım İşi | GÖKÇEHARMAN, | 1 | 1 | 20 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | İmirhan Köyü Fötük Mz. Depo Yapım İşi | Fötük, | 0 | 1 | 5 | Yeni Tesis | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Duruköy Köyü Klorlama Cihazı Yapım İşi | DURUKÖY, | 1 | 1 | 23 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | İmirhan Köyü Klorlama Cihazı Yapım İşi | İMİRHAN, | 1 | 1 | 29 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Maltepe Köyü Kurtlugöl Mz. Depo Bakım-Onarım Yapım İşi | Kurtlugöl, | 0 | 1 | 7 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | İncirlipınar Köyü Ahmetören Mz. Klorlama Cihazı Yapım İşi | Ahmetören, | 0 | 1 | 19 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Güresin Köyü İsale Hattı Bakım-Onarım Yapım İşi | GÜRESİN, | 1 | 1 | 86 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Uzunbağ Köyü Klorlama Cihazı Yapım İşi | UZUNBAĞ, | 1 | 1 | 29 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Başören Köyü Klorlama Cihazı Yapım İşi | BAŞÖREN, | 1 | 1 | 69 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Gölören Köyü Klorlama Cihazı Yapım İşi | GÖLÖREN, | 1 | 1 | 53 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Ovacık Köyü Klorlama Cihazı Yapım İşi | OVACIK, | 1 | 1 | 104 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | Susuzlar Köyü Klorlama Cihazı Yapım İşi | SUSUZLAR, | 1 | 1 | 17 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Ortaköy Köyü 600 m İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi | ORTAKÖY, | 1 | 1 | 78 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Beşağaç Köyü 600 m İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi | BEŞAĞAÇ, | 1 | 1 | 36 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Kıpçak Köyü İsale Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | KIPÇAK, | 1 | 1 | 80 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Ekinciler Köyü 600 m İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi | EKİNCİLER, | 1 | 1 | 47 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Ütük Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | ÜTÜK, | 1 | 1 | 22 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Kozlu Köyü İsale Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | KOZLU, | 1 | 1 | 31 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GEMEREK | Yeniköy Köyü Şebeke Hattı Bakım Onarım Yapım İşi | YENİKÖY, | 1 | 1 | 495 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.11.2024 tarih ve 76317 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karaerkek Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KARAERKEK, | 1 | 1 | 69 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GEMEREK | Seydinali Köyü İsale Hattı 2.Etap Yapım İşi | SEYDİNALİ, | 1 | 1 | 122 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | Valilik Makamının 28.12.2024 tarih ve 80503 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | İnkışla Köyü Depo Yapım İşi | İNKIŞLA, | 1 | 1 | 548 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 28.12.2024 tarih ve 80503 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karagöl Köyü Depo Yapım İşi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 317 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Seydinali Köyü İsale Hattı Yapım İşi | SEYDİNALİ, | 1 | 1 | 122 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Karaağıl Köyü İçmesuyu Terfi Sistemi Yapım İşi | KARAAĞIL, | 1 | 1 | 64 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Yeşilöz Köyü İçmesuyu Sondaj Yapım İşi | YEŞİLÖZ, | 1 | 1 | 131 | Bakım Onarım | Suyu Yetersiz | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 02.11.2024 tarih ve 76317 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | Karaören Köyü İçmesuyu Depo ve Kaptaj Onarımı Yapım İşi | KARAÖREN, | 1 | 1 | 56 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.11.2024 tarih ve 76303 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 14 Köye Klorlama Cihazı Bakım Onarımı Yapım İşi | YUVA, BAŞÖREN, BOZHÜYÜK, BÖĞRÜDELİK, DAVULHÜYÜK, ERDOĞAN, ESKİHAMAL, KARADORUK, KILIÇDOĞAN, KÜLAHLI, SARICA, YAZYURDU, YILANHÜYÜK, YOLGEÇEN, | 14 | 14 | 1965 | Bakım ve Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Tepecik Köyü 2500 Metre İsale Hattı Yapım İşi | TEPECİK, | 1 | 1 | 667 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 20 Köye İçmesuyu Depo Bakım Onarımı Yapım İşi | DAVULHÜYÜK, BOZHÜYÜK, ÇAMLICA, DAYAKPINAR, DEVEÇAYIRI, HÜYÜKLÜYURT, İNCESU, KARADORUK, KARAÖREN, KAVAKKÖY, KAYALAR, KILIÇDOĞAN, KINDIRALIK, KIZILBURUN, KIZILÖREN, KIZILPINAR, SARICA, TEPECİK, YAZYURDU, YUVA, | 20 | 20 | 2680 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 11 Köye Klorlama Cihazı Takılması Yapım İşi | TEPECİK, AYVALI, BAHÇEİÇİ, BEYPINAR, ÇAMLICA, ERDOĞAN, GÖBEKÖREN, GÖKÇEYAZI, İNCESU, KIZILÖREN, KONAKPINAR, | 11 | 11 | 2488 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Karlık Köyü 2 km İsale Hattı Yapım İşi | KARLIK, | 1 | 1 | 31 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 18.12.2024 tarih ve 79534 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | İMRANLI | Aşağışeyhli-Türkyenice Köyleri 12 km İsale Hattı Yapım İşi | TÜRKYENİCE, AŞAĞIŞEYHLİ, | 2 | 2 | 88 | Bakım Onarım | Suyu Yetersiz | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Boğaz Köyü Depo Yapım İşi | BOĞAZ, | 1 | 1 | 79 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | AKçakale Köyü Satören Mezrası Klorlama Cihazı Yapım İşi | Satören, | 0 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Kavak Köyü Depo Yapım İşi | KAVAK, | 1 | 1 | 71 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Yeşildere Köyü Hacıhasanlar Mezrası Klorlama Cihazı Yapım İşi | Hacıhasanlar, | 0 | 1 | 29 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Alacahan Köyü Klorlama Cihazı Yapım İşi | ALACAHAN, | 1 | 1 | 932 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Taşlı Köyü Depo Yapım İşi | TAŞLI, | 1 | 1 | 19 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Çipil Köyü Depo Yapım İşi | ÇİPİL, | 1 | 1 | 30 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Akçamağara Klorlama Cihazı Yapım İşi | AKÇAMAĞARA, | 1 | 1 | 156 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Humarlı Köyü Depo Yapım İşi | HUMARLI, | 1 | 1 | 89 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Akçaşehir Köyü Depo Yapım İşi | AKÇAŞEHİR, | 1 | 1 | 78 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Bulak Köyü Depo Yapım İşi | BULAK, | 1 | 1 | 39 | Bakım ve Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Akçakale Köyü Keşpınarı Mezrası Klorlama Cihazı Yapım İşi | Keşpınar, | 0 | 1 | 23 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | Maksutlu Köyü Terfi Binası Yapım İşi | MAKSUTLU, | 1 | 1 | 83 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 74 Üniteye Klorlama Cihazı Bakım Onarımı Yapım İşi | AKSEKİ, Düzpelit, Soğanlı, Yukarı, Yukarı Ağıl, AKSU, Ecek, Eskiköy, AYDINLAR, Körcetuzla, BAHÇE, Karaçay, BALLICA, Deretarla, BOYALI, Karacalı, BOZKUŞ, ÇANDIR, ÇAYLI, ÇİÇEKÖZÜ, Lafçılar, ÇUKUROBA, DEĞİRMENTAŞ, DİLEKLİ, Ağılyazı, EKİNÖZÜ, GÖKDERE, GÖLCÜK, Sazak, GÜMÜŞLÜ, GÜNIŞIK, GÜZELYURT, Elmaalanı, Sayderesi (Elmalıdere), HACIİLYAS, İKİZYAKA, İSKENDERŞEYH, KADİFE, Çalışkan, Elmacık, Güvendik, Kuruseki, Tarlabaşı, KALEBAŞI, Akçahisar, KARAÇAM, KAVACIK, KAYAÖREN, Cevizli, KILIÇPINARI, Aşağı Kılıçpınarı, KIZILELMA, KURŞUNLU, KÜPLÜCE, ORTAKÖY, ORTASEKİ, Bağlıyurt, Çimenli, Koçali, Mekan, SARIHARMAN, Terekkeme, SARIKAYA, SUGÖZÜ, SÜTLÜCE, TAŞPINAR, YAĞCILAR, YALNIZTEPE, Yemişli, YENİARSLAN, YENİCE, YEŞİLYURT, YOLÜSTÜ, Yapı, | 44 | 74 | 7609 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 17 Köye İçmesuyu Depo Bakım Onarrım Yapım İşi | YALNIZTEPE, AKSU, BAHÇE, BALLICA, ÇAYLI, ÇUKUROBA, GÖKDERE, GÖLCÜK, GÜZELYURT, İKİZYAKA, KADİFE, KAVACIK, KILIÇPINARI, KIZILELMA, KÜPLÜCE, ORTAKÖY, SARIKAYA, | 17 | 17 | 3239 | Bakım ve Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 4 Köye İçmesuyu Klorlama Cihazı Yapım İşi | ÇUKUROBA, BOYALI, Kuşlu, ÇAYLI, | 3 | 4 | 607 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | Gümüşlü Köyü İçmesuyu Şebeke Yenileme ve Depo Onarımı Yapım İşi | GÜMÜŞLÜ, | 1 | 1 | 128 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören Köyü Şebeke Hattı Değişimi Yapım İşi | KARACAÖREN, | 1 | 1 | 136 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 99.9712 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Güngören Köyü Depo Bakım-Onarım Yapım İşi | GÜNGÖREN, | 1 | 1 | 127 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Güngören Köyü İsale Hattı Bakım-Onarım Yapım İşi | GÜNGÖREN, | 1 | 1 | 127 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 83.2125 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Karalar Köyü İsale Hattı Bakım-Onarım Yapım İşi | KARALAR, | 1 | 1 | 73 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kale Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KALE, | 1 | 1 | 114 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kavşut Köyü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | KAVŞIT, | 1 | 1 | 66 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 80.1409 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Taklak Köyü İçme Suyu Deposu Yapım İşi | TAKLAK, | 1 | 1 | 43 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yamaç Köyü İçme Suyu,Drenaj ve Kaptaj Yapım İşi | YAMAÇ, | 1 | 1 | 83 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 91.6824 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Eskimeşe Köyü Depo Bakım-Onarım Yapım İşi | ESKİMEŞE, | 1 | 1 | 137 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 86.7037 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yoncalı Köyü İsale Hattı Bakım-Onarım Yapım İşi | YONCALI, | 1 | 1 | 59 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Kemallı Köyü İsale Hattı Bakım-Onarım Yapım İşi | KEMALLİ, | 1 | 1 | 38 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Akşar Köyü Şebeke Bakım-Onarım Yapım İşi | AKŞAR, | 1 | 1 | 143 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Büyüktopaç Köyü Depo Bakım-Onarım Yapım İşi | BÜYÜKTOPAÇ, | 1 | 1 | 15 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Mengensofular Köyü Çaykara Mz. Depo Bakım-Onarım Yapım İşi | Çaykara, | 0 | 1 | 14 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Samankaya Köyü Kösebeli Mz. Depo Bakım-Onarım Yapım İşi | Kösebeli, | 0 | 1 | 5 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 96.2228 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | Samankaya Köyü Karapınar Mz. Depo Bakım-Onarım Yapım İşi | Karapınar, | 0 | 1 | 6 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 95.6296 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Karagöl Köyü İsale Hattı Yapım İşi | KARAGÖL, | 1 | 1 | 51 | Tesis Geliştirme | Suyu Yetersiz | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Gümüşpınar Köyü İsale Hattı Yenileme Yapım İşi | GÜMÜŞPINAR, | 1 | 1 | 71 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 10 Köye Klorlama Cihazı Bakım Onarımı Yapım İşi | OVACIK, AKKAYA, AŞAĞIADA, BAHARÖZÜ, BOSTANKAYA, EKİNCİOĞLU, HACIMİRZA, KARACALAR, KARAŞAR, KORUBAŞI, | 10 | 10 | 2179 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Baharözü Depo Bakım Onarım Yapım İşi | BAHARÖZÜ, | 1 | 1 | 907 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Kurtlukaya Köyü Terfi Binası Bakım Onarım Yapım İşi | KURTLUKAYA, | 1 | 1 | 31 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Güneşli Köyü isale Hattı Yapım İşi | GÜNEŞLİ, | 1 | 1 | 77 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Akçalı Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi | AKÇALI, | 1 | 1 | 105 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | İncetaş Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi | İNCETAŞ, | 1 | 1 | 120 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Karaleylek Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi | KARALEYLEK, | 1 | 1 | 28 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Küçükakören Köyü İçmesuyu Terfili Sistem Yapımı İşi | KÜÇÜKAKÖREN, | 1 | 1 | 25 | Yeni Tesis | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | İğdecikler Köyü İçmesuyu Terfili Sistem Yapımı İşi | İĞDECİKLER, | 1 | 1 | 29 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 21.09.2024 tarih ve 73879 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yuvalıçayır Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi | YUVALIÇAYIR, | 1 | 1 | 236 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | İğnebey Köyü 20 Tonluk İçmesuyu deposu Yapım İşi | İĞNEBEY, | 1 | 1 | 416 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.09.2024 tarih ve 73879 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Sarıyar Köyü İçmesuyu Deposu Bakım Onarım Yapım İşi | SARIYAR, | 1 | 1 | 1454 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.09.2024 tarih ve 73879 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Çubuk Köyü Terfili İçmesuyu Yapım İşi | ÇUBUK, | 1 | 1 | 160 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.11.2024 tarih ve 76301 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kırkpınar Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi | KIRKPINAR, | 1 | 1 | 35 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Delikkaya Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi | DELİKKAYA, | 1 | 1 | 86 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kapaklıkaya Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi | KAPAKLIKAYA, | 1 | 1 | 94 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Bedel Köyü Ek İçmesuyu Temini Yapım İşi | BEDEL, | 1 | 1 | 383 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.09.2024 tarih ve 73879 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yolkaya Köyü Ek İçmesuyu Yapım İşi | YOLKAYA, | 1 | 1 | 745 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.09.2024 tarih ve 73879 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Belcik köyü İçmesuyu Deposu Bakım Onarım yapım İşi | BELCİK, | 1 | 1 | 337 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.09.2024 tarih ve 73879 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Çöte Köyü İçmesuyu Drenaj Çalışması Yapım İşi | ÇÖTE, | 1 | 1 | 257 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.09.2024 tarih ve 73879 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yiğitler Köyü İçmesuyu Drenaj Çalışması Yapım İşi | YİĞİTLER, | 1 | 1 | 199 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.09.2024 tarih ve 73879 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | seren Köyü Ek İçmesuyu Yapım İşi | SEREN, | 1 | 1 | 175 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.11.2024 tarih ve 76301 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Tat Köyü İçmesuyu Güneş Enerji Paneli Yapımı İşi | TATKÖY, | 1 | 1 | 146 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Merkez Sarıkaya Köyü İçmesuyu Deposu Yapımı İşi | MERKEZ SARIKAYA, | 1 | 1 | 89 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Çobansaray Köyü İçmesuyu Güneş Enerji Paneli Yapımı İşi | ÇOBANSARAY, | 1 | 1 | 376 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Yiğitler Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi | YİĞİTLER, | 1 | 1 | 199 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kerimümin Köyü 2 km İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Yapımı İşi | KERİMMÜMİN, | 1 | 1 | 300 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Çubuk Köyü Sondaj Yapım İşi | ÇUBUK, | 1 | 1 | 160 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21.09.2024 tarih ve 73879 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | Ortaçakmak Köyü Ek İçme suyu Yapım İşi | ORTAÇAKMAK, | 1 | 1 | 165 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 13.11.2024 tarih ve 77230 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | Kıvşak Köyü İçmesuyu Güneş Enerji Paneli Yapımı İşi | KIVŞAK, | 1 | 1 | 52 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Ilıca Köyü İçmesuyu İsale Hattı Değişimi Yapım İşi | ILICA, | 1 | 1 | 115 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Kürünlü Köyü Alaçık Mezrası Terfili Sistem Depo Yapımı İşi | Alaçık, | 0 | 1 | 20 | Bakım Onarım | Sulu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 23.12.2024 tarih ve 79842 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | Sancakkale Köyü Kilise Mezrası İçmesuyu Deposu Yapımı İşi | Kilise, | 0 | 1 | 20 | Tesis Geliştirme | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Alıçbel Köyü İçmesuyu Deposu Yapımı İşi | ALIÇBEL, | 1 | 1 | 13 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 3 Köy 2 Km İçmesuyu İsale Hattı Değişimi Yapımı İşi | AHMETHACI, ALIÇBEL, BOZKIR, | 3 | 3 | 99 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Büyükkaya Köyü Araplar Mezrası İçmesuyu Depo Yapımı İşi | Araplar, | 0 | 1 | 10 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Belentarla Köyü İçmesuyu Deposu Yapımı İşi | BELENTARLA, | 1 | 1 | 57 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Korkut Köyü Ağılönü Mezrası İçmesuyu Depo Bakım Onarımı Yapım İşi | Ağılönü, | 0 | 1 | 110 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Ağlıkçayı Köyü Okul Mezrasıİçmesuyu Deposu Bakım Onarım Yapımı İşi | Okul, | 0 | 1 | 8 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Şafaklı Köyü Hacıyurt Mezrası İçmesuyu Kaptaj Bakım Onarımı Yapımı İşi | Hacıyurt, | 0 | 1 | 36 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | Tepeköy Köyü İçmesuyu Deposu Yapımı İşi | TEPEKÖY, | 1 | 1 | 42 | Bakım Onarım | Sulu | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [5 empty] | 222 | 268 | 37632 | [5 empty] | 116 | 0 | 0 | 1 | 5

## 2024 YOL İZLEME ALT DAĞ.
2024 YILI YOL İZLEME TABLOSU (28.02.2025 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", ''SATHİ KAPLAMA'', "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m² | Km | Km | Km | Km | MENFEZ AD. | KÖPRÜ AD. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-044 | Akkoç Grup Köy Yolu ilt. Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | BARCIN, BEŞPINAR, KARAYÜN, AKKOÇ, HACIALİ, Yüceyayla, Tatlıcak, | 5 | 7 | 354 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-159 | Kösrelik Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | PORSUK, Kösrelik, | 1 | 2 | 152 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 5.16 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-001 | Sivas Mücavir Alan Çıkışı-Dörteylül-Kolluca Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | DÖRTEYLÜL, KOLLUCA, BADEMKAYA, | 3 | 3 | 261 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 7.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-070 | Sivas Belediye ilt. Tepeönü-Törnük Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KULYUSUF, TÖRNÜK, KARACAÖREN, TEPEÖNÜ, ARMUTLU, GÜLLÜK, GÜNECE, SİVRİTEPE, HARMANCIK, YENİBOĞAZKESEN, AKÇAMESCİT, KIZKAPAN, KERVANSARAY, ESKİBOĞAZKESEN, DEMİRYAZI, KUŞLU, BEŞTEPE, YAĞMURLUSEKİ, GÜNDÜZKÖY, ÜÇTEPE, YENİ KERVANSARAY, Şehristan, Körhasan, Akseki, Koçak, Körismail, Bahceli, Hüsüyinağa, Dayıderesi, Battalağılı, | 21 | 30 | 1838 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 15 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-018 | İl Yolu ilt. Beypınar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BEYPINARI, | 1 | 1 | 471 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.6 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | 58-00-008 | İl Yolu ilt. Alahacı-Ovacık Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | ALAHACI, OVACIK, | 2 | 2 | 940 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-014 | Köy Yolu ilt. Kayı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAYI, | 1 | 1 | 49 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-001 | Devlet Yolu ilt. Ballıdere-Yusufşeyh Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YUSUFŞEYH, BALLIDERE, Bulak, Ağıl, | 2 | 4 | 208 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-005 | Devlet Yolu ilt. Göllüce Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÖLLÜCE, | 1 | 1 | 223 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 58-01-015 | Devlet Yolu ilt. Sevindik-Dündar Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GEYİKPINAR, DÜNDAR, AVŞAR, SEVİNDİK, ESKİBAĞ, ONARI, KAYI, | 7 | 7 | 528 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Dündar Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜNDAR, | 1 | 1 | 52 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Yukarısarıca Köyü 400 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YUKARISARICA, | 1 | 1 | 53 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | 01-Köy İçi | Avşar Köyü 1163 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AVŞAR, | 1 | 1 | 55 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1163 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | 02-Köy İçi | Başyayla Köyü Menfez Yapım İşi | BAŞYAYLA, | 1 | 1 | 337 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-115 | Tepehan-Karyağan Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | TEPEHAN, Karyağan, | 1 | 2 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-092 | Başören-Özbağ Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | ÖZBAĞ, BAŞÖREN, | 2 | 2 | 92 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-086 | İnallı Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | İnallı, | 0 | 1 | 45 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.89 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-085 | Gökçeharman Köy Yolu Stabilizden Sathi Kaplama Yapım İşi | GÖKÇEHARMAN, YALNIZSÖĞÜT, Keklikpınarı, | 2 | 3 | 72 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DİVRİĞİ | 58-03-109 | İmirhan Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | İMİRHAN, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-010 | İl Yolu ilt. Avcıçayı-Boyalı Koyulhisar Sınırı Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | BOYALI, AVCIÇAYI, YEŞİLÇUKUR, Bahadır, | 3 | 4 | 241 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-001 | Doğanşar İlçe Çıkışı-Kozlu Ekinciler Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | YAVŞANCIK, ARSLANTAŞ, ORTAKÖY, KOZLU, EKİNCİLER, Hamam, Dere, | 5 | 7 | 258 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 8.15 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-025 | Grup Köy Yolu ilt. Ortaköy-Aslantaş Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | ARSLANTAŞ, ORTAKÖY, | 2 | 2 | 119 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-016 | İl Yolu ilt. Söbüler-Deveci Mezra Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı işi | DARIKOL, ALAZLI, SÖBÜLER, KOZAĞAÇ, GÖÇÜKÖY, Orta, Deveci, | 5 | 7 | 248 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 58-04-024 | Kozlu Grup Köy Yolu ilt. Yavşancık Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | YAVŞANCIK, | 1 | 1 | 22 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | 04-Köy İçi | Avcıçayı Köyü 1500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AVCIÇAYI, | 1 | 1 | 161 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-018 | Grup Köy Yolu ilt. Seydinali Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SEYDİNALİ, KÜÇÜKTUZHİSAR, YENİKÖY, | 3 | 3 | 766 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-011 | Devlet Yolu ilt. Eskiçubuk-Ekizce Talazoğlu Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşii | ÖZİÇİ, TALAZOĞLU, ESKİÇUBUK, KARAAĞIL, EKİZCE, KÖSELİ, Sıyırmalı, Kabaktepe, Üçağıl, Yukarı Kazaklı, Kuşkayası, | 6 | 11 | 609 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-001 | İl Yolu ilt Keklicek-Örenyurt Grup Köy Yolu ASfalt İyileştirme Yapım İşi | ESKİYURT, BULHASAN, ÖRENYURT, KEKLİCEK, | 4 | 4 | 973 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | 58-05-006 | Devlet Yolu ilt. Osmanusağı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | OSMANUŞAĞI, ÖZİÇİ, KÖSELİ, Sıyırmalı, Kabaktepe, Aşağı Kazaklar, Yukarı Kazaklı, | 3 | 7 | 251 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GEMEREK | 05-Köy İçi | Tatlıpınar Köyü 700 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TATLIPINAR, | 1 | 1 | 147 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 700 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.11.2024 tarih ve 76317 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-015 | Grup Köy Yolu ilt. Sarıçiçek Mezra Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | ÇEVRECİK, Sarıçiçek, | 1 | 2 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-017 | Grup Köy Yolu ilt. Çukuryurt Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇUKURYURT, | 1 | 1 | 37 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-016 | Devlet Yolu ilt. Çakırşeyh-Soğuksu Grp Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇAKIRŞEYH, ÇUKURYURT, SUBAŞI, SOĞUKSU, | 4 | 4 | 154 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3.9 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-023 | Köy Yolu ilt. Sarıyusuf Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SARIYUSUF, | 1 | 1 | 36 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.7 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÖLOVA | 58-06-025 | Köy Yolu ilt. Ödemiş Mezra Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | Ödemiş, | 0 | 1 | 13 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.99 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-040 | Devlet Yolu ilt. Tepecik Köyü -Kovalıpınar Mezra Yolu Asfalt İyileştirme yapım İşi | TEPECİK, Kovalıpınar, Olgun, | 1 | 3 | 745 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-046 | Devlet yolu ilt. Kızılburun-Karakuyu Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KIZILBURUN, KARAKUYU, | 2 | 2 | 171 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 02.11.2024 tarih ve 76303 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-060 | Grup Köy Yolu ilt.Beypınar Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BEYPINAR, | 1 | 1 | 330 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-069 | Devlet Yolu ilt. Yenibektaş-Koyunlu Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | YENİBEKTAŞLI, KAYALAR, KOYUNLU, KÜRKÇÜ, | 4 | 4 | 132 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 58-07-040 | Devlet Yolu ilt. Tepecik Köyü -Kovalıpınar Mezra Yolu İstinat Duvarı Yapım İşi | TEPECİK, Kovalıpınar, Olgun, | 1 | 3 | 745 | Yol Standardının Geliştirilmesi | İstinat Duvarı | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 03.09.2024 tarih ve 72653 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | 07-Köy İçi | Kızılören Köyü 600 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KIZILÖREN, | 1 | 1 | 100 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-041 | Devlet Yolu ilt. Karlı-Üzeyir Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapımı İşi | ÜZEYİR, KARLI, DÜZYAYLA, EYMİR, SOFULAR, Yuva, | 5 | 6 | 802 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-028 | Celallı Nahiye Çıkışı - Karayaprak Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapımı İşi | CELALLİ, KARAYAPRAK, | 2 | 2 | 75 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 07.11.2024 tarih ve 76809 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-043 | Hafik İlçe Çıkışı - Düzyayla - Düger Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | DÜZYAYLA, DÜĞER, Sarıköy, Kavakderesi, Karapınar, Koçali, Velişe, Mercimekderesi, Eskiköy, | 2 | 9 | 458 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-052 | Grup Köy Yolu ilt. Beydili Köy Yolu Asfalt İyileştirma Yapımı İşi | ÜREĞİL, BEYDİLİ, DÜZYAYLA, BAYIRALTI, DÜĞER, Sarıköy, Kavakderesi, Karapınar, Koçali, Velişe, Yağcılar, Mercimekderesi, Eskiköy, Yazlıkyurt, Uzamış, | 5 | 15 | 1022 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Koşutdere Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KOŞUTDERE, | 1 | 1 | 152 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düğer Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜĞER, | 1 | 1 | 81 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2024 tarih ve 76809 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Aşağı Çaltılı Mezrası 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | Aşağı Çaltılı, | 0 | 1 | 15 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Durulmuş Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DURULMUŞ, | 1 | 1 | 218 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Günyamaç Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | GÜNYAMAÇ, | 1 | 1 | 196 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Üreğil Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÜREĞİL, | 1 | 1 | 93 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Tavşanlı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | TAVŞANLI, | 1 | 1 | 254 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2024 tarih ve 76809 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yakaboyu Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YAKABOYU, | 1 | 1 | 182 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Yalıncak Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YALINCAK, | 1 | 1 | 80 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Bayıraltı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BAYIRALTI, | 1 | 1 | 282 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çömlekli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇÖMLEKLİ, | 1 | 1 | 68 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Alibeyli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ALİBEYLİ, | 1 | 1 | 69 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Küpecik Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KÜPECİK, | 1 | 1 | 74 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Çakmak Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇAKMAK, | 1 | 1 | 24 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Pusat Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | PUSAT, | 1 | 1 | 127 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kızılcaören Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KIZILCAÖREN, | 1 | 1 | 16 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Özen Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÖZEN, | 1 | 1 | 96 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Besinli Köyü 2000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BESİNLİ, | 1 | 1 | 75 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Derince Köyü 500 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DERİNCE, | 1 | 1 | 29 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 07.11.2024 tarih ve 76809 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Düzyayla Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | DÜZYAYLA, | 1 | 1 | 296 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Adamlı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ADAMLI, | 1 | 1 | 67 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Kamış Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KAMIŞKÖY, | 1 | 1 | 63 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Beykonağı Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | BEYKONAĞI, | 1 | 1 | 90 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 08-Köy İçi | Ekingölü Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EKİNGÖLÜ, | 1 | 1 | 156 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-019 | Grup Köy Yolu ilt. Derince-İnandık Grup Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapımı İşi | SÜLEYMANİYE, İNANDIK, DERİNCE, | 3 | 3 | 122 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 8.43 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-043 | Hafik İlçe Çıkışı - Düzyayla - Düger Grup Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | DÜZYAYLA, DÜĞER, Sarıköy, Kavakderesi, Karapınar, Koçali, Velişe, Mercimekderesi, Eskiköy, | 2 | 9 | 458 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 3.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07.11.2024 tarih ve 76809 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | HAFİK | 58-08-074 | Tokat Yolu ilt. Dündar-Sofugil Mz. Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapımı İşi | DÜNDAR, Sofugil, | 1 | 2 | 41 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 2.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-046 | Devlet Yolu ilt.Uyanık-Güven Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama YApım İşi | ARDIÇALAN, UYANIK, REFİK, GÜVEN, AKKAYA, GELİNTARLA, TOPTAŞ, DEMİRTAŞ, YENİKÖY, TUZÖZÜ, Körhemo, Hasköy, | 10 | 12 | 570 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-085 | İl Yolu ilt. Cerit-Kavalcık Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | AKÇAKALE, ARIK, SANDAL, HALİLLER, CERİT, YENİKENT, KAVALCIK, YAZILI, KAPUKAYA, Çay , Melekler, Uzunali Ağılı, Eşolar(Aksu), Okul, | 9 | 14 | 478 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-021 | Devlet Yolu ilt. Toklucak Köy Yolu Stabilizeden Sathi Haplama Yapım İşi | TOKLUCAK, | 1 | 1 | 69 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 1.55 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-065 | İl Yolu ilt. Aydoğan-Yürektaşı Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | BAĞYAZI, YÜREKTAŞI, BARDAKLI, DARISEKİ, AYDOĞAN, TÜRKYENİCE, TAŞDELEN, TAŞLICA, Temolar, | 8 | 9 | 352 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | İMRANLI | 58-09-056 | Grup Köy Yolu ilt. Boğanak-Yoncabayır Grup Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | YONCABAYIRI, SÖĞÜTLÜ, ORTAKDARACIK, BOĞANAK, Yukarıdaracık, Daracık, Çalıyurdu, Araplar, Perçemli, Çimen, | 4 | 10 | 318 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-003 | Grup Köy Yolu ilt. Boğaz Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | BOĞAZ, | 1 | 1 | 79 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 5.52 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 58-10-071 | Devlet Yolu ilt. Karasüver-Malatya İl Sınırı Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | KARASÜVER, | 1 | 1 | 191 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 11.09 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Akdere Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | AKDERE , | 1 | 1 | 16 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Yeşilyurt Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | YEŞİLYURT, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Çipil Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | ÇİPİL, | 1 | 1 | 30 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Kürkçü Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | KÜRKÇÜ, | 1 | 1 | 19 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Soğukpınar Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | SOĞUKPINAR, | 1 | 1 | 89 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | İğdeli Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | İĞDELİ, | 1 | 1 | 95 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KANGAL | 10-Köy İçi | Eğricek Köyü 1000 m2 Kilitli Parke Yapım İşi | EĞRİCEK, | 1 | 1 | 22 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-019 | Grup Köy Yolu ilt. Kurşunlu-Gümüşlü Grup Köy Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | ÇANDIR, BALLICA, AKSU, KURŞUNLU, Gümüşcek, Eskiköy, Çulhasananlığı, Eskiköy, Kabaoğul, Deretarla, Ecek, Yanıkağıl, Karşı, Eskiköy, İlyaslı, Torunlar, Derekıyısı, | 4 | 17 | 1339 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 58-11-071 | Devlet Yolu ilt. Boyalı Köy-Yk.Fındıklı Mz. Yolu Stabilizeden Sathi Kaplama Yapım İşi | BOYALI, KARAÇAM, Karacalı, Kocabahçesi, Fındıklı, | 2 | 5 | 564 | Yol Standardının Geliştirilmesi | 1.Kat Asfalt | Birinci Derece | [8 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | KOYULHİSAR | 11-Köy İçi | Kadife Köyü Kilitli Parke Yapım İşi | KADİFE, | 1 | 1 | 80 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-066 | Köy Yolu ilt. Karkın Mezra Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | Karğın, | 0 | 1 | 15 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.09.2024 tarih ve 73638 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-062 | Gökçekent Köy Çıkışı- Karaağaç-Yamaç Grup Köy Yolu Asfalt İyilşetirme Yapım İşi | TATAR, YAMAÇ, KALE, GÖKÇEKENT, GÖKÇEKENT KARAAĞAÇ, Göynük, Çavuşlu, Kelhasanlı, İshaklı, Menekşeli, | 5 | 10 | 710 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.09.2024 tarih ve 73638 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-057 | Devlet Yolu ilt. Akıncı-Kuzdere Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | TATAR, TAŞBAYIR, AKINCI, GÜNLÜCE, KUZDERE, | 5 | 5 | 900 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.09.2024 tarih ve 73638 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-006 | Grup Köy Yolu ilt. Kayadelen Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KAYADELEN, | 1 | 1 | 35 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.09.2024 tarih ve 73638 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-049 | İl Yolu ilt. Balkara Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BALKARA, | 1 | 1 | 116 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.09.2024 tarih ve 73638 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-007 | Grup Köy Yolu ilt. Büyükgüzel Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BÜYÜKGÜZEL, | 1 | 1 | 89 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 18.09.2024 tarih ve 73638 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-054 | Devlet Yolu ilt. Kesikkaş Köy Yolu Menfez Yapım İşi | KESİKKAŞ, | 1 | 1 | 8 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 99.954 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-044 | Devlet Yolu ilt. Aksu Köy YoluMenfez Yapım İşi | AKSU, | 1 | 1 | 263 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 86.4706 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 12-Köy İçi | Beydeğirmeni Köyü Kilit Parke Yapım İşi | BEYDEĞİRMENİ, | 1 | 1 | 221 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Parke | Birinci Derece | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100 | 96 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-027 | Kurugöl Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | AKŞAR, KURUGÖL, | 2 | 2 | 179 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece | [17 empty] | 1 |  |  | İhaleAşamasında
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | 58-12-031 | Devlet Yolu ilt. Elmaseki Köy Yolu Stabilize Bakım Onarım Yapım İşi | ELMASEKİ, Oyuk, Tandırcık, | 1 | 3 | 112 | Bakım ve Onarım | Stabilize | Birinci Derece |  |  | 5.14 | [10 empty] | 100 | 89.403 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 18.09.2024 tarih ve 73638 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-022 | Devlet Yolu ilt. Baltalı-Ahmetli Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | AHMETLİ, BALTALAR, | 2 | 2 | 75 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.7 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-076 | Grup Yolu ilt. Örtülü Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÖRTÜLÜ, BAŞAĞAÇ, AKÇASU, BEYYURDU, | 4 | 4 | 295 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.47 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-066 | İl Yolu ilt. Karakuz-Kaymak Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KILIÇÇI, KARAKUZ, KAYMAK, FAKILI, Küçük Karakuz, | 4 | 5 | 148 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-012 | İl Yolu İlt.Sarıkavak Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SARIKAVAK, BÜYÜKTOPAÇ, FAKILI, | 3 | 3 | 107 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 11.1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22.08.2024 tarih ve 72088 sayılı olurlarına istinaden programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-096 | İl Yolu ilt. Gaziköy - Bağlararası Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GAZİKÖY, BAĞLARAĞASI, KÜMBET, YALANI, ÇANAKÇI, | 5 | 5 | 636 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-023 | Devlet Yolu ilt. Burnukara Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | BURNUKARA, | 1 | 1 | 52 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-019 | Devlet Yolu ilt. Polatpaşa Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | POLATPAŞA, | 1 | 1 | 77 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-020 | Devlet Yolu ilt. Gücük Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | GÜCÜK, | 1 | 1 | 130 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-024 | Devlet Yolu ilt. Harun Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | HARUNKÖY, MAKSUTLU, | 2 | 2 | 344 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-075 | Ortaköy Köy Çıkışı -Sivrialan Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SİVRİALAN, ORTAKÖY, MESCİT, | 3 | 3 | 421 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-059 | Hüyük Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | HÜYÜKKÖY, | 1 | 1 | 157 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-028 | Çatalyol Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇATALYOL, ELMALI, | 2 | 2 | 260 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-011 | Çekem Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme İşi | AHMETLİ, BALTALAR, GÜCÜK, KÜÇÜKYÜREĞİL, ARIKLAR, BÜYÜKYÜREĞİL, DEMİRKÖPRÜ, ÇEKEM, SULTAN, Alıçlı, | 9 | 10 | 689 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-057 | Saraç Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ORTATOPAÇ, SARAÇ, | 2 | 2 | 158 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-101 | Kömürkaya Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KÖMÜRKAYA, SARAÇ, | 2 | 2 | 292 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-040 | Yeniyapan Kapalıpınar Köy Yolu Asfalt İyileşitrme Yapım İşi | YENİYAPAN, KAPAKLIPINAR, Bağlama, Karapınar, | 2 | 4 | 242 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-098 | Sarıkavak Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SARIKAVAK, | 1 | 1 | 55 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 22.08.2024 tarih ve 72088 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-018 | Elmalı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | ÇATALYOL, ELMALI, | 2 | 2 | 260 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 0.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-034 | Samankaya Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | SAMANKAYA, Kösebeli, Karapınar, | 1 | 3 | 644 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ŞARKIŞLA | 58-13-051 | Kızılcakışla Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KEVENLİ, KIZILCAKIŞLA, Kadılı, | 2 | 3 | 1113 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 99.9999 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-041 | Grup Köy Yolu ilt. Ekincioğlu Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapım İşi | EKİNCİOĞLU, | 1 | 1 | 137 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-001 | Ulaş ilçe Çıkışı-Karaşar Köyü- Merkez İlçe Sınırı Asfalt İyileştirme Yapım İşi | KARAŞAR, HACIMİRZA, Kengelli, Gülbahçe, Bahtiyar, | 2 | 5 | 359 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 14-Köy İçi | Acıyurt Köyü Menfez Yapım İşi | ACIYURT, | 1 | 1 | 207 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ULAŞ | 58-14-001 | Ulaş ilçe Çıkışı-Karaşar Köyü- Merkez İlçe Sınırı Menfez Yapım İşi | KARAŞAR, HACIMİRZA, Kengelli, Gülbahçe, Bahtiyar, | 2 | 5 | 359 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-099 | Devlet Yolu ilt. Çukursaray-Küçük Akören Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | KÜÇÜKAKÖREN, ÇUKURSARAY, ESMEBAŞI, CUMHURİYET, | 4 | 4 | 1008 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-059 | İl Yolu ilt. Emirler-Demircilik Grup Köy Yolu Menfez Yapım İşi | DEMİRCİLİK, DEREKÖY, EMİRLER, BEDEL, | 4 | 4 | 584 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | YILDIZELİ | 58-15-009 | Çırçır Nahiye Çıkışı-Aslandoğmuş-Esençay Grup Köy Yolu Menfez Yapımı İşi | ARSLANDOĞMUŞ, DOĞANLI, ÇIRÇIR, ESENÇAY, DANİŞMENT, | 5 | 5 | 566 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | YILDIZELİ | 15-Köy İçi | Emirler Köyü Menfez Yapım İşi | EMİRLER, | 1 | 1 | 39 | Yol Standardının Geliştirilmesi | Menfez | Birinci Derece | [11 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 02.11.2024 tarih ve 76301 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-010 | Grup Köy Yolu ilt. Yeşimli Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | YEŞİMLİ, | 1 | 1 | 266 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-051 | Devlet Yolu ilt. Adamfakı-Ballıklar-İmranlı Sınırı Asfalt İyileştirme yapımı İşi | KABAKTEPELER, BALLIKLAR, YOLÖREN, ÇANDIR, ADAMFAKI, Esenyurt, Yukarı Adamfakı, | 5 | 7 | 271 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 4.6 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-164 | Devlet Yolu ilt. Canova Derbent Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | DERBENT, CANOVA, | 2 | 2 | 367 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6.9 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-004 | İl Yolu ilt. Atalan Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | ATALAN, Çorapdere, | 1 | 2 | 129 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 2.2 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-016 | İl Yolu ilt. Alışır-Çevirmehan-Şenyayla Grup Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | ÇEVİRMEHAN, ALİŞİR, GÜLLÜALİ, ŞENYAYLA, Çamlıkale, | 4 | 5 | 296 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 6.1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-013 | Grup Köy Yolu ilt. Gölbaşı Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | GÖLBAŞI, | 1 | 1 | 50 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.3 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-200 | Köy Yolu ilt. Alaçık Mz. Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | Alaçık, | 0 | 1 | 20 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.9 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-021 | İl Yolu ilt. Avşar-Büyükgüney Grup Köy Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | AVŞAR, SÖĞÜTLÜ, BÜYÜKGÜNEY, ÜTÜKYURDU, ÇORAK, Arapca, Kazelören, Karaüzeyir, Uzungöze, | 5 | 9 | 398 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece | [19 empty] | 1 | Valilik Makamının 23.12.2024 tarih ve 79842 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y |  | SİVAS | ZARA | 58-16-003 | Köy Yolu ilt. Çorapdere Mezra Yolu Asfalt İyileştirme Yapımı İşi | Çorapdere, | 0 | 1 | 45 | Bakım ve Onarım | 2.Kat Asfalt | Birinci Derece |  |  | 1.1 | [10 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [6 empty] | 304 | 429 | 36112 | [5 empty] | 152.88 |  |  |  | 35363 |  | 61.91 |  |  | 10 |  |  |  | 124 | 0 | 1 | 0 | 12

## 2024 SULAMA ALT DAĞ.
2024 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU (28.02.2025 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS") | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [5 empty] | B.BAŞ HAY. SAYISI | K.BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ |  | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | SİVAS | MERKEZ | Karamehmetoğlu Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KARAMEHMET, | 210 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 40 | 12 | 450 | 550 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Etyemez Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | ETYEMEZ, | 58 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 30 | 3 | 50 | 400 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | KANGAL | Oğlaklı Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | OĞLAKLI, | 72 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 10 | 3 | 50 | 150 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kurugöl Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KURUGÖL, | 36 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 10 | 0 | 60 | 0 | 100 |  | 40 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Gelengeç Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | GELENGEÇ, | 56 | Tesis Geliştirme | Yerüstü Sulama | 7 | 0 | 40 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Merkez Karaağaç Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KARAAĞAÇ, | 93 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 20 | 0 | 250 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Saraycık Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | SARAYCIK, | 57 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Solak Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | SOLAK, | 93 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 30 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 58.908 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Boyalıca Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | BOYALICA, | 141 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 60 | 0 | 150 | 100 | 100 |  | 97.2 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Kozçukur Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | KOZÇUKUR, | 148 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 200 | 0 | 100 |  | 98.1818 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Cevizli Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | CEVİZLİ, | 108 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 40 | 0 | 150 | 90 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Aş. Akören Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | AŞAĞIAKÖREN, | 128 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 45 | 10 | 300 | 0 | 100 |  | 93 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Çataloluk Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | ÇATALOLUK, | 398 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Gökçekaş Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | GÖKÇEKAŞ, | 256 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 60 | 0 | 220 | 350 | 100 |  | 55.86 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Arpacı Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | ARPACI, | 292 | Bakım Onarım | Yerüstü Sulama | 70 | 0 | 300 | 300 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | SUŞEHRİ | Esenyaka Köyü Tarımsal Sulama Yapım İşi | ESENYAKA, | 397 | Yeni Tesis | Yerüstü Sulama | 150 | 0 | 1000 | 600 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Nasır Köyü Tarımsal Sulama Yapımı İşi | NASIR, | 171 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 50 | 0 | 500 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kızık Köyü Tarımsal Sulama Yapımı İşi | KIZIK, | 133 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 45 | 0 | 400 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kevenli Köyü Tarımsal Sulama Yapımı İşi | KEVENLİ, | 50 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 9 | 0 | 10 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Kızılkale Köyü Tarımsal Sulama Yapımı İşi | KIZILKALE, | 63 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 23.12.2024 tarih ve 79842 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkarılmıştır.
Y | SİVAS | ZARA | Korkut Köyü Tarımsal Sulama Yapımı İşi | KORKUT, | 200 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 200 | 0 | 300 | 1000 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Bedirören Köyü Tarımsal Sulama Havuzu Yapımı İşi | BEDİRÖREN, KORKUT, | 244 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 210 | 0 | 450 | 1700 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | SİVAS | ZARA | Sucak Köyü Tarımsal Sulama Yapımı İşi | SUCAK, | 34 | Tamamlama | Yerüstü Sulama | 10 | 0 | 35 | 0 | 100 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM |  |  |  |  | 3438 |  |  | 1161 | 28 | 5215 | 5240 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 1

## 2024 ATIKSU ALT DAĞ.
2024 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU (28.02.2025 TARİHİ İTİBARIYLA)
KODU "Y", "D.E" veya "E.K" |  | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik) | FOSEPTİK ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ ÜNİTE) | [6 empty] | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Haydarlı Köyü Foseptik Yapım İşi | HAYDARLI, | 1 | 1 | 292 | Yeni Tesis | Foseptik | 250 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Olukman Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | OLUKMAN, | 1 | 1 | 539 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Haydarlı Köyü Arıtma Yapım İşi | HAYDARLI, | 1 | 1 | 292 | Yeni Tesis | Arıtma Tesisi | 250 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Düzova Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | DÜZOVA, | 1 | 1 | 89 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Kızılca Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | KIZILCA, | 1 | 1 | 367 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | MERKEZ | Himmetfakı Köyü Foseptik Yapım İşi | HİMMETFAKI, | 1 | 1 | 80 | Yeni Tesis | Foseptik | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | AKINCILAR | Sıyrındı Köyü Foseptik Yapım İşi | SIYRINDI, | 1 | 1 | 40 | Yeni Tesis | Foseptik | 40 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | ALTINYAYLA | Harmandalı Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | HARMANDALI, | 1 | 1 | 146 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Yavşancık Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | YAVŞANCIK, | 1 | 1 | 22 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Eskiköy Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | ESKİKÖY, | 1 | 1 | 87 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Ortaköy Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | ORTAKÖY, | 1 | 1 | 78 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Söbüler Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | SÖBÜLER, | 1 | 1 | 32 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Ekinciler Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | EKİNCİLER, | 1 | 1 | 47 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | DOĞANŞAR | Çatpınar Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | ÇATPINAR, | 1 | 1 | 310 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GEMEREK | Eğerci Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | EĞERCİ, | 1 | 1 | 846 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Korigatör | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | GÜRÜN | Yeşildere Köyü Kanalizasyon Yapım İşi | YEŞİLDERE, | 1 | 1 | 210 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
EK |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Küçükgüzel Köyü Kanalizasyon Hattı Yapım İşi | KÜÇÜKGÜZEL, | 1 | 1 | 24 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 25.11.2024 tarih ve 78025 sayılı olurlarına istinaden ek programa alınmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Erence Köyü Kanalizasyon Bakım-Onarım İşi | ERENCE, | 1 | 1 | 175 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 72 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yeşilyayla Köyü Foseptik Yapım İşi | YEŞİLYAYLA, | 1 | 1 | 199 | Yeni Tesis | Foseptik | 250 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 25.11.2024 tarih ve 78025 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Yukarı Akören Köyü Kanalizasyon Bakım-Onarım Yapım İşi | YUKARIAKÖREN, | 1 | 1 | 203 | Bakım ve Onarım | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y |  | SİVAS | SUŞEHRİ | Merkez Karaağaç Köyü Tepeköy Mezrası Kanalizasyon Yapım İşi | Tepeköy, | 0 | 1 | 14 | Yeni Tesis | Kanalizasyon | 0 | Diğer | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | Valilik Makamının 25.11.2024 tarih ve 78025 sayılı olurlarına istinaden programdan çıkartılmıştır.
Y |  | SİVAS | ULAŞ | Tecer Köyü Foseptik Yapım İşi | TECER, | 1 | 1 | 55 | Yeni Tesis | Foseptik | 40 | Diğer | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
TOPLAM | [5 empty] | 21 | 22 | 4147 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 2

## HAM VE TESVİYE YOLLAR
İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ (28.02.2025 TARİHİ İTİBARIYLA )
S.NO | 2023 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ (31.08.2023 TARİHİ İTİBARIYLA) | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 472 | 123.74 |  |  |  | 0 | 123.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Gölağıl | 2 | 13.22 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 13.22 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
2 | SİVAS | İMRANLI | Arık | Bandıra | 15 | 8.11 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 8.11 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
3 | SİVAS | DİVRİĞİ | Duruköy | Burmahan | 19 | 6.71 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 6.71 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
4 | SİVAS | İMRANLI | Yürektaşı | Taşlıca | 9 | 5.69 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.69 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
5 | SİVAS | DİVRİĞİ | Gedikbaşı | Karşıcık | 14 | 5.33 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.33 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
6 | SİVAS | DİVRİĞİ | Güvenkaya | Çırtıl | 6 | 5.07 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.07 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
7 | SİVAS | ZARA | Korkut | Koççukuru | 17 | 5.07 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 5.07 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
8 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Handere | 4 | 4.98 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.98 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
9 | SİVAS | SUŞEHRİ | Karacaören | Karataş | 9 | 4.39 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.39 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
10 | SİVAS | HAFİK | Esenli | Çatmaderesi | 16 | 4.38 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.38 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
11 | SİVAS | GÜRÜN | Kavakköy | Kuzuluk | 7 | 4.13 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.13 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
12 | SİVAS | ZARA | Korkut | Sırımlı | 22 | 4.03 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4.03 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
13 | SİVAS | DİVRİĞİ | Ovacık | Üzümlü | 9 | 4 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 4 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
14 | SİVAS | KOYULHİSAR | Karaçam | Beyderesi | 31 | 3.67 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.67 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
15 | SİVAS | KANGAL | Mancılık | Kırkpınar | 22 | 3.58 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.58 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
16 | SİVAS | GÜRÜN | Kavakköy | Erkeç | 8 | 3.5 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.5 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
17 | SİVAS | KANGAL | Külekli | Göller | 11 | 3.37 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.37 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
18 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Mikail | 13 | 3.24 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.24 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
19 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Apsal | 8 | 3.18 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.18 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
20 | SİVAS | MERKEZ | Akpınar | Derbent | 8 | 3.12 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 3.12 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok. Yapım maliyeti yüksek.
21 | SİVAS | DİVRİĞİ | Çayözü | Kalederesi | 6 | 2.99 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.99 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
22 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Yellice | 10 | 2.87 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.87 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
23 | SİVAS | İMRANLI | Yozyatağı | Orta | 3 | 2.52 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.52 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
24 | SİVAS | İMRANLI | Eskikapımahmut | Doğanağılı | 5 | 2.46 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.46 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
25 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | İsmailinhanı | 8 | 2.83 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 2.83 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
26 | SİVAS | MERKEZ | Zengi | Yeşilvadi | 15 | 1.9 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.9 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
27 | SİVAS | DİVRİĞİ | Karakale | Gömülgören | 9 | 1.84 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.84 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
28 | SİVAS | DOĞANŞAR | Avcıçayı | Bahadır | 33 | 1.56 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.56 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
29 | SİVAS | DİVRİĞİ | Kırkgöz | Akağıl | 22 | 1.21 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.21 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
30 | SİVAS | DİVRİĞİ | Mursal | Karakaya | 15 | 1.12 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.12 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
31 | SİVAS | ZARA | Kızık | Gölyayla | 59 | 0.87 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.87 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
32 | SİVAS | ZARA | Kardere | Hasağıl | 16 | 1.06 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 1.06 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.
33 | SİVAS | HAFİK | Kızılcaören | Sarımsak | 12 | 0.98 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.98 | [5 empty] | İlçe Kaymakamlığı programa teklif etmemiştir.
34 | SİVAS | HAFİK | Pirhüseyin | Horonderesi | 9 | 0.76 |  | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE |  | 0.76 | [5 empty] | Faydalanacak nüfus yok.